| ICS 27.160 P 02 |  | NB |
| --- | --- | --- |

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 32035—202X

代替 NB/T 32035—2016

光伏发电工程概算定额

Ration for cost estimation of photovoltaic power projects

202X-XX-XX发布                                       202X-XX-XX实施

国家能源局 发布

目    次

前   言	XII

引   言	XVII

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  目标、原则和要求	1

4  结构和说明	1

4.1  结构	1

4.2  说明	1

5  建筑工程定额	3

5.1  土石方工程	3

5.2  地基处理工程	26

5.3  砌筑工程	51

5.4  混凝土与钢筋工程	63

5.5  金属结构工程	96

5.6  室内外装饰工程	111

5.7  室内给排水、采暖、通风、照明及室外消防给排水设备安装工程	182

5.8  站区室外工程	219

5.9  道路工程	247

5.10  措施工程	253

6  设备安装工程定额	257

6.1  发电场设备安装工程	257

6.2  升压站设备安装工程	285

6.3  电缆及母线安装工程	332

6.4  架空线路安装工程	364

6.5  接地安装工程	404

6.6  站区照明安装工程	414

6.7  调试及试验工程	415

附录A（规范性） 海拔高程系数	448

附录B（规范性） 装置性材料损耗率	449

附录C（规范性） 材料运输重量	450

附录D（规范性） 防火包重量	451

附录E（规范性） 土壤分类	452

附录F（规范性） 放坡系数	453

附录G（规范性） 岩石（普氏）分类	454

附录H（规范性） 土石方松实系数	455

附录I（资料性） 混凝土配合比参考	456

附录J（资料性） 砌筑砂浆配合比参考	459

表1 清表	5

表2 场地平整	7

表3 挖土方	7

表4 挖沟槽土方	8

表5 挖基坑土方	9

表6 挖孔基础土方	10

表7 挖淤泥、流砂	14

表8 一般石方开挖	14

表9 沟槽石方开挖	16

表10 基坑石方开挖	17

表11 石方运输	19

表12 挖孔基础石方	20

表13 土方回填	21

表14 石方回填	22

表15 铺砂盖砖	22

表16 铺砂盖板	23

表17 顶管	24

表18 水平导向钻进	25

表19 钢螺旋桩	28

表20 型钢桩	30

表21 微孔灌注桩	31

表22 预制钢筋混凝土桩	33

表23 混凝土灌注桩	35

表24 钢管桩	37

表25 水泥搅拌桩	38

表26 挤密桩	39

表27 振冲桩	40

表28 基础灌浆钻孔	41

表29 基础固结灌浆	42

表30 回填	43

表31 强夯	44

表32 压密注浆	46

表33 两栖挖掘机水上打预制钢筋混凝土桩	47

表34 打桩船水上打预制钢筋混凝土桩	49

表35 干砌石砌筑	52

表36 浆砌石砌筑	52

表37 干砌混凝土预制块砌筑	53

表38 浆砌混凝土预制块砌筑	53

表39 砖基础	54

表40 砌体外墙	55

表41 砌体内墙	56

表42 砌体防火墙	57

表43 砌体围墙	58

表44 设备基础砌体	59

表45 室外砌体沟道	59

表46 室内砌体沟道	60

表47 零星砌体	61

表48 石笼	62

表49 基础垫层	64

表50 基础混凝土	65

表51 油池混凝土	67

表52 挖孔基础混凝土	68

表53 基础防腐	69

表54 混凝土框架梁	70

表55 混凝土板	71

表56 混凝土柱	72

表57 混凝土墙	73

表58 圈梁	74

表59 过梁	75

表60 混凝土楼梯	76

表61 预制空心板	77

表62 混凝土零星构件	78

表63 混凝土沟道	79

表64 电缆沟盖板	80

表65 台阶	81

表66 坡道	82

表68 压顶	83

表69 地坑	84

表70 钢筋	85

表71 钢筋网片	86

表72 钢筋笼	87

表73 地脚螺栓	88

表74 铁件	89

表75 底盘	90

表76 套筒	91

表77 卡盘	92

表78 拉线盘	93

表79 商品混凝土人力运输	93

表80 混凝土拌制	94

表81 现场拌制混凝土运输	95

表82 钢柱	98

表83 钢梁	99

表84 其他钢构件	100

表85 钢屋架	101

表86 金属制品（钢梯）	102

表87 金属制品（钢篦子、钢盖板）	103

表88 金属制品（成品钢格栅）	104

表89 压型钢板屋面	105

表90 金属墙板	106

表91 型钢平台	107

表92 型钢构架、支架	108

表93 钢管构架、支架	109

表94 离心杆构架、支架	110

表95 避雷针塔	111

表96 隔（断）墙	118

表97 地面垫层	123

表98 地面/楼面整体面层	125

表99 地面/楼面块料面层	130

表100 地面/楼面地板	131

表101 楼梯整体面层	133

表102 楼梯块料面层	134

表103 防滑条	135

表104 防潮、防水	136

表105 伸缩缝	140

表106 墙面保温	141

表107 墙面抹灰	142

表108 外墙面装饰	144

表109 内墙面装饰	147

表110 梁柱面装饰	150

表111 石材墙面	153

表112 墙面零星项目装饰	155

表113 界面处理	158

表114 装饰台面	159

表115 玻璃幕墙	161

表116 天棚装饰	162

表117 天棚吊顶	164

表118 屋面排水	168

表119 屋面保温	169

表120 屋面细石混凝土刚性防水	170

表121 瓦屋面	171

表122 栏杆	172

表123 门	175

表124 窗	178

表125 窗帘盒、门窗套	180

表126 雨蓬	181

表127 给排水	184

表128 采暖	193

表129 通风空调	202

表130 照明接地	210

表131 室外消防及给排水设备安装	218

表132 池内铺石	220

表133 大门	221

表134 块料地坪	222

表135 碎石（卵石）地坪	223

表136 室外生活给水管道、室外排水管道、消防管道	224

表137 混凝土模块井	228

表138 池	232

表139 取水井	235

表140 混凝土护坡、挡墙	236

表141 锚杆、土钉支护	237

表142 喷混凝土	239

表143 栏栅	240

表144 播种草籽	241

表145 铺（植）草皮	241

表146 乔木种植	242

表147 灌木种植	244

表148 管道防腐保温	245

表149 垫层	248

表150 基层	249

表151 面层	250

表152 培土路肩	251

表153 路牙( 缘）石	251

表154 管涵、箱涵	252

表155 管涵、箱涵	253

表156 基坑排水	254

表157 脚手架	256

表158 地面组件（固定式支架）	259

表159 地面组件（柔性支架）	261

表160 地面组件（单轴跟踪支架）	262

表161 地面组件及支架（双轴跟踪支架）	263

表162 屋面组件	264

表163 水面组件	266

表164 地面固定支架	266

表165 地面跟踪支架	267

表166 地面柔性支架	268

表167 屋面固定支架	269

表168 水面支架	270

表169 地面箱式变压器	271

表170 水面箱式变压器	273

表171 地面箱逆变一体机	274

表172 水面箱逆变一体机	275

表173 水面箱变平台运输及施工	276

表174 地面集中式逆变器	277

表175 地面组串式逆变器	278

表176 水面组串式逆变器	279

表177 地面汇流箱	279

表178 水面汇流箱	280

表179 光伏区监控系统	280

表180 BIPV系统	281

表181 无人机运输光伏组件	282

表182 无人机运输光伏支架	282

表183 单轨运输车运输光伏组件	283

表184 单轨运输车运输光伏支架	283

表185 水面钢栈桥	284

表186 屋面光伏设备材料运输	285

表187 主变压器	287

表188 中性点接地成套设备	292

表189 中性点电阻柜	293

表190 多组分油中溶解气体在线监测装置	294

表191 组合电器	295

表192 穿墙套管	298

表193 断路器	299

表194 隔离开关	300

表195 接地开关	303

表196 电流互感器	304

表197 电压互感器	305

表198 避雷器	306

表199 熔断器	307

表200 成套高压配电柜	308

表201 消弧装置	310

表202 接地变及接地电阻成套装置	311

表203 动态无功补偿装置	312

表204 电容器组	313

表205 站用变压器	315

表206 低压配电柜	316

表207 配电箱	317

表208 固定柴油发电机组	318

表209 支柱绝缘子	319

表210 控制屏柜	320

表211 保护屏柜	321

表212 交直流配电装置屏	322

表213 不间断电源系统屏柜	323

表214 其他屏柜	324

表215 光功率预测系统	325

表216 蓄电池组	326

表217 控制箱	327

表218 监控系统安装	328

表219 预制舱体	329

表220 SF6监测装置	331

表221 储能电池	332

表222 地面光伏专用电缆（直流电缆）	334

表223 地面电力电缆	335

表224 地面控制电缆	339

表225 地面电缆在线监测	340

表226 地面电缆终端头	341

表227 地面电缆中间接头	343

表228 地面电缆分接箱	343

表229 地面光缆敷设	344

表230 地面光缆接头盒	344

表231 地面电缆桥架	345

表232 地面电缆支架	347

表233 地面电缆保护管	348

表234 地面电缆防火	350

表235 地面母线	352

表236 水面光伏专用电缆	357

表237 水面电力电缆	357

表238 水面电缆终端头	359

表239 水面电缆中间接头	360

表240 水面电缆分接箱	361

表241 水面光缆敷设	361

表242 水面光缆接续盒	362

表243 水面电缆桥架	362

表244 水面电缆保护管	363

表245 水面电缆防火	364

表246 混凝土杆组立	367

表247 钢管杆组立	371

表248 铁塔组立	373

表249 拉线制作与安装	379

表250 标志牌安装	380

表251 避雷线架设	381

表252 导线架设	383

表253 光缆架设	386

表254 悬垂绝缘子、金具串	388

表255 耐张绝缘子、金具串	389

表256 横担	390

表257 绝缘子	391

表258 跳线制作及安装	392

表259 防震锤	393

表260 间隔棒	394

表261 重锤	395

表262 阻尼线	396

表263 阻冰环	397

表264 防鸟刺、驱鸟器	398

表265 在线监测仪器	399

表266 OPGW接续与测量	400

表267 工地运输	403

表268 地面光伏接地箱、柜	406

表269 地面光伏接地模块	407

表270 地面光伏接地极	408

表271 地面光伏接地母线	409

表272 地面光伏降阻剂	411

表273 水面光伏接地导线	412

表274 水面光伏接地极	412

表275 水面光伏接地母线	413

表276 一般路灯安装	414

表277 庭院灯	415

表278 地面光伏发电子方阵系统调试	418

表279 地面光伏发电场电气整套启动调试	419

表280 水面光伏发电子阵系统调试	420

表281 水面光伏发电场电气整套启动调试	421

表282 变压器系统	422

表283 站用电系统	423

表284 母线系统调试	424

表285 故障录波系统调试	424

表286 保护故障信息系统调试	425

表287 电网调度自动化系统调试	425

表288 二次系统安全防护分系统调试	426

表289 网络报文监视、信息一体化、远动系统调试	427

表290 自动电压无功控制 (AVQC) 分系统调试	428

表291 升压站同步系统调试	428

表292 升压站PMU同步相量系统调试	429

表293 升压站事故照明及不停电系统	430

表294 升压站直流电源系统	431

表295 升压站中央信号系统	432

表296 升压站微机监控、五防系统	433

表297 升压站整套启动调试	434

表298 输电线路试运行	435

表299 变压器局部放电试验	436

表300 变压器交流耐压试验	437

表301 变压器绕组变形试验	438

表302 断路器耐压试验	439

表303 GIS交流耐压试验	440

表304 GIS局部放电带电检测	441

表305 电力电缆交流耐压试验	442

表306 绝缘油试验	443

表307 接地测试	444

表308 计量表校验	445

表309 气体试验	446

表310 互感器误差测试	447

表A.1  海拔高程系数	448

表B.1  装置性材料损耗率	449

表C.1  材料运输重量	450

表D.1  防火包重量	451

表E.1  土壤分类	452

表F.1  放坡系数	453

表G.1  岩石（普氏）分类	454

表H.1  土石方松实系数	455

表I.1  水泥强度等级换算系数参考表	456

表I.2  抗渗混凝土配合比最大水胶比	456

表I.3  抗冻混凝土的最大水胶比	456

表I.4  结构混凝土配合比材料用量参考表（人工料）	457

表I.5  结构混凝土配合比材料用量参考表（天然料）	458

表J.1  砌筑砂浆配合比（人工料）	459

表J.2  砌筑砂浆配合比（天然料）	460

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替NB/T 32035—2016《光伏发电工程概算定额》。本文件与NB/T 32035—2016相比，除编辑性的修改外主要技术变化如下：

──本文件将原“工程概算定额”调整为“工程定额”；

──本文件适用范围修改为“适用于新建陆上光伏、水面光伏、分布式光伏电站设计概算、施工图预算”；

──本文件增加了水面光伏、分布式光伏及储能相关内容；

──本文件定额人工等级修改为“高级技工、技工、普工”；定额中人工计量单位修改为工日，机械计量单位修改为台班；

──本文件建筑工程及设备安装工程定额表现形式修改为基价形式；

──本文件建筑工程定额从8章调整为10章，定额子目数量由368个调整为706个；

──“6.1土方工程”、“6.2石方工程”修改合并为“5.1土石方工程”，共94个定额子目，其中新增“清表、挖孔基础土方、挖淤泥（流沙）、挖孔基础石方、铺砂盖砖、铺砂盖板、顶管、水平导向钻进”定额子目共42个；“一般石方开挖”新增“液压破碎锤开挖普坚石、钻孔爆破普坚石”定额子目2个；“沟槽石方开挖”新增“机械破碎松石、机械破碎次坚石、机械破碎普坚石、钻孔爆破普坚石”定额子目5个；“基坑石方开挖”新增“机械破碎松石、机械破碎次坚石、机械破碎普坚石、钻孔爆破普坚石”定额子目5个；修改定额子目40个，删除定额子目156个（见5.1，2016年版的6.1和6.2中的表55～表67）；

──“6.3地基处理工程”修改为“5.2地基处理工程”，共96个定额子目，其中新增“型钢桩、钢管桩、挤密桩、基础灌浆钻孔、基础固结灌浆、换填、强夯、压密注浆、两栖挖掘机水上打预制钢筋混凝土桩、打桩船水上打预制钢筋混凝土桩”定额子目共56个；修改定额子目40个，删除定额子目14个（见5.2，2016年版的6.3中的表68～表73）；

──“6.6砌筑工程”修改为“5.3砌筑工程”，共37个定额子目，新增定额子目27个，包括干砌混凝土预制块砌筑、砌体内墙、砌体外墙、砌体防火墙、设备基础砌体、室外砌体沟道、室内砌体沟道、零星砌体、石笼，修改定额子目10个（见2016年版的表81、表82、表84），删除定额子目3个（见2016年版的表83）；

──“6.4混凝土工程”、“6.5钢筋工程”修改合并为“5.4混凝土与钢筋工程”，共70个定额子目。其中新增定额子目41个，包括“基础混凝土”新增定额子目6个，“油池混凝土”新增定额子目1个，“挖孔基础混凝土”新增定额子目1个，“混凝土框架梁”新增定额子目3个，“混凝土板”新增定额子目1个，“混凝土柱”新增定额子目1个，“混凝土墙”新增定额子目2个，“圈梁”新增定额子目1个，“过梁”新增定额子目1个，“混凝土楼梯”新增定额子目1个，“混凝土沟道”新增定额子目1个，“电缆沟盖板”新增定额子目2个，“坡道”新增定额子目2个，“散水”新增定额子目2个，“压顶”新增定额子目1个，“地坑”新增定额子目1个，“钢筋网片”新增定额子目1个，“地脚螺栓”新增定额子目1个，“铁件”新增定额子目1个，“底盘”新增定额子目3个，“套筒”新增定额子目2个，“卡盘”新增定额子目2个，“拉线盘”新增定额子目3个，“商品混凝土人力运输”新增定额子目1个，修改定额子目29个，删除定额子目7个（见2016年版的表74、表75、表76、表77、表78、表79、表80）；

──“5.10钢结构制作与安装”修改为“5.5金属结构工程”，共35个定额子目，新增定额子目20个，包括新增“钢柱”定额子目2个，新增“钢梁”定额子目2个，新增“其他钢构件”定额子目3个，新增“钢屋架”定额子目3个，“金属制品”新增定额子目3个，新增“压型钢板屋面”定额子目2个，新增“金属墙板”定额子目3个，“避雷针塔”新增定额子目2个，修改定额子目15个（见2016年版的表51、表93、表94），删除定额子目6个（见2016年版的表50、表51的、表94）；

──新增“5.6室内外装饰工程”，共224个定额子目，均为新增定额子目，包括“隔（断）墙”新增定额子目13个，“地面垫层”新增定额子目9个，“地面/楼面整体面层”新增定额子目13个，“地面/楼面块料面层”新增定额子目2个，“地面/楼面地板”新增定额子目7个，“楼梯整体面层”新增定额子目2个，“楼梯块料面层”新增定额子目2个，“防滑条”新增定额子目2个，“防潮、防水”新增定额子目14个，“伸缩缝”新增定额子目6个，“墙面保温”新增定额子目5个，“墙面抹灰”新增定额子目12个，“外墙面装饰”新增定额子目10个，“内墙面装饰”新增定额子目11个，“梁柱面装饰”新增定额子目10个，“石材墙面”新增定额子目10个，“墙面零星项目装饰”新增定额子目11个，“界面处理”新增定额子目2个，“装饰台面”新增定额子目8个，“玻璃幕墙”新增定额子目1个，“天棚装饰”新增定额子目7个，“天棚吊顶”新增定额子目11个，“屋面排水”新增定额子目5个，“屋面保温”新增定额子目5个，“屋面细石混凝土刚性防水”新增定额子目2个，“瓦屋面”新增定额子目5个，“栏杆”新增定额子目7个，“门”新增定额子目18个，“窗”新增定额子目9个，“窗帘盒、门窗套”新增定额子目3个，“雨蓬”新增定额子目2个；

──新增“5.7室内给排水、采暖、通风、照明及消防工程”，共37个定额子目，均为新增定额子目，包括给排水定额子目共9个，采暖定额子目共9个，通风空调定额子目共9个，照明接地定额子目共9个，室外消防及给排水定额子目共1个；

──新增“5.8站区室外工程”，共77个定额子目，均为新增定额子目，包括新增“池内铺石”定额子目2个，新增“大门”定额子目4个，新增“块料地坪”定额子目3个，新增“碎石（卵石）地坪”定额子目2个，新增“室外生活给水管道、室外排水管道、消防管道”定额子目16个，新增“混凝土模块井”定额子目6个，新增“池”定额子目5个，新增“取水井”定额子目1个，新增“混凝土护坡、挡墙”定额子目3个，新增“锚杆、土钉支护”定额子目4个，新增“喷混凝土”定额子目2个，新增“栏栅”定额子目2个，新增“播种草籽”定额子目1个，新增“铺（植）草皮”定额子目1个，新增“乔木种植”定额子目7个，新增“灌木种植”定额子目5个，新增“管道防腐保温”定额子目13个；

──“6.7道路工程”修改为“5.9道路工程”，共24个定额子目；其中新增“垫层、培土路肩、路牙（缘）石、钢筋混凝土圆管涵、现浇混凝土箱涵”定额子目共16个；“基层”中新增“水泥稳定土基层、水泥稳定碎石基层”定额子目2个；修改定额子目6个，删除定额子目18个（见5.9，2016年版的6.7中的表85和表86）；

──新增“5.10措施工程”，共12个定额子目，均为新增定额子目，包括基坑排水新增定额子目5个、脚手架新增定额子目7个；

──本文件设备安装工程定额从11章调整为7章，定额子目数量由462个调整为650个；

──“5.1光伏组件及支架安装”修改为“6.1发电场设备安装工程”，内容包括2016年版的“5.1光伏组件及支架安装”全部内容，“5.2变压器安装”及“5.3配电装置设备安装”的部分内容，共110个定额子目。新增定额子目96个，包括“地面组件（固定式支架）”新增定额子目9个，新增“地面组件（柔性支架）”定额子目6个，“地面组件（单轴跟踪支架）”新增定额子目3个，“地面组件及支架（双轴跟踪支架）”新增定额子目3个，“屋面组件”新增定额子目8个，新增“水面组件”定额子目4个，“地面固定支架”新增定额子目2个，新增“地面柔性支架”定额子目2个，“屋面固定支架”新增定额子目3个，新增“水面支架”定额子目2个，“地面箱式变压器”新增定额子目4个，新增“地面箱逆变一体机”定额子目6个，新增“水面箱式变压器”定额子目3个，新增“水面箱逆变一体机”定额子目3个，新增“水面箱变平台运输及施工”定额子目2个，“地面集中式逆变器”新增定额子目2个，“地面组串式逆变器”新增定额子目3个，新增“水面组串式逆变器”定额子目2个，“地面汇流箱”新增定额子目3个，新增“水面汇流箱”定额子目4个，新增“光伏区监控系统”定额子目1个，“BIPV系统”新增定额子目3个，新增“无人机运输光伏组件”定额子目1个，新增“无人机运输光伏支架”定额子目1个，新增“单轨运输车运输光伏组件”定额子目3个，新增“单轨运输车运输光伏支架”定额子目3个，新增“水面钢栈桥”定额子目1个，新增“屋面光伏设备材料运输”定额子目9个；修改定额子目14个（见2016年版的表2、表3、表4、表5、表10和表11）；删除定额子目24个（见2016年版的表1、表2、表3、表4、表5、表10和表11）；

──“5.2 变压器安装”、“5.3 配电装置设备安装”、“5.6 控制设备安装”、“5.8通信设备安装”修改合并为“6.2升压站设备安装工程”，共121个定额子目，其中：新增110kV三相双绕组100000kvA以下、110kV三相双绕组150000kvA以下、110kV三相双绕组200000kvA以下、多组分油中溶解气体在线监测装置、变压器局部放电监测装置、变压器铁芯接地电流监测装置、断路器/GIS局部放电监测装置、组合电器110kV（不带断路器）、组合电器220kV（不带断路器）、组合电器330kV（不带断路器）、10kV SF6断路器柜、35kV SF6断路器柜、10kV动态无功补偿装置 、35kV 动态无功补偿装置 30Mvar 、35kV接地变及接地电阻柜、不间断电源系统屏柜60kVA以内、配电箱、固定柴油发电机组、控制屏柜、预制舱体、SF6监测装置等定额子目36个，修改定额子目85个，删除定额子目71个（见6.2，2016年版的5.2中的表6～表8、2016年版的5.3的表13、表16、表19、表20、2016年版的5.6的表36）；

──“5.4母线、电缆安装”修改为“6.3电缆及母线安装工程”，共112个定额子目，其中：新增1/3kV 电缆敷设、110kV 电缆敷设、220kV 电缆敷设、110kV电缆终端头、220kV电缆终端头、电缆中间接头、电缆在线监测、35kV软母线、GIS主母线、GIS进出线套管、电缆桥架安装铝合金、电缆防火安装防火带、地面电缆其他线缆以及水上光伏电缆及母线安装工程等定额子目75个，修改定额子目37个，删除定额子目16个（见6.3，2016年版的表24、表27、表29、表31）；

──“5.7架空线路”修改为“6.4架空线路安装工程”，共145个定额子目，新增定额子目92个，包括混凝土杆组立、钢管杆组立、铁塔组立、拉线制作与安装、标志牌安装、避雷线架设、导线架设、光缆架设、悬垂绝缘子、金具串安装、耐张绝缘子、金具串安装、横担、绝缘子、跳线制作及安装、防震锤、间隔棒、重锤、阻尼线、阻冰环、防鸟刺、驱鸟器、在线监测仪器、OPGW接续与测量、工地运输，修改定额子目53个（见2016年版的表40中预制基础混凝土杆组立、表41铁塔组立、表42钢芯铝绞线架设、表43线路架设材料运输），删除定额子目15个（见2016年版的表40中现浇基础混凝土杆组立、表43中拖拉机运输）；

──“5.5接地安装”修改为“6.5接地安装工程”，共43个定额子目，新增定额子目40个，包括新增“地面光伏接地箱、柜”定额子目2个，“地面光伏接地极”新增定额子目3个，新增“地面光伏接地母线”定额子目18个，新增“水面光伏接地导线”定额子目4个，新增“水面光伏接地极”定额子目4个，新增“水面光伏接地母线”定额子目9个，修改定额子目3个（见2016年版的表35），删除定额子目5个（见2016年版的表32、表33、表34）；

──新增“6.6站区照明安装工程”，共6个定额子目，均为新增定额子目，包括新增“一般路灯安装”定额子目3个，新增“庭院灯”定额子目3个；

──取消“5.9通风设备安装”；

──“5.11系统调试”修改为“6.7调试及试验工程”，包括发电场调试工程、分系统调试工程和特殊调试工程，共112个定额子目，新增发电子方阵系统调试、发电场电气整套启动调试、水上发电子方阵系统调试、水上发电场电气整套启动调试、变压器分系统调试、站用电系统调试、变压器绕组变形试验、GIS局部放电带电检测、保护故障信息系统调试、电网调度自动化系统调试、二次系统安全防护分系统调试、网络报文监视、信息一体化、远动系统调试、自动电压无功控制 (AVQC) 分系统调试、升压站同步系统调试、升压站PMU同步相量系统调试、绝缘油试验、接地测试、计量表校验、气体试验、互感器误差测试、输电线路试运及铁塔接地阻抗测试等定额子目66个，修改定额子目46个，删除定额子目22个（见6.7，2016年版表52、表53）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提出并负责日常管理，由水电水利规划设计总院标准化专家组负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送水电水利规划设计总院（地址：北京市东城区安定门外大街甲57号、乙57号，邮编：100011）。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

──2016年首次发布为NB/T 32035—2016《光伏发电工程概算定额》。

──本次为第一次修订。

引   言

《光伏发电工程概算定额》NB/T 32035—2016发布以来，在完善光伏发电工程造价标准体系、规范工程投资编制、提升投资管理水平等方面发挥了重要作用。近年来，光伏发电产业得到快速发展，技术和装备水平显著提高，同时国家在提高劳动者收入、改变生产条件、加强安全生产等方面出台了新的规定，光伏发电工程项目建设过程中也呈现出了一些新特点和新情况。

为了促进光伏发电产业健康、有序发展，满足工程建设管理的需要，更好地反映国家有关政策规定，进一步加强和规范工程造价管理工作，完善工程造价管理体系，合理确定工程投资，提高投资效益，根据《关于下达2022年能源领域行业标准修订计划及外文翻译计划的通知》（国能综通科技〔2022〕96号）的要求，文件编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本文件。

光伏发电工程概算定额

# 1  范围

本文件规定了陆上光伏发电工程的建筑工程定额、设备安装工程定额、施工机械台班费定额。

本文件适用于新建陆上光伏、水面光伏、分布式光伏电站设计概算、施工图预算编制。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 32027  陆上光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准

NB/T 11017-2022  光伏发电工程工程量清单计价规范

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  目标、原则和要求

4.1  本文件旨在统一陆上光伏发电工程计价定额标准，充分发挥充分发挥标准、定额在陆上光伏发电工程建设过程中的引导和约束作用，合理确定光伏电站工程投资，提高造价文件编制质量。

4.2  本文件应与NB/T 32027配套使用。

4.3  为保证工程个阶段造价文件编制质量，造价文件的编制单位应具备相应工程编制、管理能力，编制人员应具备相应工程造价专业技术能力。

# 5  结构和说明

## 5.1  结构

本文件包括建筑工程定额、设备安装工程定额、施工机械台班及仪器仪表费用定额和附录四个部分。

## 5.2  说明

### 5.2.1 通用性说明

5.2.1.1  本文件定额子目消耗量按海拔低于2000 m的建设条件拟定，海拔高于2000 m的项目，根据海拔高程系数调整相应的定额消耗量，海拔高程系数见附录A。

5.2.1.2  本文件定额消耗量不包括冬季、雨季等气候影响因素所增加的费用，已在NB/T 32027的其他直接费中考虑。

5.2.1.3  定额按每班8 h工作制拟定。

5.2.1.4  定额中的人工消耗量以“工日”为计量单位，是指完成该项定额子目“工作内容”所需的人工消耗量。定额中人工工日包括基本工作、辅助工作、准备与结束、不可避免的中断、必要的休息、工程检查、交接班、班内工作干扰，以及常用工具和机械的小修、保养、加油加水等全部时间。

5.2.1.5  定额中的机械包括主要机械和辅助机械。

- 主要机械指完成该项定额子目工作内容所需消耗的关键性施工设备，以“台班”表示，定额台班内容包括基本工作、辅助工作、准备与结束、不可避免的中断、必要的休息、工程检查、交接班、班内工作干扰、机械维修及养护、加油加水等全部工作在内；

- 辅助机械以“其他机械使用费”方式体现，单位为元；

- 定额表中展示的机械二类费用消耗量为完成该项定额子目工作内容所需机械的人工、材料耗量。

5.2.1.6  定额中材料包括主要材料和辅助材料。

- 主要材料指完成该项定额子目工作内容所需消耗的关键原材料，以法定计量单位表示；

- 辅助材料以“其他材料费”方式体现，单位为元；

- 定额中消耗材料未列示品种、规格的，均根据一般常用或设计选定品种、规格计算，定额消耗量一般不需调整；

- 材料场内运输所消耗的人工、机械数量及费用，已包括在各相应的定额中，除另有规定外一般不需调整。

5.2.1.7  在定额表中不同行分别列出名称、型号、品种、规格的材料、机械，表示各行定额消耗量均属于计价部分。

### 5.2.2  建筑工程定额说明

5.2.2.1  建筑工程定额包括土石方工程，地基处理工程，砌筑工程，混凝土与钢筋工程，金属结构工程，室内外装饰工程，室内给排水、采暖、通风、照明及室外消防给排水设备安装工程，站区室外工程，道路工程，措施工程共10部分。

5.2.2.2  建筑工程定额“工作内容”仅简要说明各项目的主要施工过程及工序。次要的施工过程及工序和必要的辅助工作，已包括在定额内。

5.2.2.3  建筑工程施工操作损耗已计入定额，不得另行计算。

### 5.2.3  设备安装工程定额说明

5.2.3.1  设备安装工程定额包括发电场设备安装工程、升压站设备安装工程、电缆及母线安装工程、架空线路安装工程、接地安装工程、站区照明安装工程、调试及试验工程共7部分。

5.2.3.2  定额各子目安装工作内容已在各表中扼要说明，此外，还包括以下工作：

- 设备安装前的开箱、检查、清扫、滤油、注油、补漆工作；

- 安装现场内的设备及材料运输；

- 随设备成套供应的管路、电缆、爬梯及部件的安装；

- 设备的单体调试及质量检查。

5.2.3.3  本定额不包括以下工作内容和费用：

- 鉴定设备制造质量的工作，材料质量复检工作；

- 属于厂家责任的设备缺陷处理；

- 屋面及墙面安装设备及材料垂直运输费用。

5.2.3.4 设备与材料的划分：

  - 跟踪支架、成套供货的固定支架、柔性支架应作为设备；

  - 制造厂成套供货范围的部件、备品备件、设备体腔内定量填充物（如变压器油、六氟化硫气体等）均作为设备；

  - 不论成套供货、现场加工或零星购置的储气罐、阀门、盘用仪表等均作为设备，不能因供货来源不同而改变设备的性质；

  - 随设备供应的保护罩等，凡已计入相应设备出厂价格内的，应作为设备，否则应作为材料；

  - 电缆、电缆头、电缆和管道用的支架、母线、金具、基础型钢、绝缘子、一般用保护网、罩、门、栏杆和蓄电池支架等，均作为材料。

5.2.3.5  未计价装置性材料损耗率参见附录B。

# 6  建筑工程定额

## 6.1  土石方工程

### 6.1.1说明

6.1.1.1  土石方工程定额包括清表（见表1）、场地平整（见表2）、挖土方（见表3）、挖沟槽土方（见表4）、挖基坑土方（见表5）、挖孔基础土方（见表6）、挖淤泥和泥沙（见表7）、一般石方开挖（见表8）、沟槽石方开挖（见表9）、基坑石方开挖（见表10）、石方运输（见表11）、挖孔基础石方（见表12）、土方回填（见表13）、石方回填（见表14）、铺砂盖砖（见表15）、铺砂盖板（见表16）、顶管（见表17）、水平定向钻进（见表18），共18个表88个子目。

6.1.1.2  定额中土壤分类见附录E；岩石分类为松石、次坚石、普坚石，见附录G；土石方松实系数见附录H。

6.1.1.3  场地平整是指设计地平与自然地平平均厚度在±0.3m以内的就地挖、填、找平；平均厚度超过0.3m的执行挖土方相应子目。

6.1.1.4  土方开挖和填筑工程，除定额规定的工作内容外，还包括工作面内的挖小排水沟、清除杂物等工作内容。

6.1.1.5  挖土方、挖沟槽土方、挖基坑土方开挖的划分标准：

- 挖土方指除挖沟槽土方、挖基坑土方以外的土方工程；

- 挖沟槽土方指开挖底宽在3m以下，且沟槽长度大于槽宽3倍以上的土方工程；

- 挖基坑土方指开挖坑底长宽比在3倍以下且面积小于等于27m2的土方工程。

6.1.1.6  一般石方开挖、沟槽石方开挖、基坑石方开挖的划分标准：

- 一般石方开挖指除沟槽石方开挖，基坑石方开挖以外的石方工程；

- 沟槽石方开挖指设计底宽在7m以下，宽深比小于1的石方工程；

- 基坑石方开挖指底面积小于100m2，深度小于上口短边长度或直径的石方工程。

6.1.1.7  挖土放坡应按设计图示尺寸计算，如设计无明确规定，可参见附录F计算。

6.1.1.8  土方定额的计量单位，除注明外，均按自然方计算：

- 自然方指未经扰动的自然状态土方；

- 松方指自然方经过机械或人工开挖而松动过的土方；

- 实方指填筑、回填经过压实后的成品方。

6.1.1.9  石方开挖工程计量单位，除注明外，均按自然方计。

6.1.1.10  土石方运输定额的运距，指取土（石）中心至弃料中心的平均距离。

6.1.2工程量计算规则

6.1.2.1  清表按设计图示区域面积计算工程量。

6.1.2.2  场地平整按平整场地投影面积计算工程量。

6.1.2.3  挖土方按照挖掘前自然密实体积计算工程量。

6.1.2.4  沟槽土石方按照设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算工程量。沟槽断面面积，应包括工作面宽度、放坡宽度或石方允许超挖量的面积。

6.1.2.5  基坑土石方按照设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、土方放坡宽度或石方允许超挖量乘以开挖深度，以体积计算工程量。

6.1.2.6  一般土石方按照设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、土方放坡宽度或石方允许超挖量乘以开挖深度，以体积计算工程量。机械施工坡道的土石方工程量并入相应工程量内。

6.1.2.7  挖孔基础土方按设计图示体积计算。

6.1.2.8  挖淤泥、流砂工程量按照设计图示位置、界限以体积计算。

6.1.2.9  原土夯实、碾压按照平方米计算工程量，填土夯实、碾压按照立方米计算工程量。

6.1.2.10  土石方运输每增加1km工程量按照运方（自然方）量计算。

6.1.2.11  挖孔基础石方按设计图示体积计算。

6.1.2.12  铺砂盖砖按设计图示长度计算。

6.1.2.13  铺砂盖板按设计图示长度计算。

6.1.2.14  顶管按设计图示长度计算。

6.1.2.15  水平导向钻进按设计图示长度计算。

#### 表1 清表

| 适用范围:地表附着物拆除、清理运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:拆除、清底、废渣清理成堆，挖装，运渣，卸渣,道路养护、洒水；伐树、挖根、除草、清除表土,挖装,运输,卸土,空回等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A01001 | A01002 | A01003 | A01004 | A01005 | A01006 |
| 项目 |  |  |  | 建(构)筑物砖砌体拆除 |  | 建(构)筑物石砌体拆除 |  | 建(构)筑物混凝土拆除 |  |
|  |  |  |  | 拆除运输1km以内 | 每增运1km | 拆除运输1km以内 | 每增运1km | 拆除运输1km以内 | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1576.99 | 94.89 | 1744.27 | 100.59 | 2649.80 | 105.33 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 76.18 | - | 105.25 | - | 151.06 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.70 | - | 4.70 | - | 4.70 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 1496.11 | 94.89 | 1634.32 | 100.59 | 2494.04 | 105.33 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.414 | - | 0.572 | - | 0.821 | - |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.70 | - | 4.70 | - | 4.70 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.233 | - | 0.223 | - | 0.338 | - |
|  | 履带式液压岩石破碎锤 FX270 | 台班 | 1224.29 | 0.485 | - | 0.629 | - | 0.968 | - |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.554 | 0.100 | 0.532 | 0.106 | 0.806 | 0.111 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 89.04 | - | 84.17 | - | 126.91 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 89.798 | 6.000 | 97.327 | 6.360 | 148.543 | 6.660 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.875 |  | 0.805 |  | 1.155 |  |

| 适用范围:地表附着物拆除、清理运输。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:拆除、清底、废渣清理成堆，挖装，运渣，卸渣,道路养护、洒水；伐树、挖根、除草、清除表土,挖装,运输,卸土,空回等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A01007 | A01008 |
| 项目 |  |  |  | 砍伐乔木 | 砍挖灌木林 |
| 单位 |  |  |  | 100棵 | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 1232.98 | 169.00 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1055.98 | 108.93 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 177.00 | 60.07 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 5.739 | 0.592 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 0.6m3 | 台班 | 1016.21 | - | 0.029 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 177.00 | 30.60 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 1.821 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 |  | 1.470 |
| 适用范围:地表附着物拆除、清理运输。 |  |  |  |  |  |
| 工作内容:拆除、清底、废渣清理成堆，挖装，运渣，卸渣,道路养护、洒水；伐树、挖根、除草、清除表土,挖装,运输,卸土,空回等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A01009 | A01010 |
| 项目 |  |  |  | 表土剥离(30cm以内) |  |
|  |  |  |  | 清除运输1km以内 | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 163.50 | 22.77 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8.10 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 155.40 | 22.77 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.044 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.053 | - |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.072 | 0.024 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 21.66 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 10.083 | 1.440 |

#### 表2 场地平整

| 适用范围:±0.3m以内的场地平整。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:就地挖、填、找平。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A02001 |
| 项目 |  |  |  | 机械平整场地 |
|  |  |  |  | ±30cm以内 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 58.24 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5.34 |
|  | 材料费（元） |  |  | 15.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 37.90 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.029 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.00 |
| 机械 | 推土机 74kW | 台班 | 997.24 | 0.038 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.387 |

#### 表3 挖土方

| 适用范围:挖自然土方,露天作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖松,堆放一边;挖装,运输,卸土,空回等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A03001 | A03002 | A03003 | A03004 | A03005 |
| 项目 |  |  |  | 机械挖土 |  | 机械开挖装土,自卸汽车运输1km以内 |  |  |
|  |  |  |  | 普土 | 坚土 | 普土 | 坚土 | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 191.72 | 209.61 | 520.22 | 550.16 | 85.40 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 26.31 | 36.80 | 40.30 | 52.44 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | 21.00 | 21.00 | 51.00 | 51.00 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 144.41 | 151.81 | 428.92 | 446.72 | 85.40 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.143 | 0.200 | 0.219 | 0.285 | - |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 21.00 | 21.00 | 51.00 | 51.00 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.117 | 0.123 | 0.123 | 0.128 | - |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | - | - | 0.271 | 0.278 | 0.090 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | - | - | 19.94 | 24.93 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 9.390 | 9.872 | 27.388 | 28.523 | 5.400 |

#### 表4 挖沟槽土方

| 适用范围:电缆沟、排水沟、地沟、室内外沟槽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖松,堆放一边,人工配合修边、修坡；挖装,运输,卸土,空回等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A04001 | A04002 | A04003 | A04004 | A04005 |
| 项目 |  |  |  | 机械挖土 |  | 机械开挖装土,自卸汽车运输1km以内 |  |  |
|  |  |  |  | 普土 | 坚土 | 普土 | 坚土 | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 291.41 | 347.01 | 686.81 | 775.77 | 104.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 136.34 | 162.47 | 137.82 | 164.86 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | 22.00 | 22.00 | 51.00 | 51.00 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 133.07 | 162.54 | 497.99 | 559.91 | 104.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.741 | 0.883 | 0.749 | 0.896 | - |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 22.00 | 22.00 | 51.00 | 51.00 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 0.6m3 | 台班 | 1016.21 | 0.128 | 0.157 | 0.132 | 0.162 | - |
|  | 自卸汽车 5t | 台班 | 777.64 | - | - | 0.423 | 0.457 | 0.134 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 34.91 | 39.90 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 8.040 | 9.861 | 29.336 | 33.064 | 6.030 |

#### 表5 挖基坑土方

| 适用范围:基坑、试验坑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖松,堆放一边,人工配合修边、修坡；挖装,运输,卸土,空回等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A05001 | A05002 | A05003 | A05004 | A05005 |
| 项目 |  |  |  | 机械挖土 |  | 机械开挖装土,自卸汽车运输1km以内 |  |  |
|  |  |  |  | 普土 | 坚土 | 普土 | 坚土 | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 278.60 | 329.31 | 633.66 | 715.71 | 104.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 151.98 | 178.30 | 155.30 | 183.08 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 104.62 | 129.01 | 456.36 | 510.63 | 104.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.826 | 0.969 | 0.844 | 0.995 | - |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 0.6m3 | 台班 | 1016.21 | 0.100 | - | 0.112 | 0.137 | - |
|  | 自卸汽车 5t | 台班 | 777.64 | - | - | 0.402 | 0.434 | 0.134 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.00 | 129.01 | 29.93 | 33.91 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.281 | 7.788 | 26.821 | 30.082 | 6.030 |

#### 表6 挖孔基础土方

| 适用范围:输电线路掏挖基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基坑挖方,修整,送风、照明,清理现场,工器具移运等;场地平整,机具就、退位,护筒装拆,钻(扩)孔、出(清)渣,清理现场,工器具移运等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A06001 | A06002 | A06003 | A06004 |
| 项目 |  |  |  | 人工开挖坑径1200mm以内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普土 | 坚土 | 普土 | 坚土 |
|  |  |  |  | 孔深5m以内 |  | 深10m以内 |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 34.40 | 35.47 | 53.21 | 59.60 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 28.92 | 29.47 | 45.71 | 51.77 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.23 | 5.23 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.03 | 1.55 | 2.27 | 2.60 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.145 | 0.148 | 0.230 | 0.260 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.45 | 4.45 | 5.23 | 5.23 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.03 | 1.55 | 2.27 | 2.60 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  | 0.652 | 0.685 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.038 | 0.057 | 0.019 | 0.019 |

| 适用范围:输电线路掏挖基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基坑挖方,修整,送风、照明,清理现场,工器具移运等;场地平整,机具就、退位,护筒装拆,钻(扩)孔、出(清)渣,清理现场,工器具移运等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A06005 | A06006 | A06007 | A06008 |
| 项目 |  |  |  | 机械开挖坑径1200mm以内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普土 | 坚土 | 普土 | 坚土 |
|  |  |  |  | 深6m以内 |  | 深6m以上 |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 111.49 | 124.05 | 97.71 | 118.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 71.57 | 73.54 | 57.71 | 66.38 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3.66 | 3.66 | 2.78 | 2.78 |
|  | 机械费（元） |  |  | 36.26 | 46.85 | 37.22 | 49.80 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.017 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.107 | 0.111 | 0.086 | 0.100 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.198 | 0.201 | 0.161 | 0.182 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.66 | 3.66 | 2.78 | 2.78 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 0.6m3 | 台班 | 1016.21 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.012 |
|  | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1000 | 台班 | 1994.66 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.016 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5.17 | 6.73 | 4.14 | 5.69 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.696 | 2.193 | 1.798 | 2.398 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.191 | 0.248 | 0.153 | 0.210 |

| 适用范围:输电线路掏挖基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基坑挖方,修整,送风、照明,清理现场,工器具移运等;场地平整,机具就、退位,护筒装拆,钻(扩)孔、出(清)渣,清理现场,工器具移运等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A06009 | A06010 | A06011 | A06012 |
| 项目 |  |  |  | 人工开挖坑径1500mm以内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普土 | 坚土 | 普土 | 坚土 |
|  |  |  |  | 孔深5m以内 |  | 深10m以内 |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 33.39 | 34.55 | 51.92 | 57.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 27.91 | 28.55 | 44.42 | 50.03 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.45 | 4.45 | 5.23 | 5.23 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.03 | 1.55 | 2.27 | 2.60 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.011 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.141 | 0.143 | 0.223 | 0.252 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.45 | 4.45 | 5.23 | 5.23 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.03 | 1.55 | 2.27 | 2.60 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  | 0.652 | 0.685 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.038 | 0.057 | 0.019 | 0.019 |

| 适用范围:输电线路掏挖基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基坑挖方,修整,送风、照明,清理现场,工器具移运等;场地平整,机具就、退位,护筒装拆,钻(扩)孔、出(清)渣,清理现场,工器具移运等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A06013 | A06014 | A06015 | A06016 |
| 项目 |  |  |  | 机械开挖坑径1500mm以内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普土 | 坚土 | 普土 | 坚土 |
|  |  |  |  | 深6m以内 |  | 深6m以上 |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 79.58 | 91.33 | 72.18 | 88.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 47.25 | 48.16 | 37.99 | 43.08 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.93 | 2.93 | 2.20 | 2.20 |
|  | 机械费（元） |  |  | 29.40 | 40.24 | 31.99 | 42.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.011 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.071 | 0.073 | 0.057 | 0.065 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.130 | 0.132 | 0.104 | 0.118 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.93 | 2.93 | 2.20 | 2.20 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 0.6m3 | 台班 | 1016.21 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 |
|  | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1500 | 台班 | 2589.65 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.012 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.59 | 3.62 | 2.59 | 3.62 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.291 | 1.758 | 1.405 | 1.872 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.095 | 0.134 | 0.095 | 0.134 |

#### 表7 挖淤泥、流砂

| 适用范围:机械挖运淤泥、流砂。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖淤泥、挖流砂、堆放一边或装车、清理机下泥沙、运卸淤泥或泥沙。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A07001 | A07002 |
| 项目 |  |  |  | 挖淤泥、流沙 |  |
|  |  |  |  | 运1km | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 17.57 | 1.67 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1.66 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 15.91 | 1.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.009 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.006 | - |
|  | 自卸汽车 8t | 台班 | 833.37 | 0.009 | 0.002 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.00 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.995 | 0.100 |

#### 表8 一般石方开挖

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:机械就位、冲击岩石、机械转移;钻孔、爆破、解小、清面、修断面等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A08001 | A08002 | A08003 |
| 项目 |  |  |  | 液压破碎锤开挖石方 |  |  |
|  |  |  |  | 松石 | 次坚石 | 普坚石 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1583.31 | 2285.67 | 2892.65 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 51.52 | 64.05 | 80.37 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1521.79 | 2208.62 | 2796.28 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.015 | 0.015 | 0.022 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.083 | 0.102 | 0.127 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.130 | 0.170 | 0.209 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| 机械 | 履带式液压岩石破碎锤 FX270 | 台班 | 1224.29 | 1.243 | 1.804 | 2.284 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 85.230 | 123.697 | 156.609 |

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:机械就位、冲击岩石、机械转移;钻孔、爆破、解小、清面、修断面等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A08004 | A08005 | A08006 |
| 项目 |  |  |  | 钻孔爆破 |  |  |
|  |  |  |  | 松石 | 次坚石 | 普坚石 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1354.93 | 1663.96 | 2073.08 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 397.71 | 479.13 | 570.43 |
|  | 材料费（元） |  |  | 860.85 | 1050.92 | 1303.91 |
|  | 机械费（元） |  |  | 96.37 | 133.91 | 198.74 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.094 | 0.114 | 0.134 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.584 | 0.716 | 0.864 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.127 | 1.338 | 1.579 |
| 材料 | 乳化炸药 | kg | 15.90 | 22.000 | 27.000 | 34.000 |
|  | 数码电子雷管 | 发 | 23.40 | 14.020 | 16.950 | 21.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 182.98 | 224.99 | 271.91 |
| 机械 | 风钻 手持式 | 台班 | 10.31 | 0.252 | 0.384 | 0.600 |
|  | 空气压缩机 油动9m3/min | 台班 | 813.93 | 0.084 | 0.126 | 0.198 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 25.40 | 27.40 | 31.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 5.460 | 8.190 | 12.870 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.980 | 0.980 | 0.980 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.431 | 0.657 | 1.026 |

#### 表9 沟槽石方开挖

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钻孔、爆破、解小、清面、修断面等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A09001 | A09002 | A09003 | A09004 | A09005 | A09006 |
| 项目 |  |  |  | 钻孔爆破 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底宽≤1m |  |  | 底宽1m~2m |  |  |
|  |  |  |  | 松石 | 次坚石 | 普坚石 | 松石 | 次坚石 | 普坚石 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 13194.45 | 15867.39 | 20521.16 | 5620.05 | 6751.70 | 8393.67 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2977.18 | 3508.68 | 5532.05 | 1865.90 | 2209.17 | 2705.11 |
|  | 材料费（元） |  |  | 9391.44 | 11116.66 | 13045.50 | 3183.82 | 3688.32 | 4359.89 |
|  | 机械费（元） |  |  | 825.83 | 1242.05 | 1943.61 | 570.33 | 854.21 | 1328.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.744 | 0.874 | 1.384 | 0.464 | 0.553 | 0.678 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.773 | 5.628 | 8.869 | 2.992 | 3.541 | 4.335 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 7.770 | 9.158 | 14.435 | 4.873 | 5.765 | 7.059 |
| 材料 | 乳化炸药 | kg | 15.90 | 90.000 | 116.000 | 126.500 | 50.000 | 58.500 | 68.500 |
|  | 数码电子雷管 | 发 | 23.40 | 307.600 | 357.600 | 424.000 | 90.000 | 103.200 | 121.200 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 762.60 | 904.42 | 1112.55 | 282.82 | 343.29 | 434.66 |
| 机械 | 风钻 手持式 | 台班 | 10.31 | 2.370 | 3.582 | 5.652 | 1.404 | 2.124 | 3.354 |
|  | 空气压缩机 油动9m3/min | 台班 | 813.93 | 0.924 | 1.393 | 2.198 | 0.624 | 0.944 | 1.488 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 49.32 | 71.32 | 96.32 | 47.96 | 63.96 | 82.96 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 60.060 | 90.545 | 142.870 | 40.560 | 61.360 | 96.720 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 4.053 | 6.125 | 9.665 | 2.401 | 3.632 | 5.735 |

#### 表10 基坑石方开挖

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钻孔、爆破、解小、清面、修断面等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A10001 | A10002 | A10003 |
| 项目 |  |  |  | 钻孔爆破 |  |  |
|  |  |  |  | 底面积≤2m2 |  |  |
|  |  |  |  | 松石 | 次坚石 | 普坚石 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 12500.08 | 14932.91 | 17917.74 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5133.32 | 5992.57 | 7429.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6379.93 | 7437.31 | 8128.03 |
|  | 机械费（元） |  |  | 986.83 | 1503.03 | 2360.18 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.280 | 1.499 | 1.858 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 8.232 | 9.608 | 11.910 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 13.399 | 15.636 | 19.389 |
| 材料 | 乳化炸药 | kg | 15.90 | 107.500 | 112.000 | 132.500 |
|  | 数码电子雷管 | 发 | 23.40 | 178.000 | 214.400 | 222.800 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 505.48 | 639.55 | 807.76 |
| 机械 | 风钻 手持式 | 台班 | 10.31 | 3.269 | 4.956 | 7.826 |
|  | 空气压缩机 油动9m3/min | 台班 | 813.93 | 1.092 | 1.652 | 2.611 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 64.32 | 107.32 | 154.32 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 70.980 | 107.380 | 169.715 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 5.590 | 8.475 | 13.382 |

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钻孔、爆破、解小、清面、修断面等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A10004 | A10005 | A10006 | A10007 | A10008 | A10009 |
| 项目 |  |  |  | 钻孔爆破 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底面积2m2~6m2 |  |  | 底面积6m2~12m2 |  |  |
|  |  |  |  | 松石 | 次坚石 | 普坚石 | 松石 | 次坚石 | 普坚石 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 8329.42 | 10039.72 | 12891.84 | 5100.66 | 6252.65 | 8016.33 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3831.40 | 4461.88 | 5526.27 | 2305.80 | 2687.31 | 3324.56 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3770.43 | 4468.39 | 5627.65 | 2252.83 | 2746.94 | 3416.57 |
|  | 机械费（元） |  |  | 727.59 | 1109.45 | 1737.92 | 542.03 | 818.40 | 1275.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.957 | 1.113 | 1.379 | 0.578 | 0.671 | 0.833 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 6.144 | 7.155 | 8.860 | 3.695 | 4.310 | 5.329 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 9.998 | 11.646 | 14.426 | 6.017 | 7.012 | 8.674 |
| 材料 | 乳化炸药 | kg | 15.90 | 67.000 | 74.000 | 96.750 | 47.500 | 54.250 | 67.000 |
|  | 数码电子雷管 | 发 | 23.40 | 99.400 | 120.400 | 148.400 | 55.644 | 67.736 | 83.540 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 379.17 | 474.43 | 616.76 | 195.51 | 299.34 | 396.43 |
| 机械 | 风钻 手持式 | 台班 | 10.31 | 2.401 | 3.633 | 5.740 | 1.757 | 2.667 | 4.207 |
|  | 空气压缩机 油动9m3/min | 台班 | 813.93 | 0.798 | 1.211 | 1.911 | 0.588 | 0.889 | 1.400 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 53.32 | 86.32 | 123.32 | 45.32 | 67.32 | 92.32 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 51.870 | 78.715 | 124.215 | 38.220 | 57.785 | 91.000 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 4.106 | 6.212 | 9.815 | 3.004 | 4.561 | 7.194 |

#### 表11 石方运输

0.6m3挖掘机装石渣、自卸汽车运输

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖装,运输,卸除,空回。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A11001 | A11002 |
| 项目 |  |  |  | 运距1km | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 679.87 | 105.76 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 24.47 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | 17.00 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 638.40 | 105.76 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.133 | - |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 17.00 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 0.6m3 | 台班 | 1016.21 | 0.198 | - |
|  | 自卸汽车 5t | 台班 | 777.64 | 0.480 | 0.136 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 63.92 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 37.890 | 6.120 |

1.0m3挖掘机装石渣、自卸汽车运输

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖装,运输,卸除,空回。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A11003 | A11004 |
| 项目 |  |  |  | 运距1km | 每增运1km |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 603.93 | 93.00 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 37.35 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | 16.00 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 550.58 | 93.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.203 | - |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 16.00 | - |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.151 | - |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.326 | 0.098 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 54.85 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 35.134 | 5.880 |

#### 表12 挖孔基础石方

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:场地平整,机具就、退位,护筒装拆,钻(扩)孔、出(清)渣,清理现场,工器具移运等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A12001 | A12002 | A12003 | A12004 |
| 项目 |  |  |  | 孔深6m以内孔径(m) |  | 孔深6m以上孔径(m) |  |
|  |  |  |  | 1.2以内 | 1.5以内 | 1.2以内 | 1.5以内 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 375.63 | 278.55 | 361.98 | 266.68 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 120.64 | 79.00 | 110.83 | 71.47 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3.66 | 2.92 | 2.73 | 2.19 |
|  | 机械费（元） |  |  | 251.33 | 196.63 | 248.42 | 193.02 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.030 | 0.020 | 0.028 | 0.018 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.182 | 0.119 | 0.168 | 0.108 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.332 | 0.217 | 0.303 | 0.196 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.66 | 2.92 | 2.73 | 2.19 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 0.6m3 | 台班 | 1016.21 | 0.053 | 0.035 | 0.052 | 0.034 |
|  | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1200 | 台班 | 2242.10 | 0.077 | - | 0.078 | - |
|  | 履带式旋挖钻机 孔径 φ1500 | 台班 | 2589.65 | - | 0.056 | - | 0.056 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 24.83 | 16.04 | 20.69 | 13.45 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 11.683 | 8.593 | 11.728 | 8.531 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.916 | 0.592 | 0.764 | 0.496 |

#### 表13 土方回填

| 适用范围:露天作业回填 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:回填、推平、碾压,工作面内人工排水等辅助性工作; 平土、碾压,工作面内人工排水等辅助性工作; 挖填回填料、分层推平、碾压。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A13001 | A13002 | A13003 | A13004 |
| 项目 |  |  |  | 原土夯实(蛙式打夯机) | 原土夯实(压路机) | 回填土夯实 | 回填灰土夯实 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |  | 100m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 89.32 | 31.47 | 357.89 | 12423.76 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 66.24 | 12.51 | 75.07 | 177.93 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10.00 | - | 1.54 | 11816.56 |
|  | 机械费（元） |  |  | 13.08 | 18.96 | 281.28 | 429.27 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.360 | 0.068 | 0.408 | 0.967 |
| 材料 | 灰土3:7 | m3 | 116.00 | - | - | - | 101.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.00 | - | 1.54 | 100.56 |
| 机械 | 压路机(内燃) 18t | 台班 | 1053.17 | - | 0.018 | 0.198 | - |
|  | 振动压路机 8以内 | 台班 | 1106.77 | - | - | - | 0.215 |
|  | 蛙式打夯机 2.8kW | 台班 | 30.28 | 0.432 | - | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | - | - | 72.75 | 191.31 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 0.925 | 11.494 | 21.212 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 9.867 |  |  |  |
|  | 汽油 | kg | 9.9 |  |  | 2.555 |  |

#### 表14 石方回填

| 适用范围:露天作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:推平,压实,补夯。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A14001 |
| 项目 |  |  |  | 振动碾压实 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 306.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 45.08 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 231.24 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.245 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 30.00 |
| 机械 | 振动碾 自行式 20t | 台班 | 1795.72 | 0.096 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 58.85 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 16.048 |

#### 表15 铺砂盖砖

| 适用范围:直埋电缆沟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:铺砂,盖砖。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A15001 | A15002 |
| 项目 |  |  |  | 铺砂、盖砖 |  |
|  |  |  |  | 1根电缆 | 每增加1根电缆 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |
| 基价 |  |  |  | 2146.19 | 669.17 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 333.50 | 103.94 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1468.52 | 457.26 |
|  | 机械费（元） |  |  | 344.17 | 107.97 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.758 | 0.236 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.692 | 0.216 |
| 材料 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 1.340 | 0.450 |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | 11.220 | 3.504 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 55.82 | - |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 344.17 | 107.97 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 15.300 | 4.800 |

#### 表16 铺砂盖板

| 适用范围:直埋电缆沟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:铺砂,盖板。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A16001 | A16002 |
| 项目 |  |  |  | 铺砂、盖板 |  |
|  |  |  |  | 1根电缆 | 每增加1根电缆 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |
| 基价 |  |  |  | 5310.92 | 1797.13 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 333.50 | 103.94 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4633.25 | 1585.22 |
|  | 机械费（元） |  |  | 344.17 | 107.97 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.758 | 0.236 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.692 | 0.216 |
| 材料 | 盖板(250mm*500mm*50mm) | 千块 | 18590.00 | 0.207 | 0.070 |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | 11.220 | 4.368 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 55.82 | - |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 344.17 | 107.97 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 15.300 | 4.800 |

#### 表17 顶管

| 适用范围:非开挖顶管施工。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备,测量定位,工井开挖,机具就(退)位,接管,清理现场,工器具移运等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A17001 | A17002 | A17003 |
| 项目 |  |  |  | 顶管敷设 |  |  |
|  |  |  |  | φ150mm | φ250mm | φ300mm |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 185.57 | 319.28 | 419.42 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 52.41 | 65.60 | 75.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 102.05 | 215.02 | 299.31 |
|  | 机械费（元） |  |  | 31.11 | 38.66 | 44.21 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.023 | 0.029 | 0.034 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.140 | 0.175 | 0.202 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.036 | 0.045 | 0.052 |
| 材料 | 无缝钢管 φ159*4 | m | 85.70 | 1.030 | - | - |
|  | 无缝钢管 φ273*7 | m | 192.06 | - | 1.030 | - |
|  | 无缝钢管 φ325*8 | m | 271.35 | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.78 | 17.20 | 19.82 |
| 机械 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 12.39 | 0.203 | 0.217 | 0.237 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 28.59 | 35.97 | 41.27 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.514 | 0.617 | 0.719 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.031 | 1.298 | 1.489 |

#### 表18 水平导向钻进

| 适用范围:非开挖水平导向钻进施工。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、焊接管材、拉管、压密注浆、通牛、工器具移运、撤场验收等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | A18001 | A18002 | A18003 |
| 项目 |  |  |  | 单管φ200mm | 单管φ300mm | 单管φ400mm |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 317.79 | 417.51 | 579.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 31.59 | 44.77 | 57.96 |
|  | 材料费（元） |  |  | 262.52 | 342.07 | 483.52 |
|  | 机械费（元） |  |  | 23.68 | 30.67 | 37.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.014 | 0.020 | 0.026 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.084 | 0.119 | 0.154 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.022 | 0.031 | 0.040 |
| 材料 | PE管1.6MPa DN200 | m | 211.41 | 1.030 | - | - |
|  | PE管1.6MPa DN300 | m | 282.30 | - | 1.030 | - |
|  | PE管1.6MPa DN400 | m | 413.18 | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 44.77 | 51.30 | 57.94 |
| 机械 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 2237.00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 12.49 | 19.48 | 26.48 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.090 | 0.106 | 0.122 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.404 | 0.638 | 0.873 |

## 6.2  地基处理工程

### 6.2.1说明

6.2.1.1  地基处理工程定额包括钢螺旋桩（见表19）、型钢桩（见表20）、微孔灌注桩（见表21）、预制钢筋混凝土桩（见表22）、混凝土灌注桩（见表23）、钢管桩（见表24）、水泥搅拌桩（见表25）、挤密桩（见表26）、振冲桩（见表27）、基础灌浆钻孔（见表28）、基础固结灌浆（见表29）、回填（见表30）、强夯（见表31）、压密注浆（见表32）、两栖挖掘机水上打预制钢筋混凝土桩（见表33）、打桩船水上打预制钢筋混凝土桩（见表34）共16个表98个子目。

6.2.1.2  混凝土灌注桩定额按黏性土、粉细沙土、砂砾土、岩石进行划分：

- 黏性土指腐殖土、淤泥质黏土、亚黏土、黏土和粉质黏土，在不用泥浆护壁的情况下较易钻进的土壤；

- 粉细沙土指粒径小于2mm的粉土及砂土，需在投泥或泥浆护壁的情况下易钻进的土壤；

- 砂砾土指粒径2mm～20mm的角砾、圆细砾含量不小于50%及礓石粒土、粒状风化并在泥浆护壁的情况下较难钻进的土壤；

- 岩石指饱和单轴极限抗压强度在50MPa以下的各类岩石。

6.2.1.3  混凝土灌注桩考虑了水下混凝土施工方法的因素，运用时不做调整。充盈系数及混凝土超灌量均已含在定额中。

6.2.1.4  预制钢筋混凝土管桩为成品。

6.2.1.5  水泥搅拌桩分水泥浆旋喷桩和三轴水泥搅拌桩，工程实际水泥用量与定额用量不同时，按如下方法换算：

- 水泥搅拌桩项目已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆和搅拌。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以0.5系数计算；

- 三轴水泥搅拌桩项目水泥掺入量按加固土重（1800kg/m3）的18%考虑，如设计不同时，水泥掺量每增减1%，按0.019 t计算，其他不变；按二搅二喷施工工艺考虑，设计不同时，每增（减）一搅一喷按相应项目人工和机械费增（减）40%计算。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以0.5系数计算；

- 三轴水泥搅拌桩设计要求全断面套打时，相应项目的人工及机械乘以1.5系数，其余不变。

6.2.1.6  基础灌浆钻孔已包含灌浆孔和检查孔的钻孔和冲洗，基础固结灌浆已考虑了集中制浆、分散配浆，未考虑接力分级泵送。

6.2.1.7  换填定额子目中不包括被换填土方的开挖、运输费用，如发生，按照土石方工程章节相应的定额另行计算。

### 6.2.2 工程量计算规则

6.2.2.1  灌注桩成孔工程量按米（m）计算，混凝土灌注桩工程量按照设计桩截面积乘以桩长计算；

预制钢筋混凝土管桩按设计桩长以米（m）为单位，管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或填充其他材料时，应另行计算。

6.2.2.2  钢螺旋桩按设计图示数量计算。

6.2.2.3  钢管桩按设计图示以质量计算，钢管桩内取土、填芯按设计要求以体积计算。

6.2.2.4  水泥浆旋喷桩按照设计桩长以长度计算。

6.2.2.5  三轴水泥搅拌桩按设计桩长加0.25m乘以设计桩外径截面面积，以体积计算。

6.2.2.6  挤密桩按设计图示桩长（包括桩尖）计算。

6.2.2.7  振冲桩按设计图示桩长计算。

6.2.2.8  基础固结灌浆钻孔按设计图示钻孔进尺计算，钻孔深度从孔口算起，不包括灌浆检查孔钻孔。

6.2.2.9  基础固结灌浆按设计图示灌注长度计算。

6.2.2.10  回填按照图示回填体积计算。

6.2.2.11  强夯按设计图示处理范围面积计算。

6.2.2.12  压密注浆钻孔数量按设计图示以钻孔深度计算。注浆数量按下列规定计算：

- 设计图纸明确加固土体体积的，按设计图纸注明的体积计算；

- 设计图纸以布点形式图示土体加固范围的，则按两孔间距的一半作为扩散半径，以布点边线各加扩散半径，形成计算平面，计算注浆体积；

- 如果设计图纸注浆点在钻孔灌注桩之间，按两注浆孔的一半作为每孔的扩散半径，依此圆柱体积计算注浆体积。

#### 表19 钢螺旋桩

钢螺旋桩(不钻引导孔)

| 适用范围:①桩基础工程,适用于粉土、黏性土。 ②桩基础工程,适用于粉土、黏性土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:机械就位,立桩,送桩,固定桩头,测量记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B01001 | B01002 | B01003 | B01004 | B01005 | B01006 |
| 项目 |  |  |  | φ76螺旋钢管桩(不钻引导孔) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩长1.4m以内 | 桩长1.6m以内 | 桩长1.8m以内 | 桩长2.0m以内 | 桩长2.2m以内 | 桩长2.4m以内 |
| 单位 |  |  |  | 100根 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9426.31 | 10810.09 | 12194.90 | 13587.37 | 14968.88 | 16358.73 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 191.11 | 218.47 | 250.10 | 287.97 | 312.05 | 347.30 |
|  | 材料费（元） |  |  | 8036.88 | 9184.14 | 10332.41 | 11480.68 | 12628.95 | 13777.22 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1198.32 | 1407.48 | 1612.39 | 1818.72 | 2027.88 | 2234.21 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.327 | 0.387 | 0.445 | 0.506 | 0.535 | 0.624 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.446 | 0.506 | 0.594 | 0.655 | 0.743 | 0.803 |
| 材料 | 钢管桩 φ76mm 1.4m以内 | 根 | 78.88 | 101.000 | - | - | - | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 1.6m以内 | 根 | 90.14 | - | 101.000 | - | - | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 1.8m以内 | 根 | 101.41 | - | - | 101.000 | - | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 2.0m以内 | 根 | 112.68 | - | - | - | 101.000 | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 2.2m以内 | 根 | 123.95 | - | - | - | - | 101.000 | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 2.4m以内 | 根 | 135.22 | - | - | - | - | - | 101.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 |
| 机械 | 液压螺旋桩机 | 台班 | 1413.68 | 0.813 | 0.956 | 1.096 | 1.237 | 1.380 | 1.521 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 70.00 | 77.00 | 84.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 69.170 | 81.336 | 93.248 | 105.244 | 117.410 | 129.407 |
| 注1：桩长指钢螺旋桩长度。 注2：不同桩径时，人工、机械乘以下列系数： 桩径mm; 76; 89; 102; 115; 128; 150; 170. 系数; 1; 1.17; 1.34; 1.51; 1.68; 1.97; 2.24. |

钢螺旋桩(钻引导孔)

| 适用范围:桩基础工程,适用于砂砾石土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放钱,定孔位,清孔面,钻机就位,钻孔,出渣,孔内掏渣,孔位转移,送桩,固定桩头,填筑砂浆(细石混凝土),测量记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B01007 | B01008 | B01009 | B01010 | B01011 | B01012 |
| 项目 |  |  |  | φ76螺旋钢管桩(钻引导孔) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩长1.4m以内 | 桩长1.6m以内 | 桩长1.8m以内 | 桩长2.0m以内 | 桩长2.2m以内 | 桩长2.4m以内 |
| 单位 |  |  |  | 100根 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 10108.50 | 11550.78 | 12986.61 | 14462.88 | 15889.32 | 17285.99 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 356.23 | 384.76 | 426.11 | 498.97 | 545.69 | 582.01 |
|  | 材料费（元） |  |  | 8288.64 | 9463.82 | 10640.55 | 11867.19 | 13043.72 | 14221.36 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1463.63 | 1702.20 | 1919.95 | 2096.72 | 2299.91 | 2482.62 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.119 | 0.164 | 0.134 | 0.164 | 0.178 | 0.178 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.580 | 0.597 | 0.698 | 0.818 | 0.892 | 0.966 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.862 | 0.910 | 1.040 | 1.204 | 1.323 | 1.411 |
| 材料 | 钢管桩 φ76mm 1.4m以内 | 根 | 78.88 | 101.000 | - | - | - | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 1.6m以内 | 根 | 90.14 | - | 101.000 | - | - | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 1.8m以内 | 根 | 101.41 | - | - | 101.000 | - | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 2.0m以内 | 根 | 112.68 | - | - | - | 101.000 | - | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 2.2m以内 | 根 | 123.95 | - | - | - | - | 101.000 | - |
|  | 钢管桩 φ76mm 2.4m以内 | 根 | 135.22 | - | - | - | - | - | 101.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 321.76 | 359.68 | 398.14 | 486.51 | 524.77 | 564.14 |
| 机械 | 汽车螺旋式钻机 φ400mm | 台班 | 1875.86 | 0.391 | 0.447 | 0.503 | 0.535 | 0.579 | 0.614 |
|  | 液压螺旋桩机 | 台班 | 1413.68 | 0.406 | 0.478 | 0.548 | 0.619 | 0.690 | 0.760 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 156.21 | 187.95 | 201.70 | 218.07 | 238.35 | 256.45 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 88.125 | 101.925 | 115.555 | 125.981 | 138.051 | 148.804 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.940 | 3.360 | 3.780 | 3.990 | 4.340 | 4.585 |
| 注1：桩长指钢螺旋桩长度。 注2：不同桩径时，人工、机械乘以下列系数： 桩径mm; 76; 89; 102; 115; 128; 150; 170. 系数; 1; 1.17; 1.34; 1.51; 1.68; 1.97; 2.24. |

#### 表20 型钢桩

| 适用范围:软土,淤泥质土及地下水多地区。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备工作,吊桩,打桩,清场,整堆。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B02001 |
| 项目 |  |  |  | H型钢桩 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 4058.55 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 45.65 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3748.10 |
|  | 机械费（元） |  |  | 264.80 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.042 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.186 |
| 材料 | 型钢 | t | 3710.00 | 1.010 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.00 |
| 机械 | 履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH250 | 台班 | 2135.52 | 0.124 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.229 |

#### 表21 微孔灌注桩

| 适用范围:桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放线，定孔位，清孔面，钻机就位，钻孔，出渣，孔内掏渣，孔位转移，记录；准备，立模，搭、拆导管，浇筑，平整桩头，记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B03001 | B03002 | B03003 | B03004 | B03005 | B03006 |
| 项目 |  |  |  | 钻孔(桩径=300mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 黏性土 | 粉土 | 粉细砂 | 中粗砂 | 砾石 | 岩石 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2676.46 | 2498.85 | 3822.26 | 3384.69 | 3128.27 | 2957.60 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 860.45 | 747.50 | 1065.87 | 868.47 | 671.91 | 696.96 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1157.38 | 1180.26 | 1879.31 | 1645.40 | 340.97 | 442.03 |
|  | 机械费（元） |  |  | 658.63 | 571.09 | 877.08 | 870.82 | 2115.39 | 1818.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.361 | 0.313 | 0.447 | 0.364 | 0.241 | 0.377 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.767 | 1.536 | 2.189 | 1.784 | 1.016 | 0.969 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.407 | 1.222 | 1.743 | 1.420 | 1.711 | 1.669 |
| 材料 | 碱粉 | kg | 22.66 | 28.200 | 29.209 | 52.678 | 44.582 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 518.37 | 518.38 | 685.63 | 635.17 | 340.97 | 442.03 |
| 机械 | 汽车螺旋式钻机 φ400mm | 台班 | 1875.86 | 0.267 | 0.218 | 0.281 | 0.309 | - | - |
|  | 潜孔钻机 KG-420BH型 | 台班 | 486.98 | - | - | - | - | 1.761 | 1.473 |
|  | 空气压缩机 油动6m3/min | 台班 | 606.72 | - | - | - | - | 1.761 | 1.473 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 157.78 | 162.15 | 349.96 | 291.18 | 189.38 | 207.59 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 36.590 | 29.875 | 38.508 | 42.345 | 100.606 | 84.152 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 23.571 | 24.219 | 52.133 | 42.874 |  |  |
|  | 汽油 | kg | 9.9 |  |  |  |  | 7.175 | 8.050 |
| 注1：钻头直径应根据桩径不同进行调整。 注2：桩径不同时，人工、材料、机械乘以下列系数： 桩径mm; 220及以下; 220~260; 260~300; 300~350; 350~400. 系数; 0.75; 0.87; 1; 1.16; 1.47. |

| 适用范围:桩基础工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放线，定孔位，清孔面，钻机就位，钻孔，出渣，孔内掏渣，孔位转移，记录；准备，立模，搭、拆导管，浇筑，平整桩头，记录。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B03007 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土浇筑 |
| 单位 |  |  |  | 10m3 |
| 基价 |  |  |  | 6964.50 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 715.19 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6176.36 |
|  | 机械费（元） |  |  | 72.95 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.162 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.727 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.039 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 13.190 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1054.68 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 72.95 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.910 |
| 注1：钻头直径应根据桩径不同进行调整。 注2：桩径不同时，人工、材料、机械乘以下列系数： 桩径mm; 220及以下; 220~260; 260~300; 300~350; 350~400. 系数; 0.75; 0.87; 1; 1.16; 1.47. |

#### 表22 预制钢筋混凝土桩

液压静力压桩机压预制钢筋混凝土管桩φ600mm

| 适用范围:桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备打桩机具、吊装定位、按卸桩帽、接桩、压桩、场内运输400m以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B04001 | B04002 | B04003 | B04004 | B04005 |
| 项目 |  |  |  | 干地预制管桩φ600(桩长) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10m以下 | 16m以下 | 24m以下 | 32m以下 | 40m以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 33876.29 | 34424.34 | 36097.91 | 37523.15 | 38587.44 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1136.05 | 1328.94 | 1644.42 | 1773.83 | 1805.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30028.53 | 29811.18 | 29692.36 | 29630.35 | 29593.89 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2711.71 | 3284.22 | 4761.13 | 6118.97 | 7188.03 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.379 | 0.433 | 0.542 | 0.596 | 0.596 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.683 | 3.143 | 3.875 | 4.174 | 4.254 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.518 | 1.788 | 2.222 | 2.385 | 2.439 |
| 材料 | 预制混凝土管桩 | m | 278.63 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1608.27 | 1390.92 | 1272.10 | 1210.09 | 1173.63 |
| 机械 | 液压静力压桩机 120t | 台班 | 1906.40 | 1.046 | 0.582 | - | - | - |
|  | 液压静力压桩机 160t | 台班 | 2317.14 | - | 0.582 | 0.703 | - | - |
|  | 液压静力压桩机 200t | 台班 | 3197.80 | - | - | 0.703 | 0.704 | - |
|  | 液压静力压桩机 300t | 台班 | 3915.62 | - | - | - | 0.704 | 0.707 |
|  | 液压静力压桩机 400t | 台班 | 4559.50 | - | - | - | - | 0.707 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.147 | - | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 564.11 | 615.11 | 673.11 | 900.11 | 985.11 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.615 | 10.290 | 55.985 | 106.034 | 117.047 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 107.215 | 124.257 | 78.033 |  |  |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 5.145 | 5.145 | 5.145 | 5.145 | 5.145 |
| 注1：本定额是按坡度小于15°拟定的，坡度大于15°时，定额人工、机械乘以系数1.15。 注2：本定额按垂直打桩拟定的，打桩斜度在1:6以下时，定额人工、机械乘以系数1.25；打桩斜度大于1:6时，定额人工、机械乘以系数1.43. 注3：不同桩径时，人工、机械乘以下列系数： 桩径m; 0.3; 0.4; 0.5; 0.8. 系数; 0.26; 0.37; 0.62; 1.1. |

柴油打桩机打预制钢筋混凝土管桩φ600mm

| 适用范围:桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备打桩机具、吊装定位、按卸桩帽、接桩、压桩、场内运输400m以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B04006 | B04007 | B04008 | B04009 | B04010 |
| 项目 |  |  |  | 干地预制管桩φ600(桩长) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10m以下 | 16m以下 | 24m以下 | 32m以下 | 40m以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 32884.01 | 33159.60 | 33313.65 | 33542.71 | 33536.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2024.21 | 1972.18 | 1934.93 | 1880.55 | 1863.08 |
|  | 材料费（元） |  |  | 29524.70 | 29307.35 | 29188.54 | 29126.52 | 29090.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1335.10 | 1880.07 | 2190.18 | 2535.64 | 2583.46 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.723 | 0.675 | 0.650 | 0.626 | 0.626 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.725 | 4.626 | 4.553 | 4.432 | 4.384 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.700 | 2.651 | 2.602 | 2.529 | 2.505 |
| 材料 | 预制混凝土管桩 | m | 278.63 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1104.44 | 887.09 | 768.28 | 706.26 | 669.74 |
| 机械 | 柴油打桩机(履带式) 2.5t | 台班 | 1135.78 | 0.654 | - | - | - | - |
|  | 柴油打桩机(履带式) 4t | 台班 | 1401.88 | - | 0.769 | 0.908 | - | - |
|  | 柴油打桩机(履带式) 5t | 台班 | 1667.82 | - | - | - | 0.896 | - |
|  | 柴油打桩机(履带式) 6t | 台班 | 1733.00 | - | - | - | - | 0.842 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.115 | 0.154 | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | - | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 472.21 | 641.21 | 696.21 | 820.21 | 903.21 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 20.112 | 26.693 | 34.116 | 36.361 | 37.227 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
| 注1：本定额是按坡度小于15°拟定的，坡度大于15°时，定额人工、机械乘以系数1.15。 注2：本定额按垂直打桩拟定的，打桩斜度在1:6以下时，定额人工、机械乘以系数1.25；打桩斜度大于1:6时，定额人工、机械乘以系数1.43. 注3：不同桩径时，人工、机械乘以下列系数： 桩径m; 0.3; 0.4; 0.5; 0.8. 系数; 0.26; 0.37; 0.62; 1.1. |

#### 表23 混凝土灌注桩

| 适用范围:桩基础工程,孔深30m及以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:孔口护筒埋设,钻机就位,制浆,钻孔,出渣,清孔,孔位转移,记录;准备，立模，搭、拆导管，浇筑，平整桩头，记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B05001 | B05002 | B05003 | B05004 | B05005 |
| 项目 |  |  |  | 钻孔(桩径=800mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 黏性土 | 粉土 | 粉细砂 | 中粗砂 | 砾石 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 21078.77 | 20303.48 | 34836.53 | 30756.83 | 29613.24 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2530.82 | 2201.54 | 4720.00 | 3418.64 | 3515.11 |
|  | 材料费（元） |  |  | 9849.04 | 10300.51 | 17269.26 | 15234.14 | 13167.63 |
|  | 机械费（元） |  |  | 8698.91 | 7801.43 | 12847.27 | 12104.05 | 12930.50 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.575 | 0.467 | 1.226 | 0.956 | 1.065 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 6.092 | 5.260 | 11.866 | 8.462 | 8.631 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.702 | 3.339 | 5.879 | 4.330 | 4.406 |
| 材料 | 碱粉 | kg | 22.66 | 350.001 | 370.002 | 589.998 | 530.000 | 450.002 |
|  | 黏土 | m3 | 9.80 | 38.000 | 39.000 | 84.000 | 71.000 | 65.000 |
|  | 水 | m3 | 3.50 | 228.000 | 240.000 | 516.000 | 438.000 | 396.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 747.62 | 694.06 | 1270.71 | 995.54 | 947.58 |
| 机械 | 冲击钻机 CZ-22 | 台班 | 877.84 | 5.875 | 4.798 | 6.180 | 6.798 | 8.157 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3541.60 | 3589.55 | 7422.22 | 6136.49 | 5769.96 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 31.402 | 31.659 | 49.389 | 44.250 | 41.852 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 1250.575 | 1110.503 | 2032.075 | 1830.483 | 1924.178 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 |
| 注1：孔深大于30m时，人工、机械乘以1.1系数。 注2：不同桩径时，人工、材料、机械乘以下列系数： 桩径mm; 600; 800; 1000; 1200. 系数; 0.85; 1; 1.37; 1.51. |

| 适用范围:桩基础工程,孔深30m及以内。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:孔口护筒埋设,钻机就位,制浆,钻孔,出渣,清孔,孔位转移,记录;准备，立模，搭、拆导管，浇筑，平整桩头，记录。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B05006 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土浇筑 |
| 单位 |  |  |  | 10m3 |
| 基价 |  |  |  | 6459.78 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 917.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 5422.32 |
|  | 机械费（元） |  |  | 119.94 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.197 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.099 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.525 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 13.190 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 300.64 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 119.94 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.025 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.910 |
| 注1：孔深大于30m时，人工、机械乘以1.1系数。 注2：不同桩径时，人工、材料、机械乘以下列系数： 桩径mm; 600; 800; 1000; 1200. 系数; 0.85; 1; 1.37; 1.51. |

#### 表24 钢管桩

| 适用范围:干地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩;测定标高、桩内排水、内切割钢管、就地安放;测定标高、划线整圆、桩内排水、精割、设箍、安装桩帽、清泥除锈、焊接桩帽；准备钻孔机具、钻孔取土、土方场内运输；安、拆导管，钢管桩填芯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B06001 | B06002 | B06003 | B06004 | B06005 | B06006 |
| 项目 |  |  |  | 打钢管桩φ600mm以内 |  | 钢管桩内填砂 | 钢管桩内填混凝土 | 钢管桩内填碎石 | 钢管桩内钻孔取土 |
|  |  |  |  | 桩长(t) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30m以内 | 50m以内 |  |  |  |  |
| 单位 |  |  |  | t |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 6812.31 | 6751.01 | 101.37 | 425.86 | 122.62 | 146.48 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 109.80 | 89.04 | 21.81 | 26.02 | 21.81 | 60.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6553.86 | 6554.60 | 79.56 | 397.09 | 100.81 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 148.65 | 107.37 | - | 2.75 | - | 85.58 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.058 | 0.050 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | - |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.511 | 0.410 | 0.086 | 0.103 | 0.086 | 0.331 |
| 材料 | 钢管桩 | kg | 6.35 | 1010.000 | 1010.000 | - | - | - | - |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | - | - | - | 1.009 | - | - |
|  | 水 | m3 | 3.50 | - | - | - | - | 0.260 | - |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | - | - | - | 1.224 | - |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | - | - | 1.186 | - | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 140.36 | 141.10 | 2.47 | 5.30 | 1.98 | - |
| 机械 | 柴油打桩机(履带式) 5t | 台班 | 1667.82 | 0.056 | - | - | - | - | - |
|  | 柴油打桩机(履带式) 7t | 台班 | 1798.03 | - | 0.037 | - | - | - | - |
|  | 履带式长螺旋钻孔机 | 台班 | 942.41 | - | - | - | - | - | 0.050 |
|  | 履带式起重机(油动) 15t | 台班 | 1157.15 | 0.046 | 0.034 | - | - | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.02 | 1.50 | - | 2.75 | - | 38.46 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 3.669 | 2.798 |  |  |  | 1.153 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 1.122 | 0.833 |  | 1.313 |  | 6.174 |

#### 表25 水泥搅拌桩

| 适用范围:淤泥、淤泥质土、素填土等软弱地基 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量放线、桩机定位、钻进、喷粉、搅拌、提升、清理等;桩机就位,预搅下沉,拌制水泥浆,喷水泥浆并搅拌上升,重复上、下搅拌,移位。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B07001 | B07002 | B07003 |
| 项目 |  |  |  | 水泥浆旋喷桩(m) |  | 三轴水泥搅拌桩(m3) |
|  |  |  |  | 单管 | 双管 | 二搅二喷 |
| 单位 |  |  |  | m |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 87.52 | 120.03 | 206.97 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 17.21 | 20.65 | 11.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 37.41 | 43.87 | 159.10 |
|  | 机械费（元） |  |  | 32.90 | 55.51 | 36.42 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.021 | 0.025 | 0.025 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.057 | 0.068 | 0.018 |
| 材料 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 413.41 | 0.065 | 0.075 | - |
|  | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 429.26 | - | - | 0.345 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.54 | 12.86 | 11.01 |
| 机械 | 液压钻机 XU -100 | 台班 | 389.72 | 0.009 | 0.012 | - |
|  | 单重管旋喷机 | 台班 | 1308.11 | 0.011 | - | - |
|  | 双重管旋喷机 | 台班 | 1424.15 | - | 0.016 | - |
|  | 三轴式深层搅拌机 | 台班 | 3313.49 | - | - | 0.008 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 15.00 | 28.05 | 9.91 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.540 | 0.804 |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 3.207 | 8.631 | 11.596 |

#### 表26 挤密桩

| 适用范围:适湿陷性黄土地区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B08001 | B08002 |
| 项目 |  |  |  | 灰土挤密桩 | 水泥土挤密桩 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 240.38 | 296.92 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 42.90 | 42.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 146.47 | 203.01 |
|  | 机械费（元） |  |  | 51.01 | 51.01 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.006 | 0.006 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.036 | 0.036 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.169 | 0.169 |
| 材料 | 灰土3:7 | m3 | 116.00 | 1.102 | - |
|  | 1:9水泥土 | m3 | 168.00 | - | 1.102 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.64 | 17.87 |
| 机械 | 柴油打桩机(履带式) 3.5t | 台班 | 1275.31 | 0.040 | 0.040 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.964 | 0.964 |

#### 表27 振冲桩

| 适用范围:桩基础工程,孔深≤8m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:成孔机具布置、移动成孔机、桩位校正、冲孔沉管;灌注碎石、密实;拔钢管、夯实。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B09001 | B09002 |
| 项目 |  |  |  | 振冲碎石桩 |  |
|  |  |  |  | 成桩直径0.8m以内 | 成桩直径1.2m以内 |
| 单位 |  |  |  | m |  |
| 基价 |  |  |  | 105.63 | 204.07 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 26.64 | 47.63 |
|  | 材料费（元） |  |  | 61.71 | 134.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 17.28 | 22.44 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 | 0.007 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.022 | 0.040 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.105 | 0.187 |
| 材料 | 碎石 | m3 | 80.00 | 0.673 | 1.514 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.87 | 12.88 |
| 机械 | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | 0.007 | 0.009 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 6.60 | 8.70 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.953 | 1.189 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.216 | 0.384 |

#### 表28 基础灌浆钻孔

| 适用范围:孔深5m以内的灌浆孔 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钻灌浆孔、钻检查孔、冲洗、记录、孔位转移等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B10001 | B10002 | B10003 |
| 项目 |  |  |  | 岩石级别 |  |  |
|  |  |  |  | 松石 | 次坚石 | 普坚石 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 704.47 | 915.04 | 1179.80 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 290.81 | 354.47 | 463.87 |
|  | 材料费（元） |  |  | 120.41 | 146.84 | 180.74 |
|  | 机械费（元） |  |  | 293.25 | 413.73 | 535.19 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.737 | 0.898 | 1.171 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.491 | 0.599 | 0.790 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 120.41 | 146.84 | 180.74 |
| 机械 | 风钻 手持式 | 台班 | 10.31 | 1.455 | 1.848 | 2.455 |
|  | 空气压缩机 油动6m3/min | 台班 | 606.72 | 0.424 | 0.606 | 0.786 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 21.00 | 27.00 | 33.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 19.080 | 27.270 | 35.370 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 2.488 | 3.160 | 4.198 |

#### 表29 基础固结灌浆

| 适用范围:岩石基础 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:灌浆前和灌浆后检查孔的压水试验、制浆、灌浆、封孔、记录、孔位转移等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B11001 | B11002 | B11003 |
| 项目 |  |  |  | 每米干耗量(kg/m) |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 50 | 100 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 10835.24 | 14219.02 | 18930.33 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1585.10 | 2103.54 | 2645.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3810.79 | 5252.96 | 8121.90 |
|  | 机械费（元） |  |  | 5439.35 | 6862.52 | 8162.88 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.417 | 0.557 | 0.556 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.338 | 4.316 | 5.281 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.921 | 4.038 | 5.559 |
| 材料 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 413.41 | 3.750 | 6.000 | 11.700 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2260.50 | 2772.50 | 3285.00 |
| 机械 | 地质钻机 300型 | 台班 | 470.44 | 0.188 | 0.191 | 0.185 |
|  | 灌浆泵 中压泥浆 | 台班 | 355.89 | 7.577 | 9.877 | 11.360 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2654.33 | 3257.54 | 4032.94 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1138.012 | 1479.873 | 1700.381 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 7.875 | 13.125 | 25.865 |

#### 表30 回填

| 适用范围:各类回填和换填基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:回填土、石、混凝土,场内运输、回填、整平、夯实、碾压;回填混凝土浇灌、捣固、养护;碎石灌沥青铺设、找平、夯实、调制沥青、灌缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B12001 | B12002 | B12003 | B12004 | B12005 |
| 项目 |  |  |  | 回填材质 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灰土 | 碎石 | 碎石灌沥青 | 毛石混凝土 | 素混凝土 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 152.69 | 110.14 | 441.64 | 420.96 | 455.01 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 12.28 | 9.71 | 31.49 | 19.34 | 19.15 |
|  | 材料费（元） |  |  | 139.19 | 99.88 | 408.51 | 400.71 | 434.95 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.22 | 0.55 | 1.64 | 0.91 | 0.91 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.012 | 0.010 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.049 | 0.038 | 0.146 | 0.077 | 0.076 |
| 材料 | 灰土3:7 | m3 | 116.00 | 1.188 | - | - | - | - |
|  | 毛(块)石 | m3 | 85.33 | - | - | - | 0.272 | - |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | - | - | - | 0.863 | 1.010 |
|  | 石油沥青 30号 | kg | 4.07 | - | - | 75.100 | - | - |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | 1.224 | 1.224 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.38 | 1.96 | 4.93 | 42.40 | 42.77 |
| 机械 | 蛙式打夯机 2.8kW | 台班 | 30.28 | - | - | 0.054 | - | - |
|  | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | - | - | - | 0.038 | 0.038 |
|  | 电动夯实机 夯击能量250N·m | 台班 | 28.95 | 0.042 | 0.019 | - | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.697 | 0.315 | 1.233 | 0.434 | 0.434 |

#### 表31 强夯

| 适用范围:碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备机具、布置锤位线、夯击、夯锤移位、夯坑平整、施工道路平整、资料记载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B13001 | B13002 | B13003 | B13004 | B13005 | B13006 |
| 项目 |  |  |  | 200t·m以内 |  |  | 300t·m以内 |  |  |
|  |  |  |  | 五击以内 | 每增一击 | 低锤满夯 | 五击以内 | 每增一击 | 低锤满夯 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 14.69 | 3.13 | 12.01 | 15.70 | 3.31 | 13.98 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3.73 | 0.64 | 3.54 | 4.74 | 0.82 | 3.02 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 10.96 | 2.49 | 8.47 | 10.96 | 2.49 | 10.96 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | - | - |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.003 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.014 | 0.002 | 0.013 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |
| 机械 | 强夯机械 夯击能量 2000kN·m | 台班 | 1492.16 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.004 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 4.99 | 1.00 | 3.99 | 4.99 | 1.00 | 4.99 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.485 | 0.106 | 0.379 | 0.485 | 0.106 | 0.485 |

| 适用范围:碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备机具、布置锤位线、夯击、夯锤移位、夯坑平整、施工道路平整、资料记载。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B13007 | B13008 | B13009 |
| 项目 |  |  |  | 600t·m以内 |  |  |
|  |  |  |  | 五击以内 | 每增一击 | 低锤满夯 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 31.71 | 4.67 | 27.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8.31 | 1.19 | 6.94 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 23.40 | 3.48 | 20.92 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | - | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.007 | 0.001 | 0.006 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.033 | 0.005 | 0.027 |
| 机械 | 强夯机械 夯击能量 2000kN·m | 台班 | 1492.16 | 0.009 | 0.001 | 0.008 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 9.97 | 1.99 | 8.98 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.013 | 0.169 | 0.907 |

#### 表32 压密注浆

| 适用范围:砂土地基和湿陷性黄土地基 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、钻孔、注护壁泥浆,配置浆液、插入注浆管,压密注浆,检测注浆效果。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B14001 | B14002 |
| 项目 |  |  |  | 钻孔 | 注浆 |
| 单位 |  |  |  | m | m3 |
| 基价 |  |  |  | 32.05 | 83.17 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8.57 | 27.85 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7.41 | 37.78 |
|  | 机械费（元） |  |  | 16.07 | 17.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.003 | 0.010 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.019 | 0.061 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.013 | 0.043 |
| 材料 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 429.26 | - | 0.080 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.41 | 3.44 |
| 机械 | 液压钻机 XU -100 | 台班 | 389.72 | 0.009 | - |
|  | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 128.28 | - | 0.027 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 12.56 | 14.08 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.111 |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 2.232 | 2.204 |

#### 表33 两栖挖掘机水上打预制钢筋混凝土桩

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的水深1m以内桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备打桩机具、稳桩夹桩、按卸桩帽、打桩、场内运输400m以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B15001 | B15002 | B15003 | B15004 | B15005 |
| 项目 |  |  |  | 水上打预制管桩φ300(桩长) |  | 水上打预制管桩φ400(桩长) |  |  |
|  |  |  |  | 8m以下 | 12m以下 |  | 15m以下 | 20m以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 30307.24 | 30384.32 | 30542.04 | 30655.81 | 30769.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 147.66 | 161.97 | 186.03 | 204.90 | 224.40 |
|  | 材料费（元） |  |  | 29068.15 | 29015.99 | 29015.99 | 28963.82 | 28904.70 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1091.43 | 1206.36 | 1340.02 | 1487.09 | 1640.76 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.100 | 0.110 | 0.130 | 0.140 | 0.160 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.210 | 0.230 | 0.260 | 0.290 | 0.310 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.310 | 0.340 | 0.390 | 0.430 | 0.470 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 29068.15 | 29015.99 | 29015.99 | 28963.82 | 28904.70 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1091.43 | 1206.36 | 1340.02 | 1487.09 | 1640.76 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 28.288 | 30.998 | 34.834 | 38.732 | 42.568 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.470 | 0.515 | 0.578 | 0.643 | 0.707 |

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的水深1m以内桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:准备打桩机具、稳桩夹桩、按卸桩帽、打桩、场内运输400m以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | B15006 | B15007 | B15008 | B15009 |
| 项目 |  |  |  |  | 水上打预制管桩φ500(桩长) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12m以下 | 15m以下 | 20m以下 | 25m以下 |
| 单位 |  |  |  |  | 100m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 31006.46 | 31146.07 | 31244.28 | 31329.78 |
| 其中 |  | 人工费（元） |  |  | 233.52 | 257.58 | 271.89 | 286.20 |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 29015.99 | 28963.82 | 28904.70 | 28845.01 |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 1756.95 | 1924.67 | 2067.69 | 2198.57 |
| 分类 |  | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 |  | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.160 | 0.180 | 0.190 | 0.200 |
|  |  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.330 | 0.360 | 0.380 | 0.400 |
|  |  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.490 | 0.540 | 0.570 | 0.600 |
| 材料 |  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 29015.99 | 28963.82 | 28904.70 | 28845.01 |
| 机械 |  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1756.95 | 1924.67 | 2067.69 | 2198.57 |
| 机械二类费用消耗量 |  | 柴油 | kg | 8.27 | 44.152 | 48.384 | 51.886 | 54.200 |
|  |  | 水 | m3 | 3.5 | 0.733 | 0.803 | 0.862 | 0.900 |
| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的水深1m以内桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:准备打桩机具、稳桩夹桩、按卸桩帽、打桩、场内运输400m以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | B15010 | B15011 | B15012 | B15013 |
| 项目 |  |  |  |  | 水上打预制管桩φ600(桩长) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12m以下 | 15m以下 | 20m以下 | 25m以下 |
| 单位 |  |  |  |  | 100m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 31362.27 | 31541.13 | 31667.95 | 31757.50 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 267.33 | 295.95 | 314.82 | 329.13 |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 29015.99 | 28963.82 | 28904.70 | 28845.01 |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 2078.95 | 2281.36 | 2448.43 | 2583.36 |
| 分类 | 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 |  | 工日 | 335.00 | 0.190 | 0.210 | 0.220 | 0.230 |
|  | 技工 |  | 工日 | 272.00 | 0.370 | 0.410 | 0.440 | 0.460 |
|  | 普工 |  | 工日 | 184.00 | 0.560 | 0.620 | 0.660 | 0.690 |
| 材料 | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 29015.99 | 28963.82 | 28904.70 | 28845.01 |
| 机械 | 其他机械使用费 |  | 元 | 1.00 | 2078.95 | 2281.36 | 2448.43 | 2583.36 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 |  | kg | 8.27 | 50.760 | 55.722 | 59.620 | 62.330 |
|  | 水 |  | m3 | 3.5 | 0.843 | 0.925 | 0.990 | 1.035 |

#### 表34 打桩船水上打预制钢筋混凝土桩

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的水深1m以上桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:等装、运输、稳桩夹桩、打桩、移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | B16001 | B16002 | B16003 | B16004 | B16005 |
| 项目 |  |  |  | 水上打预制管桩φ300(桩长) |  | 水上打预制管桩φ400(桩长) |  |  |
|  |  |  |  | 8m以下 | 12m以下 |  | 15m以下 | 20m以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 30256.73 | 30316.18 | 30451.13 | 30538.16 | 30766.39 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 84.16 | 92.24 | 103.82 | 115.31 | 121.13 |
|  | 材料费（元） |  |  | 29183.14 | 29130.98 | 29130.98 | 29078.82 | 29019.70 |
|  | 机械费（元） |  |  | 989.43 | 1092.96 | 1216.33 | 1344.03 | 1625.56 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.052 | 0.057 | 0.064 | 0.071 | 0.075 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.104 | 0.114 | 0.129 | 0.143 | 0.150 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.209 | 0.229 | 0.257 | 0.286 | 0.300 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 29183.14 | 29130.98 | 29130.98 | 29078.82 | 29019.70 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 989.43 | 1092.96 | 1216.33 | 1344.03 | 1625.56 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 32.282 | 35.382 | 39.927 | 44.309 | 52.844 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.479 | 0.525 | 0.593 | 0.658 | 0.831 |

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的水深1m以上桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:等装、运输、稳桩夹桩、打桩、移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | B16006 | B16007 | B16008 | B16009 |
| 项目 |  |  |  |  | 水上打预制管桩φ500(桩长) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12m以下 | 15m以下 | 20m以下 | 25m以下 |
| 单位 |  |  |  |  | 100m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 30853.52 | 30966.96 | 31252.11 | 31337.40 |
| 其中 |  | 人工费（元） |  |  | 131.46 | 144.19 | 154.58 | 161.50 |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 29130.98 | 29078.82 | 29019.70 | 28960.00 |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 1591.08 | 1743.95 | 2077.83 | 2215.90 |
| 分类 |  | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 |  | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.081 | 0.089 | 0.096 | 0.100 |
|  |  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.163 | 0.179 | 0.191 | 0.200 |
|  |  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.326 | 0.357 | 0.383 | 0.400 |
| 材料 |  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 29130.98 | 29078.82 | 29019.70 | 28960.00 |
| 机械 |  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1591.08 | 1743.95 | 2077.83 | 2215.90 |
| 机械二类费用消耗量 |  | 柴油 | kg | 8.27 | 50.509 | 55.427 | 65.372 | 68.504 |
|  |  | 水 | m3 | 3.5 | 0.750 | 0.823 | 1.029 | 1.078 |
| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的水深1m以上桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:等装、运输、稳桩夹桩、打桩、移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | B16010 | B16011 | B16012 | B16013 |
| 项目 |  |  |  |  | 水上打预制管桩φ600(桩长) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12m以下 | 15m以下 | 20m以下 | 25m以下 |
| 单位 |  |  |  |  | 100m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 31164.64 | 31308.90 | 31649.83 | 31744.57 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 151.35 | 165.89 | 177.65 | 185.73 |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 29130.98 | 29078.82 | 29019.70 | 28960.00 |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 1882.31 | 2064.19 | 2452.48 | 2598.84 |
| 分类 | 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 |  | 工日 | 335.00 | 0.094 | 0.103 | 0.110 | 0.115 |
|  | 技工 |  | 工日 | 272.00 | 0.187 | 0.205 | 0.220 | 0.230 |
|  | 普工 |  | 工日 | 184.00 | 0.375 | 0.411 | 0.440 | 0.460 |
| 材料 | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 29130.98 | 29078.82 | 29019.70 | 28960.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 |  | 元 | 1.00 | 1882.31 | 2064.19 | 2452.48 | 2598.84 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 |  | kg | 8.27 | 57.991 | 63.655 | 74.980 | 78.738 |
|  | 水 |  | m3 | 3.5 | 0.861 | 0.945 | 1.180 | 1.239 |

## 6.3  砌筑工程

### 6.3.1  说明

6.3.1.1  砌筑工程定额包括干砌石砌筑（见表35）、浆砌石砌筑（见表36）、干砌混凝土预制块砌筑（见表37）、浆砌混凝土预制块砌筑（见表38）、砖基础（见表39）、砌体外墙（见表40）、砌体内墙（见表41）、砌体防火墙（见表42）、砌体围墙（见表43）、设备基础砌体（见表44）、室外砌体沟道（见表45）、室内砌体沟道（见表46）、零星砌体（见表47）、石笼（见表48），共14个表37个子目。

6.3.1.2  定额中的砌筑砂浆是按照常用强度等级考虑，工程设计强度等级与定额不同时，按照附录J进行调整。

6.3.1.3  定额中实心砖是按标准砖（240mm×115mm×53mm）考虑的。

6.3.1.4  本章定额计量单位，均按建筑实体方计，砌筑定额中块石、片石为成品堆方。

6.3.1.5  毛石护坡高度超过4m时，定额中的人工乘以1.14。

6.3.1.6  砌筑弧形基础、弧形墙时，定额中的人工乘以1.09。

6.3.1.7  格宾石笼目前是按照1m3对应4m2格宾网考虑的，具体需根据设计尺寸调整。

### 6.3.2  工程量计算规则

6.3.2.1  基础根据设计图示尺寸按照体积计算工程量，不扣除嵌入基础内的钢筋、铁件、防潮层所占体积，不扣除单个面积0.3m2以内孔洞所占的体积。

6.3.2.2  砖墙、多孔砖、空心砖墙根据设计图示尺寸按照体积计算工程量，扣除门窗洞口、过人洞、空圈所占体积，扣除嵌入墙体内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、过梁、预埋块等所占体积，扣除凹进墙内的壁盒、管槽、消火栓箱、配电箱所占体积，不扣除梁头、板头、木砖、钢筋、铁件及单个面积0.3m2以内孔洞等所占的体积。

6.3.2.3  空心砖墙按照体积以立方米为单位计算工程量，不扣除其空心部分体积。

6.3.2.4  砌体围墙按照设计中心线长度乘以围墙高度再乘以围墙厚度，以立方米为单位计算工程量，不扣除围墙上部空花墙中空洞体积，附墙柱、砖柱计算体积并入围墙体积内。扣除围墙中混凝土柱、混凝土砌块所占体积，混凝土砌块、混凝土柱不包含在砌体围墙计量范围内，需另行计量。

6.3.2.5  室内外沟道按照断面尺寸所示计算实体体积，以立方米为单位计算工程量。

6.3.2.6  零星砌体按照设计图示尺寸所示计算实体体积，以立方米为单位计算工程量。

6.3.2.7  石笼按照设计图示尺寸所示计算实体体积，以立方米为单位计算工程量。

#### 表35 干砌石砌筑

| 适用范围:护坡、基础、挡土墙等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、选修石料、砌筑、填缝、找平 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C01001 | C01002 | C01003 |
| 项目 |  |  |  | 护坡 | 挡墙 | 基础 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 172.60 | 176.85 | 163.69 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 46.29 | 50.54 | 37.38 |
|  | 材料费（元） |  |  | 126.31 | 126.31 | 126.31 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.009 | 0.010 | 0.008 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.107 | 0.116 | 0.087 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.077 | 0.085 | 0.060 |
| 材料 | 毛(块)石 | m3 | 85.33 | 1.173 | 1.173 | 1.173 |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | 0.372 | 0.372 | 0.372 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |

#### 表36 浆砌石砌筑

| 适用范围:护坡、基础、挡土墙、沟槽等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、选修、冲洗石料、砂浆配拌、砌筑、勾缝、养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C02001 | C02002 | C02003 | C02004 |
| 项目 |  |  |  | 护坡 | 挡墙 | 基础 | 沟槽 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 253.50 | 278.03 | 253.31 | 308.51 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 70.01 | 90.39 | 81.06 | 135.95 |
|  | 材料费（元） |  |  | 179.34 | 168.10 | 168.10 | 168.41 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.15 | 19.54 | 4.15 | 4.15 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.027 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.161 | 0.208 | 0.187 | 0.313 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.117 | 0.151 | 0.135 | 0.227 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.431 | 0.393 | 0.393 | 0.393 |
|  | 毛(块)石 | m3 | 85.33 | 1.173 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.49 | 3.28 | 3.28 | 3.59 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | - | 0.045 | - | - |
| 机械二类费 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.525 | 2.581 | 0.525 | 0.525 |

#### 表37 干砌混凝土预制块砌筑

| 适用范围:预制块挡墙、护坡等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、冲洗、选修预制块、砌筑、填缝 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C03001 |
| 项目 |  |  |  | 干砌混凝土预制块砌筑 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 957.90 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 35.31 |
|  | 材料费（元） |  |  | 922.59 |
|  | 机械费（元） |  |  | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.003 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.049 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.114 |
| 材料 | 混凝土预制块 | m3 | 900.00 | 1.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.59 |

#### 表38 浆砌混凝土预制块砌筑

| 适用范围:预制块挡墙、护坡等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、选修预制块、砌筑、勾缝、养生 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C04001 |
| 项目 |  |  |  | 浆砌混凝土预制块砌筑 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 970.69 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 60.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 901.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 9.02 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.010 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.190 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.030 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.160 |
|  | 混凝土预制块 | m3 | 900.00 | 0.970 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.050 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.142 |

#### 表39 砖基础

| 适用范围:砖基础 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C05001 |
| 项目 |  |  |  | 砖基础 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 417.30 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 99.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 314.16 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.020 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.229 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.166 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.240 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.524 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.74 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.457 |

#### 表40 砌体外墙

| 适用范围:砖砌外墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C06001 | C06002 | C06003 | C06004 |
| 项目 |  |  |  | 实心砖 | 多孔砖 | 空心砖 | 加气砼砌块 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 438.76 | 445.38 | 242.70 | 322.76 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 116.30 | 105.94 | 74.81 | 75.27 |
|  | 材料费（元） |  |  | 318.85 | 335.83 | 164.28 | 243.88 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.023 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.268 | 0.289 | 0.172 | 0.173 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.194 | 0.103 | 0.125 | 0.126 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.243 | 0.189 | 0.180 | 0.086 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.532 | - | 0.040 | 0.028 |
|  | 加气混凝土块 600×240×150 | 块 | 4.78 | - | - | - | 43.800 |
|  | 烧结多孔砖 240×115×90 | 千块 | 870.00 | - | 0.340 | - | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 190×190×190 | 块 | 0.71 | - | - | 11.382 | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 300×190×190 | 块 | 1.78 | - | - | 55.898 | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 90×190×190 | 块 | 0.34 | - | - | 4.336 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.82 | 6.81 | 3.19 | 5.12 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 |

#### 表41 砌体内墙

| 适用范围:砖砌内墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C07001 | C07002 | C07003 | C07004 |
| 项目 |  |  |  | 实心砖 | 多孔砖 | 空心砖 | 加气砼砌块 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 432.77 | 440.04 | 239.08 | 318.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 110.31 | 100.60 | 71.19 | 71.47 |
|  | 材料费（元） |  |  | 318.85 | 335.83 | 164.28 | 243.88 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.022 | 0.024 | 0.014 | 0.014 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.254 | 0.274 | 0.164 | 0.165 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.184 | 0.098 | 0.119 | 0.119 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.243 | 0.189 | 0.180 | 0.086 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.532 | - | 0.040 | 0.028 |
|  | 加气混凝土块 600×240×150 | 块 | 4.78 | - | - | - | 43.800 |
|  | 烧结多孔砖 240×115×90 | 千块 | 870.00 | - | 0.340 | - | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 190×190×190 | 块 | 0.71 | - | - | 11.382 | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 300×190×190 | 块 | 1.78 | - | - | 55.898 | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 90×190×190 | 块 | 0.34 | - | - | 4.336 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.82 | 6.81 | 3.19 | 5.12 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 |

#### 表42 砌体防火墙

| 适用范围:变电站砌体防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C08001 | C08002 | C08003 | C08004 |
| 项目 |  |  |  | 实心砖 | 多孔砖 | 空心砖 | 加气砼砌块 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 456.31 | 461.36 | 253.94 | 333.81 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 133.85 | 121.92 | 86.05 | 86.32 |
|  | 材料费（元） |  |  | 318.85 | 335.83 | 164.28 | 243.88 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.027 | 0.029 | 0.017 | 0.017 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.308 | 0.332 | 0.198 | 0.199 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.223 | 0.119 | 0.144 | 0.144 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.243 | 0.189 | 0.180 | 0.086 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.532 | - | 0.040 | 0.028 |
|  | 加气混凝土块 600×240×150 | 块 | 4.78 | - | - | - | 43.800 |
|  | 烧结多孔砖 240×115×90 | 千块 | 870.00 | - | 0.340 | - | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 190×190×190 | 块 | 0.71 | - | - | 11.382 | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 300×190×190 | 块 | 1.78 | - | - | 55.898 | - |
|  | 水泥焦渣空心砖 90×190×190 | 块 | 0.34 | - | - | 4.336 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.82 | 6.81 | 3.19 | 5.12 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 |

#### 表43 砌体围墙

| 适用范围:变电站砖围墙 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C09001 | C09002 | C09003 |
| 项目 |  |  |  | 实心砖 | 加气砼砌块 | 清水砖墙 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 501.19 | 338.15 | 880.97 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 143.91 | 75.27 | 159.54 |
|  | 材料费（元） |  |  | 338.28 | 243.88 | 702.43 |
|  | 机械费（元） |  |  | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.029 | 0.015 | 0.030 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.331 | 0.173 | 0.348 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.240 | 0.126 | 0.298 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.241 | 0.086 | 0.086 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.570 | 0.028 | - |
|  | 加气混凝土块 600×240×150 | 块 | 4.78 | - | 43.800 | - |
|  | 清水砖 | m3 | 645.00 | - | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.22 | 5.12 | 10.06 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |

#### 表44 设备基础砌体

| 适用范围:变电站设备基础砌体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C10001 |
| 项目 |  |  |  | 砖基础 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 421.40 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 104.33 |
|  | 材料费（元） |  |  | 313.46 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.021 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.240 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.174 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.236 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.524 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.74 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.457 |

#### 表45 室外砌体沟道

| 适用范围:变电站室外砌体沟道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C11001 |
| 项目 |  |  |  | 室外砖地沟 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 412.21 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 88.29 |
|  | 材料费（元） |  |  | 320.31 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.018 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.203 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.147 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.228 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.540 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.83 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.457 |

#### 表46 室内砌体沟道

| 适用范围:变电站室内砌体沟道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C12001 |
| 项目 |  |  |  | 室内砖地沟 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 420.03 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 96.83 |
|  | 材料费（元） |  |  | 320.31 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2.89 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.019 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.223 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.162 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.228 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.540 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.83 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.016 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.365 |

#### 表47 零星砌体

| 适用范围:零星砌体工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、搬运、砂浆搅拌、浸砖、砌筑、养生 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C13001 |
| 项目 |  |  |  | 零星砌砖 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 489.65 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 163.10 |
|  | 材料费（元） |  |  | 322.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.033 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.375 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.272 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | 0.211 |
|  | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.551 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.84 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.457 |

#### 表48 石笼

| 适用范围:钢筋笼、铅丝笼、格宾网等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:编笼、安放、运石、装填、封口等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | C14001 | C14002 | C14003 |
| 项目 |  |  |  | 钢筋笼 | 铅丝笼 | 格宾网 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 248.33 | 146.55 | 185.98 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 37.57 | 32.74 | 26.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 171.95 | 111.81 | 157.80 |
|  | 机械费（元） |  |  | 38.81 | 2.00 | 2.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | - | - | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.084 | 0.073 | - |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.080 | 0.070 | 0.135 |
| 材料 | 钢筋 | t | 4148.00 | 0.017 | - | - |
|  | 格宾网 | m2 | 15.00 | - | - | 4.000 |
|  | 毛(块)石 | m3 | 85.33 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.01 | 15.39 | 1.38 |
| 机械 | 胶轮车 | 台班 | 2.54 | - | 0.786 | 0.786 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.234 | - | - |
|  | 钢筋切断机 20kW | 台班 | 144.09 | 0.008 | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 13.66 | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 19.528 |  |  |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.560 |  |  |

## 6.4  混凝土与钢筋工程

### 6.4.1  说明

6.4.1.1  混凝土与钢筋工程定额包括基础垫层（见表49）、基础混凝土（见表50）、油池混凝土（见表51）、挖孔基础混凝土（见表52）、基础防腐（见表53）、混凝土框架梁（见表54）、混凝土板（见表55）、混凝土柱（见表56）、混凝土墙（见表57）、圈梁（见表58）、过梁（见表59）、混凝土楼梯（见表60）、预制空心板（见表61）、混凝土零星构件（见表62）、混凝土沟道（见表63）、电缆沟盖板（见表64）、台阶（见表65）、坡道（见表66）、散水（见表67）、压顶（见表68）、地坑（见表69）、钢筋（见表70）、钢筋网片（见表71）、钢筋笼（见表72）、地脚螺栓（见表73）、铁件（见表74）、底盘（见表75）、套筒（见表76）、卡盘（见表77）、拉线盘（见表78）、商品混凝土人力运输（见表79）、混凝土拌制（见表80）、现场拌制混凝土运输（见表81），共33个表70个子目。

6.4.1.2  混凝土子目综合考虑了施工中的水平运输、垂直运输施工等因素，执行定额时不做调整。

6.4.1.3  混凝土与钢筋工程施工用的模板已经综合在定额子目中，其费用不再单独计算。

6.4.1.4  混凝土子目中混凝土材料的耗量系指完成单位产品所需的混凝土半成品量，其中包括凿毛、干缩、施工损耗、运输损耗等消耗量。

6.4.1.5  预制空心板子目按采购成品预制板考虑，定额耗量中包含了运输、安装损耗。

6.4.1.6  电缆沟预制沟盖板和复合沟盖板子目均以采购成品构件考虑，定额耗量中包含了运输、安装损耗。

6.4.1.7  定额中的钢筋消耗量已包括加工制作损耗。

6.4.1.8  钢筋制作安装定额不分钢筋规格型号综合计算。

6.4.1.9  混凝土子目中的混凝土材料按商品混凝土考虑，包含了混凝土搅拌车运输费，但未包含混凝土泵送费，如需泵送，可在混凝土材料费中另行计算。

6.4.1.10  混凝土如采用现场拌合，可参考附录I混凝土配合比及本章节拌制运输定额子目计算成品混凝土价格，并考虑混凝土拌制和运输费用。混凝土运输定额按成品实体方计算，包含施工损耗和运输损耗。混凝土拌制定额按成品实体方计算，包含施工损耗、运输损耗和拌制损耗。

6.4.1.11  混凝土人力运输综合考虑单人挑、多人抬运、畜力、板车等运输方式。

6.4.1.12  集电线路现浇基础及预制基础的材料运输执行“架空线路安装工程”章节“工地运输”相关定额子目。

### 6.4.2  工程量计算规则

6.4.2.1  混凝土工程量除另有规定外，均按设计图纸尺寸以实体体积计算，并计入施工技术规范允许的超填及必要的施工附加量，不扣除构件内钢筋、埋件、螺栓及板中0.3m2以内的空洞所占体积。

6.4.2.2  变压器油池按变压器基础油池容积计算工程量。容积=净空高度（结构）×净空面积（结构），净空高度为油池底板顶标高至油池壁顶标高，净空面积=油池净空长×油池净空宽。

6.4.2.3  电缆沟预制沟盖板按图示尺寸以体积计算，电缆沟复合沟盖板按图示尺寸以面积计算。

6.4.2.4  混凝土楼梯按其水平投影面积计算。水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁及楼梯与楼层板连接的梁。楼梯与楼板的划分界限以楼梯梁的外侧面为界；当整体楼梯与现浇楼板无梁连接时，以楼梯最后一个踏步外沿加300mm为界。楼梯井宽度大于300mm时，应扣除其面积。

6.4.2.5  预制空心板按实体计算工程量，扣除孔洞所占体积。

6.4.2.6  混凝土台阶按图示尺寸的水平投影面积计算。当台阶与平台连接时，其分界线应以最上层踏步外沿加300mm计算，平台费用另行计算。

6.4.2.7  散水、坡道工程量按设计图示尺寸以投影面积计算。

6.4.2.8  钢筋工程量按设计长度乘以单位理论质量计算，并计入搭接、弯头、架立等施工附加量。

#### 表49 基础垫层

| 适用范围:混凝土垫层工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D01001 |
| 项目 |  |  |  | 基础垫层 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 499.61 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 94.74 |
|  | 材料费（元） |  |  | 401.11 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.76 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.013 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.151 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.268 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.001 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.004 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 9.59 |
| 机械 | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 | 0.065 |
|  | 木工圆锯机 Φ1000mm | 台班 | 100.39 | 0.025 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 2.498 |

#### 表50 基础混凝土

| 适用范围:混凝土基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;高强灌浆料浇筑、密实、养护;砖地膜制作与拆除;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D02001 | D02002 | D02003 | D02004 | D02005 |
| 项目 |  |  |  | 独立基础 | 条形基础 | 杯型基础 | 筏形基础 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无梁式 | 有梁式 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 505.72 | 530.43 | 501.10 | 452.32 | 490.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 73.38 | 97.59 | 63.83 | 46.09 | 70.22 |
|  | 材料费（元） |  |  | 425.45 | 425.95 | 425.55 | 402.71 | 412.36 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6.89 | 6.89 | 11.72 | 3.52 | 7.62 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.005 | 0.008 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.097 | 0.137 | 0.086 | 0.051 | 0.088 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.239 | 0.306 | 0.207 | 0.166 | 0.237 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 3.960 | 3.810 | 3.960 | 0.768 | 2.430 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 9.25 | 10.42 | 9.35 | 5.81 | 6.34 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.061 | 0.061 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.004 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.003 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | - | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.767 | 0.767 | 0.879 | 0.879 | 0.879 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.240 | 0.240 | 0.395 | 0.065 | 0.230 |

| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;高强灌浆料浇筑、密实、养护;砖地膜制作与拆除;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | D02006 | D02007 |
| 项目 |  |  |  | 桩承台 | 二次灌浆 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 503.33 | 5360.52 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 69.10 | 243.30 |
|  | 材料费（元） |  |  | 425.76 | 5068.70 |
|  | 机械费（元） |  |  | 8.47 | 48.52 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.008 | 0.019 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.092 | 0.221 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.225 | 0.961 |
| 材料 | 高强灌浆料 | kg | 2.48 | - | 1980.000 |
|  | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.008 | 0.036 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 | - |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 1.600 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.46 | 98.29 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.062 | - |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.008 | 0.009 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.001 | - |
|  | 空气压缩机 电动6m3/min | 台班 | 416.00 | - | 0.090 |
|  | 木工圆锯机 Φ1000mm | 台班 | 100.39 | - | 0.045 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.20 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.848 | 18.346 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.310 | 0.315 |

#### 表51 油池混凝土

| 适用范围:变压器油池混凝土工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D03001 |
| 项目 |  |  |  | 油池混凝土 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 594.50 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 146.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 438.05 |
|  | 机械费（元） |  |  | 9.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.019 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.221 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.435 |
| 材料 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.028 |
|  | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.092 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.636 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 1.363 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 17.34 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.030 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.004 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.003 |
|  | 门式起重机 20t | 台班 | 818.18 | 0.001 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.009 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.007 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.77 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.040 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 1.912 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.230 |

#### 表52 挖孔基础混凝土

| 适用范围:集电线路掏挖基础混凝土工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D04001 |
| 项目 |  |  |  | 挖孔基础混凝土孔深≤10m |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 596.74 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 93.40 |
|  | 材料费（元） |  |  | 407.74 |
|  | 机械费（元） |  |  | 95.60 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.014 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.155 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.253 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.004 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.12 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.026 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | 0.105 |
|  | 污水泵 4kW | 台班 | 206.54 | 0.040 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.092 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.74 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 6.430 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.538 |

#### 表53 基础防腐

| 适用范围:混凝土基础表面防腐 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基础表面除垢、清洗,涂刷防腐材料,清理现场 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D05001 |
| 项目 |  |  |  | 沥青防腐 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 78.33 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 74.42 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.73 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.009 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.004 |
| 材料 | 环氧沥青漆 | kg | 17.88 | 4.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.01 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.73 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.035 |

#### 表54 混凝土框架梁

| 适用范围:建筑物混凝土结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D06001 | D06002 | D06003 | D06004 |
| 项目 |  |  |  | 基础梁 | 矩形梁 |  | 吊车梁 |
|  |  |  |  |  | 断面≤0.25m2 | 断面>0.25m2 |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 627.46 | 822.18 | 766.44 | 770.92 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 145.64 | 249.79 | 213.85 | 182.36 |
|  | 材料费（元） |  |  | 465.71 | 498.12 | 490.64 | 506.82 |
|  | 机械费（元） |  |  | 16.11 | 74.27 | 61.95 | 81.74 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 | 0.013 | 0.011 | 0.009 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.240 | 0.420 | 0.358 | 0.290 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.424 | 0.713 | 0.613 | 0.546 |
| 材料 | 镀锌铁丝 | kg | 4.67 | 3.040 | 1.734 | 1.060 | 2.620 |
|  | 复合木模板 | m2 | 42.49 | - | - | - | 0.209 |
|  | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.030 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.004 |
|  | 砖地模 | m2 | 44.62 | - | - | - | 0.391 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 9.796 | 11.420 | 10.087 | 1.098 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.83 | 40.40 | 42.04 | 23.48 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.113 | - | - | - |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.009 | 0.049 | 0.049 | 0.018 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.007 | 0.037 | 0.024 | 0.013 |
|  | 门式起重机 20t | 台班 | 818.18 | - | - | - | 0.063 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.16 | 3.17 | 3.29 | 4.64 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.381 | 1.564 | 1.633 | 9.222 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.525 | 2.825 | 2.435 | 1.020 |

#### 表55 混凝土板

| 适用范围:建筑物混凝土结构工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D07001 | D07002 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土板 | 混凝土底板 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 669.13 | 464.23 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 137.05 | 54.15 |
|  | 材料费（元） |  |  | 491.61 | 406.22 |
|  | 机械费（元） |  |  | 40.47 | 3.86 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.226 | 0.062 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.398 | 0.199 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.018 | 0.001 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 | 1.009 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 6.042 | 0.814 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 42.74 | 9.11 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.113 | 0.077 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.025 | - |
|  | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | - | 0.001 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.019 | 0.001 |
|  | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | - | 0.010 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.38 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 0.035 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 2.089 | 1.107 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.445 | 0.030 |

#### 表56 混凝土柱

| 适用范围:建筑物混凝土结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D08001 | D08002 | D08003 |
| 项目 |  |  |  | 框架柱 |  | 构造柱 |
|  |  |  |  | 周长≤1.8m | 周长>1.8m |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 824.76 | 745.88 | 617.46 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 228.64 | 180.10 | 127.38 |
|  | 材料费（元） |  |  | 541.36 | 518.49 | 459.52 |
|  | 机械费（元） |  |  | 54.76 | 47.29 | 30.56 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.365 | 0.281 | 0.176 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.683 | 0.547 | 0.423 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.015 | 0.013 | 0.009 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 18.483 | 16.420 | 8.863 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 41.76 | 31.46 | 13.02 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | - | 0.113 | 0.113 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.036 | 0.031 | 0.021 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.027 | 0.023 | 0.013 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.70 | - | 0.12 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.290 | 1.290 | 1.359 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.070 | 1.775 | 1.125 |

#### 表57 混凝土墙

| 适用范围:建筑物混凝土结构工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D09001 | D09002 |
| 项目 |  |  |  | 厚≤25cm | 厚>25cm |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 808.19 | 705.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 198.47 | 137.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 542.14 | 515.06 |
|  | 机械费（元） |  |  | 67.58 | 52.86 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.010 | 0.007 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.325 | 0.222 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.580 | 0.407 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.016 | 0.014 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 | 1.009 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 14.637 | 12.186 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 58.10 | 45.33 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | - | 0.113 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.042 | 0.031 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.035 | 0.028 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.49 | 0.79 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.747 | 1.747 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.520 | 1.925 |

#### 表58 圈梁

| 适用范围:建筑物混凝土结构工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D10001 |
| 项目 |  |  |  | 圈梁 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 771.41 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 173.50 |
|  | 材料费（元） |  |  | 572.82 |
|  | 机械费（元） |  |  | 25.09 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.009 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.275 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.520 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.086 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 5.355 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.67 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.113 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.014 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.009 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.58 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 3.368 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.760 |

#### 表59 过梁

| 适用范围:建筑物混凝土结构工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D11001 |
| 项目 |  |  |  | 过梁 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 783.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 186.93 |
|  | 材料费（元） |  |  | 531.90 |
|  | 机械费（元） |  |  | 65.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.010 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.313 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.535 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.042 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 8.582 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 31.64 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.044 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.028 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 6.28 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 3.368 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.380 |

#### 表60 混凝土楼梯

| 适用范围:建筑物混凝土结构工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D12001 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土楼梯 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 351.45 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 171.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 171.83 |
|  | 机械费（元） |  |  | 8.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.009 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.285 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.495 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.041 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.250 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.41 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.040 |
|  | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | 0.005 |
|  | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | 0.062 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.23 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.175 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 2.033 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.030 |

#### 表61 预制空心板

| 适用范围:建筑物预制屋面板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:构件购置、运输、现场堆放;构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接;接头二次浇灌、养护 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D13001 |
| 项目 |  |  |  | 预制空心板 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 1191.41 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 105.85 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1049.63 |
|  | 机械费（元） |  |  | 35.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.003 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.102 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.419 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.013 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.080 |
|  | 预制空心板 | m3 | 956.90 | 1.015 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 25.64 |
| 机械 | 履带式起重机(油动) 15t | 台班 | 1157.15 | 0.006 |
|  | 履带式起重机(油动) 25t | 台班 | 1348.06 | 0.009 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.157 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.75 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.855 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 12.985 |

#### 表62 混凝土零星构件

| 适用范围:小型混凝土现浇、预制构件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放;成品构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D14001 | D14002 |
| 项目 |  |  |  | 现浇混凝土 | 预制混凝土 |
|  |  |  |  | 小型构件 | 小型成品构件 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 858.59 | 1072.93 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 210.20 | 67.85 |
|  | 材料费（元） |  |  | 594.51 | 1004.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 53.88 | 0.96 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.352 | 0.065 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.602 | 0.269 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.097 | 0.020 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 | 0.060 |
|  | 预制小型混凝土构件 | m3 | 900.00 | - | 1.015 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 41.02 | 33.98 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.113 | - |
|  | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | 0.026 | - |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.018 | 0.001 |
|  | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | 0.417 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.910 |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 10.814 |  |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.540 | 0.030 |

#### 表63 混凝土沟道

| 适用范围:混凝土沟道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;钢筋连接、绑扎;铁件预埋;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D15001 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土沟道 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 1025.24 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 273.28 |
|  | 材料费（元） |  |  | 665.86 |
|  | 机械费（元） |  |  | 86.10 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.013 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.411 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.854 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 36.900 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 8.568 |
|  | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.009 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.838 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 7.837 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 119.37 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.015 |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.014 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.012 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.302 |
|  | 点焊机 50kVA | 台班 | 217.68 | 0.032 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 12.46 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.323 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 31.854 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.885 |

#### 表64 电缆沟盖板

| 适用范围:电缆沟成品盖板安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正,接头二次浇灌、养护 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D16001 | D16002 |
| 项目 |  |  |  | 预制沟盖板 | 复合沟盖板 |
| 单位 |  |  |  | m3 | m2 |
| 基价 |  |  |  | 1258.50 | 166.25 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 39.37 | 2.74 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1206.69 | 160.64 |
|  | 机械费（元） |  |  | 12.44 | 2.87 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | - |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.076 | 0.006 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.098 | 0.006 |
| 材料 | 复合沟盖板 | m2 | 150.00 | - | 1.010 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.036 | 0.003 |
|  | 预制沟盖板 | m3 | 1172.00 | 1.015 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.13 | 7.98 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.013 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.390 | 0.090 |

#### 表65 台阶

| 适用范围:室外混凝土台阶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D17001 |
| 项目 |  |  |  | 台阶 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 138.92 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 52.25 |
|  | 材料费（元） |  |  | 84.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.078 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.165 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.008 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.173 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.49 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.67 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.035 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.582 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.030 |

#### 表66 坡道

| 适用范围:室外混凝土坡道 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;混凝土浇筑、密实、养护,水泥砂浆抹面、压光 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D18001 | D18002 |
| 项目 |  |  |  | 厚度100mm | 厚度每增减10mm |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 56.24 | 5.04 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 14.13 | 1.10 |
|  | 材料费（元） |  |  | 42.11 | 3.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | - |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.025 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.038 | 0.003 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.001 | - |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.102 | 0.010 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.84 | 0.06 |

表67 散水

| 适用范围:建筑物散水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;混凝土浇筑、密实、养护,水泥砂浆抹面、压光 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D19001 | D19002 |
| 项目 |  |  |  | 厚度60mm | 厚度每增减10mm |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 35.87 | 5.04 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.74 | 1.10 |
|  | 材料费（元） |  |  | 26.13 | 3.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | - |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.017 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.026 | 0.003 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.061 | 0.010 |
|  | 水泥砂浆 | m3 | 363.97 | 0.005 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.62 | 0.06 |

#### 表68 压顶

| 适用范围:建、构筑物压顶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D20001 |
| 项目 |  |  |  | 压顶 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 889.38 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 388.42 |
|  | 材料费（元） |  |  | 500.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.04 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.413 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.826 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.138 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.058 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 12.44 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.04 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.023 |

#### 表69 地坑

| 适用范围:建筑物基础集水坑等混凝土地坑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板涂刷隔离剂;混凝土浇筑、振捣、养护;模板拆除、运输、整理、堆放 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D21001 |
| 项目 |  |  |  | 地坑 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 694.07 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 182.42 |
|  | 材料费（元） |  |  | 482.19 |
|  | 机械费（元） |  |  | 29.46 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.009 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.297 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.536 |
| 材料 | 木模板 | m3 | 1667.00 | 0.015 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.009 |
|  | 组合钢模板 | kg | 4.48 | 8.671 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 26.54 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.017 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.014 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.68 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.861 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.015 |

#### 表70 钢筋

| 适用范围:钢筋工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钢筋加工、绑扎、焊接、安装 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D22001 |
| 项目 |  |  |  | 钢筋制作安装 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 4987.13 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 542.12 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4265.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 179.09 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.084 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.500 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.576 |
| 材料 | 钢筋 | t | 4148.00 | 1.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 34.96 |
| 机械 | 风水(砂)枪 2～6m3/min | 台班 | 84.04 | 0.170 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.035 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.020 |
|  | 直流电焊机 30kW | 台班 | 221.45 | 0.286 |
|  | 对焊机 150型 | 台班 | 182.45 | 0.060 |
|  | 钢筋弯曲机 6～φ40mm | 台班 | 60.08 | 0.150 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 35.12 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.900 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 69.228 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.225 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 3.883 |

#### 表71 钢筋网片

| 适用范围:钢筋网片工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钢筋加工、绑扎、焊接、安装 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D23001 |
| 项目 |  |  |  | 钢筋网片 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 5570.53 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1116.46 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4295.96 |
|  | 机械费（元） |  |  | 158.11 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.443 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.660 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.329 |
| 材料 | 钢筋网片 | t | 4148.00 | 1.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 65.00 |
| 机械 | 点焊机 50kVA | 台班 | 217.68 | 0.535 |
|  | 钢筋调直机 14kW | 台班 | 43.49 | 0.230 |
|  | 钢筋切断机 20kW | 台班 | 144.09 | 0.060 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 23.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 94.963 |

#### 表72 钢筋笼

| 适用范围:桩基础钢筋笼工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钢筋加工、绑扎、焊接、安装 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D24001 |
| 项目 |  |  |  | 钢筋笼 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 5623.95 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 782.98 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4348.99 |
|  | 机械费（元） |  |  | 491.98 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.120 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.168 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.832 |
| 材料 | 钢筋 | t | 4148.00 | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 76.55 |
| 机械 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.120 |
|  | 汽车式起重机 30t | 台班 | 1638.29 | 0.080 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 1.360 |
|  | 钢筋切断机 20kW | 台班 | 144.09 | 0.185 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 69.45 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 11.800 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 142.143 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 4.340 |

#### 表73 地脚螺栓

| 适用范围:集电架空线路混凝土基础与铁塔连接用地脚螺栓 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:螺栓购置、安装 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D25001 |
| 项目 |  |  |  | 地脚螺栓 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 7854.02 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 573.04 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7269.70 |
|  | 机械费（元） |  |  | 11.28 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.041 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.773 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.897 |
| 材料 | 高强螺栓综合 | kg | 6.95 | 1010.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 250.20 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.110 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 8.793 |

#### 表74 铁件

| 适用范围:基础等混凝土构件预埋铁件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:下料、制作、除锈、刷防锈漆,安装埋设 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D26001 |
| 项目 |  |  |  | 预埋铁件 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 6140.33 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 641.05 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4556.01 |
|  | 机械费（元） |  |  | 943.27 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.046 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.864 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.123 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 2.162 |
|  | 铁件 | kg | 3.76 | 1100.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 398.67 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 8.551 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 66.19 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.440 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 685.790 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.540 |

#### 表75 底盘

| 适用范围:集电架空线路预制混凝土基础 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:底盘坑口移动,操平,吊装,找正,清理现场等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D27001 | D27002 | D27003 |
| 项目 |  |  |  | 每块重量 |  |  |
|  |  |  |  | 200kg以内 | 300kg以内 | 500kg以内 |
| 单位 |  |  |  | 块 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 107.53 | 143.84 | 220.07 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 17.56 | 22.81 | 45.29 |
|  | 材料费（元） |  |  | 87.95 | 113.15 | 164.60 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2.02 | 7.88 | 10.18 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 | 0.005 | 0.009 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.040 | 0.052 | 0.104 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.029 | 0.038 | 0.076 |
| 材料 | 混凝土底盘 200kg以内 | 块 | 79.00 | 1.050 | - | - |
|  | 混凝土底盘 300kg以内 | 块 | 103.00 | - | 1.050 | - |
|  | 混凝土底盘 500kg以内 | 块 | 152.00 | - | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 机械 | 载重汽车 4t | 台班 | 674.84 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | - | 0.004 | 0.005 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.090 | 0.300 | 0.390 |

#### 表76 套筒

| 适用范围:集电架空线路预制混凝土基础 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:套筒坑口移动,吊装,操平,找正,稳固,套筒内加装填充物并捣固,加顶盖及灌浆,清理现场 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D28001 | D28002 |
| 项目 |  |  |  | 每块重量 |  |
|  |  |  |  | 600kg以内 | 900kg以内 |
| 单位 |  |  |  | 块 |  |
| 基价 |  |  |  | 345.95 | 511.18 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 56.34 | 84.86 |
|  | 材料费（元） |  |  | 267.50 | 398.75 |
|  | 机械费（元） |  |  | 22.11 | 27.57 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.017 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.130 | 0.195 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.094 | 0.142 |
| 材料 | 混凝土套筒 600kg以内 | 块 | 250.00 | 1.050 | - |
|  | 混凝土套筒 900kg以内 | 块 | 375.00 | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 机械 | 载重汽车 4t | 台班 | 674.84 | 0.003 | 0.004 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.021 | 0.026 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.720 | 0.900 |

#### 表77 卡盘

| 适用范围:集电架空线路预制混凝土基础 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:卡盘坑口移动,吊装,找正,螺栓紧固,清理现场 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D29001 | D29002 |
| 项目 |  |  |  | 每块重量 |  |
|  |  |  |  | 200kg以内 | 400kg以内 |
| 单位 |  |  |  | 块 |  |
| 基价 |  |  |  | 145.54 | 240.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.14 | 20.84 |
|  | 材料费（元） |  |  | 135.05 | 218.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.35 | 2.02 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.021 | 0.048 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.015 | 0.035 |
| 材料 | 混凝土卡盘 200kg以内 | 块 | 121.00 | 1.050 | - |
|  | 混凝土卡盘 400kg以内 | 块 | 200.00 | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
| 机械 | 载重汽车 4t | 台班 | 674.84 | 0.002 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.060 | 0.090 |

#### 表78 拉线盘

| 适用范围:集电架空线路预制混凝土基础 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:拉盘坑口移动,组装,吊装,拉线棒安装,调整,螺栓紧固,清理现场等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D30001 | D30002 | D30003 |
| 项目 |  |  |  | 每块重量 |  |  |
|  |  |  |  | 200kg以内 | 300kg以内 | 500kg以内 |
| 单位 |  |  |  | 块 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 107.37 | 165.34 | 254.66 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 6.71 | 11.97 | 26.82 |
|  | 材料费（元） |  |  | 97.40 | 147.80 | 220.25 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.26 | 5.57 | 7.59 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.016 | 0.028 | 0.062 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.011 | 0.020 | 0.045 |
| 材料 | 混凝土拉盘 200kg以内 | 块 | 88.00 | 1.050 | - | - |
|  | 混凝土拉盘 300kg以内 | 块 | 136.00 | - | 1.050 | - |
|  | 混凝土拉盘 500kg以内 | 块 | 205.00 | - | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 机械 | 载重汽车 4t | 台班 | 674.84 | 0.002 | 0.004 | 0.007 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.120 | 0.210 | 0.300 |

#### 表79 商品混凝土人力运输

| 适用范围:外购混凝土场内人力运输 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:装料、运送、卸料 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D31001 |
| 项目 |  |  |  | 商品混凝土人力运输 |
| 单位 |  |  |  | t.100m |
| 基价 |  |  |  | 21.99 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 20.79 |
|  | 材料费（元） |  |  | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.113 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.20 |

#### 表80 混凝土拌制

| 适用范围:混凝土现场拌制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:储料、配料、分料、搅拌、加水、出料、机械清洗等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D32001 | D32002 | D32003 | D32004 | D32005 | D32006 |
| 项目 |  |  |  | 自落式搅拌机 |  |  | 强制式搅拌机 |  |  |
|  |  |  |  | 出料m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.4 | 0.75 | 1 | 0.4 | 0.75 | 1 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 32.32 | 24.87 | 23.06 | 25.57 | 21.41 | 19.70 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 18.09 | 15.98 | 14.78 | 13.68 | 12.12 | 11.38 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|  | 机械费（元） |  |  | 13.83 | 8.49 | 7.88 | 11.49 | 8.89 | 7.92 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.085 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.057 | 0.053 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 机械 | 自落式搅拌机 0.4m3 | 台班 | 373.82 | 0.036 | - | - | - | - | - |
|  | 自落式搅拌机 0.75m3 | 台班 | 427.55 | - | 0.019 | - | - | - | - |
|  | 自落式搅拌机 1m3 | 台班 | 500.61 | - | - | 0.015 | - | - | - |
|  | 强制式搅拌机 0.5m3 | 台班 | 654.11 | - | - | - | 0.017 | - | - |
|  | 强制式搅拌机 0.75m3 | 台班 | 774.65 | - | - | - | - | 0.011 | - |
|  | 强制式搅拌机 1m3 | 台班 | 838.84 | - | - | - | - | - | 0.009 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.850 | 1.519 | 1.713 | 4.174 | 2.952 | 2.724 |

| 工作内容:储料、配料、分料、搅拌、加水、出料、机械清洗等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | D32007 | D32008 | D32009 |
| 项目 |  |  |  | 搅拌站拌制 |  |  |
|  |  |  |  | 出料m3/h |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 40 | 50 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 19.25 | 15.12 | 12.41 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2.74 | 2.28 | 1.37 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
|  | 机械费（元） |  |  | 16.18 | 12.51 | 10.71 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.006 | 0.005 | 0.003 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.006 | 0.005 | 0.003 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 机械 | 混凝土搅拌站(强制式) 30m3/h | 台班 | 2026.02 | 0.007 | - | - |
|  | 混凝土搅拌站(强制式) 40m3/h | 台班 | 2102.02 | - | 0.005 | - |
|  | 混凝土搅拌站(强制式) 50m3/h | 台班 | 2178.03 | - | - | 0.004 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 3.038 | 2.170 | 1.736 |

#### 表81 现场拌制混凝土运输

| 适用范围:现场搅拌混凝土运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:装车、运输、卸料、空回、清洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | D33001 | D33002 | D33003 | D33004 |
| 项目 |  |  |  | 机动翻斗车运输 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运距m |  |  | 每增运0.5km |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 11.20 | 12.14 | 13.46 | 0.94 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1.66 | 1.84 | 2.02 | 0.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 9.14 | 9.90 | 11.04 | 0.76 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.001 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
| 机械 | 机动翻斗车 1t以内 | 台班 | 380.83 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.002 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.274 | 0.297 | 0.331 | 0.023 |

| 工作内容:装车、运输、卸料、空回、清洗 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | D33005 | D33006 | D33007 |
| 项目 |  |  |  | 自卸汽车运输 |  |  |
|  |  |  |  | 运距km |  | 每增运0.5km |
|  |  |  |  | 0.5 | 1 |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 14.39 | 16.25 | 1.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1.10 | 1.10 | - |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.00 | 4.00 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 9.29 | 11.15 | 1.86 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.006 | 0.006 | - |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | - |
| 机械 | 自卸汽车 10t | 台班 | 929.15 | 0.010 | 0.012 | 0.002 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.600 | 0.720 | 0.120 |

## 6.5  金属结构工程

### 6.5.1  说明

6.5.1.1  金属结构工程定额包括钢柱（见表82）、钢梁（见表83）、其他钢构件（见表84）、钢屋架（见表85）、钢梯（见表86）、钢篦子、钢盖板（见表87）、成品钢格栅（见表88）、压型钢板屋面（见表89）、金属墙板（见表90）、型钢平台（见表91）、型钢构支架（见表92）、钢管构支架（见表93）、离心杆构架支架（见表94）、避雷针塔（见表95），共14个表35个子目。

6.5.1.2  轻型钢屋架定额子目是指单榀≤1t，且用角钢或圆钢、管材作为支撑、拉杆的钢屋架；钢桁架定额子目是指单榀＞1t的钢屋架。

6.5.1.3  钢梁、实腹钢柱是指H形、T形、L形、十字形、组合形等。

6.5.1.4  金属墙板的压型钢板不区分平面形式。

6.5.1.5  金属制品安装包括了防腐涂料、防火涂料。成品钢构件已涂刷防腐涂料、防火涂料的，不再重复计算。

### 6.5.2  工程量计算规则

6.5.2.1  实腹钢柱、钢管柱按设计图示以质量计算；钢管柱不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量；钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。

6.5.2.2  钢梁按设计图示尺寸以质量计算；不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量；制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内。

6.5.2.3  其他钢构件按设计图示尺寸以质量计算；不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

6.5.2.4  钢屋架按设计图示尺寸以质量计算；不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量；依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。

6.5.2.5  金属制品中钢梯制安按设计图示尺寸以质量计算；钢篦子、钢盖板按设计图示，以延长米计算；成品钢格栅按设计图示尺寸以框外展开面积计算。

6.5.2.6  压型钢板屋面按设计图示尺寸以屋面投影面积计算。

6.5.2.7  金属墙板（含镁铝复合板、压型钢板）按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算；不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。

6.5.2.8  钢管构架、支架，型钢构架、支架按质量（包括构架、支架中的铁件、螺栓、法兰等连接件）计算工程量。

6.5.2.9  离心杆构架、支架按离心杆的外形体积（包括插入基础部分）计算工程量；构架、支架中的铁件、螺栓不单独计算。

6.5.2.10  避雷针塔按钢结构的质量（包括避雷针塔中的铁件、螺栓等连接件）计算工程量；安装所用的螺栓不计算重量。

#### 表82 钢柱

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物钢柱安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:安装(拼装)，焊接，预热，后热处理，节点除锈，超探检验，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E01001 | E01002 |
| 项目 |  |  |  | 钢柱制作及安装 |  |
|  |  |  |  | 实腹钢柱 | 钢管柱 |
| 单位 |  |  |  | t |  |
| 基价 |  |  |  | 8160.01 | 8768.26 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 843.26 | 1099.56 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6890.96 | 7244.44 |
|  | 机械费（元） |  |  | 425.79 | 424.26 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.313 | 0.408 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.503 | 3.264 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.313 | 0.408 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.012 | - |
|  | 环氧云铁漆 | kg | 23.00 | 0.413 | - |
|  | 钢管柱 | t | 6835.00 | - | 1.030 |
|  | 实腹钢柱 | t | 6500.00 | 1.030 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 186.34 | 204.39 |
| 机械 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.180 | 0.180 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.450 | 0.450 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 79.26 | 77.73 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 13.950 | 13.950 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 71.561 | 68.861 |

#### 表83 钢梁

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物钢梁安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①安装(拼装),焊接,预热,后热处理,节点除锈,超探检验等。 ②安装(拼装),焊接,预热,后热处理,节点除锈,超探检验，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E02001 | E02002 |
| 项目 |  |  |  | 实腹钢梁 | 钢吊车梁 |
| 单位 |  |  |  | t |  |
| 基价 |  |  |  | 8095.10 | 8705.82 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 741.40 | 1000.93 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6929.72 | 7275.26 |
|  | 机械费（元） |  |  | 423.98 | 429.63 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.275 | 0.371 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.201 | 2.972 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.275 | 0.371 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.012 | 0.012 |
|  | 钢吊车梁(成品) | t | 6886.69 | - | 1.030 |
|  | 环氧云铁漆 | kg | 23.00 | 0.413 | 0.413 |
|  | 实腹钢梁 | t | 6550.00 | 1.030 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 173.60 | 172.35 |
| 机械 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.219 | 0.233 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.323 | 0.242 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 31.89 | 25.84 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 16.972 | 18.057 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 40.116 | 27.235 |

#### 表84 其他钢构件

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物其他钢构件安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:安装(拼装),焊接,预热,后热处理,节点除锈,超探检验，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E03001 | E03002 | E03003 |
| 项目 |  |  |  | 钢支撑 | 钢轨 | 钢檩条 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |
| 基价 |  |  |  | 8849.18 | 6604.58 | 5781.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1237.56 | 350.64 | 1143.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7202.41 | 5829.76 | 4275.98 |
|  | 机械费（元） |  |  | 409.21 | 424.18 | 361.27 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.491 | - | 0.454 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.948 | 0.890 | 2.725 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.474 | 0.590 | 1.362 |
| 材料 | 檩条(型钢) | kg | 3.71 | - | - | 1030.000 |
|  | 钢支撑 | t | 6540.00 | 1.030 | - | - |
|  | 直型钢轨 | t | 5460.00 | - | 1.030 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 466.21 | 205.96 | 454.68 |
| 机械 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.233 | 0.189 | 0.195 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.095 | 0.878 | 0.206 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 24.75 | 7.01 | 22.88 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 18.057 | 14.647 | 15.112 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 9.764 | 90.241 | 21.173 |

#### 表85 钢屋架

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物钢屋架安装、钢梯安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:安装(拼装),焊接,预热、后热处理,节点除锈,超探检验，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E04001 | E04002 | E04003 |
| 项目 |  |  |  | 轻型屋架 | 钢桁架 | 门式钢屋架 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |
| 基价 |  |  |  | 8210.06 | 8351.11 | 8431.57 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1126.24 | 1268.80 | 1351.01 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6650.18 | 6921.18 | 6647.80 |
|  | 机械费（元） |  |  | 433.64 | 161.13 | 432.76 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.418 | 0.471 | 0.501 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.343 | 3.766 | 4.011 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.418 | 0.471 | 0.501 |
| 材料 | 钢桁架 | t | - | - |  | - |
|  | 轻钢屋架 | t | - | - | - |  |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.012 | 0.012 | - |
|  | 环氧云铁漆 | kg | 23.00 | 0.410 | 0.411 | - |
|  | 轻钢屋架 | t | 6270.00 | - | - | 1.030 |
|  | 钢桁架 | t | 6540.00 | - | 1.030 | - |
|  | 轻钢屋架 | t | 6270.00 | 1.030 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 182.53 | 175.41 | 189.70 |
| 机械 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.231 | 0.060 | 0.231 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.322 | 0.304 | 0.281 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 22.52 | 25.37 | 27.03 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 17.902 | 4.650 | 17.902 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 33.095 | 31.245 | 28.881 |

#### 表86 金属制品（钢梯）

| 适用范围:适用于光伏升压站区的钢屋架、钢平台等钢爬梯安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:安装,校正,预埋铁件及螺栓安装，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E05001 |
| 项目 |  |  |  | 钢梯制安 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 7994.97 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1340.49 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6352.04 |
|  | 机械费（元） |  |  | 302.44 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.310 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.570 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.400 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 2.548 |
|  | 钢梯 | t | 6013.00 | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 133.50 |
| 机械 | 汽车式起重机 10t | 台班 | 1155.95 | 0.210 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.250 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 26.82 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 10.763 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 25.695 |

#### 表87 金属制品（钢篦子、钢盖板）

| 适用范围:适用于光伏升压站区的金属制品安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:安装，校正，预埋铁件及螺栓安装，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E06001 | E06002 |
| 项目 |  |  |  | 钢篦子 | 钢盖板 |
| 单位 |  |  |  | m |  |
| 基价 |  |  |  | 171.62 | 72.71 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 25.81 | 23.00 |
|  | 材料费（元） |  |  | 141.21 | 45.17 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.60 | 4.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.006 | 0.005 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.030 | 0.027 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.085 | 0.076 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 2.310 | - |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.320 | 0.460 |
|  | 钢板(综合) | kg | 4.03 | - | 6.400 |
|  | 钢篦子492mm*192mm δ=20mm | 个 | 120.00 | 1.000 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 9.57 | 14.84 |
| 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.031 | 0.031 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.52 | 0.46 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 3.186 | 3.186 |

#### 表88 金属制品（成品钢格栅）

| 适用范围:适用于光伏升压站区成品格栅安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量、吊装钢格栅、校正，螺栓安装，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E07001 |
| 项目 |  |  |  | 成品钢格栅 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 231.23 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 14.59 |
|  | 材料费（元） |  |  | 195.44 |
|  | 机械费（元） |  |  | 21.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.006 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.030 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.024 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.240 |
|  | 成品钢格栅 | m2 | 177.00 | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.76 |
| 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.159 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.29 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 16.342 |

#### 表89 压型钢板屋面

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物压型钢板屋面安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:型材屋面安装、嵌缝、密封，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E08001 | E08002 |
| 项目 |  |  |  | 单层压型钢板 | 双层压型钢板(复合保温) |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 81.85 | 160.69 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1.79 | 4.13 |
|  | 材料费（元） |  |  | 75.79 | 147.15 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.27 | 9.41 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.004 | 0.010 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.002 | 0.004 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.010 | 0.010 |
|  | 环氧云铁漆 | kg | 23.00 | 0.002 | 0.002 |
|  | 彩钢板δ=0.6mm | m2 | 41.32 | 1.057 | 1.818 |
|  | 岩棉板δ=100mm | m2 | 26.06 | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 31.97 | 45.04 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.002 | 0.009 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.001 | 0.001 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.009 | 0.009 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.03 | 0.08 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.157 | 0.437 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.925 | 0.925 |

#### 表90 金属墙板

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物金属墙板安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位,弹线,安装龙骨及配件,固定金属墙板、周边塞口、包边、填缝，喷涂油漆等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E09001 | E09002 | E09003 |
| 项目 |  |  |  | 铝镁复合板 | 压型钢板 |  |
|  |  |  |  |  | 单层压型保温墙 | 双层压型复合保温墙 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 198.93 | 111.55 | 181.36 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 49.53 | 30.69 | 48.16 |
|  | 材料费（元） |  |  | 138.53 | 75.60 | 120.03 |
|  | 机械费（元） |  |  | 10.87 | 5.26 | 13.17 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.020 | 0.013 | 0.020 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.102 | 0.063 | 0.099 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.082 | 0.050 | 0.079 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.080 | 0.063 | 0.080 |
|  | 密封隔热条 | m | 8.16 | - | 2.354 | - |
|  | 彩钢板δ=0.6mm | m2 | 41.32 | - | 1.050 | 2.100 |
|  | 铝镁锰复合板 | m2 | 123.96 | 1.050 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.58 | 12.38 | 32.47 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.007 | 0.002 | 0.008 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.99 | 0.61 | 0.96 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.512 | 0.235 | 0.630 |

#### 表91 型钢平台

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物型钢平台安装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:安装(拼装),焊接,预热,后热处理,节点除锈，超探检验，喷涂油漆等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E10001 |
| 项目 |  |  |  | 钢平台 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 9865.58 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1616.47 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6871.09 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1378.02 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.642 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.850 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.925 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.012 |
|  | 环氧云铁漆 | kg | 23.00 | 0.410 |
|  | 钢平台 | t | 6549.00 | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 116.07 |
| 机械 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.785 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 124.81 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 64.156 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 25.078 |

#### 表92 型钢构架、支架

| 适用范围:①适用于光伏发电工程不同电压等级、不同高度、不同组合形式的室内外变、配电支架工程 ②适用于不同电压等级、不同高度、不同组合形式的室内外变、配电支架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①含基础：基础工程施工包括开挖、基础混凝土浇筑、预埋铁件、钢筋制作安装、基础二次灌浆、构架支架及附件组装、安装、脚手架安拆，以及构架、支架现场组装、安装等； ②不含基础：砼垫层浇筑、构架、支架现场组装、安装。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E11001 | E11002 | E11003 | E11004 |
| 项目 |  |  |  | 含基础 |  | 不含基础 |  |
|  |  |  |  | 构架 | 支架 | 构架 | 支架 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 8753.20 | 9902.71 | 4833.95 | 4783.97 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2046.57 | 3532.27 | 387.31 | 382.13 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6024.36 | 5670.39 | 4028.73 | 4069.73 |
|  | 机械费（元） |  |  | 682.27 | 700.05 | 417.91 | 332.11 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.490 | 0.860 | 0.089 | 0.088 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.941 | 4.837 | 0.533 | 0.526 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 5.883 | 10.481 | 1.155 | 1.139 |
| 材料 | 板枋材 | m3 | 1144.23 | - | 0.250 | - | - |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.004 | - | 0.004 | - |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 442.395 | 298.201 | - | - |
|  | 钢模板 | kg | 4.26 | 7.814 | 14.045 | - | - |
|  | 环氧富锌底漆 | kg | 31.50 | 0.750 | 0.555 | 0.750 | 0.555 |
|  | 型钢 综合 | kg | 3.71 | 1040.000 | 1040.000 | 1040.000 | 1040.000 |
|  | 银粉漆 | kg | 20.19 | 0.450 | 0.340 | 0.450 | 0.340 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 263.98 | 204.22 | 137.58 | 186.98 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.334 | 0.518 | 0.008 | 0.015 |
|  | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 | 0.019 | 0.038 | - | - |
|  | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.240 | 0.293 | 0.040 | 0.041 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.146 | 0.225 | 0.112 | 0.173 |
|  | 汽车式起重机 50t | 台班 | 1996.81 | 0.086 | - | 0.087 | - |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | 0.019 | 0.023 | - | - |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.344 | 0.214 | 0.267 | 0.161 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 52.70 | 84.73 | 8.70 | 9.22 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 29.373 | 29.157 | 18.837 | 15.047 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 39.821 | 33.586 | 21.983 | 13.955 |

#### 表93 钢管构架、支架

| 适用范围:①适用于光伏发电工程不同电压等级、不同高度、不同组合形式的室内外变、配电支架工程 ②适用于光伏发电工程变电站构架、支架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①含基础：基础工程施工包括开挖、基础混凝土浇筑、预埋铁件、钢筋制作安装、基础二次灌浆、构架支架及附件组装、安装、脚手架安拆，以及构架、支架现场组装、安装等； ②不含基础：砼垫层浇筑、构架、支架现场组装、安装。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E12001 | E12002 | E12003 | E12004 |
| 项目 |  |  |  | 含基础 |  | 不含基础 |  |
|  |  |  |  | 构架 | 支架 | 构架 | 支架 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9964.21 | 10151.95 | 6305.15 | 6214.95 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2200.47 | 2829.82 | 480.59 | 393.59 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7071.82 | 6541.27 | 5383.94 | 5309.04 |
|  | 机械费（元） |  |  | 691.92 | 780.86 | 440.62 | 512.32 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.505 | 0.649 | 0.110 | 0.090 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.029 | 3.895 | 0.662 | 0.542 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 6.562 | 8.440 | 1.433 | 1.174 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 1030.000 | 1030.000 | 1030.000 | 1030.000 |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.004 | - | 0.004 | - |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 388.799 | 267.998 | - | - |
|  | 钢模板 | kg | 4.26 | 6.867 | 9.467 | - | - |
|  | 环氧富锌底漆 | kg | 31.50 | 0.750 | 0.815 | 0.750 | 0.555 |
|  | 银粉漆 | kg | 20.19 | 0.450 | 0.499 | 0.450 | 0.340 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 266.90 | 223.60 | 221.79 | 155.29 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.346 | 0.394 | 0.017 | 0.034 |
|  | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 | 0.098 | 0.030 | - | - |
|  | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.231 | 0.231 | 0.045 | 0.045 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.154 | 0.309 | 0.121 | 0.274 |
|  | 汽车式起重机 50t | 台班 | 1996.81 | 0.086 | - | 0.087 | - |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | 0.020 | 0.017 | - | - |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.330 | 0.348 | 0.292 | 0.309 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 55.41 | 67.97 | 10.63 | 9.64 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 29.633 | 33.187 | 19.734 | 23.034 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 39.582 | 40.563 | 24.130 | 26.117 |

#### 表94 离心杆构架、支架

| 适用范围:①适用于光伏发电工程不同电压等级、不同高度、不同组合形式的室内外变、配电支架工程 ②适用于光伏发电工程变电站构架、支架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①含基础：基础工程施工包括开挖、基础混凝土浇筑、预埋铁件、钢筋制作安装、基础二次灌浆、构架支架及附件组装、安装、脚手架安拆，以及构架、支架现场组装、安装等 ②不含基础：砼垫层浇筑、构架、支架现场组装、安装。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E13001 | E13002 | E13003 | E13004 |
| 项目 |  |  |  | 含基础 |  | 不含基础 |  |
|  |  |  |  | 构架 | 支架 | 构架 | 支架 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 6772.19 | 8040.85 | 3432.78 | 3457.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2273.48 | 3107.97 | 402.12 | 523.08 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3745.62 | 4052.32 | 2570.43 | 2622.64 |
|  | 机械费（元） |  |  | 753.09 | 880.56 | 460.23 | 311.43 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.522 | 0.713 | 0.092 | 0.120 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.129 | 4.278 | 0.554 | 0.720 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 6.780 | 9.269 | 1.199 | 1.560 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.448 | 0.650 | 0.448 | 0.650 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 253.001 | 242.000 | - | - |
|  | 钢模板 | kg | 4.26 | 5.952 | 6.011 | - | - |
|  | 混凝土离心杆 | m3 | 1316.15 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
|  | 离心杆连接件 | t | 6952.52 | 0.170 | 0.200 | 0.170 | 0.170 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 154.65 | 296.18 | 54.77 | 104.98 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.351 | 0.351 | 0.029 | 0.471 |
|  | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 | 0.231 | 0.291 | - | - |
|  | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.171 | 0.163 | 0.026 | 0.005 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.266 | 0.369 | 0.039 | 0.129 |
|  | 汽车式起重机 50t | 台班 | 1996.81 | 0.038 | - | 0.158 | - |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | 0.010 | 0.010 | - | - |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.555 | 0.786 | 0.518 | 0.751 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 54.94 | 74.82 | 9.73 | 13.57 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 31.191 | 35.117 | 19.602 | 10.197 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 57.431 | 78.409 | 42.722 | 67.218 |

#### 表95 避雷针塔

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压变电建筑物避雷针塔安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:包括开挖，浇制杯型基础，预埋铁件，基础二次灌浆，基础抹面，浇制混凝土保护帽，避雷针塔及附件组装与安装，脚手架安拆等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | E14001 | E14002 | E14003 |
| 项目 |  |  |  | 高≤20m | 20<高≤30m | 高>30m |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |
| 基价 |  |  |  | 13401.06 | 14451.66 | 15802.10 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1823.25 | 2025.01 | 2187.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 11107.18 | 11924.08 | 13211.37 |
|  | 机械费（元） |  |  | 470.63 | 502.57 | 402.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.750 | 0.830 | 0.900 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.750 | 4.170 | 4.500 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.000 | 3.330 | 3.600 |
| 材料 | 避雷针塔 | t | 5589.74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 392.750 | 448.470 | 550.000 |
|  | 钢模板 | kg | 4.26 | 30.270 | 34.570 | 43.000 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 8.180 | 9.340 | 11.490 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 582.28 | 699.20 | 694.38 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.671 | 0.738 | - |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.129 | 0.129 | 0.140 |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.053 | 0.053 | 0.071 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.096 | 0.105 | 0.013 |
|  | 汽车式起重机 50t | 台班 | 1996.81 | 0.018 | 0.020 | 0.025 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.292 | 0.310 | 0.334 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 91.16 | 101.29 | 128.51 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 12.390 | 13.284 | 7.726 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 31.005 | 33.209 | 35.836 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 4.515 | 4.515 | 4.900 |

## 6.6  室内外装饰工程

### 6.6.1  说明

6.6.1.1  室内外装饰工程定额包括隔（断）墙（见表96），地面垫层（见表97），地面/楼面整体面层（见表98），地面/楼面块料面层（见表99），地面/楼面地板（见表100），楼梯整体面层（见表101），楼梯块料面层（见表102），防滑条（见表103），防潮、防水（见表104），伸缩缝（见表105），墙面保温（见表106），墙面抹灰（见表107），外墙面装饰（见表108），内墙面装饰（见表109），梁柱面装饰（见表110），石材墙面（见表111），墙面零星项目装饰（见表112），界面处理（见表113），装饰台面（见表114），玻璃幕墙（见表115），天棚装饰（见表116），天棚吊顶（见表117），屋面排水（见表118），屋面保温（见表119），屋面细石混凝土刚性防水（见表120），瓦屋面（见表121），栏杆（见表122），门（见表123），窗（见表124），窗帘盒、门窗套（见表125），雨蓬（见表126）。共31个表224个子目。

6.6.1.2  地（楼）面说明：

- 地面整体面层与块料面层定额中面层根据工程设计的材质与规格可以调整价差，找平层与结合层除定额规定允许调整外，不得调整；

- 地（楼）面定额中镶贴块料是按规格考虑的，如需现场倒角、磨边者，按照所需磨边长度每米增加0.16工日人工；

- 块料楼地面需做分格、分色的，按相应定额人工乘以1.1系数；

- 地（楼）面定额中圆弧形等不规则楼地面镶贴面层、饰面面层按相应定额人工乘以1.15系数，块料消耗量按实际调整；

- 地（楼）面定额中水泥砂浆地面面层厚度是按照20mm编制，工程设计与定额中厚度不同时，可以执行水泥砂浆找平层每增减5mm定额子目进行调整；

- 地（楼）面定额中石材指大理石、花岗岩等，实际采用不同材质按价差调整；

- 防潮、防水定额子目中包括转角处或交叉处的附加层以及防潮防水层的接头、接缝、收头等工作内容。地下防潮、防水层的保护层根据材质另行计算；

- 卷材屋面定额综合考虑了满铺、条铺、点铺、空铺等铺设形式，执行定额时不得因铺设方式而调整；

- 铺设卷材屋面坡度超过15°时，人工乘以1.23系数；

- 三元乙丙橡胶冷贴、氯丁橡胶冷贴、改性沥青卷材定额是按照铺设一遍编制，当工程设计每要求增加铺设一遍时，定额人工费增加80%,卷材、粘结剂增加100%。

6.6.1.3  墙、梁柱面说明：

- 内外墙裙装饰按照墙面装饰定额执行；

- 石灰砂浆抹灰定额中不分级别，一律执行本定额；

- 柱面抹灰定额综合考虑了矩形、圆形、多边形、格构式柱抹灰，执行定额时不做调整；

- 板缝贴胶带、点锈子目适用于天棚、墙、柱面板缝；

- 涂料工程：内墙喷刷乳胶漆、内墙刷氟碳漆包括批腻子，执行定额时不做调整。其他涂料工程不包括批腻子，设计要求批腻子时，另行计算；

- 块料面层种类与定额不同时可以换算主材费用，其他费用不变。本章定额石材面层指大理石、花岗岩等不同石制材料面层，实际采用不同石材面层时按照价差处理；

- 壁纸种类与定额不同时可以换算，其他费用不变；

- 零星项目装饰是指挑檐、天沟、腰线、栏杆、扶手、门窗套、压顶、内窗台、外窗台、水槽、砖支墩等工程项目装饰。零星项目刷涂料根据所在位置分别执行内外墙刷涂料定额；

- 界面处理定额适用于不同部位、不同工序间接触面的特殊处理。各章节定额中已包括正常界面处理费用，不再执行界面处理定额。当设计要求界面间采用界面剂处理或要求混凝土面凿毛时，方可执行界面处理定额；

- 玻璃幕墙适用于外墙，玻璃隔断墙执行隔断墙相应的定额。工程设计采用的材质、规格与定额不同时按照价差处理；

- 装饰所需各类脚手架执行相应章节定额规定。

6.6.1.4  天棚说明：

- 天棚面抹灰综合考虑了现浇和预制顶棚的抹灰。

- 天棚抹灰定额包括小圆角抹灰。

- 带密肋小梁及井字梁混凝土天棚抹灰时，每平方米增加0.05个工日。

- 天棚吊顶面层在同一标高者为平面天棚，天棚吊顶面层不在同一标高者为跌级天棚。施工跌级天棚面层时，人工乘以1.1系数。

- 天棚吊顶不包括灯光槽制作与安装，包括天棚检查孔的制作与安装，吊顶面板需要开照明孔时，面层定额子目人工乘以1.05系数。

- 天棚吊顶高度超过3.6m时，按照脚手架章节定额规定计算满堂脚手架费用；天棚吊顶高度在3.6m以内所需脚手架综合在建筑物或构筑物综合脚手架内，不单独计算。

6.6.1.5  屋面说明：

- 屋面排水虹吸装置定额按照排水管径编制，工程设计采用的材质、规格与定额不同时可以换算虹吸装置主材费用，其他材料、人工与机械不做调整；

- 屋面砂浆找平层、保护面层、隔气层执行地面相应定额；

- 瓦屋面定额中包括成品瓦的购置、运输、铺设等工作内容，铺设瓦屋面包括铺设屋脊、铺设端头瓦、挂角、收边、封檐等。瓦屋面材料当工程设计与定额不同时可以换算，其他材料、人工与机械不做调整；

- 定额中保温与隔热层材料当工程设计与定额不同时可以换算，其他材料、人工与机械不做调整。

### 6.6.2  工程量计算规则

6.6.2.1  隔（断）墙工程量计算规则

6.6.2.1.1  隔（断）墙按设计图示框外围尺寸以面积计算，扣除门窗及单个面积大于0.3m2的孔洞所占面积；

6.6.2.1.2  玻璃隔墙按照上横档顶面至下横档底面之间的高度乘以两边立挺外边线之间宽度，以平方米计算。

6.6.2.2  地（楼）面工程量计算规则

6.6.2.2.1  地面垫层工程量按照室内主墙间净空面积乘以设计厚度以立方米计算工程量。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内地沟等所占体积，不扣除间壁墙及单个面积在0.3m2以内的柱、垛、附墙竖井、通风道、孔洞等所占的体积。

6.6.2.2.1  找平层、整体面层按照主墙间净空面积以平方米计算工程量。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积在0.3m2以内的柱、垛、附墙竖井、通风道、孔洞所占的面积。不计算门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分面积。

6.6.2.2.1  块料面层、地板工程量按照设计的实铺面积以平方米计算工程量。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等开口部分的面积并入相应的面层内。

6.6.2.3  楼梯面层工程量计算

6.6.2.3.1  楼梯面层按照设计图示尺寸水平投影面积计算工程量。包括踏步、休息平台、平台梁投影面积；

6.6.2.3.2  扣除宽度大于300mm楼梯井所占面积；

6.6.2.3.3  楼梯与楼面相连，楼梯面积计算至楼梯平台梁外侧边沿；无楼梯平台梁时，楼梯面积计算至最上一层踏步边沿加300mm。楼梯与地面分界：

- 有楼梯平台梁时，楼梯面积计算至楼梯平台梁外侧边沿；

- 有楼梯基础时，楼梯面积计算至楼梯基础外侧边沿；

- 楼梯与地面混凝土浇成一体时，楼梯面积计算至第一个踏步边沿加300mm。

6.6.2.3.4  楼梯面层工程量不包括楼梯梁板侧面及底面抹灰，应另行计算工程量，执行相应定额。

6.6.2.3.5  阳台、眺台、外檐廊地面按照伸出墙外水平投影面积计算工程量，执行地面相应定额。

6.6.2.3.6  沟道、池井、地坑底板面层及构筑物底板面层按照净面积计算工程量。凸出底板上的支墩、隔墙高度在500mm以内的面层按照展开面积计算，并入地面工程量内；高度超过500mm时，按照墙面工程量计算，执行墙面相应定额。

6.6.2.3.7  卫生间便池侧面计算工程量，并入相应材质面层地面工程量内。

6.6.2.3.8  台阶面层按照设计图示尺寸水平投影面积计算工程量。台阶宽度计算到最上一个踏步边沿加300mm。

6.6.2.3.9  防滑条工程量按照设计图示尺寸以长度计算。设计无规定时按照踏步两端距离减300mm计算。

6.6.2.3.10  防潮、防水程量计算：

- 防潮、防水层工程量按照主墙间净空面积计算工程量。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除间壁墙及单个面积0.3m2以内的柱、垛、附墙竖井、通风道、孔洞等所占面积；不扣除凸出屋面的排气管及单个面积在0.3m2以内的通风道、孔洞、屋面小气窗、斜沟等所占面积，其根部弯起部分不另行增加。扣除水箱间、电梯井、天窗、屋顶通风器、屋顶设备等所占面积；

- 地面与墙面连接处高度在500mm以内的防潮、防水层按照展开面积计算工程量，并入地面工程量内；高度超过500mm时，按照立面防潮、防水层工程量计算；

- 屋面与女儿墙、屋面上墙、伸缩缝、天窗交叉弯起部分，按照设计图示尺寸以平方米为单位计算工程量，并入卷材屋面工程量内。如图纸未注明尺寸，伸缩缝、女儿墙、屋面上墙根部弯起部分按照250mm计算，天窗根部弯起部分按照500mm计算；

- 基础墙平面防潮层工程量根据基础墙宽度乘以长度按照面积计算工程量，外墙长度按照中心线计算，内墙长度按照净长线计算；

- 立面防潮、防水层工程量按照设计图示尺寸垂直投影面积以平方米计算工程量。扣除门窗洞口及单个面积大于0.3m2孔洞所占面积，柱、梁、垛、附墙竖井、通风道按照展开面积计算工程量；门窗洞口、孔洞四周侧面不计算面积；

- 坡屋面可以按照水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数或隅延尺系数计算；

- 天窗出檐部分重叠的面积按照设计图示尺寸另行计算工程量；

- 卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油包括在定额中，不另行计算。

6.6.2.3.11  各类伸缩缝分材质按照设计图示尺寸以延长米计算工程量。当墙体伸缩缝需要双侧填缝时工程量乘以2系数。

6.6.2.4  墙、梁柱面工程量计算规则

6.6.2.4.1  内墙面抹灰工程量计算：

- 内墙工程量按照主墙间净长乘以高度，以平方米计算。其高度确定如下：

  - 无墙裙的墙高度按照室内地面或楼面计算至天棚底面，不扣除踢脚线高度；

  - 有墙裙的墙高度按照墙裙顶计算至天棚底面；

  - 墙裙的高度按照室内地面或楼面计算至墙裙顶面，不扣除踢脚线高度；

  - 有吊顶天棚的内墙面抹灰，其高度按照室内地面或楼面计算至天棚底面加100mm。

- 内墙抹灰应扣除门窗洞口和空圈所占的面积。不扣除踢脚线、挂境线、单个面积0.3m2以内孔洞的面积，不计算洞口四周面积，附墙垛、壁柱的侧面抹灰面积并入内墙面抹灰工程量内。突出墙面的混凝土构件，其侧面抹灰计算工程量，并入墙体工程内。

- 隔墙抹灰根据工程设计要求分别计算内、外两面工程量。单面工程量计算规则同隔墙。

6.6.2.4.2  外墙面抹灰工程量计算：

- 外墙按照外墙面的垂直投影面积以平方米为单位计算工程量。扣除门窗洞口、外墙裙和单个面积大于0.3m2孔洞所占的面积，不计算洞口四周面积，附墙垛、壁柱的侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内。突出墙面的混凝土构件，其侧面抹灰计算工程量，并入墙体工程内。

- 栏板抹灰根据工程设计要求分别计算内、外两面工程量。根据抹灰面材质分别执行墙体装饰相应定额。

- 女儿墙内侧抹灰按照女儿墙内侧周长乘以抹灰高度，以平方米计算工程量，执行相应的墙体抹灰定额。女儿墙有压顶者抹灰高度计算至压顶底标高，女儿墙压顶按照零星项目抹灰单独计算工程量；女儿墙无压顶者抹灰高度计算至女儿墙顶加女儿墙宽度。

6.6.2.4.3  零星项目抹灰工程量计算：

- 挑檐、天沟、腰线、雨篷、栏杆、门窗套、窗台线、压顶、扶手、水池、砖支墩等按照展开面积以平方米计算工程量。

- 计算展开面积时，不计算雨篷板、挑檐板、挑檐、阳台、天沟的底面工程量。

6.6.2.4.4  涂料工程量计算规则同抹灰工程量计算规则。

6.6.2.4.5  块料面层工程量按照设计的实贴(挂)面积以平方米计算。门窗洞口、孔洞等开口部分的侧面面积并入墙体装饰工程量内。

6.6.2.4.6  独立的梁、柱面装饰工程量单独计算，执行相应的梁柱装饰定额；嵌入墙体中的混凝土过梁、圈梁、连梁、框架梁、构造柱、框架柱、排架柱、门框等混凝土构件不单独计算装饰面积，合并在墙体中，执行相应的墙装饰定额。

6.6.2.4.7  贴壁纸工程量计算规则同抹灰工程量计算规则，不计算接缝、收口、封边工程量。

6.6.2.4.8  界面处理工程量按照工程设计要求处理面积以平方米计算工程量。

6.6.2.4.9  玻璃幕墙按照外墙垂直投影面积计算工程量，扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以上孔洞所占面积。

6.6.2.5  天棚工程量计算规则

6.6.2.5.1  天棚抹灰工程量计算：

- 天棚抹灰面层按照主墙间净面积计算，不扣除间壁墙、检查孔、墙垛、管道等所占面积。扣除单个面积0.3m2以上孔洞所占面积；扣除独立柱、电缆竖井、通风道等所占面积。带梁天棚，梁的两侧抹灰面积并入天棚抹灰工程量内；

- 有坡度及拱顶的天棚、密肋梁和井字梁天棚，按照主墙间水平投影净面积乘以1.5系数计算。坡度及拱顶不再计算表面积，密肋梁和井字梁不再计算展开面积；

- 雨篷板、挑檐板、挑檐、阳台、天沟的底面按照水平投影面积计算工程量，有梁者将梁的侧面面积并入其中，执行天棚抹灰相应的定额。

6.6.2.5.2  涂料工程量计算规则同抹灰工程量计算规则。

6.6.2.5.3  天棚吊顶龙骨按照主墙间净面积计算工程量，不扣除间壁墙、检查孔、电缆竖井口、通风道、墙垛、独立柱、管道等所占面积，但顶棚中的折线、跌落线、圆弧线、高低吊灯槽等面积不展开计算。

6.6.2.5.4  天棚吊顶面层按照主墙间净面积计算工程量，不扣除间壁墙、检查孔、墙垛、管道等所占面积。扣除单个面积0.3m2以上孔洞所占面积；扣除独立柱、电缆竖井、通风道、灯槽、与天棚连接的窗帘盒等所占面积。

6.6.2.5.5  顶棚中的折线、跌落线、圆弧线、高低吊灯槽、其他艺术形式的顶棚面层等按照展开面积计算工程量，根据其材质并入相应的天棚吊顶面层工程量中。

6.6.2.5.6  板式楼梯底面装饰工程量按照水平投影面积乘以1.15系数计算工程量；梁式楼梯底面装饰工程量按照展开面积计算工程量。

6.6.2.5.7  顶棚安装按照设计实铺面积计算工程量。

6.6.2.6  屋面工程量计算规则

6.6.2.6.1  钢制、玻璃钢、UPVC雨水管根据直径按照设计图示尺寸以延长米计算工程量。

6.6.2.6.2  钢制、玻璃钢、UPVC雨水口、雨水斗、弯头、虹吸装置根据直径按照设计布置以个数或套计算工程量。

6.6.2.6.3  瓦屋面按照设计图示尺寸面积以平方米为单位计算工程量。不扣除凸出屋面的排气管及单个面积在0.3m²以内的通风道、孔洞、屋面小气窗、斜沟等所占面积，屋面小气窗出檐部分的面积亦不增加。坡屋面按照水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数或隅延尺系数计算工程量。

6.6.2.6.4  琉璃瓦檐口线按照檐口线轮廓长度乘以檐口线斜宽(高)以平方米为单位计算工程量。

6.6.2.6.5  屋面保温、隔热层工程量按照设计图示尺寸面积乘以平均厚度，以立方米计算。扣除水箱间、电梯井、天窗、屋顶通风器、屋顶设备等所占体积，不扣除凸出屋面的排气管及面积在0.3m2以内的通风道、孔洞所占的体积。

6.6.2.7  门、窗工程量计算规则

6.6.2.7.1  各类门窗制作、安装按照设计图示门窗洞口面积计算工程量。

6.6.2.7.2  卷闸门按照设计图示宽度、高度按照洞口高度增加600mm,以面积计算工程量。

6.6.2.7.3  扶手栏杆按照延长米计算工程量(不包括伸入墙内的长度部分),其斜长部分按照水平投影长度乘以1.17系数计算。

6.6.2.7.4  窗帘盒按照设计图示尺寸以延长米为单位计算工程量。当设计无规定时可按窗洞口宽度加300mm计算。

6.6.2.7.5  门窗套按照设计图示尺寸以展开面积计算工程量。

#### 表96 隔（断）墙

| 适用范围:建筑物、构筑物内非砌体、非混凝土浇制的安装类隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①定位、弹线、安装楞木、刷防腐油;安装立柱、横梁;钉面层、安装面板 ②定位、弹线、安装楞木、刷防腐油;安装立柱、横梁;钉面层、安装面板;挂钢丝网、安装玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F01001 | F01002 | F01003 | F01004 |
| 项目 |  |  |  | 隔(断)墙 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胶合板墙 |  | 铝合金隔断 |  |
|  |  |  |  | 单面 | 双面 | 半玻 | 全玻 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 55.92 | 74.00 | 209.34 | 192.26 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.29 | 10.35 | 41.76 | 39.51 |
|  | 材料费（元） |  |  | 47.89 | 62.91 | 156.30 | 141.47 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.74 | 0.74 | 11.28 | 11.28 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.015 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.017 | 0.025 | 0.100 | 0.095 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.009 | 0.012 | 0.050 | 0.047 |
| 材料 | 方材红白松 二等 | m3 | 1824.41 | 0.016 | 0.016 | - | - |
|  | 胶合板三层3mm | m2 | 14.00 | 1.050 | 2.100 | - | - |
|  | 铝合金扣板 | m2 | 68.00 | - | - | 0.317 | - |
|  | 铝合金墙体龙骨 | kg | 21.94 | - | - | 3.926 | 3.748 |
|  | 平板玻璃5mm | m2 | 22.18 | - | - | 0.745 | 1.075 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.00 | 4.32 | 32.08 | 35.40 |
| 机械 | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | 0.005 | 0.005 | - | - |
|  | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 90.62 | 0.006 | 0.006 | - | - |
|  | 半自动切割机 | 台班 | 94.07 | - | - | 0.094 | 0.094 |
|  | 冲击钻 | 台班 | 76.05 | - | - | 0.032 | 0.032 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.428 | 0.428 | 7.209 | 7.209 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内非砌体、非混凝土浇制的安装类隔墙 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、弹线、安装楞木、刷防腐油;安装立柱、横梁;钉面层、安装面板;挂钢丝网、安装玻璃 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F01005 |
| 项目 |  |  |  | 隔(断)墙 |
|  |  |  |  | 全玻璃隔断 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 166.71 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 145.81 |
|  | 机械费（元） |  |  | 11.28 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.023 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.011 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 4.362 |
|  | 钢化玻璃8mm | m2 | 85.34 | 1.081 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 37.55 |
| 机械 | 半自动切割机 | 台班 | 94.07 | 0.094 |
|  | 冲击钻 | 台班 | 76.05 | 0.032 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 7.209 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内非砌体、非混凝土浇制的安装类隔墙 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、弹线、安装楞木、刷防腐油;安装立柱、横梁;钉面层、安装面板 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F01006 | F01007 |
| 项目 |  |  |  | 隔(断)墙 |  |
|  |  |  |  | 木隔断 | 卫生间隔断 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 137.11 | 187.65 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 35.72 | 22.67 |
|  | 材料费（元） |  |  | 97.83 | 164.98 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.56 | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.014 | 0.009 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.085 | 0.054 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.043 | 0.027 |
| 材料 | 板材红白松 一等 | m3 | 2124.58 | 0.013 | - |
|  | 方材红白松 二等 | m3 | 1824.41 | 0.016 | - |
|  | 胶合板三层3mm | m2 | 14.00 | 0.687 | - |
|  | 卫生间隔断 | m2 | 146.55 | - | 1.100 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 31.40 | 3.77 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.002 | - |
|  | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | 0.010 | - |
|  | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 90.62 | 0.031 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.898 |  |

| 适用范围:建筑物、构筑物内非砌体、非混凝土浇制的安装类隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、弹线、安装楞木、刷防腐油;安装立柱、横梁;钉面层、安装面板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | F01008 | F01009 |
| 项目 |  |  |  |  |  | 隔(断)墙 |  |
|  |  |  |  |  |  | 木龙骨石膏板隔墙 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单面 | 双面 |
| 单位 |  |  |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 61.95 | 93.73 |
| 其中 |  | 人工费（元） |  |  |  | 12.14 | 18.36 |
|  |  | 材料费（元） |  |  |  | 49.61 | 75.17 |
|  |  | 机械费（元） |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 分类 |  | 名称 | 单位 |  | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 |  | 高级技工 | 工日 |  | 335.00 | 0.005 | 0.007 |
|  |  | 技工 | 工日 |  | 272.00 | 0.029 | 0.044 |
|  |  | 普工 | 工日 |  | 184.00 | 0.014 | 0.022 |
| 材料 |  | 石膏板12mm | m2 |  | 22.00 | 1.050 | 2.100 |
|  |  | 小木方材54cm2以下 | m3 |  | 1586.87 | 0.012 | 0.013 |
|  |  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 | 7.47 | 8.34 |
| 机械 |  | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 |  | 39.39 | 0.005 | 0.005 |
| 机械二类费用消耗量 |  | 电 | kW·h |  | 1.24 | 0.114 | 0.114 |
| 适用范围:建筑物、构筑物内非砌体、非混凝土浇制的安装类隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:定位、弹线、安装楞木、刷防腐油;安装立柱、横梁;钉面层、安装面板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | F01010 | F01011 |
| 项目 |  |  |  |  |  | 隔(断)墙 |  |
|  |  |  |  |  |  | 轻钢龙骨石膏板隔墙 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单面 | 双面 |
| 单位 |  |  |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 66.04 | 94.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  | 15.11 | 19.09 |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  | 50.93 | 75.23 |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 |  |  | 工日 | 335.00 | 0.006 | 0.007 |
|  | 技工 |  |  | 工日 | 272.00 | 0.036 | 0.046 |
|  | 普工 |  |  | 工日 | 184.00 | 0.018 | 0.023 |
| 材料 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 |  |  | m | 9.00 | 2.900 | 2.900 |
|  | 石膏板12mm |  |  | m2 | 22.00 | 1.050 | 2.100 |
|  | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00 | 1.73 | 2.93 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内非砌体、非混凝土浇制的安装类隔墙 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基层清理,定位下料,钻眼,钉木锲,铺钉龙骨基层;龙骨基层上钉隔离层;面板下料、安装、封口、封边、清理 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F01012 | F01013 |
| 项目 |  |  |  | 隔(断)墙 |  |
|  |  |  |  | 铝塑板墙面 |  |
|  |  |  |  | 胶合板基层上 | 木龙骨基层上 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 159.36 | 133.19 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 19.15 | 16.17 |
|  | 材料费（元） |  |  | 137.45 | 116.51 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2.76 | 0.51 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.030 | 0.026 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.024 | 0.020 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.014 | 0.011 |
| 材料 | 板枋材 | m3 | 1144.23 | - | 0.015 |
|  | 胶合板5mm | m2 | 17.00 | 1.050 | - |
|  | 铝塑板5mm | m2 | 76.29 | 1.100 | 1.100 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 35.68 | 15.43 |
| 机械 | 空气压缩机 电动0.6m3/min | 台班 | 241.30 | 0.008 | - |
|  | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | 0.021 | 0.013 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.120 | 0.297 |

#### 表97 地面垫层

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基底夯实;铺设垫层、灌浆、找平、密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F02001 | F02002 | F02003 | F02004 | F02005 | F02006 |
| 项目 |  |  |  | 灰土垫层 | 砂垫层 | 人工级配砂石垫层 | 碎石垫层 | 碎石干铺垫层 | 碎石灌浆垫层 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 161.00 | 112.30 | 169.56 | 125.48 | 163.53 | 215.36 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 40.63 | 34.32 | 62.69 | 52.47 | 52.81 | 62.82 |
|  | 材料费（元） |  |  | 119.10 | 77.52 | 106.18 | 72.32 | 109.97 | 144.75 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.27 | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 7.79 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.039 | 0.033 | 0.060 | 0.050 | 0.051 | 0.064 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.031 | 0.026 | 0.047 | 0.040 | 0.040 | 0.050 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.104 | 0.088 | 0.162 | 0.135 | 0.135 | 0.151 |
| 材料 | 灰土 2:8 | m3 | 102.00 | 1.158 | - | - | - | - | - |
|  | 混合砂浆 M2.5 | m3 | 185.20 | - | - | - | - | - | 0.284 |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | - | 0.911 | - | 1.112 | 1.112 |
|  | 天然砂砾 | m3 | 60.00 | - | - | - | 1.167 | - | - |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | - | 1.153 | 0.464 | - | 0.290 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.98 | 2.57 | 3.14 | 2.30 | 2.16 | 3.19 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | - | - | - | - | - | 0.039 |
|  | 电动夯实机 夯击能量250N·m | 台班 | 28.95 | 0.044 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.730 | 0.266 | 0.398 | 0.398 | 0.432 | 1.323 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面垫层 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基底夯实;铺设垫层、灌浆、找平、密实 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F02007 | F02008 | F02009 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土垫层 | 水泥炉渣垫层 | 油池铺填卵石垫层 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 495.88 | 273.46 | 285.16 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 95.85 | 95.48 | 92.65 |
|  | 材料费（元） |  |  | 398.78 | 177.98 | 192.51 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.25 | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.092 | 0.092 | 0.089 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.072 | 0.072 | 0.070 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.247 | 0.245 | 0.238 |
| 材料 | 净卵石 | m3 | 176.21 | - | - | 1.060 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.010 | - | - |
|  | 水泥炉渣 1:6 | m3 | 172.07 | - | 1.010 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.60 | 4.19 | 5.73 |
| 机械 | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 | 0.065 | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.742 |  |  |

#### 表98 地面/楼面整体面层

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面整体面层 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;找平、压光;细石混凝土浇筑、密实、养护 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F03001 | F03002 | F03003 |
| 项目 |  |  |  | 水泥砂浆找平层 |  |  |
|  |  |  |  | 在填充料上 | 在混凝土或硬基层上 | 厚度每增减5mm |
|  |  |  |  | 厚度20mm |  |  |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 14.29 | 13.02 | 2.72 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 6.68 | 6.50 | 1.16 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6.89 | 5.98 | 1.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.72 | 0.54 | 0.18 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.006 | 0.006 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.018 | 0.017 | 0.003 |
| 材料 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 269.32 | 0.025 | 0.020 | 0.005 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.16 | 0.59 | 0.03 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.004 | 0.003 | 0.001 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.091 | 0.069 | 0.023 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面整体面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;找平、压光;细石混凝土浇筑、密实、养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | F03004 |  | F03005 |
| 项目 |  |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厚度20mm |  | 厚度每增加5mm |
| 单位 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 14.85 |  | 3.14 |
| 其中 |  | 人工费（元） |  |  |  | 6.50 |  | 1.16 |
|  |  | 材料费（元） |  |  |  | 8.33 |  | 1.98 |
|  |  | 机械费（元） |  |  |  | 0.02 |  | - |
| 分类 |  | 名称 | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |
| 人工 |  | 高级技工 | 工日 | 335.00 |  | 0.006 |  | 0.001 |
|  |  | 技工 | 工日 | 272.00 |  | 0.005 |  | 0.001 |
|  |  | 普工 | 工日 | 184.00 |  | 0.017 |  | 0.003 |
| 材料 |  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 |  | 0.020 |  | 0.005 |
|  |  | 其他材料费 | 元 | 1.00 |  | 0.56 |  | 0.04 |
| 机械 |  | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 |  | 0.001 |  | - |
| 机械二类费用消耗量 |  | 电 | kW·h | 1.24 |  | 0.011 |  |  |
| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面整体面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:清理底层;混凝土浇筑、密实、养护,水泥砂浆抹面、压光;踢脚线铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |  | F03006 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 水泥砂浆地面面层 |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  |  | 18.47 |  |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  |  | 9.94 |  |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  |  | 7.81 |  |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |
| 分类 | 名称 |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 |  | 工日 |  | 335.00 |  | 0.010 |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 272.00 |  | 0.008 |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 184.00 |  | 0.024 |  |  |
| 材料 | 水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 |  | 286.48 |  | 0.024 |  |  |
|  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 |  | 0.93 |  |  |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L |  | 台班 |  | 180.49 |  | 0.004 |  |  |
| 机械二类费用消耗量 | 电 |  | kW·h |  | 1.24 |  | 0.091 |  |  |

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面整体面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;混凝土浇筑、密实、养护,水泥砂浆抹面、压光;踢脚线铺贴 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F03007 | F03008 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土地面面层 |  |
|  |  |  |  | 厚度40mm | 厚度每增减5mm |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 28.61 | 3.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8.82 | 1.16 |
|  | 材料费（元） |  |  | 19.53 | 1.97 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.26 | 0.02 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.008 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.007 | 0.001 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.023 | 0.003 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.040 | 0.005 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.00 | 0.03 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.001 | - |
|  | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 | 0.004 | 0.001 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.011 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面整体面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;刷素水泥砂浆,嵌条、抹面找平;磨光、清洗、打蜡、养护;踢脚线铺贴 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F03009 | F03010 |
| 项目 |  |  |  | 水磨石面层 |  |
|  |  |  |  | 普通地面 | 彩色地面 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 79.65 | 99.18 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 56.65 | 56.65 |
|  | 材料费（元） |  |  | 18.86 | 32.45 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.14 | 10.08 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.054 | 0.054 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.043 | 0.043 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.146 | 0.146 |
| 材料 | 白水泥石子浆 1:2 | m3 | 388.24 | - | 0.025 |
|  | 地面石材 30mm厚 | m2 | 320.00 | 0.024 | 0.024 |
|  | 水泥白石子浆 1:2 | m3 | 378.00 | 0.017 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.75 | 15.06 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.004 |
|  | 平面水磨石机 功率 3kW | 台班 | 33.32 | 0.108 | 0.281 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.581 | 4.025 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面整体面层 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基层清理;涂抹面层、养护、清理;踢脚线铺贴 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F03011 | F03012 | F03013 |
| 项目 |  |  |  | 环氧树脂自流平地坪 | 环氧砂浆 |  |
|  |  |  |  |  | 厚度5mm | 厚度每增减1mm |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 52.35 | 38.93 | 5.87 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.52 | 33.53 | 5.16 |
|  | 材料费（元） |  |  | 42.83 | 5.40 | 0.71 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.009 | 0.032 | 0.005 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.007 | 0.025 | 0.004 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.025 | 0.087 | 0.013 |
| 材料 | 彩釉砖300×300 | m2 | 35.38 | - | 0.024 | - |
|  | 环氧砂浆 1:0.07:2.4 | m3 | 703.45 | - | 0.005 | 0.001 |
|  | 环氧树脂自流平底漆 | kg | 14.19 | 0.220 | - | - |
|  | 环氧树脂自流平面漆 | kg | 21.38 | 0.990 | - | - |
|  | 环氧树脂自流平中漆 | kg | 17.21 | 0.935 | - | - |
|  | 水泥砂浆 1:1 | m3 | 363.97 | - | 0.002 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.45 | 0.31 | 0.01 |

#### 表99 地面/楼面块料面层

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面块料面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层;刷素水泥浆;锯板磨边、贴块料地面、勾缝;清理净面;踢脚线铺贴 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F04001 | F04002 |
| 项目 |  |  |  | 地砖地面 | 石材地面 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 97.52 | 365.47 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 24.19 | 20.99 |
|  | 材料费（元） |  |  | 72.79 | 343.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.023 | 0.020 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.018 | 0.016 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.063 | 0.054 |
| 材料 | 瓷质耐磨地砖300×300 | m2 | 60.58 | 1.020 | - |
|  | 地面石材 30mm厚 | m2 | 320.00 | - | 1.039 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 11.00 | 11.46 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 |

#### 表100 地面/楼面地板

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面地板面层 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;涂刷粘结剂、铺贴面层、收边;铺设基层、安装地板;清理净面;清理基层、安装踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | F05001 |  | F05002 |
| 项目 |  |  |  |  | 橡胶地板 |  |  |
|  |  |  |  |  | 卷材 |  | 块料 |
| 单位 |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 50.38 |  | 49.94 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 10.31 |  | 19.83 |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 40.07 |  | 30.11 |
|  | 机械费（元） |  |  |  | - |  | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 |  | 0.010 |  | 0.019 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 |  | 0.008 |  | 0.015 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 |  | 0.026 |  | 0.051 |
| 材料 | 橡胶地板卷材3.0 | m2 | 30.93 |  | 1.100 |  | - |
|  | 橡胶地板块料 | m2 | 23.86 |  | - |  | 1.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 |  | 6.05 |  | 5.77 |
| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面地板面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:清理底层;涂刷粘结剂、铺贴面层、收边;铺设基层、安装地板;清理净面;清理基层、安装踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | F05003 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 铺地毯 |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 153.40 |  |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  | 19.34 |  |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  | 134.06 |  |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  | - |  |  |
| 分类 | 名称 | 单位 |  | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 |  | 335.00 |  | 0.030 |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 272.00 |  | 0.024 |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 184.00 |  | 0.015 |  |  |
| 材料 | 地毯 | m2 |  | 118.06 |  | 1.050 |  |  |
|  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 |  | 10.10 |  |  |

| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面地板面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;涂刷粘结剂、铺贴面层、收边;铺设基层、安装地板;清理净面;清理基层、安装踢脚线 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F05004 | F05005 |
| 项目 |  |  |  | 复合地板 |  |
|  |  |  |  | 铺在水泥地面上 | 铺在木楞上 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 111.97 | 140.57 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 14.02 | 16.81 |
|  | 材料费（元） |  |  | 97.95 | 123.52 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | 0.24 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.022 | 0.026 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.017 | 0.021 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.011 | 0.013 |
| 材料 | 复合地板 | m2 | 71.75 | 1.050 | 1.050 |
|  | 小木方材54cm2以下 | m3 | 1586.87 | - | 0.014 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 22.61 | 25.97 |
| 机械 | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | - | 0.006 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  | 0.137 |
| 适用范围:建筑物、构筑物内地面、楼面地板面层 |  |  |  |  |  |
| 工作内容:清理底层、安装支架横梁,铺设面板、清扫净面;清理基层、安装踢脚线 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F05006 | F05007 |
| 项目 |  |  |  | 防静电活动地板 |  |
|  |  |  |  | 铝制 | 陶瓷 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 463.49 | 292.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 51.50 | 59.07 |
|  | 材料费（元） |  |  | 411.99 | 233.55 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.082 | 0.094 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.064 | 0.073 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.036 | 0.042 |
| 材料 | 铝合金活动地板(含支架) | m2 | 390.00 | 1.050 | - |
|  | 陶瓷活动地板(含支架) | m2 | 220.00 | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.49 | 2.55 |

#### 表101 楼梯整体面层

| 适用范围:建筑物、构筑物内楼梯整体面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层;刷素水泥浆;水泥砂浆抹面、压光;踢脚线铺贴 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F06001 | F06002 |
| 项目 |  |  |  | 水泥砂浆面层(20mm) | 水磨石面层 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 34.87 | 163.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 25.32 | 138.99 |
|  | 材料费（元） |  |  | 8.83 | 17.87 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.72 | 6.68 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.025 | 0.133 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.019 | 0.105 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.064 | 0.358 |
| 材料 | 白水泥石子浆 1:2 | m3 | 388.24 | - | 0.024 |
|  | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 286.48 | 0.027 | 0.021 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.10 | 2.54 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.004 | 0.006 |
|  | 平面水磨石机 功率 3kW | 台班 | 33.32 | - | 0.168 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.091 | 2.489 |

#### 表102 楼梯块料面层

| 适用范围:建筑物、构筑物内楼梯块料面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层;刷素水泥浆;锯板磨边、贴块料地面、勾缝;清理净面;踢脚线铺贴 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F07001 | F07002 |
| 项目 |  |  |  | 楼梯及台阶地面砖 | 楼梯及台阶石材 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 155.93 | 537.49 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 52.81 | 49.27 |
|  | 材料费（元） |  |  | 102.40 | 487.50 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.72 | 0.72 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.051 | 0.047 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.040 | 0.038 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.135 | 0.126 |
| 材料 | 瓷质耐磨地砖300×300 | m2 | 60.58 | 1.450 | - |
|  | 地面石材 30mm厚 | m2 | 320.00 | - | 1.474 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.56 | 15.82 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.004 | 0.004 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.091 | 0.091 |

#### 表103 防滑条

| 适用范围:建筑物、构筑物内楼梯面层 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:嵌条、抹面找平 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F08001 | F08002 |
| 项目 |  |  |  | 金属条 | 金刚砂 |
| 单位 |  |  |  | m |  |
| 基价 |  |  |  | 16.60 | 5.14 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.02 | 2.32 |
|  | 材料费（元） |  |  | 9.58 | 2.82 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.005 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.018 | 0.006 |
| 材料 | 金刚砂 | kg | 6.50 | - | 0.429 |
|  | 金属防滑条 | m | 8.86 | 1.060 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.19 | 0.03 |

#### 表104 防潮、防水

| 适用范围:建筑物、构筑物的防潮、防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、抹灰、养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | F09001 |  |  | F09002 |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 防水砂浆 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平面 |  |  | 立面 |  |
| 单位 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 13.13 |  |  | 16.61 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  | 6.65 |  |  | 10.13 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 分类 | 名称 | 单位 |  | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 |  | 335.00 |  | 0.007 |  |  | 0.010 |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 272.00 |  | 0.005 |  |  | 0.008 |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 184.00 |  | 0.016 |  |  | 0.025 |  |
| 材料 | 防水砂浆 | m3 |  | 310.46 |  | 0.020 |  |  | 0.020 |  |
|  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |
| 适用范围:建筑物、构筑物的防潮、防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:涂刷基层处理剂;铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | F09003 |  | F09004 | F09005 |  | F09006 |  |
| 项目 |  |  |  |  | 三元乙丙橡胶 |  |  | 改性沥青卷材 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平面 |  | 立面 | 平面 |  | 立面 |  |
| 单位 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 55.44 |  | 59.10 | 51.29 |  | 55.09 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 15.19 |  | 18.85 | 15.19 |  | 18.85 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 40.25 |  | 40.25 | 36.10 |  | 36.24 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 |  | 0.015 |  | 0.018 | 0.015 |  | 0.018 |  |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 |  | 0.011 |  | 0.014 | 0.011 |  | 0.014 |  |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 |  | 0.039 |  | 0.049 | 0.039 |  | 0.049 |  |
| 材料 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片)4mm | m2 | 24.69 |  | - |  | - | 1.242 |  | 1.242 |  |
|  | 橡胶卷材三元乙丙橡胶1mm | m2 | 25.50 |  | 1.242 |  | 1.242 | - |  | - |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 |  | 8.58 |  | 8.58 | 5.44 |  | 5.58 |  |

| 适用范围:建筑物、构筑物的防潮、防水工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:刷冷底子油;沥青玛蹄脂制备、铺贴卷材、做保护层 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F09007 |
| 项目 |  |  |  | 氯丁橡胶冷贴 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 39.76 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 34.86 |
|  | 机械费（元） |  |  | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.008 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.013 |
| 材料 | 橡胶卷材氯丁橡胶1mm | m2 | 18.00 | 1.106 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.95 |
| 适用范围:建筑物、构筑物的防潮、防水工程 |  |  |  |  |
| 工作内容:清理基层,调配及涂刷涂料 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F09008 |
| 项目 |  |  |  | 耐根穿刺防水卷材 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 33.10 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3.25 |
|  | 材料费（元） |  |  | 29.85 |
|  | 机械费（元） |  |  | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.008 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.004 |
| 材料 | 复合铜胎基SBS改性沥青卷材 | m2 | 23.41 | 1.130 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.40 |

| 适用范围:建筑物、构筑物的防潮、防水工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F09009 | F09010 |
| 项目 |  |  |  | 冷底子油 |  |
|  |  |  |  | 第一遍 | 第二遍 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 3.40 | 2.75 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1.34 | 1.16 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.06 | 1.59 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.001 | 0.001 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.004 | 0.003 |
| 材料 | 冷底子油3:7 | kg | 4.00 | 0.485 | 0.364 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.12 | 0.13 |
| 适用范围:建筑物、构筑物的防潮、防水工程 |  |  |  |  |  |
| 工作内容:涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F09011 | F09012 |
| 项目 |  |  |  | 聚氨酯涂膜 |  |
|  |  |  |  | 二遍(2mm) | 每增加一遍 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 42.58 | 16.82 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5.16 | 2.13 |
|  | 材料费（元） |  |  | 37.42 | 14.69 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.005 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.004 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.013 | 0.005 |
| 材料 | 聚氨酯甲料 | kg | 13.00 | 1.076 | 0.427 |
|  | 聚氨酯乙料 | kg | 13.00 | 1.684 | 0.661 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.54 | 0.55 |

| 适用范围:建筑物、构筑物的防潮、防水工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层,调配及涂刷涂料 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F09013 | F09014 |
| 项目 |  |  |  | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |  |
|  |  |  |  | 1mm厚 | 每增减0.5mm厚 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 16.45 | 5.22 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1.79 | 0.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 14.66 | 4.49 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | - |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.004 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.002 | 0.001 |
| 材料 | 水泥基渗透结品型防水涂料 | kg | 10.46 | 1.370 | 0.420 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.33 | 0.10 |

#### 表105 伸缩缝

| 适用范围:建筑物、构筑物内伸缩缝盖缝工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①填缝材料制备;清理缝、填缝;止水带下料、连接、安装 ②盖缝材料制备;清理缝、盖缝;连接、固定、面清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F10001 | F10002 | F10003 | F10004 | F10005 | F10006 |
| 项目 |  |  |  | 油浸木丝板 | 建筑油膏 | 橡胶止水带 | 钢板止水带 | 不锈钢板盖面 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 平面 | 立面 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 13.11 | 6.97 | 55.20 | 57.48 | 38.95 | 19.91 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4.18 | 4.18 | 8.63 | 13.54 | 4.00 | 3.48 |
|  | 材料费（元） |  |  | 8.93 | 2.79 | 46.57 | 43.16 | 34.95 | 16.43 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | 0.78 | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.020 | 0.004 | 0.003 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.015 | 0.003 | 0.003 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.015 | 0.010 | 0.009 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | - | - | - | 9.891 | - | - |
|  | 不锈钢板 1.0 | kg | 15.20 | - | - | - | - | 2.210 | 1.043 |
|  | 建筑油膏(伸缩缝用) | kg | 2.95 | - | 0.878 | - | - | - | - |
|  | 石油沥青 30号 | kg | 4.07 | 1.632 | - | - | - | - | - |
|  | 水泥木丝板25mm | m2 | 12.05 | 0.157 | - | - | - | - | - |
|  | 橡胶止水带 普通型 | m | 42.43 | - | - | 1.050 | - | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 2.02 | 2.11 | 1.36 | 0.58 |
| 机械 | 氩弧焊机 500A | 台班 | 111.75 | - | - | - | 0.007 | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  |  | 0.520 |  |  |

#### 表106 墙面保温

| 适用范围:建筑物、构筑物外墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、铺贴绝热板;清理面层；裁剪，运输，铺设网格布，锚固钢丝网，砂浆调制，抹平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F11001 | F11002 | F11003 | F11004 | F11005 |
| 项目 |  |  |  | 贴挂聚苯乙烯板 | 贴挂挤塑板(EPS) | 耐碱网格布 | 增加一层网格布 | 热镀锌钢丝网 |
|  |  |  |  |  |  | 抗裂砂浆 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厚度(mm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 8 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 605.07 | 813.06 | 29.31 | 13.28 | 60.79 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 66.96 | 66.69 | 14.19 | 5.10 | 21.12 |
|  | 材料费（元） |  |  | 538.11 | 746.37 | 10.43 | 5.83 | 30.47 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | 4.69 | 2.35 | 9.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.064 | 0.064 | 0.003 | 0.001 | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.051 | 0.050 | 0.016 | 0.006 | 0.024 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.172 | 0.172 | 0.048 | 0.017 | 0.072 |
| 材料 | 钢丝网 | m2 | 8.70 | - | - | - | - | 1.150 |
|  | 聚苯板(EPS) 30mm 18kg/m3 | m3 | 418.32 | - | 1.050 | - | - | - |
|  | 泡沫塑料板聚苯乙烯 | m3 | 225.00 | 1.050 | - | - | - | - |
|  | 玻璃纤维网格布(耐碱) | m2 | 1.27 | - | - | 1.170 | 1.127 | - |
|  | 抗裂砂浆 | kg | 1.60 | - | - | 5.500 | 2.750 | 11.016 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 301.86 | 307.13 | 0.14 | - | 2.84 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | - | - | 0.026 | 0.013 | 0.051 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  | 0.594 | 0.297 | 1.165 |

#### 表107 墙面抹灰

| 适用范围:建筑物、构筑物内墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、补堵墙眼、湿润基层;找平、抹灰、罩面压光;天棚小圆角抹光;门窗洞口侧壁抹护角线;抹阴阳角、装饰线;清理面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F12001 | F12002 | F12003 | F12004 | F12005 | F12006 |
| 项目 |  |  |  | 石灰砂浆抹灰 |  |  | 混合砂浆抹灰 |  |  |
|  |  |  |  | 砖、砌块墙 | 混凝土墙 | 轻质墙 | 砖、砌块墙 | 混凝土墙 | 轻质墙 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 17.63 | 20.91 | 15.79 | 20.24 | 23.95 | 20.24 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 13.72 | 16.37 | 11.47 | 14.52 | 17.68 | 14.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3.37 | 4.00 | 3.78 | 5.18 | 5.73 | 5.18 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.020 | 0.023 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.021 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.015 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.016 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.017 |
| 材料 | 混合砂浆 1:1:4 | m3 | 239.36 | - | - | - | 0.007 | 0.009 | 0.007 |
|  | 混合砂浆 1:1:6 | m3 | 210.68 | - | - | 0.009 | 0.016 | 0.014 | 0.016 |
|  | 石灰砂浆 | m3 | 166.59 | 0.018 | 0.019 | 0.009 | - | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.37 | 0.83 | 0.38 | 0.13 | 0.63 | 0.13 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |

| 适用范围:①建筑物、构筑物内墙面装饰工程 ②建筑物、构筑物墙面工程 ③建筑物、构筑物天棚、墙、柱面工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①清理基层、补堵墙眼、湿润基层;找平、抹灰、罩面压光;天棚小圆角抹光;门窗洞口侧壁抹护角线;抹阴阳角、装饰线;清理面层 ②基层清理、运输;翻包网格布 ③基层清理、运输;挂钢丝网 ④清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F12007 | F12008 | F12009 | F12010 | F12011 | F12012 |
| 项目 |  |  |  | 水泥砂浆抹灰 |  |  | 贴玻纤网格布 | 挂钢丝网 | 板缝贴胶带、点锈 |
|  |  |  |  | 砖、砌块墙 | 混凝土墙 | 轻质墙 |  |  |  |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 21.18 | 22.85 | 21.52 | 10.86 | 13.44 | 4.05 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 14.18 | 15.31 | 14.52 | 3.34 | 3.94 | 1.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6.46 | 7.00 | 6.46 | 7.52 | 9.50 | 2.32 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 0.010 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
| 材料 | 玻璃纤维网 | m2 | 5.27 | - | - | - | 1.050 | - | - |
|  | 钢丝网 | m2 | 8.70 | - | - | - | - | 1.050 | - |
|  | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 286.48 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | - | - | - |
|  | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 269.32 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | - | - | - |
|  | 贴缝网带 | m | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.234 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.15 | 0.65 | 0.15 | 1.99 | 0.36 | 1.70 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |  |  |  |

#### 表108 外墙面装饰

| 适用范围:建筑物、构筑物外墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、补小孔洞、磨砂纸;遮盖、喷涂料;清理被喷污处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F13001 | F13002 | F13003 | F13004 |
| 项目 |  |  |  | 涂料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷刷丙烯酸 | 喷刷氟碳漆 | 真石漆 | 粉质涂料 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 35.41 | 46.99 | 119.02 | 4.19 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.36 | 33.59 | 34.72 | 1.95 |
|  | 材料费（元） |  |  | 21.89 | 13.40 | 84.30 | 2.24 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.16 | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.038 | 0.055 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.008 | 0.030 | 0.043 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.019 | 0.069 | 0.025 | 0.004 |
| 材料 | 丙烯酸彩砂涂料 | kg | 5.15 | 3.886 | - | - | - |
|  | 氟碳漆 | kg | 39.95 | - | 0.280 | - | - |
|  | 色粉 | kg | 5.56 | - | - | - | 0.368 |
|  | 真石漆 | kg | 18.00 | - | - | 4.160 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.88 | 2.21 | 9.42 | 0.19 |
| 机械 | 空气压缩机 电动6m3/min | 台班 | 416.00 | 0.010 | - | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.687 |  |  |  |

| 适用范围:建筑物、构筑物外墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;镶贴面层、镶贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F13005 | F13006 | F13007 |
| 项目 |  |  |  | 水泥砂浆结合层 |  |  |
|  |  |  |  | 外墙面砖 | 镶贴石材 | 仿石外墙砖勒脚 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 112.81 | 293.04 | 123.67 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 50.45 | 41.99 | 47.92 |
|  | 材料费（元） |  |  | 61.64 | 250.33 | 75.03 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.073 | 0.060 | 0.069 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.057 | 0.048 | 0.054 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.057 | 0.048 | 0.055 |
| 材料 | 麻面仿石砖200×75 | m2 | 61.43 | - | - | 1.030 |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 | - | 1.020 | - |
|  | 外墙面砖 | m2 | 48.72 | 1.030 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 11.46 | 25.93 | 11.76 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |

| 适用范围:建筑物、构筑物外墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;粘贴面层、粘贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F13008 | F13009 | F13010 |
| 项目 |  |  |  | 粘结剂结合层 |  |  |
|  |  |  |  | 外墙面砖 | 镶贴石材 | 仿石外墙砖勒脚 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 100.90 | 287.45 | 126.53 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 36.12 | 37.43 | 46.61 |
|  | 材料费（元） |  |  | 64.24 | 249.48 | 79.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.052 | 0.054 | 0.067 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.041 | 0.042 | 0.053 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.041 | 0.043 | 0.053 |
| 材料 | 麻面仿石砖200×75 | m2 | 61.43 | - | - | 1.030 |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 | - | 1.020 | - |
|  | 外墙面砖 | m2 | 48.72 | 1.020 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.55 | 25.08 | 16.11 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |

#### 表109 内墙面装饰

| 适用范围:建筑物、构筑物内墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、补小孔洞、磨砂纸;遮盖、喷涂料;清理被喷污处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F14001 | F14002 | F14003 | F14004 | F14005 |
| 项目 |  |  |  | 乳胶漆 | 喷刷氟碳漆 | 喷刷可赛银 | 白水泥 | 壁纸 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 14.33 | 37.16 | 2.48 | 1.74 | 66.26 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.36 | 25.54 | 1.95 | 1.49 | 20.81 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.97 | 11.62 | 0.53 | 0.25 | 45.45 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.029 | 0.002 | 0.002 | 0.030 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.008 | 0.023 | 0.002 | 0.001 | 0.024 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.019 | 0.052 | 0.004 | 0.003 | 0.023 |
| 材料 | 壁纸 | m2 | 36.75 | - | - | - | - | 1.158 |
|  | 氟碳漆 | kg | 39.95 | - | 0.250 | - | - | - |
|  | 可赛银 | kg | 1.09 | - | - | 0.237 | - | - |
|  | 乳胶漆 | kg | 16.21 | 0.278 | - | - | - | - |
|  | 色粉 | kg | 5.56 | - | - | - | 0.016 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.46 | 1.63 | 0.27 | 0.16 | 2.89 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①清扫、打磨、满刮腻子二遍等 ②清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;镶贴面层、镶贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F14006 | F14007 | F14008 | F14009 |
| 项目 |  |  |  | 刮腻子 |  | 水泥砂浆结合层 |  |
|  |  |  |  | 满刮二遍 | 每增减一遍 | 内墙面砖 | 镶贴石材 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9.31 | 4.26 | 95.80 | 293.04 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.05 | 3.13 | 43.11 | 41.99 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.26 | 1.13 | 52.15 | 250.33 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | 0.54 | 0.72 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.005 | 0.062 | 0.060 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.009 | 0.004 | 0.049 | 0.048 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.005 | 0.002 | 0.049 | 0.048 |
| 材料 | 内墙面砖 | m2 | 38.13 | - | - | 1.030 | - |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 | - | - | - | 1.020 |
|  | 成品腻子粉 | kg | 1.00 | 2.041 | 1.021 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 12.88 | 25.93 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | - | - | 0.003 | 0.004 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  | 0.069 | 0.091 |

| 适用范围:建筑物、构筑物内墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;粘贴面层、粘贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F14010 | F14011 |
| 项目 |  |  |  | 粘结剂结合层 |  |
|  |  |  |  | 内墙面砖 | 镶贴石材 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 89.89 | 287.45 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 36.12 | 37.43 |
|  | 材料费（元） |  |  | 53.23 | 249.48 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.052 | 0.054 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.041 | 0.042 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.041 | 0.043 |
| 材料 | 内墙面砖 | m2 | 38.13 | 1.020 | - |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 | - | 1.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.34 | 25.08 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 |

#### 表110 梁柱面装饰

| 适用范围:建筑物、构筑物梁柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、补堵墙眼、湿润基层;找平、抹灰、刷浆、罩面压光;抹阴阳角、装饰线;清理面层 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F15001 | F15002 | F15003 |
| 项目 |  |  |  | 抹灰 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥砂浆 | 水泥石灰砂浆 | 石灰砂浆 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 25.22 | 26.79 | 23.83 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 17.68 | 20.39 | 18.81 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7.00 | 5.86 | 4.48 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.025 | 0.029 | 0.027 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.020 | 0.023 | 0.021 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.021 | 0.024 | 0.022 |
| 材料 | 混合砂浆 1:1:4 | m3 | 239.36 | - | 0.011 | - |
|  | 混合砂浆 1:1:6 | m3 | 210.68 | - | 0.012 | - |
|  | 石灰砂浆 | m3 | 166.59 | - | - | 0.020 |
|  | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 286.48 | 0.009 | - | - |
|  | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 269.32 | 0.014 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 1.15 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |

| 适用范围:建筑物、构筑物梁柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;镶贴面层、镶贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F15004 | F15005 | F15006 |
| 项目 |  |  |  | 梁柱面装饰水泥砂浆结合层 |  |  |
|  |  |  |  | 内墙面砖 | 外墙面砖 | 镶贴石材 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 97.65 | 101.99 | 298.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 47.74 | 41.53 | 47.74 |
|  | 材料费（元） |  |  | 49.55 | 60.10 | 251.04 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.18 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.069 | 0.060 | 0.069 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.054 | 0.047 | 0.054 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.054 | 0.047 | 0.054 |
| 材料 | 内墙面砖 | m2 | 38.13 | 1.060 | - | - |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 | - | - | 1.040 |
|  | 外墙面砖 | m2 | 48.72 | - | 1.060 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 9.13 | 8.46 | 22.24 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.046 | 0.046 | 0.023 |

| 适用范围:建筑物、构筑物梁柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;粘贴面层、粘贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | F15007 | F15008 |  | F15009 |
| 项目 |  |  |  |  | 梁柱面装饰粘结剂结合层 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内墙面砖 | 外墙面砖 |  | 镶贴石材 |
| 单位 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 95.63 | 107.07 |  | 301.70 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 39.62 | 39.62 |  | 46.61 |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 55.47 | 66.91 |  | 254.55 |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 |  | 0.057 | 0.057 |  | 0.067 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 |  | 0.045 | 0.045 |  | 0.053 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 |  | 0.045 | 0.045 |  | 0.053 |
| 材料 | 内墙面砖 | m2 | 38.13 |  | 1.060 | - |  | - |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 |  | - | - |  | 1.040 |
|  | 外墙面砖 | m2 | 48.72 |  | - | 1.060 |  | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 |  | 15.05 | 15.27 |  | 25.75 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 |  | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  | 0.069 | 0.069 |  | 0.069 |
| 适用范围:建筑物、构筑物梁柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:清扫、撕缝、粘贴壁纸、对花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |  | F15010 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 贴壁纸 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 柱面 |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  |  | 70.81 |  |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  |  | 22.73 |  |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  |  | 48.08 |  |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 分类 | 名称 | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 |  | 335.00 |  |  | 0.033 |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 272.00 |  |  | 0.026 |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 184.00 |  |  | 0.025 |  |  |
| 材料 | 壁纸 | m2 |  | 36.75 |  |  | 1.229 |  |  |
|  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 |  |  | 2.91 |  |  |

#### 表111 石材墙面

| 适用范围:建筑物、构筑物石材墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件(螺栓);面层安装、嵌缝;刷胶、清洁表面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F16001 | F16002 | F16003 | F16004 |
| 项目 |  |  |  | 挂钩式干挂石材(m2) |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.0以下 |  | 1.5以下 | 1.5以上 |
|  |  |  |  | 密缝 | 嵌缝 | 嵌缝(石材3~5cm厚) |  |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 334.50 | 349.76 | 329.50 | 331.02 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 70.38 | 82.30 | 72.91 | 76.04 |
|  | 材料费（元） |  |  | 264.12 | 267.46 | 256.59 | 254.98 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.112 | 0.131 | 0.116 | 0.121 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.087 | 0.102 | 0.090 | 0.094 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.050 | 0.058 | 0.052 | 0.054 |
| 材料 | 墙面石材 | m2 | 220.00 | 1.020 | 1.000 | 1.020 | 1.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 39.72 | 47.46 | 32.19 | 30.58 |

| 适用范围:建筑物、构筑物石材墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1.基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件(螺栓);2.面层安装、嵌缝;刷胶、清洁表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | F16005 |  | F16006 | F16007 |  | F16008 |  |
| 项目 |  |  |  |  | 背栓式干挂石材(m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.0以下 |  |  | 1.5以下 |  | 1.5以上 |  |
|  |  |  |  |  | 密缝 |  | 嵌缝 | 嵌缝(石材3~5cm厚) |  |  |  |
| 单位 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 427.05 |  | 437.03 | 371.50 |  | 368.33 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 75.25 |  | 83.43 | 76.04 |  | 80.30 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 349.92 |  | 351.51 | 293.56 |  | 286.03 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 1.88 |  | 2.09 | 1.90 |  | 2.00 |  |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 |  | 0.120 |  | 0.133 | 0.121 |  | 0.128 |  |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 |  | 0.093 |  | 0.103 | 0.094 |  | 0.099 |  |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 |  | 0.053 |  | 0.059 | 0.054 |  | 0.057 |  |
| 材料 | 墙面石材 | m2 | 220.00 |  | 1.030 |  | 1.010 | 1.030 |  | 1.030 |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 |  | 123.32 |  | 129.31 | 66.96 |  | 59.43 |  |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 |  | 1.88 |  | 2.09 | 1.90 |  | 2.00 |  |
| 适用范围:建筑物、构筑物石材墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:铁件加工、钢架制作、安装、焊接等全部操作过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | F16009 |  |  | F16010 |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 钢骨架 |  |  | 后置件 |  |
| 单位 |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 5345.75 |  |  | 83.63 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  | 651.72 |  |  | 3.13 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  | 4321.81 |  |  | 80.50 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  | 372.22 |  |  | - |  |
| 分类 | 名称 | 单位 |  | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 |  | 335.00 |  | 1.037 |  |  | 0.005 |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 272.00 |  | 0.807 |  |  | 0.004 |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 184.00 |  | 0.461 |  |  | 0.002 |  |
| 材料 | 化学锚栓 M12×160 | 套 |  | 17.53 |  | - |  |  | 4.080 |  |
|  | 型钢 综合 | kg |  | 3.71 |  | 1080.000 |  |  | - |  |
|  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 |  | 315.01 |  |  | 8.98 |  |
| 机械 | 交流电焊机 30kVA | 台班 |  | 131.48 |  | 2.831 |  |  | - |  |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h |  | 1.24 |  | 290.970 |  |  |  |  |

#### 表112 墙面零星项目装饰

| 适用范围:建筑物、构筑物墙面零星装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、补堵墙眼、湿润基层;找平、抹灰、罩面压光;抹阴阳角;清理面层 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F17001 | F17002 | F17003 |
| 项目 |  |  |  | 零星项目抹灰 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥砂浆 | 水泥石灰砂浆 | 石灰砂浆 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 40.05 | 38.87 | 44.46 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 32.28 | 33.14 | 32.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7.23 | 5.19 | 8.23 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 | 3.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.046 | 0.048 | 0.047 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.037 | 0.038 | 0.037 |
| 材料 | 板材红白松 二等 | m3 | 1987.90 | - | - | 0.002 |
|  | 混合砂浆 1:1:4 | m3 | 239.36 | - | 0.007 | - |
|  | 混合砂浆 1:1:6 | m3 | 210.68 | - | 0.016 | - |
|  | 石灰砂浆 | m3 | 166.59 | - | - | 0.020 |
|  | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 286.48 | 0.008 | - | - |
|  | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 269.32 | 0.016 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.63 | 0.14 | 0.92 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 | 0.457 |

| 适用范围:建筑物、构筑物墙面零星装饰工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;镶贴面层、镶贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F17004 | F17005 |
| 项目 |  |  |  | 水泥砂浆结合层 |  |
|  |  |  |  | 内墙面砖 | 外墙面砖 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 114.66 | 127.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 56.65 | 59.63 |
|  | 材料费（元） |  |  | 57.29 | 67.19 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.72 | 0.72 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.082 | 0.086 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.064 | 0.068 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.064 | 0.067 |
| 材料 | 内墙面砖 | m2 | 38.13 | 1.120 | - |
|  | 外墙面砖 | m2 | 48.72 | - | 1.120 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.58 | 12.62 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.004 | 0.004 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.091 | 0.091 |
| 适用范围:建筑物、构筑物墙面零星装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;镶贴面层、镶贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F17006 | F17007 |
| 项目 |  |  |  | 水泥砂浆结合层 |  |
|  |  |  |  | 镶贴石材 | 仿石外墙砖 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 318.08 | 139.70 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 55.53 | 61.74 |
|  | 材料费（元） |  |  | 261.83 | 77.24 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.72 | 0.72 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.080 | 0.089 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.063 | 0.070 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.063 | 0.070 |
| 材料 | 麻面仿石砖200×75 | m2 | 61.43 | - | 1.060 |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 | 1.060 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 28.63 | 12.12 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.004 | 0.004 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.091 | 0.091 |

| 适用范围:建筑物、构筑物墙面零星装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理修补基层、打底抹灰;切割、磨光块料;镶贴面层、镶贴阴阳角;修补缝隙、清理面层、养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F17008 | F17009 | F17010 | F17011 |
| 项目 |  |  |  | 粘结剂结合层 |  |  |  |
|  |  |  |  | 内墙面砖 | 外墙面砖 | 石材 | 仿石外墙砖 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 113.10 | 130.88 | 314.31 | 144.12 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 53.95 | 59.63 | 53.95 | 59.82 |
|  | 材料费（元） |  |  | 58.61 | 70.71 | 259.82 | 83.58 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.72 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.078 | 0.086 | 0.078 | 0.086 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.061 | 0.068 | 0.061 | 0.068 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.061 | 0.067 | 0.061 | 0.068 |
| 材料 | 麻面仿石砖200×75 | m2 | 61.43 | - | - | - | 1.060 |
|  | 内墙面砖 | m2 | 38.13 | 1.120 | - | - | - |
|  | 墙面石材 | m2 | 220.00 | - | - | 1.060 | - |
|  | 外墙面砖 | m2 | 48.72 | - | 1.120 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.90 | 16.14 | 26.62 | 18.46 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.091 |

#### 表113 界面处理

| 适用范围:建筑物、构筑物界面处理工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、调制界面剂、涂抹界面剂 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F18001 | F18002 |
| 项目 |  |  |  | 界面处理剂 |  |
|  |  |  |  | 混凝土面 | 加气混凝土砌块 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 5.46 | 5.29 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2.47 | 2.65 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.99 | 2.64 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.003 | 0.003 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.002 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.005 | 0.006 |
| 材料 | 加气混凝土界面剂 | kg | 0.86 | - | 2.997 |
|  | 砼界面处理剂 | kg | 1.17 | 2.493 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.07 | 0.06 |

#### 表114 装饰台面

| 适用范围:建筑物、构筑物装饰台面工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:铁件制作、安装;铺钢板网、抹水泥砂浆;铺块料面板、磨边、嵌缝;清理面层、养护 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F19001 | F19002 |
| 项目 |  |  |  | 石材洗漱台板 | 石材窗台板 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 493.76 | 295.30 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 142.33 | 52.82 |
|  | 材料费（元） |  |  | 341.99 | 241.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | 9.44 | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.206 | 0.076 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.162 | 0.060 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.159 | 0.060 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 21.070 | - |
|  | 石材洗漱台板 | m2 | 220.00 | 1.050 | - |
|  | 石材窗台板 | m2 | 220.00 | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 33.66 | 10.94 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.004 | 0.003 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.085 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 6.886 | 0.069 |

| 适用范围:建筑物、构筑物装饰台面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①开槽、清理 ②切割、清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F19003 | F19004 | F19005 | F19006 | F19007 | F19008 |
| 项目 |  |  |  | 石材、瓷砖开槽 |  |  | 石材、瓷砖开孔 |  |  |
|  |  |  |  | 断面面积 |  |  | 周长 |  |  |
|  |  |  |  | ≤30mm2 | ≤100mm2 | ≤200mm2 | ≤400mm | ≤800mm | ≤1000mm |
| 单位 |  |  |  | m |  |  | 个 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 6.10 | 18.51 | 20.85 | 3.66 | 7.27 | 9.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4.53 | 13.50 | 15.84 | 3.13 | 6.26 | 7.84 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 1.01 | 1.27 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 | 0.021 | 0.025 | 0.005 | 0.010 | 0.012 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.006 | 0.017 | 0.020 | 0.004 | 0.008 | 0.010 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.003 | 0.010 | 0.011 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
| 材料 | 石料切割锯片φ150 | 片 | 43.72 | 0.035 | - | - | 0.010 | 0.019 | 0.024 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.22 |
| 机械 | 开槽机 | 台班 | 384.57 | - | 0.013 | 0.013 | - | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  | 0.351 | 0.351 |  |  |  |

#### 表115 玻璃幕墙

| 适用范围:建筑物、构筑物玻璃幕墙工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、划线、下料;钻孔、组装焊接、安装龙骨;装配玻璃、配件;周边嵌胶、清理 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F20001 |
| 项目 |  |  |  | 铝合金框玻璃幕墙 |
| 单位 |  |  |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 565.03 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 115.92 |
|  | 材料费（元） |  |  | 374.09 |
|  | 机械费（元） |  |  | 75.02 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.168 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.132 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.129 |
| 材料 | 钢化镀膜玻璃6mm | m2 | 81.00 | 0.981 |
|  | 铝合金型材 | kg | 22.47 | 10.600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 56.45 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.080 |
|  | 砂轮切割机 φ400mm | 台班 | 52.88 | 0.138 |
|  | 双组份挤胶系统 | 台班 | 350.08 | 0.170 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 13.703 |

#### 表116 天棚装饰

| 适用范围:建筑物、构筑物天棚装饰抹灰工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层、补堵墙眼、湿润基层;找平、抹灰、罩面压光;抹阴阳角;清理面层 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F21001 | F21002 | F21003 |
| 项目 |  |  |  | 抹灰 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥砂浆 | 水泥石灰砂浆 | 石灰砂浆 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 19.36 | 14.36 | 22.82 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 13.91 | 11.29 | 15.31 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.91 | 2.71 | 6.97 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.54 | 0.36 | 0.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.020 | 0.016 | 0.022 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.015 | 0.013 | 0.017 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.017 | 0.013 | 0.018 |
| 材料 | 混合砂浆 1:0.5:1 | m3 | 313.50 | 0.009 | - | - |
|  | 混合砂浆 1:1:6 | m3 | 210.68 | - | 0.011 | - |
|  | 混合砂浆 1:3:9 | m3 | 201.27 | 0.006 | - | - |
|  | 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 286.48 | - | - | 0.007 |
|  | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 269.32 | - | - | 0.016 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.88 | 0.39 | 0.66 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.046 | 0.069 |

| 适用范围:建筑物、构筑物天棚装饰抹灰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①清理基层、补小孔洞、磨砂纸;批腻子;遮盖、喷涂料;清理被喷污处 ②清理基层、补小孔洞、磨砂纸;遮盖、喷涂料;清理被喷污处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F21004 | F21005 | F21006 | F21007 |
| 项目 |  |  |  | 乳胶漆 | 喷刷氟碳漆 | 喷刷可赛银 | 白水泥 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 14.33 | 37.16 | 2.48 | 1.74 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.36 | 25.54 | 1.95 | 1.49 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.97 | 11.62 | 0.53 | 0.25 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.029 | 0.002 | 0.002 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.008 | 0.023 | 0.002 | 0.001 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.019 | 0.052 | 0.004 | 0.003 |
| 材料 | 氟碳漆 | kg | 39.95 | - | 0.250 | - | - |
|  | 可赛银 | kg | 1.09 | - | - | 0.237 | - |
|  | 乳胶漆 | kg | 16.21 | 0.278 | - | - | - |
|  | 色粉 | kg | 5.56 | - | - | - | 0.016 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.46 | 1.63 | 0.27 | 0.16 |

#### 表117 天棚吊顶

| 适用范围:建筑物、构筑物天棚吊顶工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装;安装龙骨、横撑、预留孔洞;临时加固、校正 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F22001 | F22002 |
| 项目 |  |  |  | 铝合金龙骨 |  |
|  |  |  |  | 上人型 | 不上人型 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 45.29 | 36.28 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 14.33 | 12.41 |
|  | 材料费（元） |  |  | 27.03 | 19.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.93 | 3.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.021 | 0.018 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.016 | 0.014 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.016 | 0.014 |
| 材料 | 铝合金吊顶中龙骨T30.5 | m | 3.32 | 2.303 | 1.917 |
|  | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 9.00 | 1.338 | - |
|  | 轻钢吊顶龙骨U38×12×1.2 | m | 4.91 | - | 1.338 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.34 | 7.01 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.001 | 0.001 |
|  | 砂轮切割机 φ400mm | 台班 | 52.88 | 0.035 | 0.035 |
|  | 冲击钻 | 台班 | 76.05 | 0.026 | 0.026 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.703 | 1.703 |

| 适用范围:建筑物、构筑物天棚吊顶工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装;安装龙骨、横撑、预留孔洞;临时加固、校正 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F22003 | F22004 |
| 项目 |  |  |  | U型轻钢龙骨 |  |
|  |  |  |  | 上人型 | 不上人型 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 58.90 | 47.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 12.41 | 11.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 42.82 | 32.14 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.67 | 3.56 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.018 | 0.017 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.014 | 0.013 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.014 | 0.013 |
| 材料 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 9.00 | 1.264 | - |
|  | 轻钢吊顶大龙骨U50×15×1.5 | m | 8.10 | - | 1.264 |
|  | 轻钢吊顶中龙骨U50×20×0.6 | m | 3.50 | 4.825 | 4.825 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.56 | 5.01 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.001 | 0.001 |
|  | 砂轮切割机 φ400mm | 台班 | 52.88 | 0.030 | 0.028 |
|  | 冲击钻 | 台班 | 76.05 | 0.026 | 0.026 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.561 | 1.503 |

| 适用范围:建筑物、构筑物天棚吊顶工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装;安装龙骨、横撑、预留孔洞;临时加固、校正 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F22005 | F22006 | F22007 |
| 项目 |  |  |  | 吊顶面层 |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金方形板 | 铝合金条形板 | 铝合金扣板 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 144.24 | 118.74 | 82.43 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 11.62 | 18.62 | 17.76 |
|  | 材料费（元） |  |  | 132.62 | 100.12 | 64.67 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.017 | 0.027 | 0.028 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.013 | 0.021 | 0.022 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.013 | 0.021 | 0.013 |
| 材料 | 铝合金靠墙方板0.8 | m | 10.68 | 0.848 | - | - |
|  | 铝合金靠墙条板0.5 | m | 7.06 | - | 0.611 | - |
|  | 铝合金天棚方板0.8 | m2 | 120.00 | 1.008 | - | - |
|  | 铝合金天棚扣板 | m2 | 60.35 | - | - | 1.050 |
|  | 铝合金天棚条板0.5 | m2 | 103.36 | - | 0.878 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.60 | 5.06 | 1.30 |

| 适用范围:建筑物、构筑物天棚吊顶工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装;安装龙骨、横撑、预留孔洞;临时加固、校正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F22008 | F22009 | F22010 | F22011 |
| 项目 |  |  |  | 吊顶面层 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 矿棉板 | PVC复合板 | 吸音板 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 31.60 | 40.43 | 32.67 | 66.29 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.79 | 8.12 | 12.41 | 6.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 23.81 | 32.31 | 20.16 | 59.84 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | 0.10 | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.012 | 0.018 | 0.010 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.008 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.005 |
| 材料 | PVC条形天花板 宽180mm | m2 | 14.66 | - | - | 1.075 | - |
|  | PVC阴阳角线30×30 | m | 3.25 | - | - | 1.161 | - |
|  | 矿棉板 | m2 | 30.17 | - | 1.050 | - | - |
|  | 石膏板12mm | m2 | 22.00 | 1.050 | - | - | - |
|  | 吸音板12mm | m2 | 51.00 | - | - | - | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 6.29 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | - | - | 0.10 | - |

#### 表118 屋面排水

| 适用范围:建筑物、构筑物屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:埋设管卡,成品水落管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F23001 | F23002 | F23003 | F23004 | F23005 |
| 项目 |  |  |  | UPVC塑料φ100 |  |  |  | UPVC塑料虹吸装置 |
|  |  |  |  | 雨水管 | 雨水口 | 雨水斗 | 弯头 | DN100 |
| 单位 |  |  |  | m | 个 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 24.74 | 53.14 | 53.10 | 18.66 | 152.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.34 | 1.28 | 6.70 | 3.35 | 5.09 |
|  | 材料费（元） |  |  | 17.40 | 51.86 | 46.40 | 15.31 | 147.11 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | - | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.011 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.008 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.020 | 0.004 | 0.018 | 0.009 | 0.014 |
| 材料 | UPVC排水管 φ100×2.6 | m | 10.71 | 1.052 | - | - | - | - |
|  | UPVC排水管雨水斗 φ100 | 个 | 45.00 | - | - | 1.010 | - | - |
|  | UPVC塑料虹吸装置 DN100 | 个 | 145.00 | - | - | - | - | 1.000 |
|  | UPVC塑料雨水口 φ100 | 个 | 15.80 | - | 1.000 | - | - | - |
|  | 塑料弯头 DN100 | 个 | 14.74 | - | - | - | 1.000 | - |
|  | 铸铁篦子板 460×280 | 个 | 34.52 | - | 1.010 | - | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.13 | 1.19 | 0.95 | 0.57 | 2.11 |

#### 表119 屋面保温

| 适用范围:建筑物、构筑物屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层、铺设保温层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F24001 | F24002 | F24003 | F24004 | F24005 |
| 项目 |  |  |  | 泡沫混凝土 | 珍珠岩 |  | 聚苯乙烯挤塑板(XPS) | 炉(矿)渣混凝土 |
|  |  |  |  |  | 现浇 | 干铺 |  |  |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 212.21 | 239.23 | 213.88 | 593.86 | 362.30 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 25.92 | 37.71 | 23.85 | 35.64 | 27.39 |
|  | 材料费（元） |  |  | 186.29 | 201.52 | 190.03 | 558.22 | 334.91 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.007 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.040 | 0.058 | 0.037 | 0.055 | 0.042 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.069 | 0.101 | 0.064 | 0.096 | 0.074 |
| 材料 | 挤塑聚苯乙烯板(XPS)20-100mm | m3 | 447.27 | - | - | - | 1.020 | - |
|  | 炉渣混凝土CL5.0 | m3 | 320.39 | - | - | - | - | 1.040 |
|  | 泡沫混凝土块 | m3 | 170.69 | 1.070 | - | - | - | - |
|  | 水泥珍珠岩 1:10 | m3 | 189.97 | - | 1.040 | - | - | - |
|  | 水泥珍珠岩板 | m3 | 177.43 | - | - | 1.050 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.65 | 3.95 | 3.73 | 102.00 | 1.70 |

#### 表120 屋面细石混凝土刚性防水

| 适用范围:建筑物、构筑物屋面工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层;钢筋网制作、铺设;混凝土浇筑、抹平、密实;刷素水泥浆、压光、养护 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F25001 | F25002 |
| 项目 |  |  |  | 细石混凝土 |  |
|  |  |  |  | 厚40mm | 每增减10mm |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 28.62 | 5.37 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 6.15 | 1.43 |
|  | 材料费（元） |  |  | 22.47 | 3.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.010 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.015 | 0.003 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.040 | 0.010 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.94 | 0.06 |

#### 表121 瓦屋面

| 适用范围:建筑物、构筑物屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理基层;安装挂瓦钉、铺设屋面瓦;安装瓦脊、封檐;清理面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F26001 | F26002 | F26003 | F26004 | F26005 |
| 项目 |  |  |  | 石棉瓦 | 玻璃钢波纹瓦 | 琉璃瓦 | 釉面瓦 | 琉璃瓦檐口线 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 34.39 | 68.65 | 253.33 | 203.79 | 104.60 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.72 | 10.82 | 43.17 | 43.17 | 21.32 |
|  | 材料费（元） |  |  | 24.67 | 57.83 | 209.62 | 160.08 | 83.10 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | 0.54 | 0.54 | 0.18 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.005 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.022 | 0.022 | 0.066 | 0.066 | 0.033 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.013 | 0.019 | 0.117 | 0.117 | 0.058 |
| 材料 | 玻璃钢波纹瓦 综合 | m2 | 37.75 | - | 1.251 | - | - | - |
|  | 玻璃钢脊瓦 | m2 | 52.68 | - | 0.120 | - | - | - |
|  | 镀锌扁钢钩 | 个 | 3.61 | 2.012 | - | - | - | - |
|  | 琉璃满面筒 | 块 | 6.33 | - | - | - | - | 4.337 |
|  | 琉璃满面瓦 | 块 | 10.71 | - | - | - | - | 4.929 |
|  | 琉璃瓦片 | 块 | 2.80 | - | - | 48.600 | - | - |
|  | 琉璃瓦筒 | 块 | 2.68 | - | - | 23.100 | - | - |
|  | 石棉瓦脊瓦780×230 | 块 | 4.50 | 0.130 | - | - | - | - |
|  | 石棉瓦小波1820×725 | 块 | 14.17 | 1.000 | - | - | - | - |
|  | 釉面瓦片 | 块 | 9.25 | - | - | - | 11.670 | - |
|  | 釉面瓦筒 | 块 | 8.77 | - | - | - | 4.729 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.65 | 4.28 | 11.63 | 10.66 | 2.86 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | - | - | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.023 |

#### 表122 栏杆

| 适用范围:建筑物、构筑物栏杆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:不锈钢栏板、栏杆制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F27001 | F27002 | F27003 | F27004 | F27005 |
| 项目 |  |  |  | 不锈钢栏板 |  | 不锈钢栏杆 |  |  |
|  |  |  |  | 半玻璃栏板 | 全玻璃栏板 | 不锈钢扶手直形 | 塑料扶手 | 不锈钢扶手弧形 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 188.41 | 197.74 | 174.57 | 194.19 | 178.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 68.74 | 68.74 | 36.27 | 30.23 | 39.85 |
|  | 材料费（元） |  |  | 112.90 | 122.23 | 124.38 | 150.04 | 124.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6.77 | 6.77 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.027 | 0.027 | 0.014 | 0.012 | 0.016 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.164 | 0.164 | 0.087 | 0.072 | 0.095 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.082 | 0.082 | 0.043 | 0.036 | 0.047 |
| 材料 | 不锈钢管φ32×1.5 | m | 22.50 | 1.029 | 1.029 | 4.633 | 4.633 | 4.633 |
|  | 不锈钢管φ89×2.5 | m | 115.00 | 0.121 | 0.121 | - | - | - |
|  | 塑料扶手 | m | 23.96 | - | - | - | 1.050 | - |
|  | 有机玻璃6mm | m2 | 48.87 | 0.637 | 0.824 | - | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 44.70 | 44.89 | 20.14 | 20.64 | 20.14 |
| 机械 | 氩弧焊机 500A | 台班 | 111.75 | 0.041 | 0.041 | 0.109 | 0.109 | 0.109 |
|  | 管子切断机 φ60mm | 台班 | 13.40 | 0.070 | 0.070 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
|  | 金属面抛光机 | 台班 | 23.09 | 0.054 | 0.054 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 3.649 | 3.649 | 8.647 | 8.647 | 8.647 |

| 适用范围:建筑物、构筑物栏杆工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、拼装栏杆等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F27006 |
| 项目 |  |  |  | 钢栏杆 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 6990.24 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 612.19 |
|  | 材料费（元） |  |  | 5408.27 |
|  | 机械费（元） |  |  | 969.78 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.212 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.305 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.012 |
| 材料 | 钢栏杆(成品) | t | 5153.85 | 1.005 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 228.65 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.031 |
|  | 履带式起重机(油动) 15t | 台班 | 1157.15 | 0.098 |
|  | 履带式起重机(油动) 50t | 台班 | 1988.43 | 0.311 |
|  | 履带式起重机(油动) 60t | 台班 | 2263.31 | 0.058 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.640 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 39.078 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 65.779 |

| 适用范围:建筑物、构筑物栏杆工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放样、拼装栏杆等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F27007 |
| 项目 |  |  |  | 硬木扶手靠墙扶手 |
| 单位 |  |  |  | m |
| 基价 |  |  |  | 113.04 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 10.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 102.41 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.10 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.025 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.013 |
| 材料 | 硬木扶手 90×60 | m | 68.29 | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 30.71 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.001 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.080 |

#### 表123 门

| 适用范围:建筑物、构筑物门工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:成品门购置、运输、现场堆放;门框校正、稳固铁件、安装框扇;安装五金、配件、玻璃;安装电动装置或感应装置、调试;周边塞口、清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F28001 | F28002 | F28003 | F28004 | F28005 | F28006 |
| 项目 |  |  |  | 成品木门 |  | 成品钢门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通门 | 木质防火门 | 全钢板门 | 玻璃钢板门 | 钢质防盗门 | 钢质防火门 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 485.73 | 501.21 | 463.61 | 427.04 | 777.16 | 667.87 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 13.51 | 17.36 | 20.61 | 22.77 | 20.61 | 28.17 |
|  | 材料费（元） |  |  | 472.22 | 483.85 | 441.97 | 403.24 | 755.52 | 638.67 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.011 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.032 | 0.041 | 0.049 | 0.053 | 0.049 | 0.067 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.025 | 0.034 |
| 材料 | 钢制防火门 | m2 | 650.00 | - | - | - | - | - | 0.960 |
|  | 成品钢板玻璃门 | m2 | 416.00 | - | - | - | 0.960 | - | - |
|  | 成品木门 | m2 | 486.00 | 0.960 | - | - | - | - | - |
|  | 成品平开防盗门 | m2 | 779.00 | - | - | - | - | 0.960 | - |
|  | 成品全钢板门 | m2 | 456.00 | - | - | 0.960 | - | - | - |
|  | 木质防火门 | m2 | 468.00 | - | 0.983 | - | - | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.66 | 23.81 | 4.21 | 3.88 | 7.68 | 14.67 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.799 |

| 定额编号 |  |  |  | F28007 | F28008 | F28009 | F28010 | F28011 | F28012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 成品铝合金门 |  |  |  | 成品塑钢门 | 彩板钢门 |
|  |  |  |  | 铝合金门 | 隔热断桥铝合金门 | 单扇全玻地弹门 | 双扇全玻地弹门 |  |  |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 507.64 | 669.83 | 556.99 | 557.17 | 276.88 | 396.77 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 23.67 | 21.42 | 23.67 | 25.19 | 29.77 | 28.17 |
|  | 材料费（元） |  |  | 483.97 | 648.41 | 533.32 | 531.98 | 241.03 | 368.60 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - | 6.08 | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.011 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.057 | 0.052 | 0.057 | 0.060 | 0.071 | 0.067 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.035 | 0.034 |
| 材料 | 彩板门 | m2 | 367.26 | - | - | - | - | - | 0.960 |
|  | 成品单扇全玻地弹门 | m2 | 520.00 | - | - | 0.960 | - | - | - |
|  | 成品铝合金门 | m2 | 480.00 | 0.960 | - | - | - | - | - |
|  | 成品双扇全玻地弹门 | m2 | 520.00 | - | - | - | 0.960 | - | - |
|  | 成品塑钢门(双层玻璃) | m2 | 232.65 | - | - | - | - | 0.960 | - |
|  | 隔热断桥铝合金门 | m2 | 650.00 | - | 0.960 | - | - | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 23.17 | 24.41 | 34.12 | 32.78 | 17.69 | 16.03 |
| 机械 | 冲击钻 | 台班 | 76.05 | - | - | - | - | 0.080 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  |  |  |  | 1.920 |  |

| 定额编号 |  |  |  | F28013 | F28014 | F28015 | F28016 | F28017 | F28018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 成品卷帘门 |  | 成品不锈钢门 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢卷帘门 | 电动装置(套) | 普通门 | 玻璃地弹门 | 电子感应门 | 电子感应装置(套) |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 229.41 | 1800.77 | 743.67 | 698.39 | 1468.60 | 1945.60 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 28.44 | 58.94 | 21.61 | 48.59 | 81.61 | 55.69 |
|  | 材料费（元） |  |  | 199.12 | 1741.83 | 721.03 | 649.80 | 1386.99 | 1879.35 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.85 | - | 1.03 | - | - | 10.56 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.011 | 0.023 | 0.008 | 0.019 | 0.032 | 0.022 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.068 | 0.141 | 0.052 | 0.116 | 0.195 | 0.133 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.034 | 0.070 | 0.026 | 0.058 | 0.097 | 0.066 |
| 材料 | 不锈钢普通门 | m2 | 734.42 | - | - | 0.960 | - | - | - |
|  | 成品不锈钢双扇全玻地弹门 | m2 | 641.67 | - | - | - | 0.960 | - | - |
|  | 成品门电子感应门 | m2 | 1425.00 | - | - | - | - | 0.960 | - |
|  | 卷闸不锈钢门 | m2 | 194.69 | 1.000 | - | - | - | - | - |
|  | 卷闸电动装置 | 套 | 1707.68 | - | 1.000 | - | - | - | - |
|  | 门电子感应装置 | 套 | 1835.00 | - | - | - | - | - | 1.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.43 | 34.15 | 15.99 | 33.80 | 18.99 | 44.35 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.018 | - | 0.010 | - | - | 0.103 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.439 |  | 0.799 |  |  | 8.234 |

#### 表124 窗

| 适用范围:建筑物、构筑物窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①铝合金窗购置、运输、现场堆放;窗框校正、稳固铁件、安装框扇;安装五金、配件、玻璃;周边塞口、清理；②塑钢窗购置、运输、现场堆放;窗框校正、稳固铁件、安装框扇;安装五金、配件、玻璃;周边塞口、清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F29001 | F29002 | F29003 | F29004 | F29005 |
| 项目 |  |  |  | 成品铝合金窗 |  |  | 断桥铝合金窗 | 塑钢窗 |
|  |  |  |  | 推拉窗 | 平开窗 | 纱窗 |  |  |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 401.60 | 803.90 | 98.83 | 440.23 | 259.26 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 16.91 | 15.39 | 8.20 | 13.05 | 25.92 |
|  | 材料费（元） |  |  | 384.69 | 788.51 | 90.63 | 427.18 | 233.34 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.010 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.040 | 0.037 | 0.019 | 0.031 | 0.062 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.020 | 0.018 | 0.011 | 0.016 | 0.031 |
| 材料 | 成品铝合金平开窗 | m2 | 792.00 | - | 0.980 | - | - | - |
|  | 成品铝合金纱窗 | m2 | 87.79 | - | - | 0.980 | - | - |
|  | 成品铝合金推拉窗 | m2 | 378.27 | 0.980 | - | - | - | - |
|  | 成品塑钢窗(双层玻璃) | m2 | 215.09 | - | - | - | - | 0.980 |
|  | 隔热断桥铝合金窗 | m2 | 414.00 | - | - | - | 0.980 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.99 | 12.35 | 4.60 | 21.46 | 22.55 |

| 定额编号 |  |  |  | F29006 | F29007 | F29008 | F29009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 窗防护格栅 |  | 塑钢窗纱扇 |  |
|  |  |  |  | 钢结构 | 不锈钢结构 | 推拉 | 平开 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 92.21 | 281.21 | 77.39 | 77.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4.31 | 4.31 | 14.39 | 14.11 |
|  | 材料费（元） |  |  | 87.90 | 276.90 | 63.00 | 63.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.006 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.010 | 0.010 | 0.034 | 0.033 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.017 |
| 材料 | 成品窗防护格栅(不锈钢) | m2 | 276.55 | - | 0.980 | - | - |
|  | 成品窗防护格栅(钢) | m2 | 87.79 | 0.980 | - | - | - |
|  | 塑钢纱窗扇 | m2 | 63.00 | - | - | 1.000 | 1.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.87 | 5.88 | - | - |

#### 表125 窗帘盒、门窗套

| 适用范围:建筑物、构筑物窗帘盒、门窗套工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:木构件制作、拼装、组装、安装、固定、面清理 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F30001 | F30002 | F30003 |
| 项目 |  |  |  | 窗帘盒安装 |  | 门窗套 |
|  |  |  |  | 单轨 | 双轨 |  |
| 单位 |  |  |  | m |  | m2 |
| 基价 |  |  |  | 45.11 | 60.14 | 174.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8.56 | 9.62 | 37.33 |
|  | 材料费（元） |  |  | 35.91 | 49.94 | 136.06 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.64 | 0.58 | 0.76 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.003 | 0.004 | 0.015 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.021 | 0.023 | 0.089 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.010 | 0.011 | 0.044 |
| 材料 | 板材红白松 一等 | m3 | 2124.58 | - | - | 0.031 |
|  | 胶合板三层3mm | m2 | 14.00 | - | - | 1.480 |
|  | 胶合饰面板(泰柚) | m2 | 35.34 | - | - | 1.120 |
|  | 铝合金窗帘轨 | m | 11.53 | 1.120 | 2.240 | - |
|  | 细木工板 | m2 | 34.40 | 0.485 | 0.485 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.31 | 7.43 | 9.90 |
| 机械 | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 39.39 | 0.007 | 0.001 | 0.001 |
|  | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 90.62 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.370 | 0.337 | 0.442 |

#### 表126 雨蓬

| 适用范围:1.定位、划线、打眼、安螺栓及预埋件；选配料，简支梁制作与安装；临时固定校正；安装连接件及钢爪，安玻璃、打胶、净面等； 2.托架式：定位、划线、选料，下料、安装龙骨、拼装或安装面层等。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:建筑物、构筑物雨篷工程。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | F31001 | F31002 |
| 项目 |  |  |  | 雨篷 | 雨篷 |
|  |  |  |  | 夹胶玻璃简支式(点支式) | 夹层玻璃托架式 |
| 单位 |  |  |  | m2 | m2 |
| 基价 |  |  |  | 696.84 | 525.50 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 114.83 | 112.49 |
|  | 材料费（元） |  |  | 559.22 | 407.88 |
|  | 机械费（元） |  |  | 22.79 | 5.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.183 | 0.179 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.142 | 0.139 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.081 | 0.080 |
| 材料 | 夹胶玻璃(采光天棚用)8+0.76+8 | m2 | 147.00 | 1.030 | 1.030 |
|  | 不锈钢型材 | kg | 18.97 | 10.959 |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 199.92 | 58.58 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.001 | 0.050 |
|  | 氩弧焊机 500A | 台班 | 111.75 | 0.203 |  |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 15.149 | 3.997 |

## 6.7  室内给排水、采暖、通风、照明及室外消防给排水设备安装工程

### 6.7.1 说明

6.7.1.1  室内外给排水、采暖、通风、照明工程包括室内给排水（见表127）、室内采暖（见表128）、室内通风空调（见表129）、室内照明接地（见表130）、室外消防及给排水设备安装（见表131），共5个表37个子目。

6.7.1.2  本章定额适用于建筑物室内给水、排水(含常规水消防)、采暖、通风、空调及建筑物照明、防雷接地工程，室外消防及给排水设备安装工程。

6.7.1.3  定额中包括采暖、通风、空调、照明、防雷接地设备的安装费与单体调试费及系统调试费，未包括设备费与设备运杂费。定额中安装设备与材料的规格及消耗量是综合考虑的，工程实际与定额不同时，不做调整。建筑工程设备与材料划分：

- 给排水(含常规水消防)工程中，水表、流量计、压力表、阀门、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等定义为材料；水泵、稳压器、水处理装置、水净化装置定义为设备，其安装费参照有关定额单独计算；

- 采暖工程中，散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、流量计、温度计、压力表、阀门等定义为材料；电暖气、电热水器、暖风机、热风幕等定义为设备，其安装费包含在采暖定额中；

- 通风空调工程中，通风阀、止回阀、百叶孔、方圆节、风管定义为材料；制冷机、冷却塔、空调机、风机盘管、风机箱、轴流风机、射流风机、消声装置、减震装置、屋顶通风器等定义为设备，其安装费包含在通风空调定额中；

- 照明工程中，联闪控制器、镇流器、电气仪表、接线盒、开关、灯具、航空灯、插座等定义为材料；照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、配电盘、配电柜定义为设备，其安装费包含在照明定额中。

6.7.1.4  给排水(含常规水消防)工程包括给水管道、排水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装，包括管道支架、生活消防水箱的制作，包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容。

6.7.1.5  采暖工程包括采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装，包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作，包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容。

6.7.1.6  通风空调工程包括风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装，包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装，以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容。

6.7.1.7  照明工程包括照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装，包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容。

接地工程包括接地极制作与安装、接地母线敷设、接地跨接线、避雷针制作与安装、引下线敷设、避雷带(网)安装、接地测试、安装接地极或敷设接地母线时土方开挖与回填、安拆脚手架等工作内容。

室外消防及给排水设备安装工程包括室外消防水泵、消防自动稳压供水设备、污水处理设备、生活供水机组设备安装等工作内容。

### 6.7.2 工程量计算规则

6.7.2.1  室内给水与排水、采暖、通风与空调及建筑物照明与接地工程按照建筑物的建筑面积或体积计算工程量。建筑面积、建筑体积分别按照如下规则计算：

- 单层建筑物的建筑面积，应按照其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算，单层建筑物高度在 2.20m及以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应计算1/2面积；

- 多层建筑物的建筑面积,首层应按照其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算；二层及以上楼层应按照其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积；

- 单层建筑物的建筑体积，应按照其外墙勒脚以上结构外围水平面积乘以建筑物高度计算；

- 多层建筑物的建筑体积，首层应按照其外墙勒脚以上结构外围水平面积乘以首层建筑物高度计算，首层建筑物高度从室内地面计算至二层楼板结构顶面；二层及以上楼层建筑体积应按照其外墙结构外围水平面积乘以二层及以上楼层建筑物高度计算,二层及以上楼层建筑物高度从其室内地面计算至上层楼板结构顶面：顶层建筑体积应按照其外墙结构外围水平面积乘以顶层建筑物高度计算，顶层建筑物高度从室内地面计算至屋面面层平均标高。女儿墙、挑、天沟、屋顶架空隔热层不计算建筑物高度。

6.7.2.2  管道、照明电线、接地界线划分

- 给水管道、排水管道、消防水管道以建筑物外墙轴线外1m分界；

- 采暖管道以建筑物外墙轴线外1m分界；

- 照明电源线以建筑物照明总配电箱分界，无总配电箱者以照明配电箱或照明配电盘分界；

- 建筑物接地与全站接地以建筑物接地极或接地母线分界。

#### 表127 给排水

电气楼 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01001 |
| 项目 |  |  |  | 电气楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 653.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 219.50 |
|  | 材料费（元） |  |  | 426.73 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6.88 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.416 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.578 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 13.800 |
|  | 截止阀J11T-16DN25 | 只 | 36.87 | 0.150 |
|  | 截止阀J11W-10DN15 | 只 | 21.92 | 0.150 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.050 |
|  | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | 1.730 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 0.120 |
|  | 消火栓双栓DN65 | 套 | 732.76 | 0.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 189.49 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 6.88 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.958 |

水泵房 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01002 |
| 项目 |  |  |  | 水泵房 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 392.61 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 170.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 217.19 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.89 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.424 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.300 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 10.800 |
|  | 截止阀J11T-16DN25 | 只 | 36.87 | 0.040 |
|  | 截止阀J11W-10DN15 | 只 | 21.92 | 0.120 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.020 |
|  | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | 1.340 |
|  | 塑料给水管 DN50 | m | 13.60 | 1.180 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 0.040 |
|  | 消火栓单栓DN65 | 套 | 577.59 | 0.040 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 56.09 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 4.89 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.762 |

户内GIS配电室 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01003 |
| 项目 |  |  |  | 户内GIS配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 200.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 58.11 |
|  | 材料费（元） |  |  | 140.52 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.99 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.146 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.100 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 2.700 |
|  | 截止阀J11T-16DN25 | 只 | 36.87 | 0.060 |
|  | 截止阀J11W-10DN15 | 只 | 21.92 | 0.060 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.020 |
|  | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | 0.400 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 0.060 |
|  | 消火栓双栓DN65 | 套 | 732.76 | 0.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 62.88 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.99 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.196 |

配电室 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01004 |
| 项目 |  |  |  | 配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 268.43 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 72.95 |
|  | 材料费（元） |  |  | 193.49 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.99 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.185 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.123 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 2.500 |
|  | 法兰阀门DN25 | 个 | 89.36 | 0.150 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.030 |
|  | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | 0.420 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 0.150 |
|  | 消火栓双栓DN65 | 套 | 732.76 | 0.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 56.84 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.99 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.196 |

生产综合楼 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01005 |
| 项目 |  |  |  | 生产综合楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 4105.79 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1119.34 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2944.33 |
|  | 机械费（元） |  |  | 42.12 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.836 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.891 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 29.000 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 76.100 |
|  | 截止阀J11T-16DN25 | 只 | 36.87 | 1.650 |
|  | 截止阀J11W-10DN15 | 只 | 21.92 | 3.180 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.750 |
|  | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | 8.170 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 0.370 |
|  | 小便器全套 | 套 | 187.77 | 0.830 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1436.15 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 42.12 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 13.000 |

生产建筑（单层） 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01006 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(单层) |
|  |  |  |  | 给排水 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 602.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 193.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 385.87 |
|  | 机械费（元） |  |  | 22.71 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.493 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.323 |
| 材料 | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 20.200 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.110 |
|  | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | 1.100 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 0.060 |
|  | 消火栓双栓DN65 | 套 | 732.76 | 0.060 |
|  | 闸阀Z41H-16DN80 | 只 | 211.89 | 0.110 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 122.82 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 22.71 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 9.968 |

生产建筑（多层） 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01007 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 1009.35 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 246.27 |
|  | 材料费（元） |  |  | 738.48 |
|  | 机械费（元） |  |  | 24.60 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.624 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.416 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 8.600 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 38.200 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.060 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 0.020 |
|  | 消火栓双栓DN65 | 套 | 732.76 | 0.090 |
|  | 闸阀Z41H-16DN100 | 只 | 273.50 | 0.100 |
|  | 闸阀Z41H-16DN150 | 只 | 596.74 | 0.030 |
|  | 自动平便配件二联 | 套 | 128.64 | 0.340 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 341.28 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 24.60 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 10.768 |

生活建筑（单层） 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01008 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(单层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 6186.39 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1554.64 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4523.25 |
|  | 机械费（元） |  |  | 108.50 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.950 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.610 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 55.000 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 119.000 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.090 |
|  | 塑料给水管 DN150 | m | 42.00 | 7.320 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 1.060 |
|  | 消火栓单栓DN65 | 套 | 577.59 | 0.180 |
|  | 闸阀Z41H-16DN100 | 只 | 273.50 | 0.970 |
|  | 闸阀Z41H-16DN80 | 只 | 211.89 | 0.260 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2531.79 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 108.50 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 35.579 |

生活建筑（多层） 给排水

| 工作内容:上下水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G01009 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 4687.18 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1171.05 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3482.15 |
|  | 机械费（元） |  |  | 33.98 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.972 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.971 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 46.100 |
|  | 截止阀J11T-16DN25 | 只 | 36.87 | 2.700 |
|  | 截止阀J11W-10DN15 | 只 | 21.92 | 6.030 |
|  | 水泵接合器墙壁式100 | 套 | 499.14 | 0.410 |
|  | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | 11.910 |
|  | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 413.83 | 1.350 |
|  | 消火栓双栓DN65 | 套 | 732.76 | 0.410 |
|  | 小便器全套 | 套 | 187.77 | 0.890 |
|  | 自动平便配件二联 | 套 | 128.64 | 1.350 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1282.84 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 33.98 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 6.841 |

#### 表128 采暖

电气楼 采暖

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02001 |
| 项目 |  |  |  | 电气楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 682.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 273.50 |
|  | 材料费（元） |  |  | 392.74 |
|  | 机械费（元） |  |  | 16.08 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.693 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.462 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 9.100 |
|  | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 6.200 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 5.100 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 26.600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 130.02 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 16.08 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 9.814 |

水泵房

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02002 |
| 项目 |  |  |  | 水泵房 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 441.16 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 142.44 |
|  | 材料费（元） |  |  | 291.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 7.60 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.362 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.239 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 4.000 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 7.580 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 11.100 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 101.50 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 7.60 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 4.573 |

户内GIS配电室 采暖

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02003 |
| 项目 |  |  |  | 户内GIS配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 635.16 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 224.41 |
|  | 材料费（元） |  |  | 389.75 |
|  | 机械费（元） |  |  | 21.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.570 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.377 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 11.900 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 7.190 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 26.700 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 111.89 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 21.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 12.775 |

配电室 采暖

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02004 |
| 项目 |  |  |  | 配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 591.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 215.39 |
|  | 材料费（元） |  |  | 365.29 |
|  | 机械费（元） |  |  | 11.28 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.547 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.362 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 6.000 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 7.220 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 26.800 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 108.16 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 11.28 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 6.732 |

生产综合楼 采暖

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02005 |
| 项目 |  |  |  | 生产综合楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 4015.26 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1491.74 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2389.18 |
|  | 机械费（元） |  |  | 134.34 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.781 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.518 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 49.800 |
|  | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 43.100 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 54.060 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 110.800 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 610.59 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 134.34 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.400 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 61.083 |

生产建筑（单层） 采暖

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02006 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(单层) |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 899.45 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 366.85 |
|  | 材料费（元） |  |  | 511.60 |
|  | 机械费（元） |  |  | 21.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.932 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.616 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 10.400 |
|  | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 6.600 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 8.700 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 20.900 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 205.34 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 21.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 12.197 |

生产建筑（多层） 采暖

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02007 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 584.84 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 190.06 |
|  | 材料费（元） |  |  | 379.25 |
|  | 机械费（元） |  |  | 15.53 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.485 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.316 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 5.500 |
|  | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 6.400 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 10.930 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 9.300 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 103.23 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 15.53 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 8.571 |

生活建筑（单层） 采暖

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02008 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(单层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 3780.01 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1400.58 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2318.54 |
|  | 机械费（元） |  |  | 60.89 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.550 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.364 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 35.300 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 59.620 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 41.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 962.15 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 60.89 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.700 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 12.842 |

生活建筑（多层）

| 工作内容:采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G02009 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 4608.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1834.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2705.78 |
|  | 机械费（元） |  |  | 68.53 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.651 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.095 |
| 材料 | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 112.900 |
|  | 钢制柱式散热器300~1000mm | 片 | 16.90 | 43.010 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 63.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1150.81 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 68.53 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 32.180 |

#### 表129 通风空调

电气楼 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03001 |
| 项目 |  |  |  | 电气楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 1627.78 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 912.60 |
|  | 材料费（元） |  |  | 714.51 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.402 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.409 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 47.400 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 18.090 |
|  | 镀锌钢管 综合 | kg | 4.98 | 14.300 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 40.800 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 208.02 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.67 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.504 |

水泵房 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03002 |
| 项目 |  |  |  | 水泵房 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 415.34 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 161.21 |
|  | 材料费（元） |  |  | 207.72 |
|  | 机械费（元） |  |  | 46.41 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.431 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.239 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 33.320 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 6.670 |
|  | 闸阀Z41H-16DN65 | 只 | 134.05 | 0.090 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 32.90 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 46.41 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 24.011 |

户内GIS配电室 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03003 |
| 项目 |  |  |  | 户内GIS配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 335.58 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 265.59 |
|  | 材料费（元） |  |  | 60.76 |
|  | 机械费（元） |  |  | 9.23 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.716 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.385 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 8.230 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 1.690 |
|  | 黄铜棒φ7~80 | kg | 108.76 | 0.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.97 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 9.23 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 7.195 |

配电室 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03004 |
| 项目 |  |  |  | 配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 407.41 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 237.66 |
|  | 材料费（元） |  |  | 138.30 |
|  | 机械费（元） |  |  | 31.45 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.639 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.347 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 22.750 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 4.120 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 28.77 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 31.45 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 16.273 |

生产综合楼 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03005 |
| 项目 |  |  |  | 生产综合楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 3933.88 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1938.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1604.86 |
|  | 机械费（元） |  |  | 390.40 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 5.221 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.818 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 231.900 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 124.670 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 184.94 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 390.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.400 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 234.887 |

生产建筑（单层） 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03006 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(单层) |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 467.58 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 243.30 |
|  | 材料费（元） |  |  | 182.57 |
|  | 机械费（元） |  |  | 41.71 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.655 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.354 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 25.600 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 7.680 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 48.14 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 41.71 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 24.267 |

生产建筑（多层） 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03007 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 730.85 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 279.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 374.06 |
|  | 机械费（元） |  |  | 77.06 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.747 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.416 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 37.040 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 8.620 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 188.71 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 77.06 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 41.064 |

生活建筑（单层） 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03008 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 2021.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 843.20 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1012.08 |
|  | 机械费（元） |  |  | 166.04 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.272 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.224 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 152.870 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 49.240 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 196.96 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 166.04 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.700 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 95.140 |

生活建筑（多层） 通风空调

| 工作内容:风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G03009 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 2467.61 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1047.10 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1229.99 |
|  | 机械费（元） |  |  | 190.52 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.818 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.525 |
| 材料 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 4.15 | 207.780 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 49.840 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 184.79 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 190.52 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.700 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 106.362 |

#### 表130 照明接地

电气楼 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04001 |
| 项目 |  |  |  | 电气楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 1679.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 583.29 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1043.66 |
|  | 机械费（元） |  |  | 52.16 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.332 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.201 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 0.270 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 0.250 |
|  | 铝芯导线截面4mm2 | m | 1.12 | 56.880 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 0.620 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 76.960 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 378.15 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 52.16 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 28.778 |

水泵房 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04002 |
| 项目 |  |  |  | 水泵房 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 434.48 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 177.58 |
|  | 材料费（元） |  |  | 232.43 |
|  | 机械费（元） |  |  | 24.47 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.408 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.362 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 0.060 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 0.090 |
|  | 铝芯导线截面4mm2 | m | 1.12 | 12.620 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 0.400 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 11.990 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 67.30 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 24.47 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 7.195 |

户内GIS配电室 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04003 |
| 项目 |  |  |  | 户内GIS配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 1422.91 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 300.37 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1073.02 |
|  | 机械费（元） |  |  | 49.52 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.693 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.608 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 1.680 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 0.130 |
|  | 铝芯导线截面2.5mm2 | m | 0.88 | 25.670 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 29.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 153.58 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 49.52 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 20.784 |

配电室 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04004 |
| 项目 |  |  |  | 配电室 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 1228.01 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 471.08 |
|  | 材料费（元） |  |  | 647.30 |
|  | 机械费（元） |  |  | 109.63 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.117 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.909 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 0.550 |
|  | 单控扳式暗开关单联 | 套 | 15.39 | 0.210 |
|  | 铝芯导线截面4mm2 | m | 1.12 | 17.330 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 1.020 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 13.840 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 147.96 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 109.63 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 49.563 |

生产综合楼 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04005 |
| 项目 |  |  |  | 生产综合楼 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 5253.47 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1325.76 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3800.83 |
|  | 机械费（元） |  |  | 126.88 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.957 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.834 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 4.770 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 0.900 |
|  | 铝芯导线截面4mm2 | m | 1.12 | 124.600 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 0.040 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 142.680 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 803.15 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 126.88 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 75.144 |

生产建筑（单层） 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04006 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(单层) |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 653.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 243.70 |
|  | 材料费（元） |  |  | 361.88 |
|  | 机械费（元） |  |  | 47.57 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.578 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.470 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 0.270 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 0.040 |
|  | 铝芯导线截面4mm2 | m | 1.12 | 25.840 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 0.150 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 17.510 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 101.49 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 47.57 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 13.590 |

生产建筑（多层） 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04007 |
| 项目 |  |  |  | 生产建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 725.57 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 203.34 |
|  | 材料费（元） |  |  | 488.10 |
|  | 机械费（元） |  |  | 34.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.477 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.400 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 0.330 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 0.030 |
|  | 铝芯导线截面4mm2 | m | 1.12 | 21.500 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 0.930 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 16.960 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 84.33 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 34.13 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 8.793 |

生活建筑（单层） 照明接地

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04008 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(单层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 8723.44 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3513.93 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4927.76 |
|  | 机械费（元） |  |  | 281.75 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 7.731 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 7.669 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 0.590 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 1.610 |
|  | 铝芯导线截面2.5mm2 | m | 0.88 | 104.650 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 1.010 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 167.530 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3560.52 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 281.75 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 96.099 |

生活建筑（多层）

| 工作内容:照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | G04009 |
| 项目 |  |  |  | 生活建筑(多层) |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 6461.14 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1969.86 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4233.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 257.90 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.497 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.058 |
| 材料 | 成套灯具投光灯 | 套 | 447.76 | 3.780 |
|  | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 17.09 | 1.520 |
|  | 铝芯导线截面4mm2 | m | 1.12 | 123.990 |
|  | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 159.29 | 0.820 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | 179.320 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1364.92 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 257.90 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 117.226 |

#### 表131 室外消防及给排水设备安装

| 适用范围:视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统、火灾报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:设备就位,固定,接线,接地,单体调试。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | G05001 |
| 项目 |  |  |  | 室外消防及给排水设备安装 |
| 单位 |  |  |  | 套 |
| 基价 |  |  |  | 11.22 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5.08 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.81 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.33 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 人工费 | % | 1.00 | 5.075 |
| 材料 | 材料费 | % | 1.00 | 4.813 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.33 |

## 6.8  站区室外工程

### 6.8.1  说明

6.8.1.1  站区室外工程定额包括池内铺石（见表132）、大门（见表133）、块料地坪（见表134）、碎石（卵石）地坪（见表135）、室外管道（见表136）、混凝土模块井（见表137）、池（见表138）、取水井（见表139）、混凝土护坡挡墙（见表140）、锚杆土钉支护（见表141）、喷混凝土（见表142）、栏栅（见表143）、播种草籽（见表144）、铺（植）草皮（见表145）、乔木种植（见表146）、灌木种植（见表147）、管道防腐（见表148），共17个表77个子目。

6.8.1.2  室外生活给水管道、室外排水管道、消防管道按常用钢管、塑料管、钢塑复合管、球墨铸铁管管材等级编制，级别与定额不同时可换算管材材料消耗量。套管内管道铺设人工消耗量乘以1.1。管道安装不分地面明装和地下直埋,均执行本标准。

6.8.1.3  混凝土模块井不包含土方开挖、回填内容，可参照5.1节定额子目单独计算。

6.8.1.4  管道保温定额子目适用于现场保温。

6.8.1.5  若播草籽在植草砖孔内，播种草籽定额的人工消耗量乘以 1.1。

6.8.1.6  本节种植相关定额子目包含种植完成后10 d的基本养护。

### 6.8.2  工程量计算规则

6.8.2.1  池内铺石中铺设卵石按自然方计量。

6.8.2.2  大门等按门面积计量，计算边门面积。

6.8.2.3  块料地坪按设计图示尺寸以面积计量，不扣除各种检查井及雨水口所占面积。

6.8.2.4  碎石（卵石）地坪以设计面积计量。

6.8.2.5  钢管铺设、给排水塑料管、钢塑复合管、球墨铸铁管铺设按设计图示中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。管道刷油、除锈工程量已包含在定额子目中，无需单独计算工程量。

6.8.2.6  管道防腐、保温按设计图示尺寸以面积计量。

6.8.2.7  混凝土模块井按设计图示数量计算，以座计量。井筒可参照设计高度计量。混凝土模块井开挖和回填单独以立方米计量。

6.8.2.8  池中的玻璃钢成品池结合其净空体积（容积）按数量计量，现浇混凝土池结合其净空体积（容积）按立方米计量，不扣除池内设备、支撑、支柱、管道等所占体积。

6.8.2.9  取水井（深井）按照深井井管长度计算工程量，井管长度应计算沉砂管和滤管长度。

6.8.2.10  混凝土护坡、土墙按照体积计算工程量；其中，挡土墙体积=基础体积+挡土墙体积。计算体积时，不扣除泄水孔、伸缩缝所占体积，不计算垫层体积。

6.8.2.11  锚杆、土钉支护按照锚杆、土钉入土长度以延长米计算工程量，锚杆制作安装按照锚杆钢材质量计算工程量。

6.8.2.12  喷混凝土按照喷射的混凝土表面积计算工程量。

6.8.2.13  栏栅按图示面积计算工程量，不计算基础部分工程量。

6.8.2.14  播种草籽、铺（植）草皮按设计图示尺寸以面积计算。

6.8.2.15  乔木种植、灌木种植根据不同胸径按设计图示数量计算。

#### 表132 池内铺石

| 适用范围:适用于光伏发电工程事故油池等建筑物铺设卵石等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:人工捡集、铺设卵石、整理等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H01001 | H01002 |
| 项目 |  |  |  | 铺设卵石 | 碎石 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 351.05 | 252.72 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 169.28 | 169.28 |
|  | 材料费（元） |  |  | 181.77 | 83.44 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.920 | 0.920 |
| 材料 | 净卵石 | m3 | 176.21 | 1.020 | - |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | 1.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.04 | 1.84 |

#### 表133 大门

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外工程大门工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:轨道沟槽开挖，轨道铺设，地面找平，门安装、五金铁件安装及调试等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H02001 | H02002 | H02003 | H02004 |
| 项目 |  |  |  | 钢制大门 | 不锈钢大门 | 电动伸缩门(有轨) | 电动伸缩门(无轨) |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 554.58 | 723.50 | 1176.01 | 1108.85 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 68.00 | 62.56 | 155.04 | 116.96 |
|  | 材料费（元） |  |  | 485.39 | 659.75 | 1020.97 | 991.89 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.19 | 1.19 | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.250 | 0.230 | 0.570 | 0.430 |
| 材料 | 钢大门 | m2 | 470.00 | 1.000 | - | - | - |
|  | 不锈钢大门（成品） | m2 | 650.00 | - | 1.000 | - | - |
|  | 不锈钢电动伸缩门 | m2 | 968.76 | - | - | 1.000 | 1.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.39 | 9.75 | 52.21 | 23.13 |
| 机械 | 叉车起重机 5t | 台班 | 597.10 | 0.002 | 0.002 | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.057 | 0.057 |  |  |

#### 表134 块料地坪

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外工程块料地坪工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:垫层清理、面层铺设、压实赶光、养护等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H03001 | H03002 | H03003 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土砌块砖 | 广场砖 | 植草砖 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 497.48 | 202.99 | 135.67 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 33.49 | 49.68 | 26.68 |
|  | 材料费（元） |  |  | 462.42 | 144.56 | 108.46 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.57 | 8.75 | 0.53 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.182 | 0.270 | 0.145 |
| 材料 | 干混地面砂浆 | m3 | 453.12 | - | 0.028 | - |
|  | 混凝土砌块砖 | m2 | 210.00 | 1.030 | - | - |
|  | 广场砖 | m2 | 58.00 | - | 1.030 | - |
|  | 植草砖 | m2 | 49.00 | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 246.12 | 72.13 | 57.99 |
| 机械 | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.005 | 0.043 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.67 | 0.99 | 0.53 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.114 | 0.982 |  |

#### 表135 碎石（卵石）地坪

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外工程碎石(卵石)地坪工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:清理底层、砂浆拌合、铺筑、洒水、碾压等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H04001 | H04002 |
| 项目 |  |  |  | 卵石地坪 | 碎石地坪 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 335.52 | 229.16 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 290.78 | 203.68 |
|  | 材料费（元） |  |  | 36.93 | 18.30 |
|  | 机械费（元） |  |  | 7.81 | 7.18 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.868 | 0.608 |
| 材料 | 干混地面砂浆 | m3 | 453.12 | 0.066 | - |
|  | 净卵石 | m3 | 176.21 | 0.037 | - |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | 0.210 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 机械 | 推土机 118kW | 台班 | 1432.00 | - | 0.001 |
|  | 压路机(内燃) 8t | 台班 | 560.57 | - | 0.003 |
|  | 灰浆(泥浆)搅拌机 200L | 台班 | 180.49 | 0.011 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5.82 | 4.07 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 0.183 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.251 |  |

#### 表136 室外生活给水管道、室外排水管道、消防管道

| 适用范围:适用于光伏发电工程室外给排水、消防管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、钢管：场内搬运、检查及清扫管材、切管、坡口、调直、对口、焊接、管道安装、刷油刷漆、水压试验、水冲洗、消毒，钢管除锈等； - 塑料管：场内搬运、外观检查、切管、管道及管件安装、调直、水压试验、水冲洗、消毒等； - 钢塑复合管：场内搬运、外观检查、切管、套丝、调直、管道及管件安装、刷油刷漆、丝口刷漆、水压试验、冲洗、消毒等； - 球墨铸铁管：场内搬运、检查及清扫管材、切管、排管、接口、管道安装、刷油刷漆、水压试验、水冲洗、消毒等。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H05001 | H05002 | H05003 |
| 项目 |  |  |  | 钢管铺设(法兰连接) |  |  |
|  |  |  |  | DN100以内 | DN200以内 | DN300以内 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 68.97 | 166.19 | 290.69 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 16.57 | 33.05 | 46.88 |
|  | 材料费（元） |  |  | 47.90 | 128.20 | 237.77 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.50 | 4.94 | 6.04 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.021 | 0.041 | 0.056 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.059 | 0.119 | 0.172 |
| 材料 | 法兰 | 片 | 21.47 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 酚醛防锈漆F53各色 | kg | 13.50 | 0.079 | 0.157 | 0.236 |
|  | 钢管 | t | 4060.00 | 0.011 | 0.030 | 0.056 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.15 | 4.26 | 7.20 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.021 | 0.022 | 0.030 |
|  | 油耐压试验仪 | 台班 | 281.86 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.33 | 0.66 | 0.94 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 1.679 | 1.759 | 2.398 |

| 定额编号 |  |  |  | H05004 | H05005 | H05006 | H05007 | H05008 | H05009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 给排水塑料管(热熔连接) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 20.59 | 40.95 | 61.05 | 75.80 | 95.11 | 117.81 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5.17 | 10.34 | 15.50 | 19.58 | 23.94 | 32.37 |
|  | 材料费（元） |  |  | 14.26 | 29.27 | 44.05 | 54.56 | 69.31 | 83.19 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.16 | 1.34 | 1.50 | 1.66 | 1.86 | 2.25 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.019 | 0.038 | 0.057 | 0.072 | 0.088 | 0.119 |
| 材料 | 塑料给水管 DN100 | m | 28.00 | - | 1.030 | - | - | - | - |
|  | 塑料给水管 DN150 | m | 42.00 | - | - | 1.030 | - | - | - |
|  | 塑料给水管 DN50 | m | 13.60 | 1.030 | - | - | - | - | - |
|  | 塑料给水管DN200 | m | 52.00 | - | - | - | 1.030 | - | - |
|  | 塑料给水管 DN250 | m | 66.00 | - | - | - | - | 1.030 | - |
|  | 塑料给水管 DN300 | m | 79.00 | - | - | - | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.25 | 0.43 | 0.79 | 1.00 | 1.33 | 1.82 |
| 机械 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 15.62 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.034 | 0.048 |
|  | 油耐压试验仪 | 台班 | 281.86 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.48 | 0.65 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.056 | 0.072 | 0.088 | 0.108 | 0.136 | 0.192 |

| 定额编号 |  |  |  | H05010 | H05011 | H05012 | H05013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 钢塑复合管(螺纹连接) |  |  |  |
|  |  |  |  | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 73.06 | 132.27 | 233.94 | 275.02 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 28.68 | 36.69 | 41.70 | 47.26 |
|  | 材料费（元） |  |  | 42.65 | 93.63 | 189.46 | 224.70 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.73 | 1.95 | 2.78 | 3.06 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.098 | 0.120 | 0.131 | 0.144 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.044 |
| 材料 | 酚醛防锈漆F53各色 | kg | 13.50 | 0.039 | 0.079 | 0.118 | 0.157 |
|  | 钢塑复合管DN50 | m | 40.00 | 1.030 | - | - | - |
|  | 钢塑复合管DN100 | m | 88.00 | - | 1.030 | - | - |
|  | 钢塑复合管DN150 | m | 179.00 | - | - | 1.030 | - |
|  | 钢塑复合管DN200 | m | 212.00 | - | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.92 | 1.92 | 3.50 | 4.22 |
| 机械 | 套丝机 | 台班 | 54.52 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.018 |
|  | 油耐压试验仪 | 台班 | 281.86 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.57 | 0.73 | 0.83 | 0.95 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.264 | 0.288 | 0.360 | 0.432 |

| 定额编号 |  |  |  | H05014 | H05015 | H05016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 球墨铸铁管(法兰连接) |  |  |
|  |  |  |  | DN100 | DN150 | DN200 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 162.94 | 200.18 | 256.64 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 30.91 | 34.94 | 39.34 |
|  | 材料费（元） |  |  | 128.56 | 161.69 | 213.66 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.47 | 3.55 | 3.64 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.092 | 0.096 | 0.102 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.032 | 0.048 | 0.063 |
| 材料 | 酚醛防锈漆F53各色 | kg | 13.50 | 0.079 | 0.118 | 0.157 |
|  | 球墨铸铁管DN100 | m | 120.00 | 1.030 | - | - |
|  | 球墨铸铁管DN150 | m | 151.00 | - | 1.030 | - |
|  | 球墨铸铁管DN200 | m | 200.00 | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.89 | 4.57 | 5.54 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | 油耐压试验仪 | 台班 | 281.86 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.72 | 0.80 | 0.89 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |

#### 表137 混凝土模块井

| 工作内容:混凝土浇筑、钢筋制安、井内踏步、井盖安装；盖板安装等。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | H06001 | H06002 |
| 项目 |  |  |  | 圆形雨水检查井(Y01y) | 圆形污水检查井(Y01w) |
|  |  |  |  | 井径700mmD=300 |  |
| 单位 |  |  |  | 座 |  |
| 基价 |  |  |  | 1860.64 | 1866.05 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 550.22 | 555.37 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1251.38 | 1251.58 |
|  | 机械费（元） |  |  | 59.04 | 59.10 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.244 | 0.246 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.732 | 0.739 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.464 | 1.478 |
| 材料 | 检查井模块Ⅰ类 | 块 | 9.26 | 40.400 | 40.400 |
|  | 抹灰砂浆DP－MR | m3 | 310.46 | 0.012 | 0.012 |
|  | 球墨铸铁井盖φ700mm(含混凝土井圈) | 套 | 462.00 | 1.000 | 1.000 |
|  | 球墨铸铁踏步 | 个 | 33.00 | 3.000 | 3.000 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.480 | 0.480 |
|  | 水 | m3 | 3.50 | 0.573 | - |
|  | 组合钢模板 | m2 | 2.67 | 3.774 | 3.774 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 114.08 | 116.29 |
| 机械 | 载重汽车 15t | 台班 | 863.49 | 0.026 | 0.026 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.001 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 35.15 | 36.65 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.370 | 1.370 |

| 定额编号 |  |  |  | H06003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 圆形立式闸阀井 |
|  |  |  |  | 井径1200mm阀门200mm |
| 单位 |  |  |  | 座 |
| 基价 |  |  |  | 4225.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1491.20 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2610.68 |
|  | 机械费（元） |  |  | 123.44 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.661 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.984 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.968 |
| 材料 | 钢筋 | t | 4148.00 | 0.051 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 64.890 |
|  | 检查井模块Ⅰ类 | 块 | 9.26 | 119.180 |
|  | 抹灰砂浆DP－MR | m3 | 310.46 | 0.082 |
|  | 球墨铸铁井盖φ700mm(含混凝土井圈) | 套 | 462.00 | 1.000 |
|  | 球墨铸铁踏步 | 个 | 33.00 | 4.000 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.571 |
|  | 水 | m3 | 3.50 | 2.377 |
|  | 预制小型混凝土构件 | m3 | 900.00 | 0.190 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.74 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.001 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.008 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 5t | 台班 | 352.03 | 0.014 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 109.43 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.400 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 4.808 |

| 定额编号 |  |  |  | H06004 | H06005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 矩形水表井(不带旁通) |  |
|  |  |  |  | 管道直径100mm井深1.40m | 管道直径100mm井深1.94m |
| 单位 |  |  |  | 座 |  |
| 基价 |  |  |  | 7822.08 | 9451.45 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3354.62 | 4243.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4265.63 | 4945.44 |
|  | 机械费（元） |  |  | 201.83 | 262.56 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.488 | 1.882 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.463 | 5.645 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 8.925 | 11.291 |
| 材料 | 钢筋 | t | 4148.00 | 0.077 | 0.077 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 87.550 | 87.550 |
|  | 检查井模块Ⅰ类 | 块 | 9.26 | 183.830 | 253.510 |
|  | 抹灰砂浆DP－MR | m3 | 310.46 | 0.341 | 0.341 |
|  | 球墨铸铁井盖φ700mm(含混凝土井圈) | 套 | 462.00 | 1.000 | 1.000 |
|  | 球墨铸铁踏步 | 个 | 33.00 | 3.000 | 4.000 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.795 | 1.795 |
|  | 水 | m3 | 3.50 | 6.381 | 8.122 |
|  | 预制小型混凝土构件 | m3 | 900.00 | 0.540 | 0.540 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.44 | 3.92 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.003 | 0.003 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.024 | 0.024 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 5t | 台班 | 352.03 | 0.019 | 0.019 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 167.90 | 228.63 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.200 | 1.200 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 6.617 | 6.617 |

| 工作内容:混凝土浇筑、钢筋制安、井内踏步、井盖安装；盖板安装等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | H06006 |
| 项目 |  |  |  | 井筒(模块) |
|  |  |  |  | 井径700mmh=0.18m |
| 单位 |  |  |  | 座 |
| 基价 |  |  |  | 118.10 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 15.15 |
|  | 材料费（元） |  |  | 102.72 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.23 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.020 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.040 |
| 材料 | 检查井模块Ⅰ类 | 块 | 9.26 | 7.070 |
|  | 球墨铸铁踏步 | 个 | 33.00 | 0.500 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.048 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.11 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.23 |

#### 表138 池

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压站站区室外污水处理池等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、玻璃钢成品池：土方挖填、场内运输，成品安装，井筒、井盖、通气管安装等。 2、现浇混凝土池：土方挖填、场内运输，垫层铺设，钢筋制安，混凝土浇筑振捣、养护，溢水井及玻璃钢顶盖，检修孔及预制盖板安装，钢梯、砌砖、通风管等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H07001 | H07002 |
| 项目 |  |  |  | 玻璃钢成品池(个) |  |
|  |  |  |  | 容积5m3以内 | 容积10m3以内 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 14474.90 | 20530.27 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3292.50 | 4273.92 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10708.61 | 15604.61 |
|  | 机械费（元） |  |  | 473.79 | 651.74 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.266 | 4.240 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 13.066 | 16.960 |
| 材料 | 砌筑砂浆DM10-HR | m3 | 315.21 | 0.015 | 0.015 |
|  | 柔性下水铸铁管 100 | m | 109.97 | 2.464 | 2.464 |
|  | 玻璃钢井筒 外径700 | m | 2980.00 | 1.500 | 1.500 |
|  | 铸铁井盖 轻型700mm | 套 | 240.00 | 1.000 | 1.000 |
|  | 玻璃钢化粪池2号 | 座 | 5200.00 | 1.000 | - |
|  | 玻璃钢化粪池4号 | 座 | 10000.00 | - | 1.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 522.92 | 618.92 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.073 | 0.085 |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.066 | 0.077 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.156 | 0.246 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 97.13 | 120.64 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 22.680 | 30.832 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 6.098 | 6.989 |

| 定额编号 |  |  |  | H07003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 现浇混凝土池(m3) |
|  |  |  |  | 容积10m3以内 |
| 单位 |  |  |  | m3 |
| 基价 |  |  |  | 2153.93 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 834.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1149.03 |
|  | 机械费（元） |  |  | 170.28 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.828 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.312 |
| 材料 | 干混地面砂浆 | m3 | 453.12 | 0.030 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 197.253 |
|  | 砌筑砂浆DM10-HR | m3 | 315.21 | 0.044 |
|  | 预制沟盖板 | m3 | 1172.00 | 0.223 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 41.61 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.035 |
|  | 轮式装载机 2m3 | 台班 | 1348.98 | 0.011 |
|  | 蛙式打夯机 2.8kW | 台班 | 30.28 | 0.751 |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.008 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.025 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.133 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 28.54 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.295 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 36.910 |

| 定额编号 |  |  |  | H07004 | H07005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 现浇混凝土池(m3) |  |
|  |  |  |  | 容积50m3以内 | 容积100m3以内 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |
| 基价 |  |  |  | 1127.06 | 935.66 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 445.35 | 291.31 |
|  | 材料费（元） |  |  | 591.13 | 585.89 |
|  | 机械费（元） |  |  | 90.58 | 58.46 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.442 | 0.289 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.767 | 1.156 |
| 材料 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 510.00 | 0.001 | - |
|  | 干混地面砂浆 | m3 | 453.12 | 0.018 | 0.014 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 99.996 | 77.820 |
|  | 抹灰砂浆DP-HR | m3 | 334.01 | 0.082 | - |
|  | 砌筑砂浆DM10-HR | m3 | 315.21 | 0.013 | 0.008 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.080 | 0.433 |
|  | 玻璃钢井盖 | m2 | 122.40 | 0.105 | 0.052 |
|  | 聚氯乙烯防水卷材PVC 1.5mm | m2 | 40.35 | 0.518 | 0.477 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 71.18 | 60.33 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.018 | 0.011 |
|  | 轮式装载机 2m3 | 台班 | 1348.98 | 0.006 | 0.004 |
|  | 蛙式打夯机 2.8kW | 台班 | 30.28 | 0.538 | 0.321 |
|  | 自卸汽车 12t | 台班 | 948.94 | 0.008 | 0.006 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.013 | 0.008 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.042 | 0.033 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 12.20 | 8.25 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 3.520 | 2.260 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 18.627 | 12.248 |

#### 表139 取水井

| 适用范围:适用于光伏发电工程升压站室外取水井工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:场地平整，打井、护壁、安装井管、洗井、浇制井台、单井抽水试验等。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H08001 |
| 项目 |  |  |  | 深井 |
| 单位 |  |  |  | m |
| 基价 |  |  |  | 814.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 253.93 |
|  | 材料费（元） |  |  | 235.13 |
|  | 机械费（元） |  |  | 325.14 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.458 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.703 |
| 材料 | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | 42.935 |
|  | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 41.26 | 0.006 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.002 |
|  | 水箱 | kg | 5.00 | 0.174 |
|  | 通用钢模板 | kg | 4.73 | 0.008 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 52.01 |
| 机械 | 履带式长螺旋钻孔机 | 台班 | 942.41 | 0.065 |
|  | 泥浆泵 3PN | 台班 | 247.73 | 0.078 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.003 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.007 |
|  | 履带式起重机(油动) 15t | 台班 | 1157.15 | 0.039 |
|  | 空气压缩机 电动6m3/min | 台班 | 416.00 | 0.039 |
|  | 离心水泵 多级 14kW | 台班 | 287.28 | 0.489 |
|  | 直流电焊机 30kW | 台班 | 221.45 | 0.108 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 7.54 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.158 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 89.752 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.315 |

#### 表140 混凝土护坡、挡墙

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外混凝土护坡、挡墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:混凝土浇筑、养护。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H09001 | H09002 | H09003 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土护坡 | 框格式护坡 | 混凝土挡墙 |
| 单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 462.74 | 539.43 | 969.21 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 52.21 | 110.10 | 103.31 |
|  | 材料费（元） |  |  | 410.00 | 428.60 | 863.43 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.53 | 0.73 | 2.47 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.012 | 0.025 | 0.033 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.096 | 0.215 | 0.281 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.120 | 0.235 | 0.086 |
| 材料 | 钢模板 | kg | 4.26 | - | - | 106.700 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 1.055 | 1.080 | 1.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.34 | 9.24 | 1.17 |
| 机械 | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.018 | 0.017 | 0.045 |
|  | 风水(砂)枪 2～6m3/min | 台班 | 84.04 | - | - | 0.013 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.10 | 0.32 | 0.30 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.206 | 0.194 | 0.514 |
|  | 水 | m3 | 3.5 |  |  | 0.297 |

#### 表141 锚杆、土钉支护

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外锚杆、土钉支护工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:钻孔、锚杆（土钉）制作安装、灌浆。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H10001 | H10002 |
| 项目 |  |  |  | 锚杆钻孔注浆 | 钢管土钉 |
| 单位 |  |  |  | m |  |
| 基价 |  |  |  | 109.71 | 89.52 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 56.30 | 15.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6.65 | 64.52 |
|  | 机械费（元） |  |  | 46.76 | 9.47 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | - | 0.010 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.207 | 0.013 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | - | 0.047 |
| 材料 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 15.39 | - | 1.018 |
|  | 焊接钢管 综合 | kg | 4.22 | - | 5.355 |
|  | 水 | m3 | 3.50 | 0.040 | - |
|  | 水泥 42.5 | kg | 0.37 | 7.960 | - |
|  | 水泥浆 | m3 | 446.50 | - | 0.002 |
|  | 型钢 综合 | kg | 3.71 | - | 6.621 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.56 | 0.80 |
| 机械 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 1942.41 | 0.007 | - |
|  | 夯管机 ZSTD-150 | 台班 | 282.46 | - | 0.018 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.012 | - |
|  | 空气压缩机 油动9m3/min | 台班 | 813.93 | 0.019 | - |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | - | 0.023 |
|  | 砂轮切割机 φ400mm | 台班 | 52.88 | - | 0.019 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.13 | 1.02 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.894 |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 |  | 2.381 |

| 定额编号 |  |  |  | H10003 | H10004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 锚杆制作安装 | 钢筋土钉 |
| 单位 |  |  |  | t | m |
| 基价 |  |  |  | 5576.89 | 81.72 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1328.72 | 27.92 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4171.77 | 18.14 |
|  | 机械费（元） |  |  | 76.40 | 35.66 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | - | 0.020 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.885 | 0.007 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | - | 0.105 |
| 材料 | 冲击器 | 套 | 5000.00 | - | 0.001 |
|  | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 945.175 | 1.657 |
|  | 水泥 42.5 | kg | 0.37 | 0.060 | - |
|  | 水泥浆 | m3 | 446.50 | - | 0.009 |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | 0.150 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 237.27 | 2.24 |
| 机械 | 泥浆泵 3PN | 台班 | 247.73 | - | 0.092 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | - | 0.006 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | 0.100 | - |
|  | 空气压缩机 油动9m3/min | 台班 | 813.93 | - | 0.006 |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.270 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 6.70 | 0.20 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 0.735 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 32.319 | 6.829 |

#### 表142 喷混凝土

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外喷混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:施工准备、岩面清洗、下料、喷射、清洗机械、处理回填、养护等。 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H11001 | H11002 |
| 项目 |  |  |  | 厚度20cm | 厚度每增减5cm |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 143.84 | 35.02 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.32 | 1.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 131.12 | 32.79 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.40 | 0.71 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.005 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.020 | 0.003 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.012 | 0.002 |
| 材料 | 预拌喷射混凝土干料 | m3 | 278.76 | 0.464 | 0.116 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.78 | 0.45 |
| 机械 | 混凝土喷射机 4～5m3/h | 台班 | 595.53 | 0.005 | 0.001 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.42 | 0.11 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.086 | 0.017 |

#### 表143 栏栅

| 适用范围:适用于光伏发电场及升压站室外栏栅工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开挖基坑、现浇混凝土基础、安放立柱、回填土以及网片安装 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H12001 | H12002 |
| 项目 |  |  |  | 塑钢网围栅 | 铁丝网围栏 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |
| 基价 |  |  |  | 39.86 | 35.31 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4.30 | 3.48 |
|  | 材料费（元） |  |  | 22.81 | 18.77 |
|  | 机械费（元） |  |  | 12.75 | 13.06 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.005 | 0.004 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.016 | 0.013 |
| 材料 | 复合木模板 | m2 | 42.49 | 0.037 | 0.037 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.027 | 0.027 |
|  | 塑钢网围栅 | m2 | 10.00 | 1.030 | - |
|  | 铁丝网围栏 | m2 | 6.30 | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.45 | 0.22 |
| 机械 | 挖掘机(液压反铲履带式) 1.0m3 | 台班 | 1234.25 | 0.010 | 0.010 |
|  | 振捣器 插入式 | 台班 | 23.89 | 0.006 | 0.006 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | - | 0.003 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.26 | 0.27 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.803 | 0.803 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.069 | 0.309 |

#### 表144 播种草籽

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外播种草籽工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:施肥、翻松、播撒、浇水、清理等。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H13001 |
| 项目 |  |  |  | 播种草籽 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 529.59 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 329.36 |
|  | 材料费（元） |  |  | 187.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | 12.29 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.790 |
| 材料 | 肥料(综合) | kg | 10.80 | 5.500 |
|  | 水 | m3 | 3.50 | 0.550 |
|  | 草籽 | kg | 40.00 | 3.150 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.61 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.010 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.350 |

#### 表145 铺（植）草皮

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外铺(植)草皮工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:施肥、翻松、铺设草皮、浇水、清理等。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H14001 |
| 项目 |  |  |  | 铺(植)草皮 |
| 单位 |  |  |  | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 1851.01 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 369.84 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1475.62 |
|  | 机械费（元） |  |  | 5.55 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.010 |
| 材料 | 肥料(综合) | kg | 10.80 | 5.500 |
|  | 水 | m3 | 3.50 | 6.500 |
|  | 草皮 | m2 | 13.00 | 105.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 28.47 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5.55 |

#### 表146 乔木种植

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外乔木种植工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖坑、散苗、修剪、种植、还土踏实、开堰、捆支柱、拆除箱板、浇水及现场清理等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H15001 | H15002 | H15003 |
| 项目 |  |  |  | 带土球土球直径 |  |  |
|  |  |  |  | 球径*深50*40cm | 球径*深100*80cm | 球径*深150*100cm |
| 单位 |  |  |  | 株 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 211.94 | 439.06 | 720.97 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 29.07 | 115.37 | 173.14 |
|  | 材料费（元） |  |  | 182.43 | 311.52 | 529.57 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.44 | 12.17 | 18.26 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.158 | 0.627 | 0.941 |
| 材料 | 水 | m3 | 3.50 | 0.330 | 1.155 | 1.650 |
|  | 木支撑 | m | 5.00 | 4.000 | 8.000 | 15.000 |
|  | 带土球乔木 胸径5cm | 株 | 150.00 | 1.030 | - | - |
|  | 带土球乔木 胸径15cm | 株 | 420.00 | - | - | 1.030 |
|  | 带土球乔木 胸径10cm | 株 | 250.00 | - | 1.030 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.77 | 9.98 | 16.19 |
| 机械 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | - | 0.010 | 0.015 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.44 | 1.73 | 2.60 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 0.450 | 0.675 |

| 定额编号 |  |  |  | H15004 | H15005 | H15006 | H15007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 裸根乔木 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径5cm以内 | 胸径10cm以内 | 胸径15cm以内 | 胸径20cm以内 |
| 单位 |  |  |  | 株 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 152.33 | 317.58 | 563.20 | 715.31 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 22.08 | 59.06 | 133.58 | 148.67 |
|  | 材料费（元） |  |  | 129.92 | 257.63 | 385.85 | 512.20 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.33 | 0.89 | 43.77 | 54.44 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.120 | 0.321 | 0.726 | 0.808 |
| 材料 | 水 | m3 | 3.50 | 0.330 | 0.660 | 0.990 | 1.155 |
|  | 木支撑 | m | 5.00 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 |
|  | 裸银乔木 胸径5cm以内 | 株 | 100.00 | 1.030 | - | - | - |
|  | 裸银乔木 胸径10cm以内 | 株 | 200.00 | - | 1.030 | - | - |
|  | 裸银乔木 胸径15cm以内 | 株 | 300.00 | - | - | 1.030 | - |
|  | 裸银乔木 胸径20cm以内 | 株 | 400.00 | - | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.76 | 9.32 | 13.38 | 16.16 |
| 机械 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | - | - | 0.040 | 0.050 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.33 | 0.89 | 2.00 | 2.23 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  | 1.800 | 2.250 |

#### 表147 灌木种植

| 适用范围:适用于光伏发电工程站区室外灌木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖坑、散苗、修剪、种植、还土踏实、开堰、捆支柱、拆除箱板、浇水及现场清理等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | H16001 | H16002 | H16003 | H16004 | H16005 |
| 项目 |  |  |  | 种植灌木色带 |  | 种植裸根灌木 |  |  |
|  |  |  |  | 高度0.8m以内 | 高度1.2m以内 | 高度1.5米 | 高度2米 | 高度2.5米 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 29.01 | 44.56 | 131.48 | 179.34 | 217.42 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 19.14 | 32.38 | 11.41 | 19.69 | 25.58 |
|  | 材料费（元） |  |  | 9.58 | 11.69 | 119.90 | 159.35 | 191.46 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.29 | 0.49 | 0.17 | 0.30 | 0.38 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.104 | 0.176 | 0.062 | 0.107 | 0.139 |
| 材料 | 水 | m3 | 3.50 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.495 | 0.660 |
|  | 色带0.8m以内 | m2 | 8.00 | 1.030 | - | - | - | - |
|  | 色带1.2m以内 | m2 | 10.00 | - | 1.030 | - | - | - |
|  | 裸银灌木1.5m | m2 | 113.00 | - | - | 1.030 | - | - |
|  | 裸银灌木2.0m | m2 | 150.00 | - | - | - | 1.030 | - |
|  | 裸银灌木2.5m | m2 | 180.00 | - | - | - | - | 1.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 2.35 | 3.12 | 3.75 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.29 | 0.49 | 0.17 | 0.30 | 0.38 |

#### 表148 管道防腐保温

| 工作内容:防腐：调制底、面漆，涂刷底、面漆，缠绕玻璃布等；保温：运料、安装、粘结、捆扎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | H17001 | H17002 | H17003 | H17004 | H17005 |
| 项目 |  |  |  | 管道防腐-三油两布 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DN100以内 | DN150以内 | DN200以内 | DN250以内 | DN300以内 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 16.36 | 24.79 | 34.11 | 41.03 | 48.68 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 6.15 | 9.46 | 12.76 | 14.23 | 16.43 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10.09 | 15.14 | 21.10 | 26.51 | 31.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.009 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.029 | 0.044 | 0.059 | 0.067 | 0.076 |
| 材料 | 固化剂 | kg | 36.31 | 0.022 | 0.033 | 0.070 | 0.084 | 0.107 |
|  | 环氧煤沥青 底漆 | kg | 18.76 | 0.023 | 0.035 | 0.047 | 0.060 | 0.067 |
|  | 环氧煤沥青 面漆 | kg | 19.23 | 0.344 | 0.516 | 0.688 | 0.869 | 1.044 |
|  | 玻璃布 | m2 | 2.12 | 0.837 | 1.256 | 1.674 | 2.086 | 2.484 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.47 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.44 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |

| 定额编号 |  |  |  |  | H17006 |  | H17007 | H17008 |  | H17009 |  | H17010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  | 管道防腐-每增减一油一布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DN100以内 |  | DN150以内 | DN200以内 |  | DN250以内 |  | DN300以内 |  |
| 单位 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 3.85 |  | 5.66 | 7.58 |  | 8.85 |  | 10.94 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 1.38 |  | 1.93 | 2.66 |  | 2.66 |  | 3.12 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 2.44 |  | 3.69 | 4.87 |  | 6.13 |  | 7.76 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 0.03 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 |  | 0.006 |  | 0.009 | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.014 |  |
| 材料 | 固化剂 | kg | 36.31 |  | 0.005 |  | 0.008 | 0.010 |  | 0.010 |  | 0.020 |  |
|  | 环氧煤沥青 面漆 | kg | 19.23 |  | 0.065 |  | 0.098 | 0.130 |  | 0.170 |  | 0.210 |  |
|  | 玻璃布 | m2 | 2.12 |  | 0.419 |  | 0.628 | 0.837 |  | 1.043 |  | 1.242 |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 |  | 0.12 |  | 0.18 | 0.23 |  | 0.29 |  | 0.36 |  |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 |  | 0.03 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | H17011 |  |  | H17012 |  | H17013 |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 管道保温 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 岩棉管壳保温 |  |  | 高温玻璃棉壳保温 |  | 聚氨酯质泡沫塑料保温 |  |
| 单位 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 1169.86 |  |  | 1173.76 |  | 709.91 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  | 510.92 |  |  | 408.74 |  | 383.30 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  | 648.72 |  |  | 756.84 |  | 318.95 |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  | 10.22 |  |  | 8.18 |  | 7.66 |  |
| 分类 | 名称 | 单位 |  | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 |  | 272.00 |  | 0.265 |  |  | 0.212 |  | 0.199 |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 184.00 |  | 2.385 |  |  | 1.908 |  | 1.789 |  |
| 材料 | 岩棉管壳 | m3 |  | 600.00 |  | 1.060 |  |  | - |  | - |  |
|  | 高温玻璃棉管壳 | m3 |  | 700.00 |  | - |  |  | 1.060 |  | - |  |
|  | 发泡聚氨酯 | m3 |  | 295.00 |  | - |  |  | - |  | 1.060 |  |
|  | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 |  | 12.72 |  |  | 14.84 |  | 6.25 |  |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 |  | 1.00 |  | 10.22 |  |  | 8.18 |  | 7.66 |  |

## 6.9  道路工程

### 6.9.1 说明

6.9.1.1  道路工程包括道路垫层（见表149）、基层（见表150）、面层（见表151）、培土路肩（见表152）、路牙（缘）石（见表153）、管涵（见表154）、箱涵（见表155），共7个表24个子目。

6.9.1.2  路基、路床（槽）土方及石方开挖按相应土石方开挖定额子目计算。

6.9.1.3  道路基层不包括软土地基处理。

6.9.1.4  道路面层定额中包括了伸缩缝、护脚设施等工作内容。

6.9.1.5  混凝土路面定额未包括钢筋制作与安装。

6.9.1.6  定额中不含雨水井、上下水井等。

### 6.9.2工程量计算规则

6.9.2.1  垫层按设计图示以体积计算。

6.9.2.2  基层按设计图示以体积计算。

6.9.2.3  面层按设计图示以体积计算。

6.9.2.4  培土路肩按设计图示以体积计算。

6.9.2.5  路牙（缘）石按设计图示以体积计算。

#### 表149 垫层

| 适用范围:道路交通工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:铺筑、整平、洒水、碾压。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | J01001 | J01002 | J01003 |
| 项目 |  |  |  | 砂 | 碎石 | 灰土 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9828.07 | 11532.27 | 16613.91 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 587.98 | 532.84 | 479.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 8517.60 | 9955.20 | 15300.98 |
|  | 机械费（元） |  |  | 722.49 | 1044.23 | 833.41 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.103 | 1.018 | 0.916 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.565 | 1.391 | 1.252 |
| 材料 | 灰土3:7 | m3 | 116.00 | - | - | 131.905 |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | 124.440 | - |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | 131.040 | - | - |
| 机械 | 压路机(内燃) 8t | 台班 | 560.57 | 0.347 | 0.173 | 0.125 |
|  | 压路机(内燃) 12t | 台班 | 850.72 | - | 0.447 | 0.400 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 527.97 | 566.98 | 423.05 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 28.059 | 44.841 | 34.118 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 10.500 | 9.100 | 8.400 |

#### 表150 基层

| 适用范围:道路交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:石灰土基层:放样,铺装,找平,碾压,洒水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | J02001 | J02002 | J02003 | J02004 |
| 项目 |  |  |  | 石灰土 | 碎石 | 水泥稳定土 | 水泥稳定碎石 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 11396.73 | 13018.05 | 11727.06 | 18274.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1316.01 | 1159.57 | 757.46 | 440.84 |
|  | 材料费（元） |  |  | 6430.42 | 10813.40 | 8323.47 | 16206.47 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3650.30 | 1045.08 | 2646.13 | 1627.31 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.451 | 2.116 | 0.936 | 0.834 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.529 | 3.174 | 2.733 | 1.163 |
| 材料 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 413.41 | - | - | 16.394 | 11.060 |
|  | 生石灰 | t | 280.00 | 17.333 | - | - | - |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | 133.200 | - | 145.427 |
|  | 土 | m3 | 9.80 | 144.733 | - | 142.294 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 158.80 | 157.40 | 151.55 | - |
| 机械 | 灰土拌和机 120kW | 台班 | 3221.35 | 0.506 | - | 0.506 | - |
|  | 压路机(内燃) 8t | 台班 | 560.57 | 0.226 | 0.072 | - | 0.168 |
|  | 压路机(内燃) 12t | 台班 | 850.72 | 0.890 | - | - | 0.780 |
|  | 压路机(内燃) 15t | 台班 | 963.99 | - | 0.759 | 0.075 | - |
|  | 压路机(内燃) 18t | 台班 | 1053.17 | - | - | 0.228 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1136.47 | 273.05 | 703.70 | 869.57 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 255.721 | 48.219 | 205.721 | 67.458 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 |  |  |  | 16.380 |

#### 表151 面层

| 适用范围:道路交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:混凝土面层:放样、模板制安、混凝土拌制、浇筑、抹平或拉毛、切缝、路面锯纹、灌注填缝料、养护等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | J03001 | J03002 | J03003 | J03004 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土 | 沥青混凝土 | 碎石 | 泥结碎石 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 48926.54 | 109947.37 | 13227.45 | 11280.77 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5539.89 | 799.86 | 1051.98 | 1181.86 |
|  | 材料费（元） |  |  | 42095.55 | 105216.40 | 11484.65 | 9513.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1291.10 | 3931.11 | 690.82 | 585.79 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 10.093 | 2.735 | 1.941 | 2.200 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 15.188 | 0.304 | 2.848 | 3.171 |
| 材料 | 沥青混凝土 | m3 | 1020.00 | - | 101.600 | - | - |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 102.000 | - | - | - |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | - | - | 132.600 | 87.540 |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | - | - | - | 32.067 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2488.95 | 1584.40 | 876.65 | 425.56 |
| 机械 | 压路机(内燃) 8t | 台班 | 560.57 | - | 0.400 | 1.161 | 0.088 |
|  | 压路机(内燃) 15t | 台班 | 963.99 | - | 2.338 | - | 0.515 |
|  | 沥青混凝土自动找平摊铺机 8t | 台班 | 695.29 | - | 1.831 | - | - |
|  | 自落式搅拌机 0.75m3 | 台班 | 427.55 | 2.641 | - | - | - |
|  | 振捣器 平板式 | 台班 | 19.30 | 5.282 | - | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 60.00 | 180.00 | 40.00 | 40.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 218.925 | 33.147 | 26.037 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 271.442 |  |  |  |

#### 表152 培土路肩

| 适用范围:道路交通工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挂线，培肩压实，修整路槽。 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | J04001 |
| 项目 |  |  |  | 培土路肩 |
| 单位 |  |  |  | 100m3 |
| 基价 |  |  |  | 2591.36 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2182.06 |
|  | 材料费（元） |  |  | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 409.30 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 11.859 |
| 机械 | 手扶式振动碾 0.7t | 台班 | 393.94 | 1.039 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 29.663 |

#### 表153 路牙( 缘）石

| 适用范围:道路交通工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂;混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；刨槽，安砌块件。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | J05001 | J05002 | J05003 |
| 项目 |  |  |  | 预制混凝土预制块 | 现浇混凝土 | 安砌路缘石 |
| 单位 |  |  |  | 10m3 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 7371.41 | 5057.44 | 1027.75 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2469.46 | 298.08 | 904.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4825.88 | 4185.61 | 123.02 |
|  | 机械费（元） |  |  | 76.07 | 573.75 | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 13.421 | 1.620 | 4.917 |
| 材料 | M10水泥砂浆 | m3 | 175.77 | - | - | 0.680 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 10.100 | 10.200 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 904.05 | 224.95 | 3.50 |
| 机械 | 混凝土路缘石机动铺筑机 | 台班 | 405.49 | - | 0.223 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 76.07 | 483.33 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 20.631 |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 13.521 | 19.097 |  |

#### 表154 管涵、箱涵

| 适用范围:道路交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:排水、挖基、回填夯实,基地夯实,铺筑垫层,洞口铺砌及加固,基础、墙身砌筑的全部工序,预制、运输、安装钢筋混凝土圆管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | J06001 | J06002 | J06003 | J06004 | J06005 | J06006 |
| 项目 |  |  |  | 钢筋混凝土圆管涵涵长13m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | φ0.75m | 涵长每增减lm | φ1m | 涵长每增减lm | φ1.5m | 涵长每增减lm |
| 单位 |  |  |  | 1道 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 7281.76 | 275.23 | 10256.71 | 395.29 | 18023.63 | 755.82 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2340.01 | 104.19 | 3259.39 | 142.54 | 4335.11 | 221.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4318.42 | 149.67 | 6254.99 | 224.46 | 12302.06 | 487.50 |
|  | 机械费（元） |  |  | 623.33 | 21.37 | 742.33 | 28.29 | 1386.46 | 46.42 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.373 | 0.195 | 6.091 | 0.267 | 8.101 | 0.416 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 6.253 | 0.278 | 8.710 | 0.380 | 11.585 | 0.591 |
| 材料 | 钢筋 | t | 4148.00 | 0.193 | 0.014 | 0.259 | 0.019 | 0.620 | 0.048 |
|  | 片石 | m3 | 107.62 | 13.190 | - | 19.060 | - | 33.070 | - |
|  | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 413.41 | 2.290 | 0.090 | 3.500 | 0.150 | 6.928 | 0.305 |
|  | 碎石 | m3 | 80.00 | 2.150 | 0.170 | 3.550 | 0.270 | 7.840 | 0.570 |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | 5.930 | 0.110 | 8.740 | 0.170 | 16.160 | 0.360 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 594.19 | 33.64 | 830.39 | 50.99 | 1629.60 | 93.31 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.198 | 0.018 | 0.270 | 0.018 | 0.852 | 0.018 |
|  | 离心水泵 多级 14kW | 台班 | 287.28 | 1.278 | - | 1.308 | 0.010 | 1.339 | 0.015 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 66.78 | 4.15 | 108.28 | 8.20 | 186.76 | 24.89 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 132.912 |  | 136.032 | 1.040 | 139.256 | 1.560 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 8.820 | 0.720 | 12.780 | 0.900 | 33.480 | 1.620 |

#### 表155 管涵、箱涵

| 适用范围:道路交通工程。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:搭、拆脚手架及跳板；模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；钢筋除锈、制作、电焊、绑扎及骨架吊装入模；混凝土浇筑、捣固及养护。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | J07001 | J07002 | J07003 |
| 项目 |  |  |  | 现浇箱涵 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土 |  |  |
|  |  |  |  | 跨径3m以内 | 跨径5m以内 | 跨径8m以内 |
| 单位 |  |  |  | 10m3实体 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 10403.29 | 10016.28 | 9747.44 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1939.36 | 1759.59 | 1653.42 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7041.77 | 6942.17 | 6856.32 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1422.16 | 1314.52 | 1237.70 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 10.540 | 9.563 | 8.986 |
| 材料 | 钢筋 | t | 4148.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 413.41 | 3.845 | 3.845 | 3.845 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1221.38 | 1121.78 | 1035.93 |
| 机械 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.710 | 0.710 | 0.710 |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | 0.320 | 0.250 | 0.200 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 12.70 | 11.90 | 11.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 64.825 | 59.575 | 55.825 |

## 6.10  措施工程

### 6.10.1 说明

6.10.1.1  措施工程定额包括基坑排水（见表156）、脚手架（见表157），共2个表12个子目。

轻型井点降水系统每套由排水泵房、排水泵、水平管网、弯联管、井点管、滤管、排水辅助设施组成，轻型井点50根为一套。

6.10.1.2  综合脚手架、单项脚手架是按照钢管材质编制的，执行定额时其他材质不做调整。

6.10.1.3  综合脚手架定额适用于能够计算建筑体积的建筑物与构筑物工程。凡能够计算建筑体积的建筑工程，均执行综合脚手架定额。不适用于执行综合脚手架定额的构筑物工程，执行单项脚手架相应定额。

6.10.1.4  综合脚手架定额综合了施工过程中建（构）筑物工程应搭设脚手架的全部因素，除层高大于3.6 m，天棚吊顶应单独计算满堂脚手架外，执行综合脚手架定额的工程，不再计算其他单项脚手架。

6.10.1.5  综合脚手架定额综合考虑了建（构）筑物的层高因素，执行定额时不做调整。

### 6.10.2工程量计算规则

6.10.2.1  明排水按实际排水天日历天和排水泵数量，以“套·天”计算。

6.10.2.2  井管安拆根据降水管井类型以“根”计算工程量，运行按使用“套·天”计算工程量。

6.10.2.3  综合脚手架按建（构）筑物结构外围面积乘以建筑高度以空间体积计算工程量。建筑高度6.10.2.4  指建筑物或构筑物的室外地坪至主体结构屋面顶面高度。

6.10.2.5  单排外架和双排外架按搭设面积计算工程量。

6.10.2.6  满堂脚手架按水平投影面积计算工程量。

#### 表156 基坑排水

明排水

| 工作内容:挖排水沟、挖集水坑；安拆设备与管道、场内搬运、降排水设施运行维护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | K01001 | K01002 |
| 项目 |  |  |  | 离心水泵 |  |
|  |  |  |  | 出口直径100mm以内 | 出口直径200mm以内 |
| 单位 |  |  |  | 套·天 |  |
| 基价 |  |  |  | 334.43 | 571.22 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 72.68 | 72.68 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 261.75 | 498.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.395 | 0.395 |
| 机械 | 单级离心泵 出口直径(mm) 100 | 台班 | 87.25 | 3.000 | - |
|  | 单级离心泵 出口直径(mm) 200 | 台班 | 166.18 | - | 3.000 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 156.000 | 312.000 |

轻型井点降水

| 工作内容:井点系统布置装配、打拔井点管、安拆设备与管道、井点连接抽水试验、场内运输、降排水设施运行维护、填井点坑 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | K01003 | K01004 | K01005 |
| 项目 |  |  |  | 轻型井点安装 | 轻型井点拆除 | 轻型井点运行 |
| 单位 |  |  |  | 根 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 169.61 | 63.40 | 233.29 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 71.03 | 17.07 | 191.10 |
|  | 材料费（元） |  |  | 45.01 | 0.41 | 42.19 |
|  | 机械费（元） |  |  | 53.57 | 45.92 | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.005 | 0.003 | 0.024 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.096 | 0.055 | 0.464 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.235 | 0.006 | 0.309 |
| 材料 | 水 | m3 | 3.50 | 4.940 | - | - |
|  | 中(粗)砂 | m3 | 65.00 | 0.396 | - | - |
|  | 井点管DN50 | kg | 6.02 | 0.097 | - | 5.818 |
|  | 井点管总管DN100 | kg | 5.02 | 0.012 | - | 0.689 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.34 | 0.41 | 3.71 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.056 | 0.048 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 1.680 | 1.440 |  |

#### 表157 脚手架

综合脚手架

| 工作内容:场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | K02001 | K02002 |
| 项目 |  |  |  | 建筑高度 |  |
|  |  |  |  | 10m以内 | 20m以内 |
| 单位 |  |  |  | m² |  |
| 基价 |  |  |  | 6.94 | 10.83 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3.30 | 3.66 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.97 | 5.82 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.67 | 1.35 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.004 | 0.004 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.012 | 0.014 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.039 | 0.046 |
|  | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | 0.349 | 0.584 |
|  | 钢脚手板 | 块 | 43.33 | 0.007 | 0.013 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1152.99 | - | 0.001 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.64 | 0.90 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | 0.001 | 0.002 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.035 | 0.070 |

单项脚手架

| 工作内容:场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | K02003 | K02004 | K02005 | K02006 | K02007 |
| 项目 |  |  |  | 单排外架 | 双排外架 |  | 满堂脚手架 |  |
|  |  |  |  | 建筑高度 |  |  | 3.6m高基本层 | 1.2m高基本层 |
|  |  |  |  | 10m以内 |  | 20m以内 |  |  |
| 单位 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 8.54 | 13.26 | 15.19 | 7.58 | 2.04 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3.94 | 4.94 | 5.77 | 4.49 | 1.83 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3.93 | 6.97 | 8.07 | 2.42 | 0.21 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.67 | 1.35 | 1.35 | 0.67 | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.002 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.007 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.045 | 0.064 | 0.076 | 0.013 | - |
|  | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | 0.578 | 0.834 | 0.984 | 0.141 | 0.037 |
|  | 钢脚手板 | 块 | 43.33 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.005 | - |
|  | 木脚手板 | m3 | 1152.99 | - | 0.001 | 0.001 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.37 | 0.78 | 0.97 | 1.41 | 0.04 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.035 | 0.070 | 0.070 | 0.035 |  |

# 7  设备安装工程定额

## 7.1  发电场设备安装工程

### 7.1.1 说明

7.1.1.1  发电场设备安装工程定额包括地面组件（固定式支架）（见表158）、地面组件（柔性支架）（见表159）、地面组件（单轴跟踪支架）（见表160）、地面组件及支架（双轴跟踪支架）（见表161）、屋面组件（见表162）、水面组件（见表163）、地面固定支架（见表164）、地面跟踪支架（见表165）、地面柔性支架（见表166）、屋面固定支架（见表167）、水面支架（见表168）、地面箱式变压器（见表169）、水面箱式变压器（见表170）、地面箱逆变一体机（见表171）、水面箱逆变一体机（见表172）、水面箱变平台运输及施工（见表173）、地面集中式逆变器（见表174）、地面组串式逆变器（见表175）、水面组串式逆变器（见表176）、地面汇流箱（见表177）、水面汇流箱（见表178）、光伏区监控系统（见表179）、BIPV系统（见表180）、无人机运输光伏组件（见表181）、无人机运输光伏支架（见表182）、单轨运输车运输光伏组件（见表183）、单轨运输车运输光伏支架（见表184）、水面钢栈桥（见表185）、屋面光伏设备材料运输（见表186），共29个表110个子目。

7.1.1.2  地面组件安装（平地）、平地固定支架安装适用于地形坡度15°以下的场地作业。

7.1.1.3  支架安装定额中未包含支架与基础连接的地脚螺栓、预埋铁件等，地脚螺栓、预埋铁件等按照相应章节定额计算。

7.1.1.4  固定支架安装定额适用于固定可调支架。

7.1.1.5  地面固定式组件安装定额、支架安装定额按组件下沿离地面高度0.5米以下拟定，当高度大于0.5米时，人工乘以1.05系数；高度大于1米时，人工乘以1.13系数；高度大于2米时，人工乘以1.20系数。水上组件安装定额、支架安装定额按组件下沿离水面高度3米以下拟定，当高度大于3米时，人工乘以1.1系数。

7.1.1.6  单轨运输车运输光伏组件及光伏支架定额中，未包括轨道及支撑制作安装费用，实际工程中按设计方案据实计算，计价时应考虑周转摊销量和残值回收。

7.1.1.7  分布式光伏定额子目的施工机械不因施工方案不同而调整。

7.1.1.8  斜屋面相关定额子目不因屋面坡度不同而调整。

7.1.1.9  光伏车棚、雨棚、阳光棚等的基础和立柱等参考其他章节子目计算。

7.1.1.10  分布式光伏部分定额子目的垂直运输按照楼房高度7层（25m）考虑，超过此楼层高度，屋顶固定支架安装定额子目的电动吊篮乘以2.87系数调整，光电幕墙、光电屋顶定额子目的电动吊篮按下表调整：

| 屋顶高度 | 系数 |
| --- | --- |
| 0～50m | 0.5 |
| 50～100m | 1 |
| 100～150m | 1.5 |

7.1.1.12  分布式光伏定额子目中的幕墙开启系统、支架制作、导水槽制作等按未计价装置性材料处理。

### 7.1.2 工程量计算规则

7.1.2.1  晶硅组件安装以“100块”为计量单位。

7.1.2.2  固定支架安装以“t”为计量单位。

7.1.2.3  柔性支架安装以“t”为计量单位，工程量按钢支架、钢绞线、钢丝绳、夹片锚具及螺栓等重量计算。

7.1.2.4  跟踪组件及支架安装以“套”为计量单位。

7.1.2.5  组件运输以“100块”为计量单位，支架运输以“t”为计量单位。

7.1.2.6  小件垂直运输以设备重量计算，单位为“100kg”。

#### 表158 地面组件（固定式支架）

| 工作内容:场内运输,布料,搬运,组装,螺栓(压块)连接,调平,背板插头连接,性能检测,记录。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L01001 | L01002 | L01003 |
| 项目 |  |  |  | 地面安装(平地) |  |  |
|  |  |  |  | 600Wp/块及以下 | 600~800Wp/块 | 800Wp/块以上 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 972.74 | 1075.50 | 1168.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 795.85 | 883.99 | 963.63 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 146.89 | 161.51 | 174.91 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.058 | 0.064 | 0.070 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.982 | 1.091 | 1.189 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.768 | 3.075 | 3.352 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 机械 | 叉车起重机 3t | 台班 | 609.08 | 0.219 | 0.243 | 0.265 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 6.252 | 6.938 | 7.566 |

| 工作内容:场内运输,布料,搬运,组装,螺栓(压块)连接,调平,背板插头连接,性能检测,记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L01004 | L01005 | L01006 | L01007 | L01008 | L01009 |
| 项目 |  |  |  | 地面安装(坡度15°-30°) |  |  | 地面安装(坡度30°以上) |  |  |
|  |  |  |  | 600Wp/块及以下 | 600~800Wp/块 | 800Wp/块以上 | 600Wp/块及以下 | 600~800Wp/块 | 800Wp/块以上 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1064.98 | 1178.78 | 1280.72 | 1177.76 | 1304.26 | 1417.72 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 875.30 | 972.66 | 1059.98 | 994.78 | 1105.44 | 1204.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 159.68 | 176.12 | 190.74 | 152.98 | 168.82 | 182.82 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.064 | 0.071 | 0.077 | 0.072 | 0.081 | 0.088 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.080 | 1.200 | 1.308 | 1.228 | 1.364 | 1.487 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.044 | 3.383 | 3.687 | 3.460 | 3.844 | 4.190 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 机械 | 叉车起重机 3t | 台班 | 609.08 | 0.240 | 0.267 | 0.291 | 0.229 | 0.255 | 0.278 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 6.852 | 7.623 | 8.308 | 6.538 | 7.280 | 7.937 |

#### 表159 地面组件（柔性支架）

| 工作内容:场内运输,布料,搬运,组装,螺栓(压块)连接,调平,背板插头连接,性能检测,记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L02001 | L02002 | L02003 | L02004 | L02005 | L02006 |
| 项目 |  |  |  | 地面安装(坡度15°-30°) |  |  | 地面安装(坡度30°以上) |  |  |
|  |  |  |  | 600Wp/块及以下 | 600~800Wp/块 | 800Wp/块以上 | 600Wp/块及以下 | 600~800Wp/块 | 800Wp/块以上 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1360.98 | 1475.07 | 1575.77 | 1485.18 | 1610.37 | 1720.37 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1167.65 | 1268.95 | 1358.07 | 1284.54 | 1396.33 | 1494.15 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 163.33 | 176.12 | 187.70 | 170.64 | 184.04 | 196.22 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.085 | 0.092 | 0.099 | 0.094 | 0.102 | 0.109 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.441 | 1.566 | 1.676 | 1.585 | 1.723 | 1.844 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.061 | 4.414 | 4.723 | 4.467 | 4.856 | 5.196 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 机械 | 叉车起重机 3t | 台班 | 609.08 | 0.246 | 0.267 | 0.286 | 0.258 | 0.280 | 0.300 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 7.023 | 7.623 | 8.165 | 7.366 | 7.994 | 8.565 |

#### 表160 地面组件（单轴跟踪支架）

| 工作内容:场内运输,布料,搬运,组装,调整,背板插头连接,性能检测,记录。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L03001 | L03002 | L03003 |
| 项目 |  |  |  | 地面安装(平地) |  |  |
|  |  |  |  | 600Wp/块及以下 | 600~800Wp/块 | 800Wp/块以上 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1111.60 | 1227.97 | 1343.88 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 915.21 | 1016.96 | 1118.26 |
|  | 材料费（元） |  |  | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 161.39 | 176.01 | 190.62 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.067 | 0.074 | 0.081 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.129 | 1.255 | 1.380 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.183 | 3.537 | 3.890 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 机械 | 叉车起重机 3t | 台班 | 609.08 | 0.219 | 0.243 | 0.267 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 6.252 | 6.938 | 7.623 |

#### 表161 地面组件及支架（双轴跟踪支架）

| 工作内容:场内运输,布料,搬运,立柱及传动系统安装,组件与支架拼装、吊装,线路连接,模块调平,整体吊装,螺栓连接,性能检测,场地清理。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L04001 | L04002 | L04003 |
| 项目 |  |  |  | 50m2及以下 | 50-100m2 | 100m2以上 |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2360.68 | 3424.02 | 3999.56 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1412.21 | 2077.10 | 2476.02 |
|  | 材料费（元） |  |  | 203.25 | 281.25 | 337.50 |
|  | 机械费（元） |  |  | 745.22 | 1065.67 | 1186.04 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.507 | 0.710 | 0.832 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.932 | 2.856 | 3.410 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.896 | 5.774 | 6.901 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 203.25 | 281.25 | 337.50 |
| 机械 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.280 | - | - |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | - | 0.370 | 0.120 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | - | - | 0.250 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 343.29 | 500.94 | 603.77 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 19.600 | 27.750 | 28.375 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 13.857 | 20.310 | 24.192 |

#### 表162 屋面组件

| 适用范围:屋面光伏组件适用于建筑物或构筑物顶部的光伏组件安装;墙面光伏组件适用于建筑物或构筑物外立面的光伏组件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:场内运输、搬运、组件就位、压块连接、调平,背板插头连接,单体调试,记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L05001 | L05002 | L05003 | L05004 | L05005 | L05006 |
| 项目 |  |  |  | 平屋面安装 |  |  | 斜屋面安装 |  |  |
|  |  |  |  | 550Wp/块以下 | 550Wp/块~700Wp/块 | 700Wp/块以上 | 550Wp/块以下 | 550Wp/块~700Wp/块 | 700Wp/块以上 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1467.99 | 1617.06 | 1840.81 | 1794.50 | 1955.08 | 2232.74 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1219.61 | 1365.24 | 1559.77 | 1518.76 | 1700.80 | 1943.96 |
|  | 材料费（元） |  |  | 205.81 | 205.81 | 205.81 | 205.81 | 205.81 | 205.81 |
|  | 机械费（元） |  |  | 42.57 | 46.01 | 75.23 | 69.93 | 48.47 | 82.97 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.143 | 1.280 | 1.463 | 1.429 | 1.600 | 1.829 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.286 | 2.560 | 2.926 | 2.857 | 3.200 | 3.657 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.168 | 1.305 | 1.488 | 1.429 | 1.600 | 1.829 |
| 材料 | 边压块(铝合金) | 套 | 1.85 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | 不锈钢螺栓 M8*45 | 套 | 0.23 | 130.001 | 130.001 | 130.001 | 130.001 | 130.001 | 130.001 |
|  | 中压块(铝合金) | 套 | 0.97 | 89.999 | 89.999 | 89.999 | 89.999 | 89.999 | 89.999 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | - | - | - | 0.008 | - | - |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.021 | 0.023 | 0.027 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 9.04 | 9.29 | 32.13 | 30.58 | 11.75 | 39.87 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.627 | 1.782 | 2.092 | 1.627 | 1.782 | 2.092 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.280 | 0.035 | 0.035 |
| 注:如果为彩钢瓦屋面，汽车式起重机25t的消耗量乘以5.5的系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:屋面光伏组件适用于建筑物或构筑物顶部的光伏组件安装;墙面光伏组件适用于建筑物或构筑物外立面的光伏组件安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:场内运输、搬运、组件就位、压块连接、调平,背板插头连接,单体调试,记录 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L05007 | L05008 | L05009 |
| 项目 |  |  |  | 墙面安装 |  |  |
|  |  |  |  | 550Wp/块以下 | 550Wp/块~700Wp/块 | 700Wp/块以上 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2453.43 | 2737.84 | 3080.71 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2096.31 | 2347.84 | 2683.27 |
|  | 材料费（元） |  |  | 296.63 | 323.93 | 323.93 |
|  | 机械费（元） |  |  | 60.49 | 66.07 | 73.51 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.400 | 0.448 | 0.512 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.300 | 1.456 | 1.664 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 8.743 | 9.792 | 11.191 |
| 材料 | 边压块(铝合金) | 套 | 1.85 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | 不锈钢螺栓 M8*45 | 套 | 0.23 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
|  | 中压块(铝合金) | 套 | 0.97 | 190.000 | 180.000 | 180.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |
| 机械 | 电动吊篮 ZLP630 | 台班 | 358.45 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 47.23 | 52.81 | 60.25 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.555 | 0.555 | 0.555 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |

#### 表163 水面组件

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的固定式(含柔性支架)光伏组件安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查、场内运输,布料,搬运,安装,螺栓连接,调平,背板插头连接,检验测试,记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L06001 | L06002 | L06003 | L06004 |
| 项目 |  |  |  | 固定支架 |  | 柔性支架 |  |
|  |  |  |  | 700Wp/块以下 | 750Wp/块以下 | 700Wp/块以下 | 750Wp/块以下 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1447.38 | 1534.03 | 1906.09 | 2036.37 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 866.80 | 953.45 | 1305.51 | 1435.79 |
|  | 材料费（元） |  |  | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 560.58 | 560.58 | 560.58 | 560.58 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.357 | 0.393 | 0.804 | 0.884 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.143 | 2.357 | 2.813 | 3.094 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.893 | 0.982 | 1.473 | 1.620 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 560.58 | 560.58 | 560.58 | 560.58 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 17.710 | 17.710 | 17.710 | 17.710 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |

#### 表164 地面固定支架

| 工作内容:场内运输、基础复测、布料、放线、螺栓紧固、固定调平。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L07001 | L07002 | L07003 |
| 项目 |  |  |  | 平地 | 山地15°-30° | 山地>30° |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |
| 基价 |  |  |  | 682.23 | 858.14 | 1027.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 539.59 | 689.27 | 827.00 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 112.64 | 138.87 | 170.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.181 | 0.231 | 0.277 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.759 | 0.969 | 1.163 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.481 | 1.893 | 2.271 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.134 | 0.170 | 0.213 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 4.690 | 5.950 | 7.455 |

#### 表165 地面跟踪支架

| 工作内容:场内运输、基础复测、布料、放线、安装(含转动系统)、线路连接、传动系统调试、记录。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L08001 | L08002 |
| 项目 |  |  |  | 平单轴 | 斜单轴 |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |
| 基价 |  |  |  | 764.68 | 728.64 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 576.27 | 535.23 |
|  | 材料费（元） |  |  | 20.00 | 20.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 168.41 | 173.41 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.271 | 0.271 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.174 | 1.084 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.903 | 0.813 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 机械 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.115 | 0.115 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 48.32 | 53.32 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 5.175 | 5.175 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.120 | 1.120 |
| 注:注1：平单轴跟踪支架按26块组件为一组拟定，每增加一组，人工、机械乘以1.85的系数。每组组件数量增加或减少，定额消耗量不做调整。 注2：斜单轴跟踪支架按13块组件为一组拟定。每增加一组，人工、机械乘以1.85的系数。每组组件数量增加或减少，定额消耗量不做调整。 |  |  |  |  |  |

#### 表166 地面柔性支架

| 工作内容:场内运输、基础复测、布料、放线、螺栓紧固、固定调平、预应力钢绞线安装及张拉、斜拉钢丝绳安装及紧固、检查调整 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L09001 | L09002 |
| 项目 |  |  |  | 坡度15°~30° | 坡度＞30° |
| 单位 |  |  |  | t |  |
| 基价 |  |  |  | 1432.31 | 1738.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 490.52 | 686.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 88.43 | 100.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 853.36 | 951.97 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.140 | 0.196 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.403 | 1.964 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.337 | 0.471 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 88.43 | 100.12 |
| 机械 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.215 | 0.241 |
|  | 电动油泵 ZB4-500 | 台班 | 349.69 | 0.658 | 0.737 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 314.64 | 348.30 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 22.210 | 24.870 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 110.471 | 123.712 |

#### 表167 屋面固定支架

| 适用范围:适用于分布式光伏地面、屋面、墙面固定支架、导轨支架的安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:瓦屋面支架安装：测量放线、挂钩安装、切割导轨、导轨安装、防水等；混凝土屋面支架安装：测量放线、混凝土墩浇筑、切割支架、前后立柱安装、转换件安装以及斜梁、横梁安装等；彩钢板屋面导轨支架安装：测量放线、夹具安装、切割导轨、导轨安装等；墙面安装外挂式龙骨支架：放线、打磨、钻孔、切割龙骨、紧固螺栓、安装龙骨等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L10001 | L10002 | L10003 | L10004 |
| 项目 |  |  |  | 固定支架安装 |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓦屋面 | 混凝土屋面 | 彩钢瓦屋面(导轨支架) | 墙面(外挂式龙骨安装) |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 777.81 | 892.51 | 2012.44 | 2710.39 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 567.84 | 315.33 | 523.40 | 900.23 |
|  | 材料费（元） |  |  | 143.88 | 511.89 | 1396.38 | 1743.71 |
|  | 机械费（元） |  |  | 66.09 | 65.29 | 92.66 | 66.45 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.560 | 0.275 | 0.554 | 0.888 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.942 | 0.550 | 0.924 | 1.480 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.674 | 0.400 | 0.470 | 1.088 |
| 材料 | 不锈钢挂钩 | 套 | 1.12 | 27.000 | - | - | - |
|  | 不锈钢螺栓M10*30 | kg | 7.52 | - | - | - | 116.090 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | - | - | - | 227.000 |
|  | 铝合金导轨支撑件 | 套 | 3.00 | - | - | 344.999 | - |
|  | 热镀锌螺栓 综合 | kg | 6.40 | 15.660 | 32.320 | 51.870 | - |
|  | 三角形转换件 | 个 | 3.00 | - | 81.000 | - | - |
|  | 直形连接件 | 个 | 0.61 | - | 81.000 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.42 | 12.63 | 29.41 | 37.62 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |
|  | 电动吊篮 ZLP630 | 台班 | 358.45 | 0.022 | 0.019 | 0.093 | 0.022 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.37 | 1.64 | 2.49 | 1.73 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  |  | 0.038 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.330 | 0.285 | 1.395 | 0.330 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |

#### 表168 水面支架

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的固定支架、柔性支架成品安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:包括场内运输,布料,放线,钻孔,固定调平 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L11001 | L11002 |
| 项目 |  |  |  | 固定支架 | 柔性支架 |
|  |  |  |  | 水上安装 |  |
| 单位 |  |  |  | t |  |
| 基价 |  |  |  | 1221.93 | 2219.38 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 728.10 | 1705.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 20.00 | 40.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 473.83 | 473.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.300 | 1.050 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.800 | 3.675 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.750 | 1.925 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 40.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 473.83 | 473.83 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 15.178 | 15.178 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.237 | 0.237 |

#### 表169 地面箱式变压器

| 工作内容:开箱检查,箱内设备调整,安装固定,联锁装置检查,导体接触面检车,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L12001 | L12002 | L12003 | L12004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV容量kVA |  |  |  |
|  |  |  |  | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3196.24 | 3496.32 | 3787.94 | 4170.23 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2488.17 | 2673.87 | 2959.17 | 3176.76 |
|  | 材料费（元） |  |  | 103.22 | 107.75 | 114.07 | 120.34 |
|  | 机械费（元） |  |  | 604.85 | 714.70 | 714.70 | 873.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.899 | 0.967 | 1.070 | 1.149 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 6.214 | 6.677 | 7.390 | 7.933 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.700 | 2.901 | 3.210 | 3.446 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 103.22 | 107.75 | 114.07 | 120.34 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.500 | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 10t | 台班 | 1155.95 | - | 0.500 | 0.500 | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | - | - | 0.500 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 126.54 | 136.72 | 136.72 | 155.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 31.251 | 31.251 | 41.250 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 5.036 | 5.036 | 5.036 | 5.036 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 19.375 |  |  |  |

| 工作内容:开箱检查,箱内设备调整,安装固定,联锁装置检查,导体接触面检车,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L12005 | L12006 | L12007 |
| 项目 |  |  |  | 35kV容量kVA |  |  |
|  |  |  |  | 3150 | 3750 | 4500 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 4811.98 | 5386.01 | 5959.78 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3815.76 | 4388.33 | 4960.63 |
|  | 材料费（元） |  |  | 123.09 | 124.55 | 126.02 |
|  | 机械费（元） |  |  | 873.13 | 873.13 | 873.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.380 | 1.587 | 1.794 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 9.529 | 10.959 | 12.388 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.139 | 4.760 | 5.381 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 123.09 | 124.55 | 126.02 |
| 机械 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 155.40 | 155.40 | 155.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 5.036 | 5.036 | 5.036 |

#### 表170 水面箱式变压器

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的35kV箱式变电站安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,箱内设备调整,运输,船机定位,安装固定,联锁装置检查,导体接触面检查,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L13001 | L13002 | L13003 |
| 项目 |  |  |  | 容量kVA |  |  |
|  |  |  |  | 1600kVA以下 | 2600kVA以下 | 3300kVA以下 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9493.87 | 11719.75 | 14939.16 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3918.24 | 4114.37 | 4320.00 |
|  | 材料费（元） |  |  | 129.91 | 134.17 | 142.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 5445.72 | 7471.21 | 10476.24 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 7.256 | 7.619 | 8.000 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.628 | 3.810 | 4.000 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.721 | 2.857 | 3.000 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 129.91 | 134.17 | 142.92 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5445.72 | 7471.21 | 10476.24 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 158.400 | 217.350 | 341.660 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 7.195 | 7.994 | 8.793 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 2.765 | 3.710 | 4.455 |

#### 表171 地面箱逆变一体机

| 工作内容:开箱检查,吊装,安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L14001 | L14002 | L14003 | L14004 | L14005 | L14006 |
| 项目 |  |  |  | 容量kW |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4400 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3924.39 | 5110.65 | 6161.41 | 7558.13 | 8285.42 | 10185.36 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3097.00 | 4129.13 | 5161.87 | 6503.56 | 7226.13 | 9084.33 |
|  | 材料费（元） |  |  | 112.69 | 120.07 | 126.41 | 133.01 | 137.73 | 141.40 |
|  | 机械费（元） |  |  | 714.70 | 861.45 | 873.13 | 921.56 | 921.56 | 959.63 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.000 | 1.333 | 1.667 | 2.100 | 2.333 | 2.933 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 8.125 | 10.833 | 13.542 | 17.062 | 18.958 | 23.833 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.300 | 7.000 | 8.800 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 112.69 | 120.07 | 126.41 | 133.01 | 137.73 | 141.40 |
| 机械 | 汽车式起重机 10t | 台班 | 1155.95 | 0.500 | - | - | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | 0.500 | 0.500 | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | - | - | - | 0.500 | 0.500 | - |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | - | - | - | - | - | 0.500 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 136.72 | 143.72 | 155.40 | 158.40 | 158.40 | 161.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 31.251 | 40.625 | 41.250 | 43.750 | 43.750 | 44.999 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 5.036 | 5.036 | 5.036 | 5.036 | 5.036 | 5.036 |

#### 表172 水面箱逆变一体机

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的35kV箱逆变一体机安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,箱内设备调整,运输,船机定位,安装固定,联锁装置检查,导体接触面检查,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L15001 | L15002 | L15003 |
| 项目 |  |  |  | 35kV容量kW |  |  |
|  |  |  |  | 1600kW以下 | 2200kW以下 | 3300kW以下 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9695.97 | 11931.50 | 15161.58 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4114.37 | 4320.00 | 4536.00 |
|  | 材料费（元） |  |  | 135.88 | 140.29 | 149.34 |
|  | 机械费（元） |  |  | 5445.72 | 7471.21 | 10476.24 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 7.619 | 8.000 | 8.400 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.810 | 4.000 | 4.200 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.857 | 3.000 | 3.150 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 135.88 | 140.29 | 149.34 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5445.72 | 7471.21 | 10476.24 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 158.400 | 217.350 | 341.660 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 7.195 | 7.994 | 8.793 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 2.765 | 3.710 | 4.455 |

#### 表173 水面箱变平台运输及施工

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的箱变平台吊装施工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:等装、运输、定位吊放 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L16001 | L16002 |
| 项目 |  |  |  | 预制混凝土平台运输及施工 | 型钢混凝土平台运输及施工 |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |
| 基价 |  |  |  | 9516.13 | 8667.85 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1764.27 | 1258.17 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1572.78 | 2312.11 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6179.08 | 5097.57 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.000 | 0.667 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.000 | 2.000 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.333 | 2.667 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1572.78 | 2312.11 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 6179.08 | 5097.57 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 205.798 | 171.444 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 106.069 | 88.391 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 2.408 | 2.006 |

#### 表174 地面集中式逆变器

| 工作内容:开箱检查,吊装,安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L17001 | L17002 | L17003 |
| 项目 |  |  |  | 容量kW |  |  |
|  |  |  |  | 1000 | 2000 | 3000 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2387.56 | 2743.58 | 3171.29 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1711.20 | 2053.72 | 2464.22 |
|  | 材料费（元） |  |  | 71.51 | 85.01 | 102.22 |
|  | 机械费（元） |  |  | 604.85 | 604.85 | 604.85 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.606 | 0.727 | 0.872 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.315 | 5.179 | 6.214 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.818 | 2.182 | 2.619 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 71.51 | 85.01 | 102.22 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 126.54 | 126.54 | 126.54 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 5.036 | 5.036 | 5.036 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 19.375 | 19.375 | 19.375 |
| 注:集中式逆变器设备安装包含逆变器、直流屏、监控柜及逆变器外包围结构的安装。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表175 地面组串式逆变器

| 工作内容:开箱检查,吊装,安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L18001 | L18002 | L18003 | L18004 | L18005 |
| 项目 |  |  |  | 容量kW |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50以内 | 50~100 | 100~200 | 200~300 | 300以上 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 325.29 | 346.35 | 370.13 | 394.59 | 421.14 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 155.04 | 162.77 | 171.29 | 179.83 | 188.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 |
|  | 机械费（元） |  |  | 135.02 | 148.35 | 163.61 | 179.53 | 197.36 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.060 | 0.063 | 0.067 | 0.070 | 0.073 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.442 | 0.464 | 0.487 | 0.512 | 0.537 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.080 | 0.084 | 0.089 | 0.093 | 0.098 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.096 | 0.105 | 0.116 | 0.127 | 0.140 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 43.19 | 47.91 | 52.64 | 58.04 | 63.43 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 4.800 | 5.280 | 5.820 | 6.390 | 7.020 |

#### 表176 水面组串式逆变器

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的组串式逆变器安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,安装,接线,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L19001 | L19002 |
| 项目 |  |  |  | 容量kW |  |
|  |  |  |  | 300以下 | 350以下 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 574.66 | 622.24 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 425.75 | 468.33 |
|  | 材料费（元） |  |  | 22.79 | 22.79 |
|  | 机械费（元） |  |  | 126.12 | 131.12 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.250 | 0.275 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.750 | 0.825 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.750 | 0.825 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 22.79 | 22.79 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 126.12 | 131.12 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 3.542 | 3.542 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.060 | 0.060 |

#### 表177 地面汇流箱

| 工作内容:开箱检查,清洁搬运,汇流箱支架制作、安装,箱体安装,线路连接,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L20001 | L20002 | L20003 | L20004 | L20005 |
| 项目 |  |  |  | 输入路数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 267.22 | 283.22 | 300.77 | 320.38 | 341.80 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 142.07 | 158.07 | 175.62 | 195.23 | 216.65 |
|  | 材料费（元） |  |  | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.049 | 0.055 | 0.061 | 0.068 | 0.075 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.395 | 0.439 | 0.488 | 0.542 | 0.602 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.099 | 0.110 | 0.122 | 0.136 | 0.151 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |

#### 表178 水面汇流箱

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的汇流箱安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,安装,接线,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L21001 | L21002 | L21003 | L21004 |
| 项目 |  |  |  | 进线回路 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8以下 | 16 | 24 | 32以下 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 410.61 | 436.28 | 472.85 | 507.10 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 212.88 | 223.55 | 234.56 | 246.48 |
|  | 材料费（元） |  |  | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 148.35 | 163.35 | 188.91 | 211.24 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.125 | 0.131 | 0.138 | 0.145 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.375 | 0.394 | 0.413 | 0.434 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.375 | 0.394 | 0.413 | 0.434 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 148.35 | 163.35 | 188.91 | 211.24 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 3.600 | 3.600 | 4.200 | 4.560 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.090 | 0.090 | 0.105 | 0.114 |

#### 表179 光伏区监控系统

| 工作内容:设备本体及附件安装,调整,单体调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L22001 |
| 项目 |  |  |  | 光伏区监控系统 |
| 单位 |  |  |  | 套 |
| 基价 |  |  |  | 5.25 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.41 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.29 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 人工费 | % | 1.00 | 2.550 |
| 材料 | 装置性材料费 | % | 1.00 | 1.625 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.78 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.29 |

#### 表180 BIPV系统

| 适用范围:适用于光伏建筑一体化外立面或屋顶的安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:龙骨及幕墙安装;嵌缝、密封;型材屋面光伏板安装、嵌缝、密封等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L23001 | L23002 | L23003 | L23004 |
| 项目 |  |  |  | 光电幕墙 | 光电屋顶 |  |  |
|  |  |  |  | 外挂龙骨式 | 平屋面 | 斜屋面 | 雨棚、遮阳棚等 |
| 单位 |  |  |  | m2 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 387.84 | 95.44 | 96.30 | 165.66 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 75.03 | 38.93 | 39.76 | 117.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 303.64 | 52.52 | 52.53 | 43.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 9.17 | 3.99 | 4.01 | 3.99 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.029 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.042 | 0.028 | 0.029 | 0.086 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.322 | 0.152 | 0.155 | 0.460 |
| 材料 | 边压块(铝合金) | 套 | 1.85 | 0.280 | 0.130 | 0.130 | 0.130 |
|  | 不锈钢螺栓M10*30 | kg | 7.52 | 0.117 | 0.167 | - | 0.043 |
|  | 防火密封胶 | 支 | 14.69 | - | - | - | 0.820 |
|  | 横向龙骨 | kg | 15.03 | 5.100 | - | - | - |
|  | 檩条(型钢) | kg | 3.71 | - | 12.770 | 12.770 | 7.800 |
|  | 竖向轻钢龙骨 | kg | 17.70 | 11.900 | - | - | - |
|  | 中压块(铝合金) | 套 | 0.97 | 2.640 | 0.740 | 0.740 | 0.740 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 12.40 | 2.93 | 4.19 | 1.65 |
| 机械 | 玻璃电动吸盘 800kg | 台班 | 298.09 | 0.010 | - | - | - |
|  | 交流电焊机 30kVA | 台班 | 131.48 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
|  | 电动吊篮 ZLP630 | 台班 | 358.45 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.16 | 0.75 | 0.77 | 1.83 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.341 | 1.206 | 1.206 | 1.161 |
| 注:如果混凝土屋面安装阳光棚，可将光伏组件、支架分开计算，参照晶硅组件、固定支架定额计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表181 无人机运输光伏组件

| 工作内容:准备、无人机检查、调试、组件绑扎及运输、卸至指定地点、返回 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L24001 |
| 项目 |  |  |  | 无人机运输光伏组件 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |
| 基价 |  |  |  | 952.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 391.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 18.80 |
|  | 机械费（元） |  |  | 542.19 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.128 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.80 |
| 机械 | 无人机 载重量30kg~40kg | 台班 | 746.75 | 0.688 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 28.43 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 14.800 |

#### 表182 无人机运输光伏支架

| 工作内容:准备、无人机检查、调试、支架绑扎及运输、卸至指定地点、返回 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L25001 |
| 项目 |  |  |  | 无人机运输光伏支架 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 327.74 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 92.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 18.80 |
|  | 机械费（元） |  |  | 216.39 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.503 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.80 |
| 机械 | 无人机 载重量30kg~40kg | 台班 | 746.75 | 0.229 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 45.38 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 6.240 |

#### 表183 单轨运输车运输光伏组件

| 工作内容:准备、单轨运输车检查、调试、组件绑扎及运输、卸至指定地点、返回 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L26001 | L26002 | L26003 |
| 项目 |  |  |  | 运输距离m |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 |
| 单位 |  |  |  | 100块 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 183.50 | 245.96 | 376.70 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 146.80 | 203.43 | 321.92 |
|  | 材料费（元） |  |  | 21.58 | 21.58 | 21.58 |
|  | 机械费（元） |  |  | 15.12 | 20.95 | 33.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.146 | 0.202 | 0.319 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.582 | 0.807 | 1.278 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |
| 机械 | 单轨运输车 | 台班 | 86.92 | 0.174 | 0.241 | 0.382 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 1.044 | 1.446 | 2.292 |

#### 表184 单轨运输车运输光伏支架

| 工作内容:准备、单轨运输车检查、调试、支架绑扎及运输、卸至指定地点、返回 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | L27001 | L27002 | L27003 |
| 项目 |  |  |  | 运输距离m |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |
| 基价 |  |  |  | 64.97 | 82.56 | 117.03 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 41.33 | 57.27 | 88.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 19.38 | 19.38 | 19.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.26 | 5.91 | 9.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.041 | 0.057 | 0.088 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.164 | 0.227 | 0.351 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 19.38 | 19.38 | 19.38 |
| 机械 | 单轨运输车 | 台班 | 86.92 | 0.049 | 0.068 | 0.105 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.294 | 0.408 | 0.630 |

#### 表185 水面钢栈桥

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的钢栈桥施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:运输、安装等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | L28001 |
| 项目 |  |  |  | 钢栈桥 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 895.66 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 131.87 |
|  | 材料费（元） |  |  | 130.39 |
|  | 机械费（元） |  |  | 633.40 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.067 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.267 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.200 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 130.39 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 633.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 24.912 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 12.334 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.210 |

#### 表186 屋面光伏设备材料运输

| 适用范围:适用于分布式光伏逆变器、汇流箱、电力电缆等小件货物、材料的垂直运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:材料或设备绑扎固定、牵引、卸料等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | L29001 |  | L29002 |  | L29003 |  | L29004 |  | L29005 |
| 项目 |  |  |  |  |  | 材料垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑高度20m以内 |  | 建筑高度40m以内 |  | 建筑高度60m以内 |  | 建筑高度80m以内 |  | 建筑高度100m以内 |
| 单位 |  |  |  |  |  | 100kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  | 6.86 |  | 10.14 |  | 12.20 |  | 14.24 |  | 16.63 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  | 6.07 |  | 7.36 |  | 8.10 |  | 8.83 |  | 9.57 |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  | 0.79 |  | 2.78 |  | 4.10 |  | 5.41 |  | 7.06 |
| 分类 | 名称 |  | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 普工 |  | 工日 | 184.00 |  | 0.033 |  | 0.040 |  | 0.044 |  | 0.048 |  | 0.052 |
| 机械 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力 10kN |  | 台班 | 325.73 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.012 |  | 0.016 |  | 0.021 |
|  | 其他机械使用费 |  | 元 | 1.00 |  | 0.14 |  | 0.17 |  | 0.19 |  | 0.20 |  | 0.22 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 |  | kW·h | 1.24 |  | 0.066 |  | 0.263 |  | 0.395 |  | 0.526 |  | 0.691 |
| 适用范围:适用于分布式光伏逆变器、汇流箱、电力电缆等小件货物、材料的垂直运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:人工搬运材料、货物至屋顶工作面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |  | L29006 |  | L29007 |  | L29008 |  | L29009 |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 人工垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3层10m以内 |  | 3~6层20m以内 |  | 6~9层30m以内 |  | 每增加一层 |  |
| 单位 |  |  |  |  |  |  | 100kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  |  | 30.73 |  | 61.27 |  | 92.00 |  | 2.39 |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  |  | 30.73 |  | 61.27 |  | 92.00 |  | 2.39 |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 分类 | 名称 | 单位 |  |  | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 |  |  | 184.00 |  | 0.167 |  | 0.333 |  | 0.500 |  | 0.013 |  |

## 7.2  升压站设备安装工程

### 7.2.1 说明

7.2.1.1  升压站设备安装工程定额包括主变压器（见表187）、中性点接地成套设备（见表188）、中性点电阻柜（见表189）、多组分油中溶解气体在线监测装置（见表190）、组合电器（见表191）、穿墙套管（见表192）、断路器（见表193）、隔离开关（见表194）、接地开关（见表195）、电流互感器（见表196）、电压互感器（见表197）、避雷器（见表198）、熔断器（见表199）、成套高压配电柜（见表200）、消弧装置（见表201）、接地变及接地电阻成套装置（见表202）、动态无功补偿装置（见表203）、电容器组（见表204）、站用变压器（见表205）、低压配电柜（见表206）、配电箱（见表207）、固定柴油发电机组（见表208）、支柱绝缘子（见表209）、控制屏柜（见表210）、保护屏柜（见表211）、交直流配电装置屏（见表212）、不间断电源系统屏柜（见表213）、其他屏柜（见表214）、光功率预测系统（见表215）、蓄电池组（见表216）、控制箱（见表217）、监控系统安装（见表218）、预制舱体（见表219）、SF6监测装置（见表220）、储能电池（见表221），共35个表123个子目。

7.2.1.2  此章节主要包括主变压器、中性点设备、在线监测装置、组合电器、断路器、隔离开关、姐弟开关、互感器、避雷器、熔断器、成套高压配电柜、消弧装置、接地变及接地电阻成套装置、动态无功补偿装置、电容器组、站用变压器、低压配电柜、配电箱、固定柴油发电机组、支柱绝缘子、控制屏柜、保护屏柜、交直流配电装置屏、不间断电源系统屏柜、其他屏柜、光功率预测系统、蓄电池组、控制箱、预制舱体、SF6监测装置、储能电池。

7.2.1.3  定额66kV没有相应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数0.88。

7.2.1.4  定额未考虑绝缘油、气体取样及试验，发生时执行调试与试验工程相应定额子目。

7.2.1.5  蓄电池组安装按照220V电压等级编制，110V蓄电池按照定额乘以系数0.6。

7.2.1.6  未计价材料包括设备间连线、引下线、金具、悬垂绝缘子。

### 7.2.2 工程量计算规则

7.2.2.1  消弧装置安装以“台/单相”为计量单位，以单相为一台；

7.2.2.2  免维护蓄电池安装以“只”为计量单位。

7.2.2.3  蓄电池组以“组”为计量单位，每组含104只。

7.2.2.4  预制舱体以“座”为计量单位，分为“空仓”和“满仓”。

#### 表187 主变压器

| 适用范围:110kV~330kV主变压器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体安装,器身检查,附件安装,设备本体电缆安装,检查接线,垫铁及止轮器制作、安装,油过滤及安装后整体密封试验,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M01001 | M01002 | M01003 | M01004 | M01005 |
| 项目 |  |  |  | 110kv三相双绕组50000kvA以下 | 110kv三相双绕组63000kvA以下 | 110kv三相双绕组100000kvA以下 | 110kv三相双绕组150000kvA以下 | 110kv三相双绕组200000kvA以下 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 23861.61 | 30634.93 | 39908.83 | 43896.09 | 47883.64 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8480.99 | 10964.63 | 13779.99 | 15157.92 | 16535.58 |
|  | 材料费（元） |  |  | 5305.20 | 7160.22 | 9712.28 | 10680.39 | 11648.25 |
|  | 机械费（元） |  |  | 10075.42 | 12510.08 | 16416.56 | 18057.78 | 19699.81 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.833 | 2.374 | 2.980 | 3.278 | 3.576 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 25.135 | 32.493 | 40.839 | 44.923 | 49.006 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 5.599 | 7.235 | 9.095 | 10.004 | 10.913 |
| 材料 | 滤油芯 | 组 | 168.82 | 12.323 | 17.048 | 24.274 | 26.702 | 29.129 |
|  | 枕木 160×220×2500 | 根 | 131.10 | 12.118 | 17.167 | 22.636 | 24.900 | 27.164 |
|  | 中厚钢板 6～12 | kg | 3.84 | 174.660 | 241.635 | 344.068 | 378.474 | 412.881 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 965.47 | 1103.70 | 1325.54 | 1454.83 | 1584.03 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 1.401 | 1.713 | 2.189 | 2.408 | 2.627 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 1.336 | 1.336 | 1.626 | 1.788 | 1.951 |
|  | 高真空净油机 12000L/h | 台班 | 2664.48 | 1.335 | 1.847 | 2.630 | 2.893 | 3.156 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3260.35 | 4032.34 | 4980.90 | 5479.32 | 5977.11 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 95.120 | 97.270 | 117.570 | 129.285 | 141.070 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 1821.782 | 2519.703 | 3600.646 | 3960.678 | 4320.791 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 73.565 | 90.520 | 117.645 | 129.430 | 141.180 |

| 适用范围:110kV~330kV主变压器安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体安装,器身检查,附件安装,设备本体电缆安装,检查接线,垫铁及止轮器制作、安装,油过滤及安装后整体密封试验,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M01006 | M01007 | M01008 |
| 项目 |  |  |  | 220kv三相双绕组150000kvA | 220kv三相双绕组180000kvA | 220kv三相双绕组250000kvA |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 53694.51 | 59716.98 | 65450.14 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 16160.58 | 17618.12 | 18675.34 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10013.95 | 12049.57 | 13936.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 27519.98 | 30049.29 | 32838.42 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 3.497 | 3.816 | 4.039 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 47.891 | 52.208 | 55.348 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 10.667 | 11.626 | 12.324 |
| 材料 | 滤油芯 | 组 | 168.82 | 22.463 | 28.314 | 32.090 |
|  | 枕木 160×220×2500 | 根 | 131.10 | 20.240 | 21.505 | 26.611 |
|  | 中厚钢板 6～12 | kg | 3.84 | 507.434 | 682.252 | 773.233 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1619.74 | 1830.45 | 2061.03 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | - | 3.698 | 4.320 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 2.589 | 2.649 | 2.720 |
|  | 高真空净油机 6000L/h | 台班 | 2289.06 | 4.011 | 4.049 | 4.086 |
|  | 高真空净油机 12000L/h | 台班 | 2664.48 | 2.194 | 2.425 | 2.920 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 8776.29 | 6979.44 | 7668.03 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 242.490 | 255.555 | 264.020 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 6168.347 | 6452.768 | 7010.202 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 144.690 | 189.340 | 219.340 |

| 适用范围:110kV~330kV主变压器安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体安装,器身检查,附件安装,设备本体电缆安装,检查接线,垫铁及止轮器制作、安装,油过滤及安装后整体密封试验,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M01009 | M01010 | M01011 |
| 项目 |  |  |  | 220kv三相三绕组200000kvA | 220kv三相三绕组250000kvA | 220kv三相三绕组300000kvA |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 71482.26 | 78285.25 | 86111.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 18453.77 | 20287.04 | 22316.02 |
|  | 材料费（元） |  |  | 13212.32 | 14988.46 | 16484.14 |
|  | 机械费（元） |  |  | 39816.17 | 43009.75 | 47310.99 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 3.995 | 4.390 | 4.829 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 54.685 | 60.122 | 66.135 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 12.180 | 13.387 | 14.726 |
| 材料 | 滤油芯 | 组 | 168.82 | 35.392 | 42.619 | 46.881 |
|  | 枕木 160×220×2500 | 根 | 131.10 | 26.861 | 27.426 | 30.169 |
|  | 中厚钢板 6～12 | kg | 3.84 | 501.656 | 604.088 | 664.497 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1789.61 | 1878.27 | 2062.87 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | - | 5.235 | 5.759 |
|  | 高真空净油机 6000L/h | 台班 | 2289.06 | 5.375 | 3.728 | 4.101 |
|  | 高真空净油机 12000L/h | 台班 | 2664.48 | 3.834 | 5.464 | 6.010 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 17296.86 | 14909.56 | 16400.91 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 247.440 | 256.580 | 282.255 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 9164.979 | 9337.220 | 10270.743 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 202.815 | 266.915 | 293.625 |

| 适用范围:110kV~330kV主变压器安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体安装,器身检查,附件安装,设备本体电缆安装,检查接线,垫铁及止轮器制作、安装,油过滤及安装后整体密封试验,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M01012 | M01013 | M01014 |
| 项目 |  |  |  | 330kv三相双绕组200000kvA | 330kv三相双绕组250000kvA | 330kv三相双绕组300000kvA |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 83092.31 | 92323.53 | 102273.53 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 20171.39 | 22412.89 | 27361.85 |
|  | 材料费（元） |  |  | 12736.06 | 14147.44 | 17766.26 |
|  | 机械费（元） |  |  | 50184.86 | 55763.20 | 57145.42 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 4.365 | 4.850 | 5.922 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 59.779 | 66.422 | 81.085 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 13.311 | 14.790 | 18.059 |
| 材料 | 滤油芯 | 组 | 168.82 | 33.354 | 37.060 | 51.884 |
|  | 枕木 160×220×2500 | 根 | 131.10 | 25.447 | 28.274 | 28.274 |
|  | 中厚钢板 6～12 | kg | 3.84 | 472.765 | 525.294 | 735.412 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1953.72 | 2167.12 | 2476.50 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | - | - | 6.228 |
|  | 高真空净油机 12000L/h | 台班 | 2664.48 | 10.438 | 11.598 | 10.944 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 22373.02 | 24860.56 | 22027.58 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 271.955 | 302.240 | 332.855 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 11874.972 | 13194.611 | 11622.454 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 235.905 | 262.140 | 334.925 |

#### 表188 中性点接地成套设备

| 适用范围:110kV~330kV中性点接地成套设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,安装固定,箱内设备调整,连锁检查,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M02001 | M02002 | M02003 |
| 项目 |  |  |  | 中性点接地成套设备110kV | 中性点接地成套设备220kV | 中性点接地成套设备330kV |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1760.32 | 2111.49 | 2640.12 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 681.93 | 818.15 | 1022.85 |
|  | 材料费（元） |  |  | 88.52 | 106.23 | 132.56 |
|  | 机械费（元） |  |  | 989.87 | 1187.11 | 1484.71 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.178 | 0.213 | 0.267 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.045 | 2.454 | 3.067 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.359 | 0.431 | 0.539 |
| 材料 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | - | - | 6.275 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 88.52 | 106.23 | 87.19 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.192 | 0.230 | 0.288 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.192 | 0.230 | 0.288 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 666.30 | 799.50 | 999.35 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 23.023 | 27.579 | 34.454 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 12.480 | 14.950 | 18.720 |

#### 表189 中性点电阻柜

| 适用范围:中性点电阻柜安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查、本体安装,附件安装,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M03001 |
| 项目 |  |  |  | 中性点电阻柜 |
| 单位 |  |  |  | 台 |
| 基价 |  |  |  | 874.00 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 440.16 |
|  | 材料费（元） |  |  | 24.55 |
|  | 机械费（元） |  |  | 409.29 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.116 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.334 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.209 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 24.55 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.099 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.066 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 0.428 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 0.428 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 65.55 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 5.445 |

#### 表190 多组分油中溶解气体在线监测装置

| 适用范围:变压器及GIS智能组件安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:本体安装,固定,元器件安装及校线,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M04001 | M04002 | M04003 | M04004 |
| 项目 |  |  |  | 多组分油中溶解气体在线监测装置 | 变压器局部放电监测装置 | 变压器铁芯接地电流监测装置 | 断路器/GIS局部放电监测装置 |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3348.42 | 1144.34 | 885.73 | 1076.19 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1045.38 | 525.66 | 612.37 | 525.66 |
|  | 材料费（元） |  |  | 602.42 | 51.94 | 51.94 | 132.40 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1700.62 | 566.74 | 221.42 | 418.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.297 | 0.147 | 0.172 | 0.147 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.418 | 1.692 | 1.980 | 1.692 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 602.42 | 51.94 | 51.94 | 132.40 |
| 机械 | 多功能振荡脱气仪 | 台班 | 442.31 | 2.000 | - | - | - |
|  | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 674.74 | - | - | - | 0.100 |
|  | 数字多用表 | 台班 | 230.21 | - | 1.500 | - | - |
|  | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2414.63 | - | - | - | 0.100 |
|  | 气相色谱仪 | 台班 | 519.70 | 1.210 | - | - | - |
|  | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 31.98 | - | 6.000 | 6.000 | 2.000 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 187.16 | 29.54 | 29.54 | 45.23 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 10.552 | 10.552 | 10.552 | 10.552 |

#### 表191 组合电器

| 适用范围:110kV~330kV组合电器安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①开箱检查，底架安装校平，组合吊装，本体就为，封闭筒连接，操作柜安装，液压管路敷设及连接，分支母线安装，设备本体电缆安装，真空处理，调整，充SF6气体，接地，补漆，单体调试 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M05001 | M05002 |
| 项目 |  |  |  | 组合电器110kV |  |
|  |  |  |  | 带断路器 | 不带断路器 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 17007.18 | 10047.92 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8294.28 | 4980.89 |
|  | 材料费（元） |  |  | 833.52 | 557.53 |
|  | 机械费（元） |  |  | 7879.38 | 4509.50 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 8.051 | 4.835 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 17.870 | 10.731 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.003 | 2.404 |
| 材料 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | 16.461 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 755.99 | 557.53 |
| 机械 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 1.226 | 0.735 |
|  | SF6 气体回收装置 TD3001 | 台班 | 617.58 | 2.509 | 1.261 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 4.699 | - |
|  | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 414.40 | - | 1.878 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 4.699 | 2.828 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2450.71 | 1458.73 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 70.495 | 42.263 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 262.953 | 153.435 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 93.087 | 48.882 |

| 适用范围:110kV~330kV组合电器安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M05003 | M05004 |
| 项目 |  |  |  | 组合电器220kV |  |
|  |  |  |  | 带断路器 | 不带断路器 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 23231.20 | 13971.52 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 10892.31 | 6541.51 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1062.32 | 669.24 |
|  | 机械费（元） |  |  | 11276.57 | 6760.77 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 10.574 | 6.350 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 23.470 | 14.096 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 5.251 | 3.153 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1062.32 | 669.24 |
| 机械 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 1.912 | 1.147 |
|  | SF6 气体回收装置 TD3001 | 台班 | 617.58 | 2.870 | 1.722 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 5.453 | - |
|  | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 414.40 | - | 2.180 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 6.544 | 3.938 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3895.09 | 2395.08 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 142.833 | 85.735 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 363.095 | 217.822 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 119.459 | 74.223 |

| 适用范围:110kV~330kV组合电器安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M05005 | M05006 |
| 项目 |  |  |  | 组合电器330kV |  |
|  |  |  |  | 带断路器 | 不带断路器 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 26460.68 | 16056.43 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 10912.46 | 6594.12 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1072.08 | 769.01 |
|  | 机械费（元） |  |  | 14476.14 | 8693.30 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 10.588 | 6.398 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 23.516 | 14.210 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 5.267 | 3.183 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1072.08 | 769.01 |
| 机械 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 2.080 | 1.248 |
|  | SF6 气体回收装置 TD3001 | 台班 | 617.58 | 3.822 | 2.298 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 6.178 | - |
|  | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 414.40 | - | 2.525 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 7301.18 | 4436.29 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 183.390 | 110.320 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 570.851 | 342.561 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 158.328 | 94.693 |

#### 表192 穿墙套管

| 适用范围:35kV~330kV穿墙套管安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:绝缘子、穿墙套管清扫,安装固定,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M06001 | M06002 | M06003 | M06004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV及以下 | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 351.68 | 765.21 | 2309.40 | 2922.17 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 227.00 | 303.65 | 479.66 | 582.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 107.69 | 263.14 | 792.41 | 1082.91 |
|  | 机械费（元） |  |  | 16.99 | 198.42 | 1037.33 | 1256.81 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.081 | 0.111 | 0.169 | 0.203 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.680 | 0.912 | 1.441 | 1.754 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.081 | 0.100 | 0.169 | 0.203 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 24.354 | 47.520 | - | - |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 0.760 | 7.515 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 12.82 | 34.41 | 792.41 | 1082.91 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | - | 0.030 | 0.236 | 0.198 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | - | 0.099 | - | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | - | 0.330 | 0.413 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.135 | 0.330 | - | - |
|  | 高空作业车30m以内 | 台班 | 1243.88 | - | 0.030 | 0.153 | 0.198 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.14 | 10.69 | 201.35 | 273.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  | 23.100 | 32.230 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 10.792 | 26.380 | 52.760 | 52.760 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 |  | 4.020 | 10.750 | 9.420 |

#### 表193 断路器

| 适用范围:35kV~330kV断路器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,底架安装,断路器组合及吊装,相间管路连接,操作箱安装,液压管路连接,充SF6气体,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M07001 | M07002 | M07003 | M07004 |
| 项目 |  |  |  | SF6断路器户外 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3132.12 | 4840.01 | 8161.28 | 15525.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1208.42 | 1997.10 | 3377.00 | 5918.42 |
|  | 材料费（元） |  |  | 219.41 | 338.98 | 570.55 | 733.90 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1704.29 | 2503.93 | 4213.73 | 8872.88 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.298 | 0.487 | 0.824 | 1.440 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.429 | 5.606 | 9.474 | 16.555 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.956 | 1.680 | 2.848 | 5.071 |
| 材料 | 氮气 | m3 | 2.30 | 13.365 | 16.038 | 25.171 | 51.678 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 7.994 | 7.994 | 17.624 | 18.093 |
|  | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | - | 12.586 | 21.333 | 29.200 |
|  | 密封胶 | kg | 15.71 | 5.346 | 7.128 | 10.068 | 11.370 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 46.89 | 73.04 | 126.59 | 168.07 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | - | 0.359 | 0.941 | 1.497 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.211 | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | - | - | 1.676 |
|  | SF6 气体回收装置 TD3001 | 台班 | 617.58 | 0.843 | 1.265 | 1.906 | 2.446 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 0.770 | 1.265 | 2.109 | 3.767 |
|  | 高空作业车30m以内 | 台班 | 1243.88 | - | - | - | 0.734 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | - | 1.518 | 2.460 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 735.40 | 796.62 | 1256.66 | 1837.53 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 16.705 | 23.935 | 36.840 | 136.145 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 16.867 | 16.867 | 19.106 | 19.505 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 31.383 | 48.681 | 87.351 | 122.228 |

#### 表194 隔离开关

| 适用范围:35kV~330kV隔离开关安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,设备安装,操动机构安装,连杆配制,辅助触点安装,调整,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M08001 | M08002 | M08003 | M08004 |
| 项目 |  |  |  | 110kV |  |  |  |
|  |  |  |  | 户外单柱式 |  | 户外双柱式 |  |
|  |  |  |  | 三相 | 三相带接地 | 三相 | 三相带接地 |
| 单位 |  |  |  | 组 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3683.09 | 3778.37 | 1428.39 | 1591.03 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1674.58 | 1757.28 | 772.36 | 902.68 |
|  | 材料费（元） |  |  | 108.77 | 108.80 | 131.82 | 135.99 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1899.74 | 1912.29 | 524.21 | 552.36 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.417 | 0.436 | 0.187 | 0.218 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.796 | 5.009 | 2.156 | 2.509 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.252 | 1.352 | 0.670 | 0.800 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 108.77 | 108.80 | 131.82 | 135.99 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | - | - | 0.139 | 0.142 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.217 | 0.217 | 0.208 | 0.213 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.722 | 0.722 | - | - |
|  | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 145.83 | - | 1.324 | 0.486 | 0.539 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 1.291 | 1.324 | 0.486 | 0.539 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 409.11 | 222.27 | 60.23 | 63.55 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 50.540 | 50.540 |  |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 46.205 | 46.205 | 30.537 | 31.336 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 11.585 | 11.585 | 11.105 | 11.360 |

| 适用范围:35kV~330kV隔离开关安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,设备安装,操动机构安装,连杆配制,辅助触点安装,调整,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M08005 | M08006 | M08007 | M08008 | M08009 | M08010 |
| 项目 |  |  |  | 220kV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户外单柱式 |  |  | 户外双柱式 |  |  |
|  |  |  |  | 三相 | 三相带单接地 | 三相带双接地 | 三相 | 三相带单接地 | 三相带双接地 |
| 单位 |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 5823.39 | 6008.23 | 6008.23 | 3007.26 | 3258.98 | 3469.99 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2477.69 | 2638.91 | 2638.91 | 1944.66 | 2136.42 | 2318.07 |
|  | 材料费（元） |  |  | 146.76 | 147.12 | 147.12 | 255.03 | 280.39 | 283.65 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3198.94 | 3222.20 | 3222.20 | 807.57 | 842.17 | 868.27 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.619 | 0.658 | 0.658 | 0.471 | 0.517 | 0.561 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 7.119 | 7.571 | 7.571 | 5.416 | 5.948 | 6.448 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.815 | 1.952 | 1.952 | 1.705 | 1.877 | 2.045 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 146.76 | 147.12 | 147.12 | 255.03 | 280.39 | 283.65 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | - | - | - | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.296 | 0.296 | 0.296 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.770 | 0.770 | 0.770 | - | - | - |
|  | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 145.83 | - | - | - | 0.929 | 1.015 | 1.080 |
|  | 高空作业车30m以内 | 台班 | 1243.88 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | - | - | - |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | - | - | - | 0.929 | 1.015 | 1.080 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 850.22 | 873.48 | 873.48 | 102.88 | 108.51 | 112.71 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |  |  |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 57.717 | 57.717 | 57.717 | 33.175 | 33.175 | 33.175 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 17.130 | 17.130 | 17.130 | 14.095 | 14.095 | 14.095 |

| 适用范围:35kV~330kV隔离开关安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,设备安装,操动机构安装,连杆配制,辅助触点安装,调整,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M08011 | M08012 | M08013 | M08014 | M08015 | M08016 |
| 项目 |  |  |  | 330kV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 户外单柱式 |  |  | 户外双柱式 |  |  |
|  |  |  |  | 三相 | 三相带单接地 | 三相带双接地 | 三相 | 三相带单接地 | 三相带双接地 |
| 单位 |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 8962.30 | 9183.99 | 9183.99 | 4781.02 | 5171.30 | 5508.29 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4219.46 | 4411.31 | 4411.31 | 2536.48 | 2786.33 | 3032.71 |
|  | 材料费（元） |  |  | 189.31 | 190.67 | 190.67 | 717.56 | 790.06 | 824.26 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4553.53 | 4582.01 | 4582.01 | 1526.98 | 1594.91 | 1651.32 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.990 | 1.034 | 1.034 | 0.606 | 0.666 | 0.724 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 11.390 | 11.893 | 11.893 | 6.973 | 7.656 | 8.328 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.292 | 4.511 | 4.511 | 2.374 | 2.613 | 2.853 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 189.31 | 190.67 | 190.67 | 717.56 | 790.06 | 824.26 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | - | - | - | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | - | - | - | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | - | - | - |
|  | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 145.83 | - | - | - | 1.739 | 1.896 | 2.023 |
|  | 高空作业车30m以内 | 台班 | 1243.88 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | - | - | - |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 3.451 | 3.525 | 3.525 | 1.971 | 2.149 | 2.293 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1068.26 | 1082.60 | 1082.60 | 208.98 | 220.00 | 230.38 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 83.400 | 83.450 | 83.450 | 1.475 | 1.575 | 1.700 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 57.717 | 57.717 | 57.717 | 58.276 | 58.276 | 58.276 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 15.190 | 15.190 | 15.190 | 24.730 | 24.730 | 24.730 |

#### 表195 接地开关

| 适用范围:110kV~330kV接地开关安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,安装,操动机构安装,连杆配制,辅助开关安装,调整,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M09001 | M09002 | M09003 |
| 项目 |  |  |  | 电压(kV) |  |  |
|  |  |  |  | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 台/单相 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1309.29 | 1696.52 | 2101.45 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 518.15 | 781.52 | 904.24 |
|  | 材料费（元） |  |  | 309.84 | 337.10 | 403.82 |
|  | 机械费（元） |  |  | 481.30 | 577.90 | 793.39 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.134 | 0.202 | 0.230 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.539 | 2.318 | 2.640 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.297 | 0.453 | 0.593 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 16.038 | 16.038 | 16.038 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 4.461 | 5.262 | 6.213 |
|  | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | 12.533 | 14.315 | 18.575 |
|  | 铜编织带 150mm | m | 92.13 | 0.891 | 0.891 | 0.891 |
|  | 无缝钢管 10~20号 综合 | kg | 4.91 | - | - | 10.413 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 77.29 | 90.36 | 79.02 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
|  | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 828.25 | 0.008 | 0.016 | 0.024 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.060 | 0.093 | 0.139 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.139 | 0.186 | 0.232 |
|  | 回路电阻测试仪 里程1～1999μΩ | 台班 | 43.30 | 0.473 | 0.788 | 0.818 |
|  | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 145.83 | 0.473 | 0.525 | 0.722 |
|  | 高空作业车30m以内 | 台班 | 1243.88 | 0.037 | 0.046 | 0.093 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 0.473 | 0.525 | 0.818 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 3.650 | 5.748 | 8.593 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 11.112 | 14.869 | 18.546 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 6.045 | 6.045 | 6.045 |

#### 表196 电流互感器

| 适用范围:35kV~330kV电流互感器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,安装,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M10001 | M10002 | M10003 | M10004 |
| 项目 |  |  |  | 户外电压(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 110 | 220 | 330 |
| 单位 |  |  |  | 台/单相 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 318.27 | 704.28 | 1026.74 | 1408.50 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 123.98 | 285.67 | 446.42 | 597.19 |
|  | 材料费（元） |  |  | 12.05 | 20.55 | 28.67 | 32.55 |
|  | 机械费（元） |  |  | 182.24 | 398.06 | 551.65 | 778.76 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.031 | 0.066 | 0.103 | 0.137 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.352 | 0.764 | 1.189 | 1.579 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.097 | 0.303 | 0.481 | 0.662 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 12.05 | 20.55 | 28.67 | 32.55 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.044 | - | 0.112 | 0.140 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.062 | 0.184 | 0.269 | 0.323 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | - | - | - | 0.117 |
|  | 变压器直阻测试仪 10A | 台班 | 755.06 | 0.050 | 0.127 | 0.158 | 0.158 |
|  | 综合特性测试仪(含 TA、TV) | 台班 | 355.39 | 0.063 | 0.127 | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 30.73 | 81.02 | 93.41 | 96.69 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  |  | 6.728 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 6.875 | 8.873 | 8.953 | 11.511 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.400 | 7.270 | 11.990 | 14.590 |

#### 表197 电压互感器

| 适用范围:35kV~330kV电流互感器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,安装,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M11001 | M11002 | M11003 | M11004 |
| 项目 |  |  |  | 户外电压(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 110 | 220 | 330 |
| 单位 |  |  |  | 台/单相 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 522.20 | 888.26 | 1336.90 | 1804.08 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 255.44 | 404.65 | 570.58 | 807.28 |
|  | 材料费（元） |  |  | 15.72 | 29.90 | 38.15 | 51.83 |
|  | 机械费（元） |  |  | 251.04 | 453.71 | 728.17 | 944.97 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.060 | 0.095 | 0.128 | 0.188 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.688 | 1.094 | 1.476 | 2.158 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.262 | 0.409 | 0.686 | 0.855 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.623 | - | - | - |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | - | 0.553 | 0.609 | - |
|  | 平垫铁 综合 | kg | 6.55 | 0.443 | 0.886 | 0.977 | 1.502 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 9.33 | 20.10 | 27.35 | 41.99 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.064 | 0.064 | 0.140 | 0.144 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.077 | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | 0.096 | 0.212 | 0.361 |
|  | 变压器直阻测试仪 10A | 台班 | 755.06 | 0.076 | 0.190 | 0.238 | 0.238 |
|  | 综合特性测试仪(含 TA、TV) | 台班 | 355.39 | 0.095 | 0.190 | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 39.60 | 58.29 | 142.14 | 142.14 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 6.720 | 14.840 | 25.270 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 5.116 | 6.715 | 15.109 | 15.109 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 4.550 | 2.240 | 4.900 | 5.040 |

#### 表198 避雷器

| 适用范围:35kV~330kV避雷器安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体安装,均压环安装,并联电阻安装,放电记录器安装(不包括支架制作及安装),引线,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M12001 | M12002 | M12003 | M12004 |
| 项目 |  |  |  | 氧化锌式电压(kV) |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 110 | 220 | 330 |
| 单位 |  |  |  | 组/三相 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 722.53 | 1298.16 | 2440.68 | 4188.10 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 232.90 | 468.64 | 1056.65 | 1602.17 |
|  | 材料费（元） |  |  | 98.50 | 114.54 | 139.22 | 192.63 |
|  | 机械费（元） |  |  | 391.13 | 714.98 | 1244.81 | 2393.30 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.059 | 0.113 | 0.251 | 0.395 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.674 | 1.301 | 2.891 | 4.542 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.162 | 0.418 | 1.012 | 1.274 |
| 材料 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 5.490 |
|  | 镀锌铁丝 | kg | 4.67 | 3.895 | 5.068 | 6.589 | 8.109 |
|  | 紫铜棒 Φ6 | kg | 63.00 | 0.383 | 0.383 | 0.470 | 0.550 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 38.68 | 49.25 | 61.34 | 80.42 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.171 | 0.257 | 0.429 | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | - | - | 0.514 |
|  | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 414.40 | - | 0.967 | 1.743 | 3.348 |
|  | 直流高压发生器 60～120kV | 台班 | 66.29 | 3.346 | - | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5.74 | 68.41 | 112.13 | 268.06 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  |  | 35.980 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 5.130 | 10.720 | 17.980 | 10.000 |

#### 表199 熔断器

| 适用范围:10kV及35kV熔断器安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,本体就位,安装,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M13001 | M13002 |
| 项目 |  |  |  | 电压(kV) |  |
|  |  |  |  | 10kV | 35kV |
| 单位 |  |  |  | 组/三相 |  |
| 基价 |  |  |  | 155.85 | 335.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 108.51 | 178.95 |
|  | 材料费（元） |  |  | 27.43 | 48.13 |
|  | 机械费（元） |  |  | 19.91 | 108.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.023 | 0.037 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.261 | 0.429 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.162 | 0.271 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.905 | 1.179 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.997 | 3.994 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.92 | 12.65 |
| 机械 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 326.88 | - | 0.263 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.088 | 0.114 |
|  | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 145.83 | 0.016 | - |
|  | 介质损耗测试仪 | 台班 | 134.60 | 0.039 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.30 | 10.88 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 7.035 | 11.867 |

#### 表200 成套高压配电柜

| 适用范围:适用于断路器柜及电压互感器避雷器柜,其中断路器柜适用于主变进线柜、光伏进线柜、接地变柜、站用变柜、无功补偿柜等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:本体安装,屏顶母线安装,基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M14001 | M14002 | M14003 |
| 项目 |  |  |  | 10kV |  |  |
|  |  |  |  | 真空断路器柜 | SF6断路器柜 | 电压互感器避雷器柜 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1864.99 | 2052.04 | 1477.39 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 709.98 | 982.74 | 559.61 |
|  | 材料费（元） |  |  | 229.86 | 229.35 | 250.21 |
|  | 机械费（元） |  |  | 925.15 | 839.95 | 667.57 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.184 | 0.210 | 0.120 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.042 | 2.914 | 1.639 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.505 | 0.651 | 0.400 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 30.000 | 30.000 | 27.000 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.067 | 1.067 | 1.625 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 2.427 | 2.427 | 3.614 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 44.04 | 43.53 | 63.76 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.110 | 0.128 | 0.145 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.188 | 0.085 | 0.097 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 1.089 | 1.089 | 0.713 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 1.089 | 1.089 | 0.713 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 134.74 | 134.95 | 121.84 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 20.316 | 20.476 | 37.657 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 9.490 | 7.030 | 7.985 |

| 适用范围:适用于断路器柜及电压互感器避雷器柜,其中断路器柜适用于主变进线柜、光伏进线柜、接地变柜、站用变柜、无功补偿柜等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:本体安装,屏顶母线安装,基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M14004 | M14005 | M14006 |
| 项目 |  |  |  | 35kV |  |  |
|  |  |  |  | 真空断路器柜 | SF6断路器柜 | 电压互感器避雷器柜 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 4181.45 | 4293.59 | 3375.46 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1884.60 | 1997.47 | 1583.79 |
|  | 材料费（元） |  |  | 252.56 | 249.13 | 279.55 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2044.29 | 2046.99 | 1512.12 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.427 | 0.450 | 0.363 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 5.913 | 6.232 | 5.007 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.724 | 0.824 | 0.545 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 2.350 | 2.397 | 2.856 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 3.389 | 3.304 | 4.429 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 52.60 | 49.52 | 69.24 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.158 | 0.182 | 0.198 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.201 | 0.182 | 0.198 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 2.611 | 2.611 | 1.708 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 3.133 | 3.133 | 2.049 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 365.42 | 368.80 | 281.37 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 32.170 | 34.808 | 52.258 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 11.560 | 11.830 | 12.870 |

#### 表201 消弧装置

| 工作内容:开箱检查,铁构件制作、安装,本体就位,器身检查,附件安装,设备连接线,油过滤,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M15001 | M15002 |
| 项目 |  |  |  | 消弧装置 |  |
|  |  |  |  | 10kV | 35kV |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 2116.34 | 3094.09 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 969.90 | 1463.22 |
|  | 材料费（元） |  |  | 358.77 | 440.94 |
|  | 机械费（元） |  |  | 787.67 | 1189.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.256 | 0.377 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.940 | 4.330 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.459 | 0.865 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.520 | 0.650 |
|  | 钢板(综合) | kg | 4.03 | 15.240 | 20.550 |
|  | 型钢 综合 | kg | 3.71 | 16.500 | 22.610 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 233.23 | 270.60 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.091 | 0.189 |
|  | 真空滤油机 6000L/h | 台班 | 1120.90 | 0.084 | 0.121 |
|  | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 0.504 | 0.504 |
|  | 交流采样校验装置 | 台班 | 165.18 | 0.828 | 0.828 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 252.38 | 519.42 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 1.750 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 50.339 | 71.227 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 6.160 | 9.380 |

#### 表202 接地变及接地电阻成套装置

| 适用范围:适用于接地变及接地电阻柜、接地变兼站用变(含接地电阻成套装置) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:本体安装,屏顶母线安装,基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M16001 | M16002 |
| 项目 |  |  |  | 接地变及接地电阻柜 |  |
|  |  |  |  | 10kV | 35kV |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 3549.85 | 4364.08 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1874.11 | 2159.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 218.47 | 238.97 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1457.27 | 1965.38 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.442 | 0.514 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 5.513 | 6.402 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.231 | 1.338 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.297 | 0.409 |
|  | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.73 | 33.912 | 33.912 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.437 | 1.979 |
|  | 钢垫板 综合 | kg | 4.66 | 3.960 | 5.455 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 27.56 | 36.55 |
| 机械 | 载重汽车 12t | 台班 | 813.64 | 0.370 | 0.472 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.370 | 0.472 |
|  | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 0.504 | 0.859 |
|  | 交流采样校验装置 | 台班 | 165.18 | 0.994 | 1.380 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 294.75 | 370.72 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 37.925 | 48.380 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 20.305 | 28.858 |

#### 表203 动态无功补偿装置

| 工作内容:本体开箱检查,就位,安装,接地,补漆,调试及配套功率柜、控制柜、电抗器、隔离开关、电缆支架及其连接导线等附件安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M17001 | M17002 | M17003 |
| 项目 |  |  |  | 动态无功补偿装置 |  |  |
|  |  |  |  | 10kV | 35kV |  |
|  |  |  |  |  | 10Mvar | 30Mvar |
| 单位 |  |  |  | 组 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 5304.17 | 10780.65 | 22123.04 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2131.96 | 5586.71 | 8380.21 |
|  | 材料费（元） |  |  | 124.23 | 367.16 | 440.60 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3047.98 | 4826.78 | 13302.23 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.730 | 4.486 | 6.729 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.922 | 12.759 | 19.139 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.161 | 3.334 | 5.001 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 7.538 | 34.246 | 41.095 |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 3.238 | 6.125 | 7.350 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 3.238 | 6.125 | 7.350 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 9.26 | 37.75 | 45.31 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 1.407 | 2.143 | - |
|  | 载重汽车 10t | 台班 | 778.06 | - | - | 6.124 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 1.407 | 2.143 | - |
|  | 汽车式起重机 10t | 台班 | 1155.95 | - | - | 6.124 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 0.792 | 0.990 | 1.188 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 486.94 | 977.91 | 1173.55 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  | 589.441 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 86.175 | 391.466 | 469.727 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 91.455 | 139.295 |  |

#### 表204 电容器组

耦合电容器

| 工作内容:开箱检查,本体就位,安装,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M18001 | M18002 | M18003 | M18004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 771.93 | 1074.51 | 1657.11 | 2386.95 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 215.97 | 339.20 | 534.95 | 759.46 |
|  | 材料费（元） |  |  | 181.97 | 182.53 | 359.13 | 381.25 |
|  | 机械费（元） |  |  | 373.99 | 552.78 | 763.03 | 1246.24 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.050 | 0.069 | 0.113 | 0.153 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.633 | 0.997 | 1.559 | 2.187 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.147 | 0.244 | 0.397 | 0.616 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.408 | 0.508 | 0.915 | 1.323 |
|  | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.73 | 33.912 | 33.912 | 60.288 | 60.288 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.05 | 7.05 | 56.61 | 76.45 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.095 | 0.182 | 0.254 | 0.363 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.058 | 0.087 | 0.109 | 0.131 |
|  | 介质损耗测试仪 | 台班 | 134.60 | 0.504 | 0.792 | 1.152 | 1.872 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 0.324 | 0.720 | 0.900 | 1.260 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 98.69 | 50.10 | 93.31 | 290.91 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 3.335 | 4.640 | 6.455 | 5.895 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 4.637 | 5.836 | 10.472 | 15.109 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.899 | 6.944 | 9.896 | 14.408 |

集合电容器组

| 工作内容:开箱检查,本体就位,安装,接地,补漆,单体调试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M18005 | M18006 |
| 项目 |  |  |  | 35kV集合电容器组 |  |
|  |  |  |  | 10Mvar内 | 10Mvar外 |
| 单位 |  |  |  | 组 |  |
| 基价 |  |  |  | 2745.61 | 4772.71 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 618.31 | 1189.89 |
|  | 材料费（元） |  |  | 344.04 | 380.36 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1783.26 | 3202.46 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.135 | 0.262 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.906 | 3.621 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.297 | 0.637 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.323 | 2.692 |
|  | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.73 | 60.288 | 60.288 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 3.157 | 3.157 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 28.64 | 57.30 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.378 | 0.536 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.378 | 0.536 |
|  | 介质损耗测试仪 | 台班 | 134.60 | 1.961 | 4.329 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 1.344 | 3.298 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 526.95 | 878.86 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 19.185 | 26.295 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 15.109 | 24.542 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 14.954 | 20.484 |

#### 表205 站用变压器

| 工作内容:干式变压器、零序电流互感器、基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M19001 | M19002 | M19003 |
| 项目 |  |  |  | 10kV以下干式变压器 |  | 35kV干式变压器 |
|  |  |  |  | 500kVA以下 | 2000kVA以下 | 500kVA以下 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1212.02 | 2075.82 | 1700.22 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 609.48 | 913.28 | 853.32 |
|  | 材料费（元） |  |  | 261.68 | 404.70 | 368.93 |
|  | 机械费（元） |  |  | 340.86 | 757.84 | 477.97 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.129 | 0.194 | 0.181 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.494 | 2.242 | 2.091 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.869 | 1.296 | 1.217 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.297 | 0.396 | 0.416 |
|  | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.73 | 37.303 | 37.303 | 52.225 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 4.594 | 4.594 | 6.432 |
|  | 钢垫板 综合 | kg | 4.66 | 3.960 | 6.435 | 5.544 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 31.91 | 162.84 | 47.24 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.059 | - | 0.083 |
|  | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | - | 0.124 | - |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.119 | - | 0.167 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | - | 0.446 | - |
|  | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 106.91 | 0.081 | 0.093 | 0.113 |
|  | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 198.34 | 0.048 | 0.066 | 0.067 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 165.85 | 178.84 | 232.37 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.175 | 27.205 | 3.050 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 23.742 | 31.656 | 33.255 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 7.359 | 1.724 | 10.329 |

#### 表206 低压配电柜

| 工作内容:低压成套配电PC盘、柜间母线桥及柜上母线安装,基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M20001 |
| 项目 |  |  |  | 低压配电柜(电力) |
| 单位 |  |  |  | 台 |
| 基价 |  |  |  | 1098.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 613.06 |
|  | 材料费（元） |  |  | 171.17 |
|  | 机械费（元） |  |  | 314.73 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.154 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.795 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.398 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 23.333 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.023 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 2.224 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 29.44 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.048 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.048 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 0.504 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 68.29 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.760 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 13.635 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.680 |

#### 表207 配电箱

| 工作内容:设备就位,固定,接线,接地,单体调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M21001 |
| 项目 |  |  |  | 配电箱 |
| 单位 |  |  |  | 台 |
| 基价 |  |  |  | 366.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 172.16 |
|  | 材料费（元） |  |  | 75.99 |
|  | 机械费（元） |  |  | 118.05 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.034 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.495 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.142 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 11.000 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.150 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.011 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.027 |
|  | 铜接线端子 10mm2 | 个 | 1.96 | 2.030 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.24 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.054 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.048 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 16.43 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.760 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 8.170 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.920 |

#### 表208 固定柴油发电机组

| 工作内容:柴油发电机安装及检查接线,控制柜安装,基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M22001 | M22002 |
| 项目 |  |  |  | 固定式柴油发电机组容量(kw以内) |  |
|  |  |  |  | 500 | 1000 |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |
| 基价 |  |  |  | 15837.45 | 22271.76 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 10879.15 | 14574.59 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1242.80 | 2683.83 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3715.50 | 5013.34 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 2.806 | 3.713 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 32.265 | 42.704 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 6.321 | 9.322 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 24.000 | 80.000 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 799.953 | 1671.522 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 2.158 | 3.440 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.024 | 0.080 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.802 | 1.968 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 95.91 | 144.86 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.547 | 0.657 |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | 0.451 | 0.825 |
|  | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 326.88 | 2.200 | 3.300 |
|  | 空气压缩机 电动6m3/min | 台班 | 416.00 | 1.100 | 1.100 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 0.936 | 1.133 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1227.43 | 1467.49 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 36.660 | 64.710 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 259.738 | 292.845 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 19.145 | 22.995 |

#### 表209 支柱绝缘子

| 工作内容:本体及附件安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M23001 | M23002 | M23003 | M23004 |
| 项目 |  |  |  | 支柱绝缘子 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 151.67 | 340.13 | 477.32 | 840.10 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 42.74 | 98.08 | 156.91 | 422.69 |
|  | 材料费（元） |  |  | 34.51 | 104.66 | 112.18 | 143.49 |
|  | 机械费（元） |  |  | 74.42 | 137.39 | 208.23 | 273.92 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.124 | 0.274 | 0.447 | 1.186 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.049 | 0.128 | 0.192 | 0.544 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.223 | 0.446 | 0.738 | 1.008 |
|  | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.73 | 5.652 | 20.096 | 20.096 | 25.120 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 0.704 | 0.704 | 1.407 | 2.093 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.44 | 2.02 | 2.82 | 3.90 |
| 机械 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.064 | - | - | - |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | - | 0.106 | 0.158 | 0.191 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 0.021 | 0.084 | 0.135 | 0.249 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 8.16 | 6.56 | 10.87 | 14.77 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  | 4.770 | 7.110 | 8.595 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 2.558 | 5.116 | 8.474 | 11.511 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.920 |  |  |  |

#### 表210 控制屏柜

| 工作内容:控制盘台柜本体安装,柜间小母线安装,基础槽钢制作安装,设备本体电缆安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M24001 |
| 项目 |  |  |  | 控制屏柜 |
| 单位 |  |  |  | 台 |
| 基价 |  |  |  | 1374.39 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 849.67 |
|  | 材料费（元） |  |  | 109.89 |
|  | 机械费（元） |  |  | 414.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.223 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.565 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.420 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 13.171 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.646 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.013 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.279 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 26.07 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.050 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.054 |
|  | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 0.349 |
|  | 交流采样校验装置 | 台班 | 165.18 | 0.522 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 85.30 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 5.790 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 7.994 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.750 |

#### 表211 保护屏柜

| 工作内容:本体安装,柜间小母线安装,基础槽钢制作安装,设备本体电缆安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M25001 | M25002 | M25003 | M25004 |
| 项目 |  |  |  | 保护屏柜 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2475.76 | 4607.34 | 5417.39 | 7528.44 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1826.06 | 3130.94 | 3610.73 | 5152.51 |
|  | 材料费（元） |  |  | 98.58 | 110.20 | 132.89 | 166.56 |
|  | 机械费（元） |  |  | 551.12 | 1366.20 | 1673.77 | 2209.37 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.509 | 0.888 | 1.028 | 1.475 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 5.818 | 10.156 | 11.757 | 16.868 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.397 | 0.386 | 0.372 | 0.382 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 11.111 | 13.333 | 18.182 | 24.000 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.646 | 1.089 | 1.080 | 1.169 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.024 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.373 | 1.521 | 1.454 | 1.444 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 25.12 | 21.55 | 18.28 | 19.74 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.051 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.051 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
|  | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 0.831 | 1.330 | 1.791 | 2.155 |
|  | 交流采样校验装置 | 台班 | 165.18 | 0.486 | 1.062 | 1.204 | 1.784 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 22.12 | 493.90 | 579.24 | 862.09 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.295 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 7.354 | 12.391 | 12.311 | 13.270 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.785 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |

#### 表212 交直流配电装置屏

| 适用范围:适用交直流配电装置屏、事故照明系统屏柜、蓄电池屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:本体安装,接线,基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M26001 |
| 项目 |  |  |  | 交(直)流电源系统屏柜 |
| 单位 |  |  |  | 台 |
| 基价 |  |  |  | 1242.71 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 519.15 |
|  | 材料费（元） |  |  | 151.66 |
|  | 机械费（元） |  |  | 571.90 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.870 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.645 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.284 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 15.000 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.110 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.015 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.221 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 55.47 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.120 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.100 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 0.504 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 0.630 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 110.48 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 4.529 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 4.796 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 4.200 |

#### 表213 不间断电源系统屏柜

| 工作内容:UPS装置主机柜、旁路柜、馈线柜安装,基础槽钢制作安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M27001 | M27002 |
| 项目 |  |  |  | 不间断电源系统屏柜 |  |
|  |  |  |  | 30kVA以内 | 60kVA以内 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 2452.60 | 3461.92 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1123.92 | 1486.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 595.01 | 646.57 |
|  | 机械费（元） |  |  | 733.67 | 1328.62 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.818 | 2.405 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.343 | 1.776 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.813 | 1.076 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 96.000 | 96.000 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.100 | 6.146 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.096 | 0.096 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 5.260 | 6.838 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 37.08 | 43.37 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.200 | 0.566 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.200 | 0.332 |
|  | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 296.02 | 0.630 | 0.819 |
|  | 直流标准源 | 台班 | 191.05 | 0.630 | 0.819 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 72.23 | 170.59 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 9.000 | 14.940 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 7.994 | 70.187 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 7.000 | 19.810 |

#### 表214 其他屏柜

| 适用范围:适用通信屏柜、远动通信屏柜、调度数据网屏柜、时钟同步系统屏柜、同步相量测量系统屏柜、电能质量监测系统屏柜、功率控制系统屏柜、二次安防系统屏柜、电量计量系统屏柜、调度管理屏柜、频率电压紧急控制装置柜、一次调频控制柜、安全稳定控制柜、防孤岛保护装置柜等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:本体就位,固定,屏、柜内元器件安装及校线,接地,补漆 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M28001 |
| 项目 |  |  |  | 其他屏柜 |
| 单位 |  |  |  | 台 |
| 基价 |  |  |  | 914.16 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 765.22 |
|  | 材料费（元） |  |  | 16.07 |
|  | 机械费（元） |  |  | 132.87 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.175 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.016 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.860 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.646 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.373 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 0.110 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.14 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.092 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.054 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 9.44 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.430 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 7.354 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.220 |

#### 表215 光功率预测系统

| 工作内容:本体就位,固定,屏、柜内元器件安装及校线,接地,补漆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M29001 |
| 项目 |  |  |  | 光功率预测系统 |
| 单位 |  |  |  | 套 |
| 基价 |  |  |  | 2214.51 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1457.95 |
|  | 材料费（元） |  |  | 225.10 |
|  | 机械费（元） |  |  | 531.46 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.334 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.840 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.639 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 26.341 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.859 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.026 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 2.482 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 54.83 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.368 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.216 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 37.75 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 9.720 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 29.418 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 12.880 |

#### 表216 蓄电池组

| 工作内容:蓄电池及支架安装,巡检仪安装,充放电装置安装,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M30001 | M30002 |
| 项目 |  |  |  | 免维护蓄电池 |  |
|  |  |  |  | 300Ah以内 | 600Ah以内 |
| 单位 |  |  |  | 只 |  |
| 基价 |  |  |  | 77.54 | 90.94 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 37.41 | 39.88 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10.88 | 19.75 |
|  | 机械费（元） |  |  | 29.25 | 31.31 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.066 | 0.069 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.038 | 0.042 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.027 | 0.029 |
| 材料 | 电 | kW·h | 1.24 | 6.921 | 13.817 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.018 | 0.018 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 0.012 | 0.012 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.11 | 2.43 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.010 | 0.012 |
|  | 叉车起重机 5t | 台班 | 597.10 | 0.010 | 0.011 |
|  | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 238.72 | 0.026 | 0.026 |
|  | 蓄电池放电仪 电压 48V-380V | 台班 | 266.39 | 0.028 | 0.028 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.33 | 2.33 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.286 | 0.314 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 0.240 | 0.240 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.350 | 0.420 |

#### 表217 控制箱

| 工作内容:设备就位,固定,接线,接地,单体调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M31001 |
| 项目 |  |  |  | 控制箱 |
| 单位 |  |  |  | 台 |
| 基价 |  |  |  | 378.36 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 170.02 |
|  | 材料费（元） |  |  | 84.01 |
|  | 机械费（元） |  |  | 124.33 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.529 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.142 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 11.000 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.522 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.011 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 1.027 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.55 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.033 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.055 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 28.94 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 3.163 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 17.923 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.185 |

#### 表218 监控系统安装

| 适用范围:视频监控系统、电子围栏系统、门禁系统、火灾报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:设备就位,固定,接线,接地,单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M32001 |
| 项目 |  |  |  | 监控系统安装 |
| 单位 |  |  |  | 套 |
| 基价 |  |  |  | 5.24 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.40 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.29 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 人工费 | % | 1.00 | 2.550 |
| 材料 | 材料费 | % | 1.00 | 0.775 |
|  | 装置性材料费 | % | 1.00 | 1.625 |
| 机械 | 施工机械使用费 | % | 1.00 | 0.288 |

#### 表219 预制舱体

| 工作内容:外观检查,就位,固定,舱体接地,补漆,功能检查,基础接缝处理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M33001 | M33002 |
| 项目 |  |  |  | 预制舱体(空舱) |  |
|  |  |  |  | 6.5m×3.6m×3.6m | 13.5m×3.6m×3.6m |
| 单位 |  |  |  | 座 |  |
| 基价 |  |  |  | 4219.06 | 7485.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 817.50 | 1200.33 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1909.26 | 2364.01 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1492.30 | 3920.98 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.148 | 0.213 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.703 | 2.450 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.656 | 2.514 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.784 | 3.200 |
|  | 钢吊车梁(成品) | t | 6886.69 | 0.206 | 0.219 |
|  | 钢锯条 各种规格 | kg | 22.00 | 0.515 | 0.913 |
|  | 尼龙吊带 20t | m | 74.79 | 1.867 | 1.867 |
|  | 枕木 160×220×2500 | 根 | 131.10 | 0.678 | 1.035 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 240.76 | 542.50 |
| 机械 | 载重汽车 25t | 台班 | 1104.07 | 0.311 | 0.478 |
|  | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1865.71 | 0.583 | - |
|  | 汽车式起重机 75t | 台班 | 2686.40 | - | 1.216 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 61.23 | 126.57 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 76.654 | 160.370 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 47.724 | 98.646 |

| 工作内容:外观检查,就位,固定,舱体接地,补漆,功能检查,基础接缝处理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M33003 | M33004 | M33005 |
| 项目 |  |  |  | 预制舱体(满仓) |  |  |
|  |  |  |  | 6.2m×2.8m×3.3m | 9.2m×2.8m×3.3m | 12.2m×2.8m×3.2m |
| 单位 |  |  |  | 座 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 4734.30 | 6265.82 | 7895.81 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 919.21 | 1022.49 | 1326.90 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1948.89 | 2131.93 | 2330.88 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1866.20 | 3111.40 | 4238.03 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.172 | 0.192 | 0.247 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.975 | 2.211 | 2.843 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.763 | 1.939 | 2.559 |
| 材料 | 板材红白松 一等 | m3 | 2124.58 | - | 0.047 | - |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.800 | 2.400 | 3.000 |
|  | 钢吊车梁(成品) | t | 6886.69 | 0.210 | 0.217 | 0.221 |
|  | 钢锯条 各种规格 | kg | 22.00 | 0.523 | 0.769 | 1.091 |
|  | 尼龙吊带 20t | m | 74.79 | 1.867 | 1.867 | 1.867 |
|  | 枕木 160×220×2500 | 根 | 131.10 | 0.707 | 0.832 | 0.973 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 248.78 | 258.60 | 500.93 |
| 机械 | 载重汽车 25t | 台班 | 1104.07 | 0.336 | 0.431 | 0.459 |
|  | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1865.71 | 0.763 | - | - |
|  | 汽车式起重机 50t | 台班 | 1996.81 | - | 1.270 | - |
|  | 汽车式起重机 75t | 台班 | 2686.40 | - | - | 1.340 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 71.70 | 99.60 | 131.49 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 95.464 | 154.386 | 172.091 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 55.878 | 77.622 | 102.483 |

#### 表220 SF6监测装置

| 工作内容:设备就位,固定,接线,接地,单体调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | M34001 |
| 项目 |  |  |  | SF6监测装置 |
| 单位 |  |  |  | 套 |
| 基价 |  |  |  | 1135.88 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 717.82 |
|  | 材料费（元） |  |  | 129.10 |
|  | 机械费（元） |  |  | 288.96 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.200 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.296 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.143 |
| 材料 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | 8.935 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.923 |
|  | 电源线盘架 1.5mm2×50m | 盘 | 314.11 | 0.250 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 0.619 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.14 |
| 机械 | SF6密度继电器校验仪 | 台班 | 200.83 | 0.500 |
|  | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 31.98 | 2.000 |
|  | SF6微水分析仪 | 台班 | 190.09 | 0.500 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 29.54 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 10.552 |

#### 表221 储能电池

| 适用范围:储能电池预制舱、户内储能电池柜安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:设备就位，本体安装，冷却、消防分支管安装，接地，补漆 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | M35001 | M35002 |
| 项目 |  |  |  | 储能电池预制舱安装 | 户内储能 |
|  |  |  |  |  | 电池柜 |
| 单位 |  |  |  | 套 | 面 |
| 基价 |  |  |  | 4449.20 | 1178.47 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 729.32 | 820.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 119.05 | 151.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3600.83 | 205.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.486 | 1.777 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.767 | 1.833 |
| 材料 | 钢吊车梁 | t | - | (0.220) | - |
|  | 电焊条J507综合 | 个 | 1.12 | 44.460 | 0.150 |
|  | 钢垫板 综合 | kg | 4.66 | - | 30.000 |
|  | 六角螺栓(综合) | kg | 6.50 | - | 0.300 |
|  | 枕木 160×220×2500 | 根 | 131.10 | 0.220 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 40.41 | 10.00 |
| 机械 | 载重汽车 25t | 台班 | 1104.07 | 0.538 | 0.077 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | - | 0.058 |
|  | 汽车式起重机 75t | 台班 | 2686.40 | 0.745 | - |
|  | 叉车起重机 5t | 台班 | 597.10 | - | 0.033 |
|  | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 12.39 | - | 0.086 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 8.656 | 0.022 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 117.63 | 5.30 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 115.019 | 10.703 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 691.961 | 1.759 |

## 7.3  电缆及母线安装工程

### 7.3.1 说明

7.3.1.1  电缆及母线安装工程定额包括地面光伏专用电缆（直流电缆）（见表222）、地面电力电缆（见表223）、地面控制电缆（见表224）、地面电缆在线监测（见表225）、地面电缆终端头（见表226）、地面电缆中间接头（见表227）、地面电缆分接箱（见表228）、地面光缆敷设（见表229）、地面光缆接头盒（见表230）、地面电缆桥架（见表231）、地面电缆支架（见表232）、地面电缆保护管（见表233）、地面电缆防火（见表234）、地面母线（见表235）、水面光伏专用电缆（见表236）、水面电力电缆（见表237）、水面电缆终端头（见表238）、水面电缆中间接头（见表239）、水面电缆分接箱（见表240）、水面光缆敷设（见表241）、水面光缆接续盒（见表242）、水面电缆桥架（见表243）、水面电缆保护管（见表244）、水面电缆防火（见表245），共24个表110个子目。

此章节主要包括光伏专用电缆、电力电缆、控制电缆、电缆、电缆在线监测装置、电缆终端头、电缆中间接头、电缆分接箱、光缆敷设、电缆桥架、支架安装、电缆保护管敷设、电缆防火、其他线缆：管(沟)道内人工敷设光缆、软母线、管形母线、GIS主母线、GIS进出线套管等安装。

7.3.1.2  不锈钢桥架执行钢质桥架定额子目乘以系数1.1；复合桥架执行铝合金桥架定额子目乘以系数1.3；铝合金桥架安装定额中已综合考虑了横担、 立柱的制作安装和材料费用。

7.3.1.3  阻燃槽盒已综合考虑截面积和材质，使用时不作调整。

7.3.1.4  阻燃模块执行防火堵料定额子目。

7.3.1.5  110kV及以上软母线、支持绝缘子安装在户内时人工费乘以系数1.3。

7.3.1.6  未计价材料包括电缆、电缆头、电缆分接箱、光缆、光缆接续盒、电缆桥架、电缆支架，电缆保护管及接头，防火堵料、防火涂料、阻燃槽盒、防火隔板、防火包、防火带，光缆，支柱绝缘子、母线、跳线、引下线、绝缘子串等。

### 7.3.2 工程量计算规则

7.3.2.1  光伏专用电缆、电力电缆、控制电缆敷设以“100 m”为计量单位。

7.3.2.2  电缆终端头制作及电缆中间接头制作按“套”计算工程量。

7.3.2.3  电缆敷设及电缆头制作定额按铜芯铝芯综合考虑，无论铜芯、铝芯电缆均不作调整。

7.3.2.4  钢质电缆桥架安装以“t”为计量单位，工程量中应包含桥架、横担、立柱等重量；铝合金电缆桥架以“m”为计量单位；电缆支架安装以“t”为计量单位。

7.3.2.5  电缆保护管敷设以“m”为计量单位，不包括土方开挖回填。

7.3.2.6  防火堵料、防火涂料、防火包以“t”为计量单位；阻燃槽盒、防火带以“100m”为计量单位；防火隔板以“100㎡”为计量单位。

7.3.2.7  管(沟)道内人工敷设光缆以“km”为计量单位。

7.3.2.8  支持式管形母线安装工程量按单相母线中心线的延长米计算，不扣除附件所占长度(不计算管形母线衬管长度),以“m”为计量单位。

7.3.2.9  悬吊式管形母线安装工程量按“跨/三相”计列。

7.3.2.10  GIS主母线安装按中心线长度计量，以“m (三相)”为计量单位。

7.3.2.11  全绝缘管母安装工程量按“m（单相）”计列。

#### 表222 地面光伏专用电缆（直流电缆）

| 适用范围:光伏发电厂区域直流电缆敷设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌、单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N01001 |
| 项目 |  |  |  | 光伏板至汇流箱或组串式逆变器电缆 |
|  |  |  |  | 单芯/双芯 |
| 单位 |  |  |  | 100m |
| 基价 |  |  |  | 128.89 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 94.48 |
|  | 材料费（元） |  |  | 28.63 |
|  | 机械费（元） |  |  | 5.78 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.008 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.096 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.357 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 28.63 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5.78 |

#### 表223 地面电力电缆

| 适用范围:电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N02001 | N02002 | N02003 | N02004 | N02005 | N02006 |
| 项目 |  |  |  | 1/3kV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆敷设截面面积mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 截面面积mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35以下 | 120以下 | 185以下 | 240以下 | 300以下 | 400以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m/三相 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 331.86 | 566.46 | 673.44 | 744.50 | 768.36 | 847.34 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 252.04 | 467.56 | 480.30 | 546.09 | 537.56 | 611.09 |
|  | 材料费（元） |  |  | 63.17 | 80.81 | 136.87 | 137.81 | 163.71 | 164.83 |
|  | 机械费（元） |  |  | 16.65 | 18.09 | 56.27 | 60.60 | 67.09 | 71.42 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.031 | 0.057 | 0.059 | 0.067 | 0.065 | 0.074 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.352 | 0.653 | 0.671 | 0.763 | 0.751 | 0.854 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.793 | 1.472 | 1.511 | 1.718 | 1.693 | 1.924 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 63.17 | 80.81 | 136.87 | 137.81 | 163.71 | 164.83 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.033 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.033 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.350 | 0.420 | 1.820 | 1.960 | 2.170 | 2.310 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.455 | 0.455 | 0.910 | 0.980 | 1.085 | 1.155 |

| 适用范围:电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N02007 | N02008 | N02009 |
| 项目 |  |  |  | 10kV |  |  |
|  |  |  |  | 电缆敷设截面面积mm2 |  |  |
|  |  |  |  | 截面面积mm2 |  |  |
|  |  |  |  | 95以下 | 120以下 | 240以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m/三相 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 682.64 | 739.77 | 939.71 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 561.80 | 618.20 | 692.10 |
|  | 材料费（元） |  |  | 96.97 | 96.97 | 165.37 |
|  | 机械费（元） |  |  | 23.87 | 24.60 | 82.24 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.068 | 0.075 | 0.084 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.785 | 0.864 | 0.967 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.769 | 1.946 | 2.179 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 96.97 | 96.97 | 165.37 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.017 | 0.018 | 0.038 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.008 | 0.008 | 0.038 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.560 | 0.560 | 2.660 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.595 | 0.630 | 1.330 |

| 适用范围:电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N02010 | N02011 | N02012 | N02013 |
| 项目 |  |  |  | 35kV |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆敷设截面面积mm2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 截面面积mm2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 150以下 | 240以下 | 400以下 | 500以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m/三相 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1123.75 | 1212.44 | 1412.07 | 1591.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 661.99 | 686.29 | 801.04 | 864.79 |
|  | 材料费（元） |  |  | 67.42 | 70.20 | 73.25 | 85.69 |
|  | 机械费（元） |  |  | 394.34 | 455.95 | 537.78 | 641.06 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.146 | 0.146 | 0.170 | 0.183 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.635 | 1.679 | 1.957 | 2.103 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.915 | 0.982 | 1.151 | 1.258 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 67.42 | 70.20 | 73.25 | 85.69 |
| 机械 | 载重汽车 4t | 台班 | 674.84 | 0.077 | 0.089 | 0.104 | 0.144 |
|  | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | 0.217 | 0.213 | 0.213 | 0.213 |
|  | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.070 | 0.094 | 0.114 | 0.151 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | 0.070 | 0.087 | 0.109 | 0.124 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 5t | 台班 | 352.03 | 0.077 | 0.089 | 0.094 | 0.129 |
|  | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 319.70 | 0.085 | 0.124 | 0.208 | 0.263 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 14.420 | 16.218 | 18.283 | 20.625 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 4.451 | 5.294 | 6.039 | 8.157 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.310 | 2.670 | 3.120 | 4.320 |

| 适用范围:电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、制挂电缆牌,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N02014 | N02015 | N02016 | N02017 | N02018 |
| 项目 |  |  |  | 110kV |  | 220kV |  |  |
|  |  |  |  | 电缆敷设截面面积mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 截面面积mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400以下 | 800以下 | 1600以下 | 2000以下 | 2500以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m/三相 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 10660.57 | 11842.00 | 17875.42 | 21794.17 | 25225.88 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5135.15 | 5783.04 | 12510.40 | 14962.07 | 17888.66 |
|  | 材料费（元） |  |  | 218.29 | 255.21 | 193.63 | 209.68 | 236.42 |
|  | 机械费（元） |  |  | 5307.13 | 5803.75 | 5171.39 | 6622.42 | 7100.80 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.055 | 1.184 | 2.532 | 3.022 | 3.609 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 12.137 | 13.620 | 29.121 | 34.750 | 41.503 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 8.046 | 9.140 | 20.333 | 24.444 | 29.298 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 218.29 | 255.21 | 193.63 | 209.68 | 236.42 |
| 机械 | 载重汽车 4t | 台班 | 674.84 | - | - | 3.139 | 4.231 | 4.704 |
|  | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 1.161 | 1.290 | 0.817 | 1.514 | 1.668 |
|  | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | 0.925 | 0.925 | 0.370 | 0.370 | 0.370 |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | 0.581 | 0.624 | 0.774 | 0.860 | 0.869 |
|  | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1865.71 | 0.258 | 0.301 | 0.378 | 0.396 | 0.404 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 3t | 台班 | 342.01 | 0.774 | 0.839 | 0.507 | 0.628 | 0.628 |
|  | 电动卷扬机 单筒慢速 5t | 台班 | 352.03 | 0.602 | 0.710 | 0.421 | 0.421 | 0.473 |
|  | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 338.23 | 5.891 | 6.472 | - | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 100.460 | 107.770 | 106.910 | 115.070 | 116.505 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 117.191 | 130.731 | 44.795 | 50.322 | 52.994 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 40.635 | 45.150 | 122.765 | 179.920 | 199.500 |

#### 表224 地面控制电缆

| 适用范围:控制电缆安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量尺寸、切割、固定、剥外护层、焊接地线、压端子、加强绝缘层、浇注环氧树脂热(冷)收缩配件、校线、接线(与设备),单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N03001 |
| 项目 |  |  |  | 控制电缆 |
| 单位 |  |  |  | 100m |
| 基价 |  |  |  | 515.88 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 426.35 |
|  | 材料费（元） |  |  | 70.21 |
|  | 机械费（元） |  |  | 19.32 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.158 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.647 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.073 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 70.21 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.006 |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.005 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.030 |
|  | 弯管机 WC 27-108 | 台班 | 94.88 | 0.031 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.75 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.390 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 3.876 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.210 |

#### 表225 地面电缆在线监测

| 适用范围:电缆在线监测系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、安装、接线、单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N04001 | N04002 | N04003 | N04004 | N04005 |
| 项目 |  |  |  | 电缆在线监测(套) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110kv | 220kv | 330kv | 主干通信缆三项式(km) | 在线监测站内通信缆(km) |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3261.58 | 6239.27 | 9358.73 | 1135.11 | 691.06 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1783.05 | 2546.98 | 3820.29 | 200.62 | 72.41 |
|  | 材料费（元） |  |  | 756.68 | 1080.97 | 1621.46 | 394.80 | 78.96 |
|  | 机械费（元） |  |  | 721.85 | 2611.32 | 3916.98 | 539.69 | 539.69 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.409 | 0.584 | 0.876 | 0.025 | 0.013 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.700 | 6.714 | 10.071 | 0.286 | 0.144 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.998 | 2.854 | 4.280 | 0.622 | 0.157 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 756.68 | 1080.97 | 1621.46 | 394.80 | 78.96 |
| 机械 | 冲击钻机 CZ-22 | 台班 | 877.84 | - | 1.800 | 2.700 | 0.600 | 0.600 |
|  | 电力工程车 | 台班 | 558.46 | 1.260 | 1.800 | 2.700 | - | - |
|  | 回路电阻测试仪 里程1～1999μΩ | 台班 | 43.30 | 0.420 | 0.600 | 0.900 | 0.300 | 0.300 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  | 215.838 | 323.757 | 71.946 | 71.946 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 23.486 | 33.552 | 50.328 |  |  |

#### 表226 地面电缆终端头

| 适用范围:10kV~220kV电缆终端头安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①测量尺寸，锯电缆，切割护层、焊接地线，压端子，加强绝缘层，套电缆热(冷)终端套，压电缆芯线 接线鼻子，与设备连接。 ②测量尺寸、锯电缆、切割护层、焊接地线、压端子、加强绝缘层、浇筑环氧树脂热(冷)收缩配件、校线、接线(与设备) |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N05001 | N05002 | N05003 | N05004 |
| 项目 |  |  |  | 10kV |  | 35kV |  |
|  |  |  |  | 电缆截面积mm2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120及以下 | 120以上 | 240及以下 | 240以上 |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 246.86 | 326.61 | 377.32 | 445.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 132.90 | 141.95 | 264.50 | 297.01 |
|  | 材料费（元） |  |  | 98.96 | 166.66 | 112.82 | 113.10 |
|  | 机械费（元） |  |  | 15.00 | 18.00 | - | 35.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.062 | 0.070 | 0.115 | 0.143 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.327 | 0.345 | 0.661 | 0.721 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.126 | 0.134 | 0.251 | 0.288 |
| 材料 | 软铜绞线 25mm2 | m | 11.23 | - | 1.122 | - | - |
|  | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.11 | - | 0.550 | - | - |
|  | 铜接线端子 240mm2 | 个 | 34.48 | - | 3.366 | - | - |
|  | 铜接线端子 25mm2 | 个 | 2.55 | - | 1.122 | - | - |
|  | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.90 | - | 2.750 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 98.96 | 15.00 | 112.82 | 113.10 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 15.00 | 18.00 | - | 35.00 |

| 适用范围:10kV~220kV电缆终端头安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量尺寸、锯电缆、切割护层、焊接地线、压端子、加强绝缘层、浇筑环氧树脂热(冷)收缩配件、校线、接线(与设备) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N05005 | N05006 | N05007 | N05008 | N05009 |
| 项目 |  |  |  | 户外电缆终端 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110kV截面积mm2 |  | 220kV截面积mm2 |  |  |
|  |  |  |  | 400以内 | 800以内 | 1600以内 | 2000以内 | 2500以内 |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 4585.29 | 5402.62 | 9777.96 | 11028.99 | 12129.12 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2209.10 | 2453.91 | 4459.36 | 5349.94 | 6240.63 |
|  | 材料费（元） |  |  | 449.01 | 512.00 | 1939.26 | 2146.85 | 2177.96 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1927.18 | 2436.71 | 3379.34 | 3532.20 | 3710.53 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.587 | 0.679 | 1.234 | 1.481 | 1.727 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 6.750 | 7.810 | 14.193 | 17.027 | 19.862 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.959 | 0.555 | 1.008 | 1.209 | 1.411 |
| 材料 | 保鲜膜 | 卷 | 7.50 | 7.363 | 8.488 | 14.516 | 15.200 | 15.770 |
|  | 封铅 | kg | 5.58 | 5.700 | 6.332 | 10.688 | 11.400 | 11.875 |
|  | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.05 | 0.713 | 1.045 | 2.185 | 2.613 | 3.088 |
|  | 焊锡膏 | kg | 25.00 | 0.475 | 0.632 | 1.425 | 1.900 | 2.138 |
|  | 黄铜丝(综合) | kg | 77.00 | 0.950 | 1.188 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
|  | 聚氯乙烯塑料薄膜0.5mm | m2 | 0.60 | 1.425 | 1.900 | 3.800 | 4.275 | 4.750 |
|  | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.11 | 1.663 | 1.900 | 3.800 | 4.275 | 4.750 |
|  | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 22.59 | 0.380 | 0.475 | 0.950 | 1.188 | 1.425 |
|  | 铝焊粉 | kg | 30.53 | 0.190 | 0.318 | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1152.99 | 0.071 | 0.071 | 1.045 | 1.188 | 1.188 |
|  | 平板玻璃3mm | m2 | 14.66 | 0.119 | 0.157 | 0.285 | 0.333 | 0.380 |
|  | 松香焊锡丝 | kg | 25.86 | 0.632 | 0.632 | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
|  | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.90 | 9.975 | 11.400 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 78.70 | 88.48 | 138.25 | 149.32 | 156.87 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
|  | 输电专用载重车 8t | 台班 | 707.68 | 1.080 | 1.800 | 3.132 | 3.348 | 3.600 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 55.890 | 82.350 | 131.301 | 139.239 | 148.500 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |

#### 表227 地面电缆中间接头

| 适用范围:10kV~35kV电缆中间接头安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①测量尺寸，锯电缆，切割护层、焊接地线，压端子，加强绝缘层，套电缆热(冷)套，压电缆芯线 接线鼻子。 ②测量尺寸、锯电缆、切割护层、焊接地线、压端子、加强绝缘层、浇筑环氧树脂热(冷)收缩配件、校线、接线(与设备) |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N06001 | N06002 | N06003 | N06004 |
| 项目 |  |  |  | 10kV |  | 35kV |  |
|  |  |  |  | 电缆截面积mm2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120及以下 | 120以上 | 240及以下 | 240以上 |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 354.04 | 429.63 | 581.85 | 674.75 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 248.65 | 261.09 | 324.56 | 363.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 55.39 | 113.54 | 157.29 | 201.02 |
|  | 机械费（元） |  |  | 50.00 | 55.00 | 100.00 | 110.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.109 | 0.124 | 0.078 | 0.088 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.625 | 0.634 | 0.901 | 1.009 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.229 | 0.256 | 0.290 | 0.325 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 55.39 | 113.54 | 157.29 | 201.02 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 50.00 | 55.00 | 100.00 | 110.00 |

#### 表228 地面电缆分接箱

| 适用范围:10kV~35kV电缆分接箱安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:本体就位、固定、箱内器件安装及校线、接地、单体调试 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N07001 | N07002 |
| 项目 |  |  |  | 电缆分接箱 |  |
|  |  |  |  | 10kv | 35kv |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |
| 基价 |  |  |  | 335.67 | 391.84 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 290.40 | 346.57 |
|  | 材料费（元） |  |  | 45.27 | 45.27 |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.115 | 0.100 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.926 | 1.151 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 45.27 | 45.27 |

#### 表229 地面光缆敷设

| 适用范围:光缆敷设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:光缆运输、敷设,光缆接头安装,光缆接续、测试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N08001 |
| 项目 |  |  |  | 光缆敷设 |
| 单位 |  |  |  | km |
| 基价 |  |  |  | 2404.26 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1942.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 126.14 |
|  | 机械费（元） |  |  | 335.37 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.438 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 5.039 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 2.312 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 126.14 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.199 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.199 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 12.935 |

#### 表230 地面光缆接头盒

| 适用范围:光缆接头盒安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、安装、接地、单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N09001 |
| 项目 |  |  |  | 光缆接续盒 |
| 单位 |  |  |  | 个 |
| 基价 |  |  |  | 261.76 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 212.69 |
|  | 材料费（元） |  |  | 29.07 |
|  | 机械费（元） |  |  | 20.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.112 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.644 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 29.07 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 20.00 |

#### 表231 地面电缆桥架

电缆桥架安装 钢质

| 工作内容:成套电缆桥架安装,附件制作安装、接地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N10001 |
| 项目 |  |  |  | 电缆桥架安装钢质 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 2238.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1599.26 |
|  | 材料费（元） |  |  | 508.57 |
|  | 机械费（元） |  |  | 131.03 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.983 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.465 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 3.258 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 1.077 |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 3.135 |
|  | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | 75.763 |
|  | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 78.00 | 0.758 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 2.090 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 29.29 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.030 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.090 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.225 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 17.987 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.750 |
| 注:未计列装置性材料为成套桥架。 |  |  |  |  |

电缆桥架安装 铝合金

| 工作内容:成套电缆桥架安装,附件制作安装、接地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N10002 |
| 项目 |  |  |  | 电缆桥架安装铝合金 |
| 单位 |  |  |  | m |
| 基价 |  |  |  | 80.44 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 30.57 |
|  | 材料费（元） |  |  | 34.44 |
|  | 机械费（元） |  |  | 15.43 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.023 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.057 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.040 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 2.190 |
|  | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.717 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.004 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 0.240 |
|  | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | 2.475 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.07 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | 0.003 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.003 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.083 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.86 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 6.698 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.195 |
| 注:未计列装置性材料为成套桥架。 |  |  |  |  |

#### 表232 地面电缆支架

| 工作内容:成套电缆支架安装,附件制作安装、接地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N11001 |
| 项目 |  |  |  | 电缆支架安装 |
| 单位 |  |  |  | t |
| 基价 |  |  |  | 2430.30 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 691.75 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1025.16 |
|  | 机械费（元） |  |  | 713.39 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.517 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.517 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 30.400 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 45.845 |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 19.665 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 15.200 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 137.85 |
| 机械 | 载重汽车 4t | 台班 | 674.84 | 0.053 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 4.915 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 173.49 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 398.758 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.590 |
| 注:未计列装置性材料为电缆支架。 |  |  |  |  |

#### 表233 地面电缆保护管

电缆保护管敷设 硬塑料管(PVC管)

| 工作内容:沟底修整夯实、锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定、补漆及金属管的接地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N12001 | N12002 | N12003 |
| 项目 |  |  |  | 硬塑料管(PVC管) |  |  |
|  |  |  |  | 管径φ50mm以下 | 管径φ150mm以下 | 管径φ200mm以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 832.98 | 1128.71 | 1450.68 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 409.39 | 576.47 | 762.12 |
|  | 材料费（元） |  |  | 343.55 | 416.17 | 522.66 |
|  | 机械费（元） |  |  | 80.04 | 136.07 | 165.90 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.370 | 0.506 | 0.669 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.678 | 2.385 | 3.153 |
| 材料 | 镀锌铁丝 | kg | 4.67 | 0.400 | 1.500 | 1.830 |
|  | 钢锯条各种规格 | 根 | 1.53 | 2.200 | 5.500 | 6.710 |
|  | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 0.56 | 290.400 | 290.400 | 290.400 |
|  | 塑料管卡子 DN100 | 个 | 1.64 | - | 145.200 | - |
|  | 塑料管卡子 DN200 | 个 | 2.35 | - | - | 145.200 |
|  | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 1.21 | 145.200 | - | - |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.110 | 0.187 | 0.228 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 4.400 | 7.480 | 9.120 |
| 注:未计列装置性材料为电缆保护管。 |  |  |  |  |  |  |

电缆保护管敷设 钢管

| 工作内容:沟底修整夯实、锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定、补漆及金属管的接地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N12004 | N12005 | N12006 |
| 项目 |  |  |  | 钢管 |  |  |
|  |  |  |  | 管径φ50mm以下 | 管径φ150mm以下 | 管径φ200mm以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1124.14 | 2564.57 | 3552.29 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 347.40 | 1145.77 | 1718.47 |
|  | 材料费（元） |  |  | 469.02 | 865.67 | 1004.11 |
|  | 机械费（元） |  |  | 307.72 | 553.13 | 829.71 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.711 | 2.346 | 3.518 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.837 | 2.759 | 4.139 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 5.500 | 16.500 | 18.150 |
|  | 钢管卡子 DN150 | 个 | 2.26 | - | 55.000 | - |
|  | 钢管卡子 DN200 | 个 | 3.39 | - | - | 55.000 |
|  | 钢管卡子 DN50 | 个 | 1.23 | 55.000 | - | - |
|  | 沥青漆 | kg | 7.97 | 8.800 | 17.600 | 19.360 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 7.333 | 22.000 | 24.200 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 184.55 | 161.04 | 179.30 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.053 | 0.106 | 0.159 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 1.058 | 2.112 | 3.168 |
|  | 套丝机 | 台班 | 54.52 | 0.528 | 4.224 | 6.336 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 131.85 | 29.08 | 43.63 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.120 | 4.240 | 6.360 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 144.190 | 285.828 | 428.741 |
| 注:未计列装置性材料为电缆保护管。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表234 地面电缆防火

| 工作内容:①防火堵料调配、搅拌、堵塞等 ②防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N13001 | N13002 |
| 项目 |  |  |  | 电缆防火安装防火堵料 | 电缆防火安装防火涂料 |
| 单位 |  |  |  | t |  |
| 基价 |  |  |  | 3012.80 | 11187.83 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2943.14 | 10747.10 |
|  | 材料费（元） |  |  | 63.31 | 440.73 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6.35 | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.700 | 9.445 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 12.004 | 44.446 |
| 材料 | 镀锌铁丝 | kg | 4.67 | 10.144 | - |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 0.309 | - |
|  | 清洗剂 | kg | 2.41 | - | 182.875 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 12.04 | - |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.002 | - |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.026 | - |
|  | 套丝机 | 台班 | 54.52 | 0.034 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.37 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.080 |  |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 3.093 |  |
| 注:未计列装置性材料为堵料。 |  |  |  |  |  |

| 工作内容:①槽盒安装,铁构件制作安装,接地等 ②隔板加工、固定,铁构件制作安装,接地等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N13003 | N13004 |
| 项目 |  |  |  | 电缆防火安装阻燃槽盒 | 电缆防火安装防火隔板 |
| 单位 |  |  |  | 100m | 100m2 |
| 基价 |  |  |  | 9897.53 | 9620.98 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8869.10 | 6656.34 |
|  | 材料费（元） |  |  | 913.10 | 2528.29 |
|  | 机械费（元） |  |  | 115.33 | 436.35 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 8.298 | 7.625 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 35.935 | 24.904 |
| 材料 | 槽钢 综合 | kg | 3.69 | 62.898 | 243.000 |
|  | 镀锌(建筑) | t | 1719.82 | 0.063 | 0.243 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 46.240 | 100.295 |
|  | 钢锯条各种规格 | 根 | 1.53 | 110.355 | 221.223 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 69.50 | 150.10 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.002 | 0.005 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.756 | 2.878 |
|  | 联合式冲剪机 16mm | 台班 | 372.30 | 0.077 | 0.298 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 7.66 | 26.57 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.080 | 0.200 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 62.589 | 236.707 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.195 | 0.780 |
| 注:未计列装置性材料为阻燃槽盒。 |  |  |  |  |  |
| 工作内容:①防火包安装 ②防火带安装 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N13005 | N13006 |
| 项目 |  |  |  | 电缆防火安装防火包 | 电缆防火安装防火带 |
| 单位 |  |  |  | t | 100m |
| 基价 |  |  |  | 967.47 | 133.94 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 967.47 | 133.94 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.851 | 0.119 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.000 | 0.552 |
| 注:未计列装置性材料为防火包、防火带。 |  |  |  |  |  |

#### 表235 地面母线

软母线

| 工作内容:软母线安装,跳线、引下线安装,绝缘子串安装,单体调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N15001 |
| 项目 |  |  |  | 35kV软母线 |
| 单位 |  |  |  | 跨/三相 |
| 基价 |  |  |  | 1886.64 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1037.22 |
|  | 材料费（元） |  |  | 97.82 |
|  | 机械费（元） |  |  | 751.60 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.124 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.019 |
| 材料 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.00 | 1.484 |
|  | 电力复合脂 | kg | 11.25 | 0.558 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 6.314 |
|  | 镀锌铁丝 | kg | 4.67 | 2.318 |
|  | 棉纱头 | kg | 5.67 | 1.007 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 16.00 |
| 机械 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 828.25 | 0.188 |
|  | 液压压接机 200t | 台班 | 108.82 | 0.885 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.975 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 0.342 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 81.15 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 4.700 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 14.281 |
| 注:未计列装置性材料为软母线、跳线、引下线、绝缘子串。 |  |  |  |  |

| 工作内容:软母线安装,跳线、引下线安装,绝缘子串安装,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N15002 | N15003 | N15004 | N15005 | N15006 | N15007 |
| 项目 |  |  |  | 110kV软母线 |  | 220kV软母线 |  |  | 330kV软母线 |
|  |  |  |  | 240以下 | 400以下 |  | 600以下 | 2×630以下 | 2×1400 |
| 单位 |  |  |  | 跨/三相 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2349.21 | 2606.54 | 3550.03 | 3671.07 | 6803.50 | 12225.97 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1103.54 | 1243.78 | 1854.30 | 1897.07 | 4125.99 | 6583.21 |
|  | 材料费（元） |  |  | 139.77 | 156.67 | 199.71 | 210.41 | 276.83 | 561.83 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1105.90 | 1206.09 | 1496.02 | 1563.59 | 2400.68 | 5080.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.311 | 3.765 | 5.603 | 5.742 | 12.242 | 19.490 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.103 | 1.194 | 1.795 | 1.822 | 4.327 | 6.967 |
| 材料 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.00 | 2.208 | 2.451 | 2.685 | 3.261 | 6.622 | 9.300 |
|  | 电力复合脂 | kg | 11.25 | 0.659 | 1.005 | 1.590 | 1.613 | 2.627 | 4.770 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 31.506 |
|  | 镀锌铁丝 | kg | 4.67 | 3.049 | 3.049 | 4.617 | 4.858 | 5.382 | 7.616 |
|  | 棉纱头 | kg | 5.67 | 1.361 | 1.829 | 2.968 | 3.216 | 4.156 | 6.373 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 22.05 | 30.22 | 50.79 | 53.52 | 70.50 | 124.98 |
| 机械 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 828.25 | 0.261 | 0.282 | 0.441 | 0.451 | 0.959 | 0.726 |
|  | 液压压接机 200t | 台班 | 108.82 | 1.053 | 1.347 | 1.457 | 1.520 | 2.824 | 3.798 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 1.621 | 1.651 | 1.440 | 1.567 | 2.314 | 4.188 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 0.484 | 0.484 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.828 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 99.75 | 140.20 | 169.17 | 177.78 | 194.45 | 2182.94 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.525 | 7.050 | 11.025 | 11.275 | 23.975 | 18.150 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 20.039 | 23.818 | 22.155 | 23.725 | 38.464 | 58.910 |
| 注:未计列装置性材料为软母线、跳线、引下线、绝缘子串。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管形母线

| 适用范围:支撑式管型母线、悬吊式管型母线、全绝缘管型母线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:支撑式管形母线安装:管形母线及附件安装,单体调试;悬吊式安装:管形母线及附件安装,绝缘子串安装,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N15008 | N15009 | N15010 |
| 项目 |  |  |  | 管型母线 |  |  |
|  |  |  |  | 支撑式 | 悬吊式 | 全绝缘 |
| 单位 |  |  |  | 单相米 | 跨/三相 | 单相米 |
| 基价 |  |  |  | 125.82 | 4575.08 | 125.70 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 46.14 | 2755.02 | 48.78 |
|  | 材料费（元） |  |  | 16.09 | 360.95 | 16.42 |
|  | 机械费（元） |  |  | 63.59 | 1459.11 | 60.50 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.150 | 9.041 | 0.155 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.029 | 1.608 | 0.036 |
| 材料 | 醇酸磁漆 | kg | 12.31 | 0.101 | 1.824 | 0.083 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 0.572 | 8.485 | 0.684 |
|  | 砂轮片φ400 | 片 | 10.00 | 0.158 | 5.735 | 0.102 |
|  | 氩气 | m3 | 14.83 | 0.432 | 10.688 | 0.411 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.72 | 61.30 | 3.34 |
| 机械 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 828.25 | - | 0.403 | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.033 | 0.100 | 0.030 |
|  | 氩弧焊机 500A | 台班 | 111.75 | 0.092 | 1.651 | 0.075 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.005 | 1.337 | 0.008 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 4.21 | 335.92 | 6.29 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.310 | 17.075 | 2.100 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 7.149 | 122.554 | 5.980 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.089 | 23.951 | 0.130 |
| 注:未计列装置性材料为管型母线、绝缘子串。 |  |  |  |  |  |  |

GIS主母线

| 工作内容:GIS主母线吊装,连接,封闭,充SF?气体,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N15011 | N15012 | N15013 |
| 项目 |  |  |  | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 三相米 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 628.77 | 871.81 | 1047.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 282.19 | 377.50 | 453.54 |
|  | 材料费（元） |  |  | 82.59 | 117.91 | 141.47 |
|  | 机械费（元） |  |  | 263.99 | 376.40 | 452.19 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.821 | 1.097 | 1.317 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.320 | 0.430 | 0.518 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 3.769 | 5.385 | 6.462 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 3.080 | 4.400 | 5.280 |
|  | 钢锯条各种规格 | 根 | 1.53 | 3.080 | 4.400 | 5.280 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 0.385 | 0.550 | 0.660 |
|  | 铜焊条 综合 | kg | 60.00 | 0.270 | 0.385 | 0.462 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.45 | 19.18 | 22.99 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.046 | 0.066 | 0.079 |
|  | 汽车式起重机 30t | 台班 | 1638.29 | 0.062 | 0.088 | 0.106 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.539 | 0.770 | 0.924 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 73.66 | 105.23 | 126.27 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.800 | 9.680 | 11.640 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 43.088 | 61.554 | 73.865 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.310 | 3.300 | 3.960 |
| 注:未计列装置性材料为GIS主母线。 |  |  |  |  |  |  |

GIS进出线套管

| 工作内容:GIS进出线套管吊装,连接,封闭,充SF?气体,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | N15014 | N15015 | N15016 |
| 项目 |  |  |  | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 511.01 | 1166.23 | 2232.12 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 65.21 | 120.51 | 322.23 |
|  | 材料费（元） |  |  | 63.60 | 109.38 | 227.06 |
|  | 机械费（元） |  |  | 382.20 | 936.34 | 1682.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.014 | 0.023 | 0.061 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.188 | 0.343 | 0.866 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.051 | 0.106 | 0.360 |
| 材料 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.73 | 5.652 | 6.780 | 6.780 |
|  | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.23 | 3.286 | 6.577 | 16.930 |
|  | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.71 | 0.792 | 1.954 | 4.752 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 9.38 | 20.56 | 50.20 |
| 机械 | 汽车式起重机 30t | 台班 | 1638.29 | 0.040 | 0.098 | 0.238 |
|  | 绝缘电阻测试仪 2500～10000V 2mA以上 | 台班 | 239.73 | 0.031 | 0.142 | 0.240 |
|  | 油耐压试验仪 | 台班 | 281.86 | 0.062 | 0.142 | 0.160 |
|  | 高空作业车30m以内 | 台班 | 1243.88 | 0.132 | 0.368 | 0.617 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 127.57 | 243.97 | 422.81 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.275 | 14.910 | 32.725 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 2.078 | 5.196 | 12.631 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.279 | 2.007 | 3.733 |
| 注:未计列装置性材料为GIS进出线套管。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表236 水面光伏专用电缆

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的光伏直流电缆安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、电缆头制安、制挂电缆牌,单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N16001 |
| 项目 |  |  |  | 光伏专用电缆 |
| 单位 |  |  |  | 100m |
| 基价 |  |  |  | 183.61 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 137.49 |
|  | 材料费（元） |  |  | 16.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 30.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.067 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.333 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.133 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 16.12 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 30.00 |

#### 表237 水面电力电缆

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的1-35kV电力电缆安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、电缆头制安、制挂电缆牌,单体调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N17001 | N17002 | N17003 |
| 项目 |  |  |  | 1/3kV电力电缆 |  |  |
|  |  |  |  | 芯线截面积mm2 |  |  |
|  |  |  |  | 120以下 | 240以下 | 400以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m/三相 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 609.40 | 734.23 | 871.27 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 515.75 | 587.96 | 670.48 |
|  | 材料费（元） |  |  | 38.65 | 71.27 | 95.79 |
|  | 机械费（元） |  |  | 55.00 | 75.00 | 105.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.250 | 0.285 | 0.325 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.250 | 1.425 | 1.625 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.500 | 0.570 | 0.650 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 38.65 | 71.27 | 95.79 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 55.00 | 75.00 | 105.00 |

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的1-35kV电力电缆安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、电缆头制安、制挂电缆牌,单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N17004 | N17005 | N17006 | N17007 |
| 项目 |  |  |  | 35kV电力电缆 |  |  |  |
|  |  |  |  | 芯线截面积mm2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 150以下 | 240以下 | 400以下 | 630以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m/三相 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1213.65 | 1385.24 | 1842.01 | 2044.37 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1031.50 | 1175.91 | 1587.18 | 1746.03 |
|  | 材料费（元） |  |  | 44.42 | 48.16 | 55.32 | 60.48 |
|  | 机械费（元） |  |  | 137.73 | 161.17 | 199.51 | 237.86 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.500 | 0.570 | 0.769 | 0.846 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.500 | 2.850 | 3.847 | 4.232 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.000 | 1.140 | 1.539 | 1.693 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 44.42 | 48.16 | 55.32 | 60.48 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 137.73 | 161.17 | 199.51 | 237.86 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 5.720 | 6.864 | 8.639 | 10.412 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |

#### 表238 水面电缆终端头

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的1-35kV电力电缆终端接头安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量尺寸,锯电缆,切割护层、焊接地线,压端子,加强绝缘层,套电缆热(冷)终端套,压电缆芯线、接线鼻子,与设备连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N18001 | N18002 | N18003 | N18004 |
| 项目 |  |  |  | 1/3kV电力电缆终端头 |  | 35kV电力电缆终端头 |  |
|  |  |  |  | 导线截面积mm2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120以下 | 400以下 | 240以下 | 630以下 |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 236.83 | 265.67 | 401.78 | 457.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 137.49 | 151.33 | 275.11 | 302.53 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 58.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 69.34 | 74.34 | 86.67 | 96.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.067 | 0.073 | 0.133 | 0.147 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.333 | 0.367 | 0.667 | 0.733 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.133 | 0.147 | 0.267 | 0.293 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 58.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 69.34 | 74.34 | 86.67 | 96.67 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.440 | 1.440 | 1.800 | 1.800 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.036 | 0.036 | 0.045 | 0.045 |

#### 表239 水面电缆中间接头

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的1-35kV电力电缆中间接头安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量尺寸,锯电缆,切割护层、焊接地线,压端子,加强绝缘层,套电缆中间套,压电缆芯线、接线鼻子,与电缆连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N19001 | N19002 | N19003 | N19004 |
| 项目 |  |  |  | 1/3kV电力电缆中间接头 |  | 35kV电力电缆中间接头 |  |
|  |  |  |  | 导线截面积mm2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120以下 | 120以上 | 240以下 | 240以上 |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 386.98 | 421.13 | 668.31 | 731.36 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 240.64 | 264.79 | 481.41 | 529.46 |
|  | 材料费（元） |  |  | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 60.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 106.34 | 111.34 | 131.90 | 141.90 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.117 | 0.128 | 0.233 | 0.257 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.583 | 0.642 | 1.167 | 1.283 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.233 | 0.257 | 0.467 | 0.513 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 60.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 106.34 | 111.34 | 131.90 | 141.90 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.520 | 2.520 | 3.120 | 3.120 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.063 | 0.063 | 0.078 | 0.078 |

#### 表240 水面电缆分接箱

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的电缆分接箱安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,安装,接线,接地,单体调试 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N20001 | N20002 |
| 项目 |  |  |  | 两进一出 | 四进一出 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |
| 基价 |  |  |  | 351.42 | 406.69 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 255.58 | 298.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 31.50 | 31.50 |
|  | 机械费（元） |  |  | 64.34 | 76.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.100 | 0.125 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.600 | 0.700 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.320 | 0.360 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 31.50 | 31.50 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 64.34 | 76.67 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.440 | 1.800 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.036 | 0.045 |

#### 表241 水面光缆敷设

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的光缆敷设安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:光缆敷设,光缆接头安装,光缆成端接头、光缆堵塞、光缆测试等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N21001 | N21002 | N21003 |
| 项目 |  |  |  | 芯数 |  |  |
|  |  |  |  | 24芯以内 | 36芯以内 | 48芯以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2105.54 | 2333.00 | 2579.30 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1875.54 | 2063.00 | 2269.30 |
|  | 材料费（元） |  |  | 200.00 | 240.00 | 280.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.909 | 1.000 | 1.100 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.546 | 5.000 | 5.500 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.818 | 2.000 | 2.200 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |

#### 表242 水面光缆接续盒

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的光缆接续盒安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,安装,接线,单体调试 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N22001 |
| 项目 |  |  |  | 光缆接续盒 |
| 单位 |  |  |  | 个 |
| 基价 |  |  |  | 300.64 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 206.30 |
|  | 材料费（元） |  |  | 35.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 59.34 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.100 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.500 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.200 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 35.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 59.34 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.440 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.036 |

#### 表243 水面电缆桥架

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的电缆桥架安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:定位、支架安装,本体固定,连接、接地、补漆、盒盖安装 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N23001 | N23002 |
| 项目 |  |  |  | 钢制 | 铝合金 |
| 单位 |  |  |  | t | m |
| 基价 |  |  |  | 2419.42 | 72.84 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1925.51 | 58.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 150.00 | 3.50 |
|  | 机械费（元） |  |  | 343.91 | 10.61 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.933 | 0.030 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.667 | 0.135 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.867 | 0.065 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 150.00 | 3.50 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 343.91 | 10.61 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 4.200 | 0.120 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.105 | 0.003 |

#### 表244 水面电缆保护管

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的电缆保护管安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定、补漆、管口封堵及金属管的接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N24001 | N24002 | N24003 | N24004 |
| 项目 |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |
|  |  |  |  | φ50以下 | φ100以下 | φ150以下 | φ200以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 508.33 | 785.71 | 1048.09 | 1306.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 306.66 | 546.70 | 790.86 | 1031.50 |
|  | 材料费（元） |  |  | 140.00 | 165.00 | 175.00 | 185.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 61.67 | 74.01 | 82.23 | 90.46 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.149 | 0.265 | 0.383 | 0.500 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.743 | 1.325 | 1.917 | 2.500 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.297 | 0.530 | 0.767 | 1.000 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 140.00 | 165.00 | 175.00 | 185.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 61.67 | 74.01 | 82.23 | 90.46 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.800 | 2.160 | 2.400 | 2.640 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.045 | 0.054 | 0.060 | 0.066 |
| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的电缆保护管安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:锯管、弯管、接口、敷设、管卡固定、补漆、管口封堵及金属管的接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N24005 | N24006 | N24007 | N24008 |
| 项目 |  |  |  | 钢管 |  |  |  |
|  |  |  |  | φ50以下 | φ100以下 | φ150以下 | φ200以下 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 987.38 | 1824.30 | 2558.76 | 3318.99 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 687.71 | 1375.29 | 1932.30 | 2551.20 |
|  | 材料费（元） |  |  | 200.00 | 335.00 | 480.00 | 595.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 99.67 | 114.01 | 146.46 | 172.79 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.333 | 0.667 | 0.937 | 1.237 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.667 | 3.333 | 4.683 | 6.183 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.667 | 1.333 | 1.873 | 2.473 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 200.00 | 335.00 | 480.00 | 595.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 99.67 | 114.01 | 146.46 | 172.79 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.800 | 2.160 | 2.640 | 3.000 |
|  | 水 | m3 | 3.5 | 0.045 | 0.054 | 0.066 | 0.075 |

#### 表245 水面电缆防火

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的电缆防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:铁构件制作、安装,阻燃槽盒及防火隔板加工、固定,孔洞封堵,防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷,防火包安装,接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | N25001 | N25002 | N25003 | N25004 | N25005 |
| 项目 |  |  |  | 阻燃槽盒 | 防火隔板 | 防火堵料 | 防火涂料 | 防火包 |
| 单位 |  |  |  | 100m | 100m2 | t |  |  |
| 基价 |  |  |  | 11576.98 | 10989.74 | 3086.52 | 15315.87 | 1011.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9715.98 | 7145.74 | 2989.52 | 13935.87 | 1011.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1796.00 | 3600.00 | 94.00 | 1380.00 | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 65.00 | 244.00 | 3.00 | - | - |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 9.719 | 7.152 | 2.995 | 13.941 | 1.014 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 38.437 | 28.263 | 11.820 | 55.130 | 3.999 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1796.00 | 3600.00 | 94.00 | 1380.00 | - |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 65.00 | 244.00 | 3.00 | - | - |

## 7.4  架空线路安装工程

### 7.4.1  说明

7.4.1.1  架空线路安装工程包括混凝土杆组立（见表246）、钢管杆组立（见表247）、铁塔组立（见表248）、拉线制作与安装（见表249）、标志牌安装（见表250）、避雷线架设（见表251）、导线架设（见表252）、光缆架设（见表253）、 悬垂绝缘子金具串（见表254）、耐张绝缘子金具串（见表255）、横担（见表256）、绝缘子（见表257）、 跳线制作及安装（见表258）、防震锤（见表259）、间隔棒（见表260）、重锤（见表261）、 阻尼线（见表262）、阻冰环（见表263）、防鸟刺驱鸟器（见表264）、在线监测仪器（见表265）、OPGW接续与测量（见表266）、工地运输（见表267），共22个表145个子目。

7.4.1.2  定额中相关地形的定义：

- 平地指地形比较平坦广阔，地面比较干燥的地带；

- 丘陵指陆地上起伏和缓、连绵不断的矮岗、土丘，水平距离1km以内地形起伏在50m以下的地带；

- 山地指一般山岭或沟谷等，水平距离在250m以内，地形起伏在50～150m的地带；

- 高山指人力、牲畜攀登困难，水平距离在250m以内，地形起伏在150～250m的地带；

- 泥沼指经常积水的田地及泥水淤积的地带；

- 沙漠指地面完全被沙所覆盖、植被非常稀少、雨水稀少、空气干燥，在风的作用下，地表会变化和移动，昼夜温差大的荒芜地带。

7.4.1.3  杆塔组立定额中重量的定义如下：

- 混凝土杆组立“每基重量”是指分段式混凝土杆杆身自重与横担、叉梁、螺栓、爬梯、抱箍等全部杆身组合构件的总重量，不包含底盘、卡盘、拉盘的重量；

- 钢管杆组立“每基重量”是指钢管杆杆身自重与横担、螺栓、爬梯、抱箍等全部杆身组合构件的总重量；

- 铁塔组立“每米塔重”是指铁塔总重量（铁塔本身所有的型钢、钢管、联板、螺栓、脚钉、爬梯、支架等）除以塔全高。

7.4.1.4  运输定额中各种材料包含的内容如下：

- “混凝土杆”指以离心式机制的整根及分节混凝土杆、混凝土套筒等；

- “塔材”指铁塔钢材；

- “线材”指导线、避雷线、拉线、光缆、电缆等；

- “其他”指金具、绝缘子、横担、地脚螺栓等安装材料，砂、碎石、水泥等建筑材料。

7.4.1.5  定额以杆型和组合重量的形式表示，已综合考虑各种电压等级、结构形式、杆高、塔型及施工方法。

7.4.1.6  张力架线定额中按人工展放导引绳考虑，若采用飞行器展放，可考虑在定额中增加飞行器租赁费用。

7.4.1.7  定额中未包含跨越，若发生，按施工组织及相关部门规定另行计算。

7.4.1.8  线路架设材料材料运输指材料、设备自工地分仓库运至沿线各杆、塔位的装卸、运输等全部工作。

### 7.4.2  工程量计算规则

7.4.2.1  整根式混凝土组立：区分杆高，按设计混凝土杆数量，以“基”为计量单位计算；分段式混7.4.2.2  凝土杆组立：区分每基重量，按设计混凝土杆数量，以“基”为计量单位计算。

7.4.2.3  钢管杆组立：区分整根式、分段式和每基重量，按设计钢管杆数量，以“基”为计量单位计算。

7.4.2.4  铁塔组立：区分塔全高和每米塔重量，按设计铁塔重量，以“t”为计量单位计算。

7.4.2.5  拉线制作与安装：区分拉线形式和界面，按设计拉线数量，以“根”为计量单位计算。

7.4.2.6  标志牌：按设计标志牌数量，以“块”为计量单位计算。

7.4.2.7  避雷线架设：区分架线方式、截面，按单根避雷线的亘长，以“km”为计量单位计算。

7.4.2.8  导线架设：区分架线方式、截面，按线路亘长，以“km/三相”为计量单位计算。

7.4.2.9  光缆架设：区分架线方式、芯数，按单根光缆的亘长，以“km”为计量单位计算。

7.4.2.10  悬垂绝缘子、金具串：区分电压等级、绝缘子串形式，按设计数量，以“串”为计量单位计算。

7.4.2.11  耐张绝缘子、金具串：区分电压等级、绝缘子串形式，按设计数量，以“串”为计量单位计算。

7.4.2.12  横担：区分横担形式，按设计数量，以“根”为计量单位。

7.4.2.13  绝缘子：按设计数量，以“组/串/只”为计量单位。

7.4.2.14  跳线制作与安装：区分电压等级，按设计数量，以“单相”为计量单位。

7.4.2.15  防震锤：区分导线分裂数，按设计数量，以“个”为计量单位。

7.4.2.16  间隔棒：区分电压等级，按设计数量，以“个”为计量单位。

7.4.2.17  重锤：区分重锤重量，按设计数量，以“个”为计量单位。

7.4.2.18  阻尼线：区分导线截面，按设计数量，以“单相”为计量单位。

7.4.2.19  阻冰环：按设计数量，以“10个”为计量单位。

7.4.2.20  防鸟刺、驱鸟器：按设计数量，以“个”为计量单位。

7.4.2.21  在线监测仪器：按设计数量，以“个”为计量单位。

7.4.2.22  OPGW接续与测量：区分芯数，分别以“km”为计量单位。

7.4.2.23  工地运输：区分运输方式及运输物料种类，以“t·km”为计量单位。

#### 表246 混凝土杆组立

| 适用范围:110kV以下电压等级混凝土杆组立 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面排列、支垫,挖焊接操作坑,钢环圈焊接和焊口清理,钢圈防锈处理,杆顶头封堵,构件连接,组装,零星补刷油漆,立杆准备,立杆和调正,装拆临时拉线,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P01001 | P01002 | P01003 |
| 项目 |  |  |  | 单杆 |  |  |
|  |  |  |  | 整根式 |  |  |
|  |  |  |  | 12m以内 | 15m以内 | 18m以内 |
| 单位 |  |  |  | 基 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 262.54 | 300.93 | 342.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 113.16 | 144.60 | 168.19 |
|  | 材料费（元） |  |  | 15.66 | 15.66 | 15.66 |
|  | 机械费（元） |  |  | 133.72 | 140.67 | 159.01 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.008 | 0.011 | 0.014 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.095 | 0.123 | 0.158 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.460 | 0.584 | 0.655 |
| 材料 | 枕木 | kg | 5185.19 | - | 0.003 | 0.003 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.66 | 0.10 | 0.10 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.075 | 0.079 | 0.087 |
|  | 汽车式起重机 5t | 台班 | 956.61 | 0.075 | 0.078 | - |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | - | - | 0.081 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.039 | 0.043 | 0.050 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 8.38 | 8.94 | 10.61 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.799 | 1.894 | 5.731 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.796 | 2.932 | 0.696 |
| 注:1.未计价材料杆段、 横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.1；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.混凝土三联杆组立，按单杆每基重量相应定额乘2.5系数。 |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV以下电压等级混凝土杆组立 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面排列、支垫,挖焊接操作坑,钢环圈焊接和焊口清理,钢圈防锈处理,杆顶头封堵,构件连接,组装,零星补刷油漆,立杆准备,立杆和调正,装拆临时拉线,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P01004 | P01005 | P01006 |
| 项目 |  |  |  | 单杆 |  |  |
|  |  |  |  | 分段式 |  |  |
|  |  |  |  | 2.5t内 | 3.5t内 | 3.5t以上 |
| 单位 |  |  |  | 基 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 671.07 | 978.55 | 1228.80 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 381.48 | 567.94 | 747.54 |
|  | 材料费（元） |  |  | 32.04 | 42.36 | 53.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 257.55 | 368.25 | 428.26 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.076 | 0.114 | 0.150 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.878 | 1.307 | 1.720 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.637 | 0.947 | 1.247 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 26.99 | 37.31 | 47.95 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.373 | 0.528 | 0.583 |
|  | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.057 | 0.095 | 0.148 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.154 | 0.233 | 0.217 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.053 | 0.059 | 0.073 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.367 | 2.278 | 3.549 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 12.311 | 18.626 | 17.347 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 7.483 | 10.483 | 11.628 |
| 注:1.未计价材料杆段、 横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.1；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.混凝土三联杆组立，按单杆每基重量相应定额乘2.5系数。 |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV以下电压等级混凝土杆组立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面排列、支垫,挖焊接操作坑,钢环圈焊接和焊口清理,钢圈防锈处理,杆顶头封堵,构件连接,组装,零星补刷油漆,立杆准备,立杆和调正,装拆临时拉线,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P01007 | P01008 | P01009 | P01010 | P01011 | P01012 |
| 项目 |  |  |  | 双杆 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整根式 | 分段式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5t以内 | 6t以内 | 8t以内 | 10t以内 | 13t以内 |
| 单位 |  |  |  | 基 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1005.72 | 1345.07 | 1587.57 | 2364.53 | 2774.26 | 3931.20 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 740.12 | 823.08 | 1022.41 | 1586.92 | 1958.17 | 2611.25 |
|  | 材料费（元） |  |  | 15.10 | 63.19 | 63.31 | 91.39 | 99.14 | 182.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 250.50 | 458.80 | 501.85 | 686.22 | 716.95 | 1137.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.148 | 0.165 | 0.205 | 0.318 | 0.392 | 0.523 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.704 | 1.894 | 2.353 | 3.652 | 4.507 | 6.010 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.234 | 1.373 | 1.705 | 2.647 | 3.266 | 4.355 |
| 材料 | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.013 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.05 | 53.09 | 53.21 | 81.29 | 89.04 | 182.12 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.345 | 0.685 | 0.742 | 0.985 | 1.022 | 1.683 |
|  | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.083 | 0.080 | 0.080 | 0.128 | 0.180 | 0.208 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | - | 0.308 | 0.308 | 0.467 | 0.467 | 0.868 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.080 | 0.087 | 0.056 | 0.087 | 0.116 | - |
|  | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 397.72 | - | - | 0.061 | 0.076 | 0.010 | 0.168 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.990 | 1.918 | 2.654 | 3.986 | 4.437 | 7.014 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 |  | 24.622 | 24.622 | 37.332 | 37.332 | 69.388 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 7.132 | 13.671 | 14.547 | 19.398 | 20.302 | 32.128 |
| 注:1.未计价材料杆段、 横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.1；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.混凝土三联杆组立，按单杆每基重量相应定额乘2.5系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV以下电压等级混凝土杆组立 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面排列、支垫,挖焊接操作坑,钢环圈焊接和焊口清理,钢圈防锈处理,杆顶头封堵,构件连接,组装,零星补刷油漆,立杆准备,立杆和调正,装拆临时拉线,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P01013 | P01014 |
| 项目 |  |  |  | 混凝土方杆 |  |
|  |  |  |  | 15m以内 | 15m以上 |
| 单位 |  |  |  | 基 |  |
| 基价 |  |  |  | 745.91 | 849.61 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 404.94 | 449.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 20.86 | 20.86 |
|  | 机械费（元） |  |  | 320.11 | 379.13 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.047 | 0.057 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.544 | 0.654 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.311 | 1.373 |
| 材料 | 枕木 | kg | 5185.19 | 0.004 | 0.004 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.12 | 0.12 |
| 机械 | 输电专用载重车 8t | 台班 | 707.68 | 0.197 | 0.230 |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | 0.114 | 0.137 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 6.70 | 7.26 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 15.790 | 18.728 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.224 | 0.242 |
| 注:1.未计价材料杆段、 横担、叉梁、铁件、抱箍、螺栓、避雷器支架等组合件。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.1；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.混凝土三联杆组立，按单杆每基重量相应定额乘2.5系数。 |  |  |  |  |  |

#### 表247 钢管杆组立

| 适用范围:110kV及以下电压等级钢管杆组立 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面排列、支垫、组合连接,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,立杆准备,吊装和调整,清理现场,工器具,移运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P02001 | P02002 | P02003 | P02004 |
| 项目 |  |  |  | 单杆整根式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5t以内 | 10t以内 | 15t以内 | 20t以内 |
| 单位 |  |  |  | 基 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1404.68 | 2065.54 | 3132.32 | 5354.36 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 845.55 | 1106.15 | 1550.01 | 2222.25 |
|  | 材料费（元） |  |  | 33.58 | 37.93 | 43.95 | 62.38 |
|  | 机械费（元） |  |  | 525.55 | 921.46 | 1538.36 | 3069.73 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.190 | 0.249 | 0.348 | 0.500 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.186 | 2.859 | 4.007 | 5.744 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.018 | 1.332 | 1.867 | 2.676 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 33.58 | 37.93 | 43.95 | 62.38 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.283 | 0.400 | 0.605 | 1.040 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.234 | - | - | 0.170 |
|  | 汽车式起重机 50t | 台班 | 1996.81 | - | 0.354 | 0.608 | 0.046 |
|  | 汽车式起重机 75t | 台班 | 2686.40 | - | - | - | 0.704 |
|  | 汽车式起重机 100t | 台班 | 3536.21 | - | - | - | 0.073 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 24.921 | 44.409 | 74.307 | 124.500 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 注:1.未计价材料杆段、 横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.1；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下电压等级钢管杆组立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面排列、支垫、组合连接,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,立杆准备,吊装和调整,清理现场,工器具,移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P02005 | P02006 | P02007 | P02008 | P02009 | P02010 |
| 项目 |  |  |  | 单杆分段式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5t以内 | 10t以内 | 15t以内 | 20t以内 | 25t以内 | 30t以内 |
| 单位 |  |  |  | 基 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1554.98 | 2328.19 | 3662.71 | 4924.78 | 6703.26 | 11837.86 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 938.93 | 1233.90 | 1708.28 | 2174.90 | 2709.04 | 5396.84 |
|  | 材料费（元） |  |  | 39.87 | 41.96 | 50.35 | 62.93 | 82.95 | 166.64 |
|  | 机械费（元） |  |  | 576.18 | 1052.33 | 1904.08 | 2686.95 | 3911.27 | 6274.38 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.211 | 0.277 | 0.384 | 0.489 | 0.609 | 1.213 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.427 | 3.190 | 4.416 | 5.622 | 7.003 | 13.951 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.131 | 1.486 | 2.057 | 2.619 | 3.262 | 6.499 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 39.87 | 41.96 | 50.35 | 62.93 | 82.95 | 166.64 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.309 | 0.402 | 0.863 | 1.009 | 1.290 | 1.884 |
|  | 汽车式起重机 25t | 台班 | 1596.45 | 0.257 | - | - | - | 0.390 | 0.051 |
|  | 汽车式起重机 50t | 台班 | 1996.81 | - | 0.419 | 0.722 | - | - | 0.843 |
|  | 汽车式起重机 75t | 台班 | 2686.40 | - | - | - | 0.799 | 0.967 | - |
|  | 汽车式起重机 100t | 台班 | 3536.21 | - | - | - | - | - | 0.990 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 27.327 | 50.850 | 91.707 | 108.091 | 162.693 | 239.754 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 注:1.未计价材料杆段、 横担、螺栓、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.1；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表248 铁塔组立

| 适用范围:110kV及以下杆塔的拉线制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面点配料,支垫,组合,施工现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P03001 | P03002 | P03003 | P03004 | P03005 |
| 项目 |  |  |  | 角钢塔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔全高20m以内每米塔重 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100kg以内 | 200kg以内 | 300kg以内 | 400kg以内 | 500kg以内 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1337.27 | 1102.89 | 945.81 | 801.07 | 695.53 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1169.71 | 964.60 | 827.84 | 699.76 | 608.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 15.22 | 12.64 | 10.31 | 9.85 | 7.68 |
|  | 机械费（元） |  |  | 152.34 | 125.65 | 107.66 | 91.46 | 79.23 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.263 | 0.217 | 0.186 | 0.157 | 0.137 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.024 | 2.493 | 2.140 | 1.809 | 1.573 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.408 | 1.162 | 0.997 | 0.843 | 0.733 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.22 | 12.64 | 10.31 | 9.85 | 7.68 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.146 | 0.120 | 0.103 | 0.087 | 0.076 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.148 | 0.122 | 0.105 | 0.089 | 0.077 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 25.74 | 21.47 | 18.14 | 15.74 | 13.34 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.020 | 0.852 | 0.721 | 0.625 | 0.529 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.798 | 3.124 | 2.683 | 2.269 | 1.977 |
| 注:1.未计价材料塔材、 螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.12；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额人工、机械乘1.1系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下杆塔的拉线制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面点配料,支垫,组合,施工现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P03006 | P03007 | P03008 | P03009 | P03010 |
| 项目 |  |  |  | 角钢塔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔全高30m以内每米塔重 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100kg以内 | 200kg以内 | 300kg以内 | 400kg以内 | 500kg以内 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1168.73 | 881.32 | 795.75 | 728.65 | 633.85 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1021.45 | 770.53 | 695.32 | 637.75 | 554.11 |
|  | 材料费（元） |  |  | 14.67 | 10.11 | 9.83 | 7.81 | 7.49 |
|  | 机械费（元） |  |  | 132.61 | 100.68 | 90.60 | 83.09 | 72.25 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.230 | 0.173 | 0.156 | 0.143 | 0.125 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.640 | 1.992 | 1.798 | 1.649 | 1.432 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.230 | 0.928 | 0.837 | 0.768 | 0.667 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.67 | 10.11 | 9.83 | 7.81 | 7.49 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.127 | 0.096 | 0.086 | 0.079 | 0.069 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.129 | 0.098 | 0.088 | 0.081 | 0.070 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 22.40 | 17.20 | 15.74 | 14.27 | 12.40 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.888 | 0.685 | 0.625 | 0.565 | 0.493 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.305 | 2.502 | 2.243 | 2.061 | 1.795 |
| 注:1.未计价材料塔材、 螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.12；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额人工、机械乘1.1系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下杆塔的拉线制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面点配料,支垫,组合,施工现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P03011 | P03012 | P03013 | P03014 | P03015 |
| 项目 |  |  |  | 角钢塔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔全高50m以内每米塔重 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100kg以内 | 200kg以内 | 300kg以内 | 400kg以内 | 800kg以内 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 976.92 | 768.88 | 724.10 | 679.94 | 659.63 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 853.50 | 653.92 | 615.51 | 577.71 | 560.27 |
|  | 材料费（元） |  |  | 12.24 | 7.15 | 7.05 | 6.95 | 6.91 |
|  | 机械费（元） |  |  | 111.18 | 107.81 | 101.54 | 95.28 | 92.45 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.192 | 0.147 | 0.138 | 0.130 | 0.126 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.206 | 1.690 | 1.591 | 1.493 | 1.448 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.028 | 0.788 | 0.742 | 0.696 | 0.675 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 12.24 | 7.15 | 7.05 | 6.95 | 6.91 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.106 | 0.050 | 0.047 | 0.044 | 0.043 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.108 | 0.153 | 0.144 | 0.135 | 0.131 |
|  | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 397.72 | 0.017 | - | - | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 12.31 | 29.15 | 27.54 | 25.93 | 25.00 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.757 | 1.271 | 1.199 | 1.127 | 1.091 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.762 | 2.000 | 1.881 | 1.762 | 1.716 |
| 注:1.未计价材料塔材、 螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.12；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额人工、机械乘1.1系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下杆塔的拉线制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面点配料,支垫,组合,施工现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P03016 | P03017 | P03018 | P03019 | P03020 |
| 项目 |  |  |  | 钢管塔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔全高20m以内每米塔重 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100kg以内 | 200kg以内 | 300kg以内 | 400kg以内 | 500kg以内 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1471.41 | 1214.00 | 1041.66 | 880.59 | 764.43 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1286.78 | 1061.31 | 911.08 | 769.80 | 669.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 17.47 | 14.82 | 12.44 | 10.11 | 7.91 |
|  | 机械费（元） |  |  | 167.16 | 137.87 | 118.14 | 100.68 | 87.07 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.289 | 0.239 | 0.205 | 0.173 | 0.151 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.327 | 2.743 | 2.355 | 1.990 | 1.730 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.549 | 1.278 | 1.097 | 0.927 | 0.806 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 17.47 | 14.82 | 12.44 | 10.11 | 7.91 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.160 | 0.132 | 0.113 | 0.096 | 0.083 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.163 | 0.134 | 0.115 | 0.098 | 0.085 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 28.14 | 23.34 | 20.00 | 17.20 | 14.80 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.117 | 0.924 | 0.793 | 0.685 | 0.589 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 4.167 | 3.435 | 2.942 | 2.502 | 2.165 |
| 注:1.未计价材料塔材、 螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.12；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额人工、机械乘1.1系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下杆塔的拉线制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面点配料,支垫,组合,施工现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P03021 | P03022 | P03023 | P03024 | P03025 |
| 项目 |  |  |  | 钢管塔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔全高30m以内每米塔重 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100kg以内 | 200kg以内 | 300kg以内 | 400kg以内 | 500kg以内 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1284.88 | 970.59 | 874.20 | 803.14 | 696.54 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1123.60 | 848.07 | 764.83 | 701.82 | 609.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 15.04 | 12.21 | 10.08 | 9.86 | 7.69 |
|  | 机械费（元） |  |  | 146.24 | 110.31 | 99.29 | 91.46 | 79.23 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.253 | 0.191 | 0.172 | 0.158 | 0.137 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.904 | 2.192 | 1.977 | 1.814 | 1.576 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.353 | 1.021 | 0.921 | 0.845 | 0.734 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.04 | 12.21 | 10.08 | 9.86 | 7.69 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.140 | 0.105 | 0.095 | 0.087 | 0.076 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.142 | 0.107 | 0.097 | 0.089 | 0.077 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 24.81 | 19.07 | 16.67 | 15.74 | 13.34 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.984 | 0.757 | 0.661 | 0.625 | 0.529 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.643 | 2.735 | 2.477 | 2.269 | 1.977 |
| 注:1.未计价材料塔材、 螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.12；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额人工、机械乘1.1系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下杆塔的拉线制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面点配料,支垫,组合,施工现场布置,吊装,塔身调整,螺栓紧固及防松防盗,塔材表面除垢、清洗,涂刷底漆、面漆,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P03026 | P03027 | P03028 | P03029 | P03030 |
| 项目 |  |  |  | 钢管塔 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔全高50m以内每米塔重 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100kg以内 | 200kg以内 | 300kg以内 | 400kg以内 | 800kg以内 |
| 单位 |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1073.60 | 845.57 | 795.74 | 747.72 | 724.98 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 938.93 | 719.26 | 677.06 | 635.75 | 616.39 |
|  | 材料费（元） |  |  | 12.54 | 7.32 | 7.21 | 7.11 | 7.05 |
|  | 机械费（元） |  |  | 122.13 | 118.99 | 111.47 | 104.86 | 101.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.211 | 0.162 | 0.152 | 0.143 | 0.139 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.427 | 1.859 | 1.750 | 1.643 | 1.593 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.131 | 0.866 | 0.816 | 0.766 | 0.742 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 12.54 | 7.32 | 7.21 | 7.11 | 7.05 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.117 | 0.055 | 0.051 | 0.048 | 0.047 |
|  | 机动绞磨 牵引力5t以内 | 台班 | 345.07 | 0.119 | 0.169 | 0.159 | 0.149 | 0.144 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 20.54 | 32.22 | 30.22 | 28.61 | 27.54 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.817 | 1.403 | 1.319 | 1.247 | 1.199 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.047 | 2.204 | 2.060 | 1.934 | 1.881 |
| 注:1.未计价材料塔材、 螺栓、垫片、脚钉、爬梯、避雷器支架等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数2.12；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.7；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5。 3.紧凑型铁塔按相应的铁塔组立定额人工、机械乘1.1系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表249 拉线制作与安装

| 适用范围:110kV及以下杆塔的拉线制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:拉线长度实测、丈量与截割,拉线上下端头制作,拉线安装及调整,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P04001 | P04002 | P04003 | P04004 | P04005 |
| 项目 |  |  |  | 楔形线夹式拉线截面(mm2) |  |  | 压接式拉线截面(mm2) |  |
|  |  |  |  | 50以内 | 100以内 | 135以内 | 150以内 | 150以上 |
| 单位 |  |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 18.96 | 24.36 | 30.15 | 110.82 | 144.13 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 15.52 | 20.12 | 24.55 | 88.15 | 118.31 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.41 | 2.69 | 4.05 | 3.22 | 4.70 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.03 | 1.55 | 1.55 | 19.45 | 21.12 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.029 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.044 | 0.057 | 0.070 | 0.251 | 0.337 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.068 | 0.092 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.41 | 2.69 | 4.05 | 3.22 | 4.70 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.012 |
|  | 液压压接机 100t | 台班 | 92.62 | - | - | - | 0.143 | 0.161 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.038 | 0.057 | 0.057 | 1.046 | 1.148 |
| 注:1.未计价材料拉线、连接金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表250 标志牌安装

| 适用范围:杆塔相序牌、杆号牌、警示牌等安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:标志牌核对,就位、固定,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P05001 |
| 项目 |  |  |  | 标志牌 |
| 单位 |  |  |  | 块 |
| 基价 |  |  |  | 65.75 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 24.36 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.56 |
|  | 机械费（元） |  |  | 39.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.040 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.066 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.56 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.077 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 1.470 |
| 注:1.未计价材料标志牌。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |

#### 表251 避雷线架设

| 适用范围:110kV及以下电压等级避雷线架设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放、紧线准备,人力或机械牵引放线,机械紧挂线,弧垂观测,信号联络,护线及杆塔监护,直线接头连接,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P06001 | P06002 | P06003 | P06004 |
| 项目 |  |  |  | 单根避雷线钢绞线(mm2) |  |  |  |
|  |  |  |  | 35以内 | 50以内 | 70以内 | 100以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 768.19 | 851.54 | 923.56 | 1149.46 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 622.18 | 699.39 | 761.85 | 982.86 |
|  | 材料费（元） |  |  | 24.88 | 26.82 | 27.66 | 28.63 |
|  | 机械费（元） |  |  | 121.13 | 125.33 | 134.05 | 137.97 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.140 | 0.157 | 0.171 | 0.221 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.609 | 1.809 | 1.970 | 2.541 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.748 | 0.841 | 0.917 | 1.183 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 24.88 | 26.82 | 27.66 | 28.63 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.052 | 0.057 | 0.152 | 0.154 |
|  | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.079 | 0.087 | 0.093 | 0.100 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 67.49 | 66.40 | 22.32 | 22.88 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 1.247 | 1.367 | 3.645 | 3.693 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.351 | 3.362 | 1.854 | 1.924 |
| 注:1.未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4；在高山地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2.5，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.8；在泥沼地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.2在沙漠地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.35，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15。 3.本定额未考虑线路跨越。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下电压等级避雷线架设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放、紧线准备,人力或机械牵引放线,机械紧挂线,弧垂观测,信号联络,护线及杆塔监护,直线接头连接,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P06005 | P06006 |
| 项目 |  |  |  | 单根避雷线张力架设钢绞线(mm2) |  |
|  |  |  |  | 70以内 | 100以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |
| 基价 |  |  |  | 2556.88 | 3071.50 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 704.39 | 971.82 |
|  | 材料费（元） |  |  | 31.94 | 33.35 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1820.55 | 2066.33 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.174 | 0.241 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.006 | 2.768 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.546 | 0.751 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 31.94 | 33.35 |
| 机械 | 输电专用载重车 8t | 台班 | 707.68 | 0.256 | 0.316 |
|  | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1432.36 | 0.279 | 0.306 |
|  | 张力机 一张一 | 台班 | 1044.83 | 0.279 | 0.306 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.491 | 0.593 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 435.52 | 465.44 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 46.365 | 54.599 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 16.787 | 17.953 |
| 注:1.未计价材料避雷线、接续管、绝缘子、金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4；在高山地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2.5，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.8；在泥沼地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.2在沙漠地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.35，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15。 3.本定额未考虑线路跨越。 |  |  |  |  |  |

#### 表252 导线架设

| 适用范围:110kV及以下电压等级导线架设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:施工场地平整,放、紧线准备,人力或机械牵引放线,机械紧挂线,弧垂观测,信号联络,护线及杆塔监护,直线接头连接,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P07001 | P07002 | P07003 | P07004 |
| 项目 |  |  |  | 铝绞线架设 |  |  |  |
|  |  |  |  | 95以内 | 150以内 | 240以内 | 300以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2166.81 | 3191.41 | 4337.81 | 5890.28 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1611.53 | 2544.17 | 3604.97 | 5046.69 |
|  | 材料费（元） |  |  | 170.47 | 184.84 | 210.57 | 261.45 |
|  | 机械费（元） |  |  | 384.81 | 462.40 | 522.27 | 582.14 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.378 | 0.596 | 0.845 | 1.183 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.343 | 6.858 | 9.716 | 13.601 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.650 | 2.604 | 3.691 | 5.168 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 170.47 | 184.84 | 210.57 | 261.45 |
| 机械 | 电力工程车 | 台班 | 558.46 | 0.633 | 0.759 | 0.841 | 0.923 |
|  | 液压压接机 100t | 台班 | 92.62 | 0.338 | 0.416 | 0.568 | 0.720 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 13.729 | 16.523 | 18.919 | 21.316 |
| 注:1.未计价材料导线、接续管。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4；在高山地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2.5，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.8；在泥沼地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.2；在沙漠地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.35，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15。 3.本定额未考虑线路跨越。 4.同塔架设双回线路时，人工、机械乘以系数1.75，材料乘以系数2。 5.同塔架设三回线路时，人工、机械乘以系数2.5，材料乘以系数3。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下电压等级导线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:施工场地平整,放、紧线准备,人力或机械牵引放线,机械紧挂线,弧垂观测,信号联络,护线及杆塔监护,直线接头连接,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P07005 | P07006 | P07007 | P07008 | P07009 | P07010 |
| 项目 |  |  |  | 一般架设导线(mm2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95以内 | 150以内 | 185以内 | 240以内 | 300以内 | 400以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2073.18 | 2711.05 | 3203.23 | 3645.34 | 5029.89 | 5690.30 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1646.00 | 2185.12 | 2551.65 | 2890.64 | 4048.15 | 4586.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 50.68 | 61.38 | 92.61 | 103.49 | 183.25 | 194.22 |
|  | 机械费（元） |  |  | 376.50 | 464.55 | 558.97 | 651.21 | 798.49 | 909.63 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.370 | 0.491 | 0.574 | 0.650 | 0.910 | 1.031 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.255 | 5.649 | 6.596 | 7.472 | 10.465 | 11.856 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.982 | 2.631 | 3.072 | 3.481 | 4.874 | 5.523 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 50.68 | 61.38 | 92.61 | 103.49 | 183.25 | 194.22 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.545 | 0.667 | 0.703 | 0.739 | 0.920 | 1.030 |
|  | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.198 | 0.285 | 0.513 | 0.734 | 0.862 | 1.002 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 20.13 | 14.47 | 15.13 | 15.89 | 24.48 | 31.01 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 13.069 | 15.995 | 16.858 | 17.721 | 22.062 | 24.699 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.285 | 2.376 | 3.589 | 4.773 | 5.972 | 7.102 |
| 注:1.未计价材料导线、接续管。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4；在高山地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2.5，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.8；在泥沼地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.2；在沙漠地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.35，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15。 3.本定额未考虑线路跨越。 4.同塔架设双回线路时，人工、机械乘以系数1.75，材料乘以系数2。 5.同塔架设三回线路时，人工、机械乘以系数2.5，材料乘以系数3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下电压等级导线架设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:施工场地平整,放、紧线准备,人力或机械牵引放线,机械紧挂线,弧垂观测,信号联络,护线及杆塔监护,直线接头连接,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P07011 | P07012 | P07013 |
| 项目 |  |  |  | 张力架设导线(mm2) |  |  |
|  |  |  |  | 300以内 | 400以内 | 500以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |
| 基价 |  |  |  | 11436.87 | 11814.82 | 12120.39 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4381.18 | 4431.43 | 4588.06 |
|  | 材料费（元） |  |  | 574.06 | 592.46 | 609.68 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6481.63 | 6790.93 | 6922.65 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.045 | 1.058 | 0.992 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 12.021 | 12.162 | 11.408 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 4.138 | 4.179 | 6.265 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 574.06 | 592.46 | 609.68 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 1.391 | 1.425 | 1.474 |
|  | 输电专用载重车 8t | 台班 | 707.68 | 0.342 | 0.344 | 0.363 |
|  | 输电专用载重车 15t | 台班 | 990.80 | 0.201 | 0.203 | 0.204 |
|  | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1432.36 | 0.813 | 0.834 | 0.846 |
|  | 张力机 一张一 | 台班 | 1044.83 | 0.813 | 0.834 | 0.846 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.215 | 0.216 | 0.218 |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | 1.726 | 1.870 | 1.904 |
|  | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.740 | 0.777 | 0.783 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 181.35 | 184.12 | 189.51 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 239.222 | 252.183 | 257.389 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 11.851 | 12.189 | 12.532 |
| 注:1.未计价材料导线、接续管。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4；在高山地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2.5，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.8；在泥沼地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.2；在沙漠地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.35，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15。 3.本定额未考虑线路跨越。 4.同塔架设双回线路时，人工、机械乘以系数1.75，材料乘以系数2。 5.同塔架设三回线路时，人工、机械乘以系数2.5，材料乘以系数3。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表253 光缆架设

| 适用范围:110kV及以下光缆架设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放、紧线准备,人力或机械牵引放线,机械紧挂线,弧垂观测,信号联络,护线及杆塔监护,直线接头连接,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P08001 | P08002 | P08003 |
| 项目 |  |  |  | 一般架设架空普通光缆(芯以下) |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 36 | 48 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1391.49 | 1477.07 | 1738.06 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 910.61 | 996.19 | 1257.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 65.97 | 65.97 | 65.97 |
|  | 机械费（元） |  |  | 414.91 | 414.91 | 414.91 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.190 | 0.210 | 0.260 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.160 | 2.450 | 3.030 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.410 | 1.410 | 1.880 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 65.97 | 65.97 | 65.97 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  | 输电专用载重车 8t | 台班 | 707.68 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
|  | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 16.572 | 16.572 | 16.572 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| 注:1.未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4；在高山地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2.5，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.8；在泥沼地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.2；在沙漠地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.35，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15。 3.本定额未考虑线路跨越。 |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:110kV及以下光缆架设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:放、紧线准备,人力或机械牵引放线,机械紧挂线,弧垂观测,信号联络,护线及杆塔监护,直线接头连接,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P08004 | P08005 | P08006 |
| 项目 |  |  |  | 张力架设架空普通光缆(芯以下) |  | 自承式光缆 |
|  |  |  |  | 36以内 | 36以上 | 35kV以下 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3171.76 | 3773.78 | 2222.40 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 842.75 | 1000.63 | 797.41 |
|  | 材料费（元） |  |  | 30.30 | 36.05 | 82.99 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2298.71 | 2737.10 | 1342.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.210 | 0.250 | 0.190 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.400 | 2.850 | 2.170 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.650 | 0.770 | 0.780 |
| 材料 | 普通橡胶管 DN50 | m | 13.29 | 0.288 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 26.47 | 36.05 | 82.99 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.297 | 0.354 | 0.170 |
|  | 输电专用载重车 8t | 台班 | 707.68 | 0.240 | 0.286 | - |
|  | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1432.36 | 0.362 | 0.431 | 0.272 |
|  | 张力机 一张一 | 台班 | 1044.83 | 0.362 | 0.431 | 0.272 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.819 | 0.975 | 0.340 |
|  | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.667 | 0.794 | 0.680 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 72.081 | 85.835 | 33.866 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 3.428 | 4.081 | 3.495 |
| 注:1.未计价材料OPPC、OPGW、避雷线、接续管、绝缘子、金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4；在高山地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数2.5，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.8；在泥沼地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.4，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.2；在沙漠地带施工，一般放、紧线人工、机械乘以地形系数1.35，张力放、紧线人工、机械乘以地形系数1.15。 3.本定额未考虑线路跨越。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表254 悬垂绝缘子、金具串

| 适用范围:110kV及以下导线悬垂绝缘子、金具串安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,金具、绝缘子串组合与悬挂(包括放线滑车),针式绝缘子(或瓷横担)固定,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P09001 | P09002 | P09003 | P09004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV导线悬垂绝缘子、金具串 |  | 110kV导线悬垂绝缘子、金具串 |  |
|  |  |  |  | 单串 | 双串 | 单串 | 双串 |
| 单位 |  |  |  | 串 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 7.76 | 13.62 | 28.78 | 50.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.12 | 12.90 | 17.66 | 29.47 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.48 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.52 | 0.52 | 10.83 | 20.37 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.021 | 0.039 | 0.052 | 0.087 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.017 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.48 |
| 机械 | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | - | - | 0.030 | 0.056 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 1.03 | 2.07 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.019 | 0.019 | 0.192 | 0.364 |
| 注:1.未计价材料绝缘子、金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表255 耐张绝缘子、金具串

| 适用范围:10kV及以下绝缘子安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:绝缘子开箱检查与清洗,绝缘测定,锚线,割线,耐张塔、转角塔导线耐张终端头制作,耐张绝缘子串组合连接和挂线,塔上安装及调整,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P10001 | P10002 | P10003 | P10004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV导线耐张绝缘子、金具串 |  | 110kV导线耐张绝缘子、金具串 |  |
|  |  |  |  | 单串 | 双串 | 单串 | 双串 |
| 单位 |  |  |  | 串 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 768.33 | 883.67 | 1159.15 | 1332.88 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 637.24 | 732.64 | 926.64 | 1065.42 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.59 | 1.82 | 3.89 | 4.47 |
|  | 机械费（元） |  |  | 129.50 | 149.21 | 228.62 | 262.99 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.165 | 0.189 | 0.240 | 0.275 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.894 | 2.178 | 2.754 | 3.167 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.363 | 0.418 | 0.528 | 0.608 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.59 | 1.82 | 3.89 | 4.47 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.184 | 0.212 | 0.223 | 0.257 |
|  | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.105 | 0.121 | 0.316 | 0.363 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | - | - | 10.01 | 11.43 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 4.053 | 4.669 | 6.511 | 7.491 |
| 注:1.未计价材料绝缘子、金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表256 横担

| 适用范围:10kV及以下绝缘子安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:量尺寸,定位,抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P11001 | P11002 | P11003 |
| 项目 |  |  |  | 10kV铁横担 |  | 10kV瓷横担 |
|  |  |  |  | 单根 | 双根 |  |
| 单位 |  |  |  | 根 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 35.31 | 54.22 | 21.94 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 30.60 | 47.77 | 18.46 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.48 | 3.66 | 0.13 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2.23 | 2.79 | 3.35 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.006 | 0.010 | 0.004 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.074 | 0.118 | 0.044 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.046 | 0.067 | 0.028 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.48 | 3.66 | 0.13 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.23 | 2.79 | 3.35 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.075 | 0.093 | 0.112 |
| 注:1.未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表257 绝缘子

| 适用范围:10kV及以下绝缘子安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查与清扫、绝缘遥测、绝缘子串组合连接、安装、清理、工器具移运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P12001 | P12002 | P12003 | P12004 | P12005 |
| 项目 |  |  |  | 绝缘子串 |  | 绝缘子 |  |  |
|  |  |  |  | 耐张 | 悬垂 | 普通 | 箝位 | 防雷式绝缘子 |
| 单位 |  |  |  | 组、串、只 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 12.71 | 8.28 | 3.54 | 3.81 | 4.74 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3.79 | 3.52 | 1.64 | 1.91 | 2.52 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 机械费（元） |  |  | 8.87 | 4.71 | 1.87 | 1.87 | 2.19 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 | 0.001 | - | - | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 机械 | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.022 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.68 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.169 | 0.094 | 0.040 | 0.040 | 0.045 |
| 注:1.未计价材料绝缘子、金具。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表258 跳线制作及安装

| 适用范围:110kV及以下杆塔跳线制作及安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:跳线丈量,切割,连接,整理,电气间隙测定,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P13001 | P13002 |
| 项目 |  |  |  | 35kV跳线制作及安装 | 110kV跳线制作及安装 |
| 单位 |  |  |  | 单相 |  |
| 基价 |  |  |  | 263.18 | 490.79 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 174.19 | 324.93 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.99 | 3.70 |
|  | 机械费（元） |  |  | 87.00 | 162.16 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.045 | 0.084 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.518 | 0.966 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.099 | 0.185 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.99 | 3.70 |
| 机械 | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.097 | 0.181 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 55.31 | 103.02 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 2.254 | 4.197 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.814 | 1.519 |
| 注:1.未计价材料整套软跳线（不含导线）。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |

#### 表259 防震锤

| 适用范围:杆塔附件防震锤安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:防振锤安装:外观检查,在导线及良导体避雷线缠绕铝包带,安装调整及螺栓紧固,补刷油漆,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P14001 | P14002 |
| 项目 |  |  |  | 单导线(避雷线、OPGW) | 双分裂 |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |
| 基价 |  |  |  | 8.95 | 6.53 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.66 | 5.24 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.77 | 0.77 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.52 | 0.52 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.023 | 0.016 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.004 | 0.003 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.77 | 0.77 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.52 | 0.52 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.019 | 0.019 |
| 注:1.未计价材料防震锤。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |

#### 表260 间隔棒

| 适用范围:杆塔附件间隔棒安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:间隔棒安装:开箱检查,利用飞车和绳尺进行高空测距及安装等,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P15001 | P15002 | P15003 |
| 项目 |  |  |  | 导线间隔 | 相间间隔棒 |  |
|  |  |  |  | 双分裂 | 35kV | 110kV |
| 单位 |  |  |  | 个 | 组 |  |
| 基价 |  |  |  | 11.12 | 76.50 | 169.29 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 8.93 | 71.24 | 136.97 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.16 | 1.12 | 2.59 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.03 | 4.14 | 29.73 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | 0.018 | 0.035 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.027 | 0.212 | 0.407 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.005 | 0.041 | 0.079 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.16 | 1.12 | 2.59 |
| 机械 | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | - | - | 0.072 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.03 | 4.14 | 6.21 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.038 | 0.153 | 0.599 |
| 注:1.未计价材料间隔棒。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表261 重锤

| 适用范围:杆塔附件重锤安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:地面组合、利用机动绞磨和滑车组提升,安装,紧固,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P16001 | P16002 | P16003 | P16004 |
| 项目 |  |  |  | 30kg以内 | 60kg以内 | 100kg以内 | 150kg以内 |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 30.81 | 40.57 | 56.97 | 73.95 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 18.66 | 23.90 | 36.86 | 48.68 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.07 | 1.48 | 2.57 | 3.76 |
|  | 机械费（元） |  |  | 11.08 | 15.19 | 17.54 | 21.51 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.013 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.055 | 0.071 | 0.109 | 0.144 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.011 | 0.014 | 0.021 | 0.028 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.07 | 1.48 | 2.57 | 3.76 |
| 机械 | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.026 | 0.037 | 0.041 | 0.050 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.59 | 3.10 | 4.14 | 5.17 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.229 | 0.305 | 0.364 | 0.448 |
| 注:1.未计价材料重锤。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表262 阻尼线

| 适用范围:导线阻尼线安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:线材丈量与切割,机动绞磨提升,安装,花边调整及线夹紧固,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P17001 | P17002 | P17003 |
| 项目 |  |  |  | 阻尼线导线截面积150mm以内 | 阻尼线导线截面积240mm以内 | 阻尼线导线截面积500mm以内 |
| 单位 |  |  |  | 单相 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 97.75 | 136.72 | 247.44 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 66.82 | 91.59 | 159.14 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.52 | 2.03 | 4.23 |
|  | 机械费（元） |  |  | 29.41 | 43.10 | 84.07 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.017 | 0.024 | 0.041 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.199 | 0.272 | 0.473 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.038 | 0.052 | 0.091 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.52 | 2.03 | 4.23 |
| 机械 | 机动绞磨 牵引力3t以内 | 台班 | 326.73 | 0.072 | 0.109 | 0.218 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 5.89 | 7.49 | 12.84 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.264 | 0.336 | 0.576 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.370 | 0.560 | 1.121 |
| 注:1.未计价材料阻尼线。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |  |

#### 表263 阻冰环

| 适用范围:导线阻冰环安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:吊装飞车,安装,拆卸飞车,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P18001 |
| 项目 |  |  |  | 阻冰环 |
| 单位 |  |  |  | 10个 |
| 基价 |  |  |  | 7.07 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3.97 |
|  | 材料费（元） |  |  | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 3.10 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.012 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.002 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.006 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.115 |
| 注:1.未计价材料阻冰环。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |

#### 表264 防鸟刺、驱鸟器

| 适用范围:杆塔防鸟装置安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:装置外观检查,安装,调整及螺栓紧固,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P19001 | P19002 |
| 项目 |  |  |  | 防鸟刺 | 驱鸟器 |
| 单位 |  |  |  | 个 |  |
| 基价 |  |  |  | 14.57 | 72.52 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 7.41 | 17.21 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.43 | 0.47 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6.73 | 54.84 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.002 | 0.001 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.018 | 0.014 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.010 | 0.071 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.43 | 0.47 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.013 | 0.106 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.248 | 2.024 |
| 注:1.未计价材料防鸟装置。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |  |

#### 表265 在线监测仪器

| 适用范围:线路监测装置安装调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:开箱检查,清洁搬运,上塔安装固定,调整水平,固定连线,通电检查,单机性能测试,系统联调,数据记录,填写调试报告,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P20001 |
| 项目 |  |  |  | 在线监测仪器 |
| 单位 |  |  |  | 个 |
| 基价 |  |  |  | 196.19 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 175.13 |
|  | 材料费（元） |  |  | 8.64 |
|  | 机械费（元） |  |  | 12.42 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.045 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.512 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.113 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.64 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.024 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 0.458 |
| 注:1.未计价材料（设备）蓄电池、电源控制器、太阳能板、数据采集器、数据集中器以及设备连接缆线等。 2.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.2；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.5；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 |  |  |  |  |

#### 表266 OPGW接续与测量

| 适用范围:OPGW单盘测量、OPGW接续、OPGW全盘测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量准备,开缆盘、剥缆、清洗光纤、切缆,测量,记录数据、封缆头,封缆盘,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P21001 | P21002 | P21003 | P21004 | P21005 | P21006 |
| 项目 |  |  |  | OPGW单盘测量(芯数) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12芯以内 | 24芯以内 | 36芯以内 | 48芯以内 | 60芯以内 | 72芯以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 155.84 | 222.23 | 288.44 | 354.54 | 420.40 | 482.17 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 25.47 | 38.23 | 51.27 | 64.03 | 76.73 | 85.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 25.06 | 45.08 | 65.45 | 85.48 | 105.84 | 123.97 |
|  | 机械费（元） |  |  | 105.31 | 138.92 | 171.72 | 205.03 | 237.83 | 272.58 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.025 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.085 | 0.127 | 0.170 | 0.212 | 0.255 | 0.284 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 25.06 | 45.08 | 65.45 | 85.48 | 105.84 | 123.97 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.110 | 0.129 | 0.147 | 0.166 | 0.184 | 0.203 |
|  | 光时域反射仪 | 台班 | 286.43 | 0.169 | 0.252 | 0.334 | 0.416 | 0.498 | 0.585 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.772 | 1.152 | 1.526 | 1.901 | 2.276 | 2.673 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 2.100 | 2.463 | 2.806 | 3.169 | 3.513 | 3.875 |
| 注:1.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.3；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.6；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.15；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 2.单盘测量中的盘长按设计规定，如设计未规定OPGW盘长按4km计算。 3.光缆定额按双窗口测试条件考虑，设计要求单窗口时，定额乘0.85系数。 4.全程测量定额是按100km考虑，超过100km，每增加50km，定额人工、机械乘1.4系数，不足50km按50km计列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:OPGW单盘测量、OPGW接续、OPGW全盘测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量准备,开缆盘、剥缆、清洗光纤、切缆,测量,记录数据、封缆头,封缆盘,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P21007 | P21008 | P21009 | P21010 | P21011 | P21012 |
| 项目 |  |  |  | OPGW接续(芯数) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12芯以内 | 24芯以内 | 36芯以内 | 48芯以内 | 60芯以内 | 72芯以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 489.90 | 619.67 | 748.89 | 878.57 | 1007.91 | 1136.99 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 191.69 | 223.87 | 255.72 | 287.57 | 319.41 | 351.59 |
|  | 材料费（元） |  |  | 45.37 | 67.22 | 88.60 | 110.45 | 132.24 | 153.44 |
|  | 机械费（元） |  |  | 252.84 | 328.58 | 404.57 | 480.55 | 556.26 | 631.96 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.055 | 0.065 | 0.074 | 0.083 | 0.092 | 0.102 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.637 | 0.743 | 0.849 | 0.955 | 1.061 | 1.167 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 45.37 | 67.22 | 88.60 | 110.45 | 132.24 | 153.44 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.221 | 0.287 | 0.353 | 0.420 | 0.486 | 0.552 |
|  | 光时域反射仪 | 台班 | 286.43 | 0.261 | 0.339 | 0.418 | 0.496 | 0.574 | 0.652 |
|  | 光纤电话 | 台班 | 33.06 | 0.220 | 0.287 | 0.353 | 0.419 | 0.485 | 0.551 |
|  | 光纤熔接仪 | 台班 | 233.38 | 0.242 | 0.315 | 0.388 | 0.460 | 0.533 | 0.606 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.193 | 1.549 | 1.910 | 2.267 | 2.623 | 2.980 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 4.219 | 5.479 | 6.739 | 8.018 | 9.278 | 10.538 |
| 注:1.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.3；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.6；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.15；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 2.单盘测量中的盘长按设计规定，如设计未规定OPGW盘长按4km计算。 3.光缆定额按双窗口测试条件考虑，设计要求单窗口时，定额乘0.85系数。 4.全程测量定额是按100km考虑，超过100km，每增加50km，定额人工、机械乘1.4系数，不足50km按50km计列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:OPGW单盘测量、OPGW接续、OPGW全盘测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:测量准备,开缆盘、剥缆、清洗光纤、切缆,测量,记录数据、封缆头,封缆盘,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P21013 | P21014 | P21015 | P21016 | P21017 | P21018 |
| 项目 |  |  |  | OPGW全程测量(芯数) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12芯以内 | 24芯以内 | 36芯以内 | 48芯以内 | 60芯以内 | 72芯以内 |
| 单位 |  |  |  | km |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1516.58 | 1936.46 | 2358.03 | 2778.65 | 3199.28 | 3617.48 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1022.54 | 1193.24 | 1363.61 | 1533.97 | 1704.34 | 1873.35 |
|  | 材料费（元） |  |  | 5.41 | 10.28 | 15.15 | 21.09 | 27.04 | 31.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 488.63 | 732.94 | 979.27 | 1223.59 | 1467.90 | 1712.21 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.295 | 0.345 | 0.394 | 0.443 | 0.492 | 0.541 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.396 | 3.962 | 4.528 | 5.094 | 5.660 | 6.221 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.41 | 10.28 | 15.15 | 21.09 | 27.04 | 31.92 |
| 机械 | 光时域反射仪 | 台班 | 286.43 | 0.242 | 0.363 | 0.485 | 0.606 | 0.727 | 0.848 |
|  | 光频谱分析仪 | 台班 | 209.72 | 0.242 | 0.363 | 0.485 | 0.606 | 0.727 | 0.848 |
|  | 光纤色散测试仪 | 台班 | 1522.97 | 0.242 | 0.363 | 0.485 | 0.606 | 0.727 | 0.848 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 1.106 | 1.659 | 2.216 | 2.769 | 3.322 | 3.875 |
| 注:1.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人工、机械乘以地形系数1.05；在山地地带施工，人工、机械乘以地形系数1.3；在高山地带施工，人工、机械乘以地形系数1.6；在泥沼地带施工，人工、机械乘以地形系数1.15；在沙漠地带施工，人工、机械乘以地形系数1.1。 2.单盘测量中的盘长按设计规定，如设计未规定OPGW盘长按4km计算。 3.光缆定额按双窗口测试条件考虑，设计要求单窗口时，定额乘0.85系数。 4.全程测量定额是按100km考虑，超过100km，每增加50km，定额人工、机械乘1.4系数，不足50km按50km计列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表267 工地运输

| 适用范围:工地现场的二次运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:外观检查,10m范围内的材料移运,装车支垫并绑扎牢固,运至指定地点,卸车及返回 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P22001 | P22002 | P22003 | P22004 |
| 项目 |  |  |  | 人力运输 |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土杆 | 塔材 | 线材 | 其他 |
| 单位 |  |  |  | t.km |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 289.48 | 222.05 | 286.32 | 139.55 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 268.27 | 204.98 | 232.02 | 129.72 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 21.21 | 17.07 | 54.30 | 9.83 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 1.458 | 1.114 | 1.261 | 0.705 |
| 机械 | 输电专用载重车 4t | 台班 | 517.33 | 0.041 | 0.033 | - | 0.019 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | - | - | 0.052 | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  | 2.340 |  |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 0.783 | 0.630 |  | 0.363 |
| 注:1.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数1.4，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数1.2.，汽车运输，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数2.5，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数2，汽车运输，人工、机械乘以地形系数1.8；在高山地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数4，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数2.5；在泥沼地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数1.7，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数1.4；在沙漠地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数1.65，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数1.35，汽车运输，人工、机械乘以地形系数1.4。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:工地现场的二次运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:外观检查,10m范围内的材料移运,装车支垫并绑扎牢固,运至指定地点,卸车及返回 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | P22005 | P22006 | P22007 | P22008 |
| 项目 |  |  |  | 汽车运输 |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土杆 | 塔材 | 线材 | 其他材料 |
|  |  |  |  | 运输 |  |  |  |
| 单位 |  |  |  | t.km |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1.98 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 1.61 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 机械 | 输电专用载重车 5t | 台班 | 535.18 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| 注:1.本定额按平地地形拟定。如在丘陵地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数1.4，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数1.2.，汽车运输，人工、机械乘以地形系数1.2；在山地地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数2.5，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数2，汽车运输，人工、机械乘以地形系数1.8；在高山地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数4，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数2.5；在泥沼地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数1.7，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数1.4；在沙漠地带施工，人力运输混凝土杆，人工乘以地形系数1.65，人力运输塔材、其他建筑安装材料，人工乘以地形系数1.35，汽车运输，人工、机械乘以地形系数1.4。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.5  接地安装工程

### 7.5.1 说明

7.5.1.1  接地安装工程定额包括地面接地箱柜（见表268）、地面光伏接地模块（见表269）、地面光伏接地极（见表270）、地面光伏接地母线（见表271）、地面光伏降阻剂（见表272）、水面光伏接地导线（见表273）、水面光伏接地极（见表274）、水面光伏接地母线（见表275），共8个表43个子目。

7.5.1.2  接地极安装定额子目按标准接地极长度2.5m/根考虑，铜棒接地安装可参照铜覆钢接地定额子目执行。

7.5.1.3  分布式光伏的接地参照接地相关定额子目，人工、机械消耗量乘以1.1的系数计算。

7.5.1.4  未计价装置性材料包括接地模块、圆钢接地极、钢管接地极、铜覆钢接地极、离子接地极、7.5.1.5  接地母线、化学降阻剂、接地铜排、铜绞线、接地导线等。

7.5.1.6  接地母线每“m”材料量可参考下表：

单位：kg/m

| 项目名称 | 材料量 |
| --- | --- |
| 镀锌扁钢40×4 | 1.31 |
| 镀锌扁钢50×5 | 2.04 |
| 镀锌扁钢60×6 | 2.94 |
| 镀锌圆钢φ12 | 0.92 |
| 镀锌圆钢φ16 | 1.64 |
| 镀锌圆钢φ19 | 2.32 |
| 接地铜排25×4 | 1.16 |
| 接地铜排40×4 | 1.85 |
| 接地铜排50×5 | 2.31 |
| 接地铜排60×6 | 3.33 |
| 铜接地绞线16mm2 | 0.15 |
| 铜接地绞线25mm2 | 0.23 |
| 铜接地绞线50mm2 | 0.47 |
| 铜接地绞线95mm2 | 0.89 |
| 铜接地绞线120mm2 | 1.12 |
| 铜接地绞线150mm2 | 1.40 |
| 铜接地绞线185mm2 | 1.73 |
| 铜接地绞线240mm2 | 2.23 |

### 7.5.2 工程量计算规则

7.5.2.1  接地箱、接地变柜安装按设计图示数量计算，以“套”为计量单位。

7.5.2.2  接地极区别不同材质、规格按设计图示数量计算，以“根”为计量单位；离子接地极以“套”为计量单位。

7.5.2.3  接地导线、接地母线按设计图示以长度计算，以“m” 为计量单位。

7.5.2.4  接地模块按设计图示数量计算，以“个”为计量单位；降阻剂以“kg”为计量单位。

#### 表268 地面光伏接地箱、柜

| 适用范围:适用于光伏发电工程变配电系统接地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:接地箱：开箱、检查、测位、划线、钻孔、埋螺栓、箱体安装、接地调试等；接地变柜：开箱检查、清洁、设备安装、接地、单体调试等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q01001 | Q01002 |
| 项目 |  |  |  | 接地箱 | 接地变柜 |
| 单位 |  |  |  | 套 | 台 |
| 基价 |  |  |  | 82.83 | 702.57 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 50.86 | 537.42 |
|  | 材料费（元） |  |  | 14.64 | 37.37 |
|  | 机械费（元） |  |  | 17.33 | 127.78 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | - | 0.046 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.187 | 1.219 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | - | 1.035 |
| 材料 | 扁钢 综合 | kg | 4.16 | - | 2.350 |
|  | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.67 | - | 2.380 |
|  | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.73 | 1.000 | - |
|  | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.100 | 0.103 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 0.200 | - |
|  | 无机富锌漆 | kg | 29.58 | - | 0.205 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.40 | 11.78 |
| 机械 | 载重汽车 5t | 台班 | 728.66 | - | 0.013 |
|  | 叉车起重机 3t | 台班 | 609.08 | - | 0.120 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.154 | 0.250 |
|  | 数字高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 50.61 | - | 0.355 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.53 | 1.61 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 12.311 | 19.985 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 |  | 3.881 |
| 注:未计价材料包括接地箱、接地变柜。 |  |  |  |  |  |

#### 表269 地面光伏接地模块

| 适用范围:适用于光伏发电工程防雷接地,变配电系统接地等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:接地模块安装、连接、测试等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q02001 |
| 项目 |  |  |  | 接地模块 |
| 单位 |  |  |  | 个 |
| 基价 |  |  |  | 252.49 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 241.73 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.82 |
|  | 机械费（元） |  |  | 8.94 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.495 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.582 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.200 |
|  | 镀锌带母螺栓12*(65~80) | 套 | 0.31 | 2.040 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.07 |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.040 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 4.84 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 3.198 |
| 注:未计价材料包括接地模块。 |  |  |  |  |

#### 表270 地面光伏接地极

| 适用范围:适用于光伏发电工程防雷接地、变配电系统接地等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:圆钢、钢管接地极:下料、尖端加工、卡子制作、接地极打入、焊接刷油；铜覆钢接地极: 测量、标记、钻孔、下料、平直、敷设、焊接刷油；离子接地极:钻孔、接地极安装、单体调试等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q03001 | Q03002 | Q03003 | Q03004 |
| 项目 |  |  |  | 圆钢接地极 | 钢管接地极 | 铜覆钢接地极 | 离子接地极 |
| 单位 |  |  |  | 根 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 61.04 | 72.56 | 104.46 | 510.30 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 52.45 | 63.69 | 65.58 | 352.78 |
|  | 材料费（元） |  |  | 4.35 | 4.81 | 36.40 | 60.74 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4.24 | 4.06 | 2.48 | 96.78 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.113 | 0.132 | 0.141 | 0.722 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.118 | 0.151 | 0.148 | 0.850 |
| 材料 | 防锈漆 | kg | 9.87 | 0.073 | 0.097 | - | - |
|  | 焊接模具 | 套 | 51.91 | - | - | 0.034 | 0.010 |
|  | 沥青漆 | kg | 7.97 | 0.074 | 0.098 | - | - |
|  | 磷铜焊条 综合 | kg | 45.26 | - | - | 0.011 | 1.045 |
|  | 普通调和漆 | kg | 12.60 | 0.116 | 0.137 | - | - |
|  | 铜焊粉 | kg | 77.50 | 0.001 | 0.001 | 0.420 | 0.125 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.50 | 1.27 | 1.59 | 3.24 |
| 机械 | 潜孔钻机 KG-420BH型 | 台班 | 486.98 | - | - | - | 0.177 |
|  | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.026 | 0.021 | 0.005 | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1.57 | 1.91 | 1.97 | 10.58 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  |  | 2.147 |
|  | 电 | kW·h | 1.24 | 2.078 | 1.679 | 0.400 |  |
| 注:未计价装置性材料包括圆钢接地极、钢管接地极、铜覆钢接地极、离子接地极。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表271 地面光伏接地母线

| 适用范围:适用于光伏发电工程防雷接地,变配电系统接地等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:平直、断料、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q04001 | Q04002 | Q04003 | Q04004 | Q04005 | Q04006 |
| 项目 |  |  |  | 镀锌扁钢 |  |  | 镀锌圆钢 |  |  |
|  |  |  |  | 40×4 | 50×5 | 60×6 | φ12 | φ16 | φ19 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 6.58 | 8.38 | 8.38 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5.44 | 6.53 | 6.53 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.98 | 1.63 | 1.63 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 材料 | 电焊条(综合) | kg | 5.60 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  | 沥青漆 | kg | 7.97 | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
| 机械 | 交流电焊机 20～25kVA | 台班 | 102.57 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 0.640 | 1.119 | 1.119 | 0.640 | 0.640 | 0.640 |
| 注:未计价装置性材料包括接地铜排、铜绞线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:适用于光伏发电工程防雷接地,变配电系统接地等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:平直、断料、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q04007 | Q04008 | Q04009 | Q04010 |
| 项目 |  |  |  | 铜排 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25×4 | 40×4 | 50×5 | 60×6 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 25.59 | 40.22 | 45.65 | 46.32 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 23.12 | 36.99 | 41.62 | 41.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.78 | 2.12 | 2.78 | 3.45 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.69 | 1.11 | 1.25 | 1.25 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.085 | 0.136 | 0.153 | 0.153 |
| 材料 | 铜焊粉 | kg | 77.50 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
|  | 铜焊条 综合 | kg | 60.00 | 0.024 | 0.029 | 0.038 | 0.047 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.69 | 1.11 | 1.25 | 1.25 |
| 注:未计价装置性材料包括接地铜排、铜绞线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用范围:适用于光伏发电工程防雷接地,变配电系统接地等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:平直、断料、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q04011 | Q04012 | Q04013 | Q04014 |
| 项目 |  |  |  | 铜接地绞线 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16mm2 | 25mm2 | 50mm2 | 95mm2 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 10.25 | 11.38 | 15.29 | 19.37 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 9.25 | 10.34 | 14.14 | 17.41 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.44 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.27 | 0.31 | 0.42 | 0.52 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.034 | 0.038 | 0.052 | 0.064 |
| 材料 | 铜焊粉 | kg | 77.50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  | 铜焊条 综合 | kg | 60.00 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.42 | 0.52 |
| 注:未计价装置性材料包括接地铜排、铜绞线。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 适用范围:适用于光伏发电工程防雷接地,变配电系统接地等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:平直、断料、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q04015 | Q04016 | Q04017 | Q04018 |
| 项目 |  |  |  | 铜接地绞线 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 |
| 单位 |  |  |  | m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 22.73 | 26.09 | 27.33 | 28.73 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 20.67 | 23.94 | 25.02 | 26.38 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.62 | 0.71 | 0.75 | 0.79 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.076 | 0.088 | 0.092 | 0.097 |
| 材料 | 铜焊粉 | kg | 77.50 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | 铜焊条 综合 | kg | 60.00 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.022 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.62 | 0.71 | 0.75 | 0.79 |
| 注:未计价装置性材料包括接地铜排、铜绞线。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表272 地面光伏降阻剂

| 适用范围:适用于光伏发电工程防雷接地,变配电系统接地等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:平直、断料、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q05001 |
| 项目 |  |  |  | 降阻剂 |
| 单位 |  |  |  | kg |
| 基价 |  |  |  | 1.58 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1.55 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.01 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.02 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.003 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.004 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.01 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 0.02 |
| 注:未计价材料为化学降阻剂 |  |  |  |  |

#### 表273 水面光伏接地导线

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的接地导线安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:下料,导线连接,安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q06001 | Q06002 | Q06003 | Q06004 |
| 项目 |  |  |  | 接地导线截面积 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35mm2以内 | 120mm2以内 | 240mm2以内 | 400mm2以内 |
| 单位 |  |  |  | 100m |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 535.12 | 654.14 | 832.68 | 1011.22 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 495.12 | 594.14 | 742.68 | 891.22 |
|  | 材料费（元） |  |  | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.240 | 0.288 | 0.360 | 0.432 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 1.200 | 1.440 | 1.800 | 2.160 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.480 | 0.576 | 0.720 | 0.864 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |

#### 表274 水面光伏接地极

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的接地极安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:下料、制作及打入地下,放电极、放热焊接接地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | Q07001 | Q07002 | Q07003 | Q07004 |
| 项目 |  |  |  | 圆钢接地极 | 钢管接地极 | 铜棒接地极 | 铜覆钢接地 |
| 单位 |  |  |  | 根 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 100.54 | 97.19 | 413.19 | 258.63 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 25.82 | 22.47 | 71.47 | 46.91 |
|  | 材料费（元） |  |  | 28.00 | 28.00 | 165.00 | 105.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 46.72 | 46.72 | 176.72 | 106.72 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.013 | 0.010 | 0.050 | 0.050 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.062 | 0.050 | 0.120 | 0.050 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.025 | 0.030 | 0.120 | 0.090 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 28.00 | 28.00 | 165.00 | 105.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 46.72 | 46.72 | 176.72 | 106.72 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 | 13.030 | 13.030 | 13.030 | 13.030 |

#### 表275 水面光伏接地母线

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的接地极安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:平直、下料、煨弯,母线敷设,焊接,接地母线与接地极焊接,接头刷漆;铜编织带下料、压端子、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | Q08001 | Q08002 |  | Q08003 |  | Q08004 | Q08005 |  | Q08006 |
| 项目 |  |  |  |  | 镀锌扁钢 |  |  |  |  | 镀锌圆钢 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40×4以内 | 50×5以内 |  | 60×6以内 |  | φ16以内 | φ32以内 |  | φ48以内 |
| 单位 |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  | 543.74 | 592.02 |  | 679.30 |  | 626.36 | 650.87 |  | 741.15 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 281.30 | 309.45 |  | 371.34 |  | 338.79 | 356.17 |  | 427.04 |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 110.00 | 125.00 |  | 135.00 |  | 130.00 | 132.00 |  | 135.00 |
|  | 机械费（元） |  |  |  | 152.44 | 157.57 |  | 172.96 |  | 157.57 | 162.70 |  | 179.11 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 |  | 0.136 | 0.150 |  | 0.180 |  | 0.164 | 0.173 |  | 0.207 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 |  | 0.682 | 0.750 |  | 0.900 |  | 0.821 | 0.863 |  | 1.035 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 |  | 0.273 | 0.300 |  | 0.360 |  | 0.329 | 0.345 |  | 0.414 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 |  | 110.00 | 125.00 |  | 135.00 |  | 130.00 | 132.00 |  | 135.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 |  | 152.44 | 157.57 |  | 172.96 |  | 157.57 | 162.70 |  | 179.11 |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h | 1.24 |  | 75.943 | 79.940 |  | 91.931 |  | 79.940 | 83.937 |  | 96.727 |
| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的接地极安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容:平直、下料、煨弯,母线敷设,焊接,接地母线与接地极焊接,接头刷漆;铜编织带下料、压端子、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  |  | Q08007 |  | Q08008 |  |  | Q08009 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 铜排 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25×4以内 |  | 40×5以内 |  |  | 60×8以内 |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  |  |  |  | 737.02 |  | 781.61 |  |  | 886.37 |  |  |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  |  |  | 368.55 |  | 386.78 |  |  | 464.18 |  |  |
|  | 材料费（元） |  |  |  |  |  | 160.00 |  | 172.00 |  |  | 185.00 |  |  |
|  | 机械费（元） |  |  |  |  |  | 208.47 |  | 222.83 |  |  | 237.19 |  |  |
| 分类 | 名称 | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 |  | 335.00 |  |  | 0.179 |  | 0.187 |  |  | 0.225 |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 272.00 |  |  | 0.893 |  | 0.938 |  |  | 1.125 |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 184.00 |  |  | 0.357 |  | 0.375 |  |  | 0.450 |  |  |
| 材料 | 其他材料费 | 元 |  | 1.00 |  |  | 160.00 |  | 172.00 |  |  | 185.00 |  |  |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 |  | 1.00 |  |  | 208.47 |  | 222.83 |  |  | 237.19 |  |  |
| 机械二类费用消耗量 | 电 | kW·h |  | 1.24 |  |  | 107.919 |  | 119.111 |  |  | 130.302 |  |  |

## 7.6  站区照明安装工程

### 7.6.1  说明

7.6.1.1  站区照明安装工程定额包括一般路灯安装（见表276）、庭院灯（见表277），共2个表6个子目；定额不包括照明电缆敷设，照明电缆敷设执行本章6.3节相应定额子目。

7.6.1.2  站区照明安装定额子目综合考虑了施工中的水平运输和垂直运输工作内容；

7.6.1.3  站区照明安装定额子目已包括了对线路及灯具的一般绝缘测量和灯具试亮等工作内容；

7.6.1.4  钢管杆路灯定额子目已包括灯杆基础制作安装、防雷及接地装置，灯具的防火、隔热装置等；

7.6.1.5  庭院灯按1.5m及以上高度的成套灯具编制，包括灯杆组立安装等内容；

7.6.1.6  灯具、灯具挑臂、光源、灯杆等为未计价装置性材料。

### 7.6.2  工程量计算规则

7.6.2.1  照明设备安装按设计图示数量计算；

7.6.2.2  照明设备的防雷、接地及基础制作安装已包含在定额中，无需单独计算工程量。

#### 表276 一般路灯安装

| 适用范围:适用于光伏发电场及升压变电站室外照明安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:基础制作及安装；灯杆检查、安装、测位、接线、配线、补漆；灯具安装、接线、试亮等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | R01001 | R01002 | R01003 |
| 项目 |  |  |  | 钢管杆路灯(杆高4m以内,单弧灯具) | 钢管杆路灯(杆高8m以内,单弧灯具) | 钢管杆路灯(杆高10m以内,单弧灯具) |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 434.42 | 805.18 | 979.22 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 69.90 | 168.37 | 240.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 261.57 | 475.69 | 552.84 |
|  | 机械费（元） |  |  | 102.95 | 161.12 | 185.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.257 | 0.619 | 0.884 |
| 材料 | 钢筋φ10以外 | kg | 4.15 | 3.750 | 11.160 | 16.200 |
|  | 绝缘导线 RVV-3*2.5 | m | 8.58 | 5.355 | 11.106 | 13.041 |
|  | 商品混凝土 | m3 | 388.30 | 0.250 | 0.558 | 0.648 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 102.99 | 117.42 | 122.10 |
| 机械 | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 平台升降车 9m | 台班 | 353.58 | 0.100 | - | - |
|  | 平台升降车 16m | 台班 | 452.93 | - | 0.200 | 0.250 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2.10 | 5.05 | 7.21 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 6.411 | 10.446 | 12.158 |

#### 表277 庭院灯

| 适用范围:适用于光伏发电场及升压变电站室外照明安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:检查及清扫、测位、划线、埋设螺栓、灯具拼装、起吊安装、组件固定、测试等 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | R02001 | R02002 | R02003 |
| 项目 |  |  |  | 庭院灯 | 草坪灯 | 投光灯 |
| 单位 |  |  |  | 套 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 442.57 | 139.32 | 174.11 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 207.26 | 43.52 | 64.46 |
|  | 材料费（元） |  |  | 124.66 | 94.49 | 107.72 |
|  | 机械费（元） |  |  | 110.65 | 1.31 | 1.93 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 技工 | 工日 | 272.00 | 0.762 | 0.160 | 0.237 |
| 材料 | 地脚螺栓M12×180 | 套 | 1.80 | 4.080 | - | - |
|  | 绝缘导线 BX-4 | m | 4.67 | 4.072 | - | 2.040 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 98.30 | 94.49 | 98.19 |
| 机械 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.100 | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 6.22 | 1.31 | 1.93 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 4.500 |  |  |

## 7.7  调试及试验工程

### 7.7.1 发电场调试工程

#### 7.7.1.1 说明

7.7.1.1.1  发电场调试工程定额包括地面光伏发电子方阵系统调试（见表278）、地面光伏发电场电气整套启动调试（见表279）、水面光伏发电子阵系统调试（见表280）、水面光伏发电场电气整套启动调试（见表281），共4个表20个子目。

7.7.1.1.2  发电子方阵系统调试工作内容中所列的二次回路调试均包括：

- 带整定值继电器的二次通电检查；

- 回路的绝缘耐压试验；

- 系统的绝缘耐压试验；

- 电流电压回路通电检查试验；

- 计算机监控的联调和整组联动试验；

- 交接验收。

7.7.1.1.3  发电子方阵系统调试、发电场电气整套启动调试按直流侧容量划分定额子目，当容量介于两子目之间时，可采用插入法计算安装费。

#### 7.7.1.2 工程量计算规则

7.7.1.2.1  发电子方阵系统调试按子方阵容量以“元/子方阵”为计量单位。

7.7.1.2.2  发电场电气整套启动调试按发电场容量以“元/系统”为计量单位。

### 7.7.2 分系统调试工程

#### 7.7.2.1 说明

7.7.2.1.1  分系统调试工程定额包括变压器系统调试（见表282），站用电系统调试（见表283），母线系统调试（见表284），故障录波系统调试（见表285），保护故障信息系统调试（见表286），电网调度自动化系统调试（见表287），二次系统安全防护分系统调试（见表288），网络报文监视、信息一体化、远动系统调试（见表289），自动电压无功控制(AVQC)分系统调试（见表290），升压站同步系统调试（见表291），升压站PMU同步相量系统调试（见表292），升压站事故照明及不停电系统（见表293），升压站直流电源系统（见表294），升压站中央信号系统（见表295），升压站微机监控、五防系统（见表296），升压站整套启动调试（见表297），输电线路试运行（见表298），共17个表53个子目。

#### 7.7.2.2 工程量计算规则

7.7.2.2.1  母线分系统调试以“站”为计量单位，配有电压互感器的母线计为一段。

7.7.2.2.2  保护故障信息主站分系统调试以“站”为计量单位，指调度端数据主站。当新增子站接入调度端主站时，按照调度端已接入子站数量执行相应定额。

7.7.2.2.3  电网调度自动化系统调试以“站”为计量单位，指调度端数据主站。当变电站接入调度端时，按照变电站电压等级执行相应定额。

7.7.2.2.4  升压站同步系统调试以“站”为计量单位。①配置独立同期装置时计列。②未配置独立同期装置，但变电站能够实现同期功能时计列。

7.7.2.2.5  二次系统安全防护分系统调试以“站”为计量单位，指省、地、县调度端数据主站。①当变电站接入调度端时，按照接入变电站电压等级执行相应定额。②当调度端新增各类系统时，按照系统类别执行相应定额。③变电站二次系统安全防护按照变电站电压等级执行相应定额。

7.7.2.2.6  自动电压无功控制(AVQC)分系统调试以“站”为计量单位，当变电站配置该系统时计列。

7.7.2.2.7  输电线路试运行：区分电压等级，以“回”为计量单位。

### 7.7.3 特殊调试工程

#### 7.7.3.1 说明

7.7.3.1.1  特殊调试工程定额包括变压器局部放电试验（见表299）、变压器交流耐压试验（见表300）、变压器绕组变形试验（见表301）、断路器耐压试验（见表302）、GIS交流耐压试验（见表303）、GIS局部放电带电检测（见表304）、电力电缆交流耐压试验（见表305）、绝缘油试验（见表306）、接地测试（见表307）、计量表校验（见表308）、气体试验（见表309）、互感器误差测试（见表310），共12个表39个子目。

7.7.3.1.2  本章包括绝缘油试验，接地测试，计量表校验，气体试验，互感器误差测试等。

7.7.3.1.3  互感器误差测试，单独做保护时定额乘以系数0.65,单独做计量时定额乘以系数0.35；各互感器误差试验5组以内按定额乘以系数1,第6～10组按定额乘以系数0.9,第11～15组按定额乘以系数0.8,第16～20组按定额乘以系数0.7,第21组及以上按定额乘以系数0.6。

7.7.3.1.4  10kV互感器误差测试可参照35kV互感器误差测试定额乘以系数0.3。

7.7.3.1.5  接地引下线及接地网导通测试，扩建主变压器时定额乘以系数0.3；扩建间隔时定额乘以系数0.1。该系数按照扩建主变压器及间隔数量进行调整，定额调整系数不超过1。

7.7.3.1.6  断路器绝缘油试验(台/三相)按互感器绝缘油试验定额乘以系数3。

#### 7.7.3.2 工程量计算规则

7.7.3.2.1  变压器、互感器绝缘油试验以“台”为计量单位。按照不同容量或电压等级执行绝缘油试验综合定额子目，定额综合考虑了取样、新油试验及各项绝缘油试验项目，包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值(pH值)试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分(微水)试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。电抗器绝缘油试验参照同容量变压器执行。

7.7.3.2.1  气体试验按照设备类型计列，定额综合考虑了SF6取样、检漏试验、露点试验、组分试验、纯度试验及新气试验。

#### 表278 地面光伏发电子方阵系统调试

| 工作内容:发电单元、汇流箱、逆变器、箱式变压器及二次回路调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S01001 | S01002 | S01003 | S01004 | S01005 |
| 项目 |  |  |  | 子方阵容量MWp |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 单位 |  |  |  | 元/子方阵 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2158.74 | 3889.46 | 6047.75 | 8206.53 | 9668.72 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1955.01 | 3520.03 | 5474.70 | 7429.71 | 8760.68 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 193.73 | 349.43 | 543.05 | 736.82 | 868.04 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.339 | 0.610 | 0.948 | 1.287 | 1.517 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 6.770 | 12.190 | 18.960 | 25.730 | 30.340 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
| 机械 | 变频串联谐振试验装置 | 台班 | 112.12 | 0.390 | 0.701 | 1.091 | 1.481 | 1.745 |
|  | 电压比测试仪(变比电桥) | 台班 | 145.57 | 0.130 | 0.234 | 0.364 | 0.494 | 0.582 |
|  | 直流高压发生器 | 台班 | 103.70 | 0.260 | 0.468 | 0.727 | 0.987 | 1.164 |
|  | 继电保护测试仪 | 台班 | 220.66 | 0.130 | 0.234 | 0.364 | 0.494 | 0.582 |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 台班 | 37.40 | 0.649 | 1.169 | 1.818 | 2.468 | 2.909 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 51.16 | 92.88 | 144.04 | 195.20 | 229.74 |

#### 表279 地面光伏发电场电气整套启动调试

| 工作内容:发电单元、汇流箱、逆变器、箱式变压器倒送电启动调试,厂用电源系统试运行,发电场监控系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S02001 | S02002 | S02003 | S02004 | S02005 | S02006 |
| 项目 |  |  |  | 发电场容量MWp |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 单位 |  |  |  | 元/系统 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 14748.75 | 49143.09 | 88450.20 | 159184.90 | 389027.68 | 760339.78 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 14411.46 | 48035.48 | 86465.50 | 155637.24 | 380448.40 | 743601.96 |
|  | 材料费（元） |  |  | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 120.00 | 200.00 | 360.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 317.29 | 1057.61 | 1904.70 | 3427.66 | 8379.28 | 16377.82 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 3.900 | 13.000 | 23.400 | 42.120 | 102.960 | 201.240 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 48.180 | 160.590 | 289.068 | 520.320 | 1271.900 | 2485.980 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 120.00 | 200.00 | 360.00 |
| 机械 | 电压电流表 | 台班 | 22.00 | 4.833 | 16.111 | 29.000 | 52.200 | 127.600 | 249.400 |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 台班 | 37.40 | 4.167 | 13.889 | 25.000 | 45.000 | 110.000 | 215.000 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 55.12 | 183.72 | 331.70 | 596.26 | 1458.08 | 2850.02 |

#### 表280 水面光伏发电子阵系统调试

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的发电子方阵调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:发电单元、汇流箱、逆变器、箱式变压器及二次回路调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S03001 | S03002 | S03003 |
| 项目 |  |  |  | 水上发电子阵系统调试 |  |  |
|  |  |  |  | 子方阵容量MWp |  |  |
|  |  |  |  | 2以下 | 3以下 | 4以下 |
| 单位 |  |  |  | 元/子方阵 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3617.04 | 4883.44 | 6511.08 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3539.30 | 4778.19 | 6370.74 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 75.74 | 102.25 | 136.34 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.700 | 0.945 | 1.260 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 12.150 | 16.403 | 21.870 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 75.74 | 102.25 | 136.34 |

#### 表281 水面光伏发电场电气整套启动调试

| 适用范围:渔光互补等水面光伏项目的电气整套启动调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:发电单元、汇流箱、逆变器、箱式变压器倒送电启动调试、厂用电源系统试运、发电场监控系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S04001 | S04002 | S04003 | S04004 | S04005 | S04006 |
| 项目 |  |  |  | 水上发电场电气整套启动调试 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发电场容量MWp |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 单位 |  |  |  | 元/系统 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 55099.57 | 99274.40 | 178577.77 | 321438.36 | 450014.16 | 585015.40 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 39750.48 | 71589.03 | 129006.39 | 232209.87 | 325094.07 | 422618.46 |
|  | 材料费（元） |  |  | 221.00 | 397.00 | 715.00 | 1287.00 | 1802.00 | 2343.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 15128.09 | 27288.37 | 48856.38 | 87941.49 | 123118.09 | 160053.94 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 10.800 | 19.450 | 35.050 | 63.090 | 88.330 | 114.820 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 132.840 | 239.240 | 431.120 | 776.010 | 1086.410 | 1412.330 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 221.00 | 397.00 | 715.00 | 1287.00 | 1802.00 | 2343.00 |
| 机械 | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 15128.09 | 27288.37 | 48856.38 | 87941.49 | 123118.09 | 160053.94 |

#### 表282 变压器系统

| 适用范围:110kV~330kV变压器分系统调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试;测温、冷却、有载调压系统调试;一次通流、二次升压试验；控制、保护整组传动试验 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S05001 | S05002 | S05003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV变压器分系统 | 220kV变压器分系统 | 330kV变压器分系统 |
| 单位 |  |  |  | 系统 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 7104.75 | 7815.27 | 9456.37 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5562.39 | 6118.71 | 7403.62 |
|  | 材料费（元） |  |  | 34.01 | 37.41 | 45.26 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1508.35 | 1659.15 | 2007.49 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.606 | 1.767 | 2.138 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 18.472 | 20.319 | 24.586 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 34.01 | 37.41 | 45.26 |
| 机械 | 变送器校验装置 | 台班 | 424.81 | 0.700 | 0.770 | 0.932 |
|  | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 2.491 | 2.740 | 3.315 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 136.94 | 150.64 | 182.24 |

#### 表283 站用电系统

| 适用范围:站用电系统调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:交流屏、交流电源回路及二次回路调试、试运行 |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S06001 |
| 项目 |  |  |  | 站用电系统 |
| 单位 |  |  |  | 系统 |
| 基价 |  |  |  | 1918.45 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1054.99 |
|  | 材料费（元） |  |  | 20.99 |
|  | 机械费（元） |  |  | 842.47 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.305 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.503 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.99 |
| 机械 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 1.440 |
|  | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 93.78 | 1.440 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 86.54 |

#### 表284 母线系统调试

| 工作内容:母线系统二次回路调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S07001 | S07002 | S07003 | S07004 | S07005 |
| 项目 |  |  |  | 10kV以下 | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 786.95 | 1242.17 | 1903.07 | 3143.75 | 4712.92 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 620.09 | 991.60 | 1485.73 | 2476.32 | 3711.80 |
|  | 材料费（元） |  |  | 3.02 | 5.03 | 8.04 | 13.07 | 20.09 |
|  | 机械费（元） |  |  | 163.84 | 245.54 | 409.30 | 654.36 | 981.03 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.851 | 2.960 | 4.435 | 7.392 | 11.080 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.02 | 5.03 | 8.04 | 13.07 | 20.09 |
| 机械 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 0.337 | 0.505 | 0.842 | 1.346 | 2.018 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 18.54 | 27.80 | 46.25 | 74.01 | 110.93 |

#### 表285 故障录波系统调试

| 工作内容:电压、电流、信号二次回路调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S08001 | S08002 | S08003 | S08004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2419.59 | 3982.83 | 4690.05 | 5396.82 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1987.22 | 3262.57 | 3826.37 | 4390.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 10.37 | 17.28 | 20.71 | 24.14 |
|  | 机械费（元） |  |  | 422.00 | 702.98 | 842.97 | 982.50 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 5.932 | 9.739 | 11.422 | 13.105 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 10.37 | 17.28 | 20.71 | 24.14 |
| 机械 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 0.868 | 1.446 | 1.734 | 2.021 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 47.74 | 79.51 | 95.32 | 111.11 |

#### 表286 保护故障信息系统调试

| 工作内容:二次回路调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S09001 | S09002 | S09003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV及以下 | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 946.46 | 1440.15 | 1769.58 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 890.43 | 1328.95 | 1621.07 |
|  | 材料费（元） |  |  | 0.54 | 0.57 | 0.63 |
|  | 机械费（元） |  |  | 55.49 | 110.63 | 147.88 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 2.658 | 3.967 | 4.839 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.63 |
| 机械 | 继电保护测试系统 | 台班 | 313.83 | 0.112 | 0.223 | 0.278 |
|  | 数字存储示波器 | 台班 | 308.09 | 0.056 | 0.112 | 0.167 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 3.09 | 6.14 | 9.18 |

#### 表287 电网调度自动化系统调试

| 工作内容:系统带负荷功能检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S10001 | S10002 | S10003 | S10004 |
| 项目 |  |  |  | 接入35kV等级站 | 接入110kV等级站 | 接入220kV等级站 | 接入330kV等级站 |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 4546.26 | 6271.36 | 7672.16 | 10663.03 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2823.38 | 4071.93 | 5386.47 | 7486.25 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 1722.88 | 2199.43 | 2285.69 | 3176.78 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 8.428 | 12.155 | 16.079 | 22.347 |
| 机械 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1004.79 | 0.542 | 0.646 | 0.683 | 0.949 |
|  | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 726.07 | 1.477 | 1.988 | 2.023 | 2.812 |
|  | 网络测试仪 | 台班 | 100.59 | 0.492 | 0.497 | 0.607 | 0.844 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 56.39 | 56.92 | 69.52 | 96.63 |

#### 表288 二次系统安全防护分系统调试

| 工作内容:各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S11001 | S11002 | S11003 |
| 项目 |  |  |  | 二次系统安全防护系统 |  |  |
|  |  |  |  | 接入35kV等级站 | 接入110kV等级站 | 接入220kV等级站及以上 |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3766.87 | 5302.00 | 6836.62 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3149.67 | 4522.17 | 5895.00 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 617.20 | 779.83 | 941.62 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 9.402 | 13.499 | 17.597 |
| 机械 | 网络测试仪 | 台班 | 100.59 | 2.039 | 3.073 | 4.109 |
|  | 网络攻击测试套件Threatex2700 | 台班 | 239.44 | 1.019 | 1.025 | 1.027 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 168.11 | 225.29 | 282.39 |

#### 表289 网络报文监视、信息一体化、远动系统调试

| 工作内容:网络报文检查;相关规约检查;与后台系统信息联调 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S12001 | S12002 | S12003 | S12004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 15751.57 | 23952.99 | 37938.97 | 45554.71 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 11931.70 | 17051.84 | 27601.32 | 32263.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 108.53 | 200.15 | 387.59 | 391.99 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3711.34 | 6701.00 | 9950.06 | 12899.54 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 35.617 | 50.901 | 82.392 | 96.308 |
| 材料 | 电源线盘架 1.5mm2×50m | 盘 | 314.11 | 0.299 | 0.578 | 1.163 | 1.177 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.61 | 18.59 | 22.28 | 22.28 |
| 机械 | 继电保护测试系统 | 台班 | 313.83 | 1.543 | 2.837 | 4.278 | 5.288 |
|  | 数字存储示波器 | 台班 | 308.09 | 3.522 | 6.329 | 8.666 | 10.467 |
|  | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1017.21 | 0.443 | 0.764 | 1.097 | 2.180 |
|  | 规约测试仪 | 台班 | 162.40 | 4.947 | 8.730 | 13.164 | 15.539 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 887.99 | 1665.86 | 2683.87 | 3274.18 |

#### 表290 自动电压无功控制 (AVQC) 分系统调试

| 工作内容:设备检查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S13001 | S13002 | S13003 |
| 项目 |  |  |  | 自动电压无功控制(AVQC)分系统调试 |  |  |
|  |  |  |  | 110kV及以下 | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2396.01 | 3622.43 | 4811.40 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2216.03 | 3314.83 | 4426.02 |
|  | 材料费（元） |  |  | - | - | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 179.98 | 307.60 | 385.38 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 6.615 | 9.895 | 13.212 |
| 机械 | 继电保护测试系统 | 台班 | 313.83 | 0.488 | 0.834 | 1.045 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 26.83 | 45.87 | 57.43 |

#### 表291 升压站同步系统调试

| 工作内容:二次回路调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S14001 | S14002 | S14003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 4061.11 | 4385.42 | 5279.68 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2798.93 | 3018.35 | 3638.44 |
|  | 材料费（元） |  |  | 18.15 | 19.79 | 23.59 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1244.03 | 1347.28 | 1617.65 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 8.355 | 9.010 | 10.861 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.15 | 19.79 | 23.59 |
| 机械 | 数字存储示波器 | 台班 | 308.09 | 1.964 | 2.127 | 2.554 |
|  | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 246.89 | 1.964 | 2.127 | 2.554 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 154.05 | 166.84 | 200.23 |

#### 表292 升压站PMU同步相量系统调试

| 工作内容:二次回路调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S15001 | S15002 | S15003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV及以下 | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3370.04 | 3651.03 | 4380.98 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2620.71 | 2839.13 | 3406.95 |
|  | 材料费（元） |  |  | 21.28 | 23.05 | 27.67 |
|  | 机械费（元） |  |  | 728.05 | 788.85 | 946.36 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 7.823 | 8.475 | 10.170 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 21.28 | 23.05 | 27.67 |
| 机械 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 1.253 | 1.358 | 1.629 |
|  | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 246.89 | 0.342 | 0.370 | 0.444 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 103.36 | 111.97 | 134.36 |

#### 表293 升压站事故照明及不停电系统

| 适用范围:110kV~330kV升压站事故照明及不停电系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:照明系统二次回路检查及切换试验、不停电电源二次回路调试、切换功能试验、有关功能和性能测试、试运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S16001 | S16002 | S16003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV升压站事故照明及不停电系统 | 220kV升压站事故照明及不停电系统 | 330kV升压站事故照明及不停电系统 |
| 单位 |  |  |  | 系统 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3482.54 | 4006.39 | 4200.58 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2596.59 | 2992.48 | 3124.54 |
|  | 材料费（元） |  |  | 11.82 | 13.04 | 15.37 |
|  | 机械费（元） |  |  | 874.13 | 1000.87 | 1060.67 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 2.678 | 3.086 | 3.222 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 6.248 | 7.201 | 7.519 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 11.82 | 13.04 | 15.37 |
| 机械 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 15.69 | - | 9.260 | 11.286 |
|  | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.43 | - | 10.763 | 13.017 |
|  | 继电保护测试系统 | 台班 | 313.83 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
|  | 数字存储示波器 | 台班 | 308.09 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 182.55 | 30.22 | 30.22 |

#### 表294 升压站直流电源系统

| 适用范围:110kV~330kV升压站直流电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试；充电装置有关参数整定、性能校验；试运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S17001 | S17002 | S17003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV升压站直流电源系统 | 220kV升压站直流电源系统 | 330kV升压站直流电源系统 |
| 单位 |  |  |  | 系统 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1772.18 | 2281.41 | 2746.09 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 845.64 | 1088.57 | 1504.23 |
|  | 材料费（元） |  |  | 14.73 | 18.96 | 25.86 |
|  | 机械费（元） |  |  | 911.81 | 1173.88 | 1216.00 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.872 | 1.123 | 1.551 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 2.035 | 2.619 | 3.620 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.73 | 18.96 | 25.86 |
| 机械 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 1.148 | 1.478 | 1.531 |
|  | 数字存储示波器 | 台班 | 308.09 | 1.148 | 1.478 | 1.531 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 63.14 | 81.25 | 84.19 |

#### 表295 升压站中央信号系统

| 适用范围:110kV~330kV升压站中央信号系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:二次回路调试；系统联调；自动打印系统的计算机软、硬件调试和打印显示回路调试；试运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S18001 | S18002 | S18003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV升压站中央信号系统 | 220kV升压站中央信号系统 | 330kV升压站中央信号系统 |
| 单位 |  |  |  | 系统 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 2169.89 | 4141.56 | 5000.84 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1682.89 | 2882.55 | 3458.80 |
|  | 材料费（元） |  |  | 13.96 | 36.87 | 43.84 |
|  | 机械费（元） |  |  | 473.04 | 1222.14 | 1498.20 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.736 | 2.973 | 3.567 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 4.049 | 6.936 | 8.323 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.96 | 36.87 | 43.84 |
| 机械 | 接地电阻测量仪(线路用) | 台班 | 447.56 | 0.450 | 1.170 | 1.440 |
|  | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 0.630 | 1.620 | 1.980 |

#### 表296 升压站微机监控、五防系统

| 适用范围:110kV~330kV升压站微机监控、五防系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:设备检查；二次回路调试；遥信、遥控、遥测功能试验；间隔层和站级层网络设备调试及两者联调；全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证；监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、GPS系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试；监控系统与各级调度中心信息联调；二次回路调试；电气闭锁、系统闭锁调试；回路检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S19001 | S19002 | S19003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV升压站微机监控、五防系统 | 220kV升压站微机监控、五防系统 | 330kV升压站微机监控、五防系统 |
| 单位 |  |  |  | 系统 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 10367.30 | 14819.82 | 19571.61 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 5250.35 | 7456.77 | 9472.71 |
|  | 材料费（元） |  |  | 139.55 | 196.82 | 265.68 |
|  | 机械费（元） |  |  | 4977.40 | 7166.23 | 9833.22 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 5.413 | 7.692 | 9.771 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 12.636 | 17.941 | 22.792 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 139.55 | 196.82 | 265.68 |
| 机械 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 31.98 | 36.430 | 53.490 | 72.130 |
|  | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 431.17 | 4.610 | 6.470 | 8.810 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1824.67 | 2665.95 | 3727.89 |

#### 表297 升压站整套启动调试

| 适用范围:110kV~330kV升压站整套启动调试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:变电站试运行、监控系统、调度自动化系统等调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S20001 | S20002 | S20003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV升压站整套启动调试 | 220kV升压站整套启动调试 | 330kV升压站整套启动调试 |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 27892.45 | 48816.46 | 72667.46 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 21332.08 | 37331.14 | 51847.76 |
|  | 材料费（元） |  |  | 123.86 | 197.31 | 176.48 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6436.51 | 11288.01 | 20643.22 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 6.160 | 10.780 | 14.972 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 70.840 | 123.970 | 172.177 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 123.86 | 197.31 | 176.48 |
| 机械 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 31.98 | 39.735 | 72.702 | 132.742 |
|  | 继电保护测试系统 | 台班 | 313.83 | 6.132 | 14.490 | 28.980 |
|  | 数字存储示波器 | 台班 | 308.09 | 6.132 | 7.560 | 12.600 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1352.17 | 2086.44 | 3421.40 |

#### 表298 输电线路试运行

| 适用范围:110kV及以下输电线路试运行 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:受电前检查,线路参数测量,受电时回路定相、核相,电流、电压、测量、保护合环同期回路检查,冲击合闸试验,试运行,清理现场,工器具移运等 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S21001 | S21002 |
| 项目 |  |  |  | 35kV | 110kV |
| 单位 |  |  |  | 回 |  |
| 基价 |  |  |  | 7102.56 | 11835.70 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3594.32 | 5990.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1147.32 | 1912.20 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2360.92 | 3933.05 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.038 | 1.730 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 11.936 | 19.893 |
| 材料 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-120mm2 | m | 73.81 | 12.000 | 20.000 |
|  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-25mm2 | m | 14.34 | 12.000 | 20.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 89.52 | 149.20 |
| 机械 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | 0.377 | 0.628 |
|  | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 777.48 | 0.804 | 1.340 |
|  | 线路参数测试仪 | 台班 | 5226.08 | 0.161 | 0.268 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 353.26 | 589.17 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 33.390 | 55.640 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 | 6.834 | 11.397 |

#### 表299 变压器局部放电试验

| 适用范围:110kV~330kV变压器局部放电试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、仪器仪表检查及设备外观检查;2、绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验;3、记录、整理试验数据; |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S22001 | S22002 | S22003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV变压器局部放电试验 | 220kV变压器局部放电试验 | 330kV变压器局部放电试验 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 16285.52 | 31009.98 | 45272.06 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4307.16 | 8614.58 | 11075.49 |
|  | 材料费（元） |  |  | 999.88 | 1426.25 | 1890.45 |
|  | 机械费（元） |  |  | 10978.48 | 20969.15 | 32306.12 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 1.244 | 2.488 | 3.198 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 14.303 | 28.607 | 36.780 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 999.88 | 1426.25 | 1890.45 |
| 机械 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 1996.86 | 0.707 | 1.313 | 2.020 |
|  | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 7693.21 | 0.707 | 1.313 | 2.020 |
|  | 无局放补偿电抗器 | 台班 | 2770.37 | 0.707 | 1.313 | 2.020 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 2168.95 | 4608.59 | 7136.03 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 81.305 | 167.408 | 257.550 |

#### 表300 变压器交流耐压试验

| 适用范围:110kV~330kV变压器局部放电试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、仪器仪表检查及设备外观检查;2、变压器交流耐压试验;3、记录、整理试验数据 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S23001 | S23002 | S23003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV变压器交流耐压试验 | 220kV变压器交流耐压试验 | 330kV变压器交流耐压试验 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 12335.16 | 19255.53 | 24844.61 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2461.24 | 3691.83 | 4614.96 |
|  | 材料费（元） |  |  | 567.17 | 1089.02 | 2132.74 |
|  | 机械费（元） |  |  | 9306.75 | 14474.68 | 18096.91 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.711 | 1.066 | 1.333 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 8.173 | 12.260 | 15.325 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 567.17 | 1089.02 | 2132.74 |
| 机械 | 载重汽车 10t | 台班 | 778.06 | 1.356 | 2.034 | 2.543 |
|  | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 828.25 | 1.356 | 2.034 | 2.543 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 1.356 | - | - |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | - | 2.034 | 2.543 |
|  | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3799.08 | 1.356 | 2.034 | 2.543 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 561.02 | 841.53 | 1052.12 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 155.940 | 259.335 | 324.233 |

#### 表301 变压器绕组变形试验

| 适用范围:110kV~330kV变压器绕组变形试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、仪器仪表检查及设备外观检查;2、变压器绕组变形试验;3、记录、整理试验数据 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S24001 | S24002 | S24003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV变压器绕组变形试验 | 220kV变压器绕组变形试验 | 330kV变压器绕组变形试验 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 4627.32 | 7493.83 | 11650.60 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1107.62 | 1845.92 | 2769.04 |
|  | 材料费（元） |  |  | 245.81 | 409.68 | 1024.21 |
|  | 机械费（元） |  |  | 3273.89 | 5238.23 | 7857.35 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.320 | 0.533 | 0.800 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.678 | 6.130 | 9.195 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 245.81 | 409.68 | 1024.21 |
| 机械 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 828.25 | - | 0.848 | 1.272 |
|  | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1330.49 | 0.530 | 0.848 | 1.272 |
|  | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz-1MHz | 台班 | 3263.36 | 0.530 | 0.848 | 1.272 |
|  | 变压器直阻测试仪 10A | 台班 | 755.06 | 0.530 | 0.848 | 1.272 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 438.97 | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 13.250 | 21.200 | 31.800 |

#### 表302 断路器耐压试验

| 适用范围:110kV~330kV断路器耐压试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、仪器仪表检查及设备外观检查;2、断路器的交流耐压试验;3、记录、整理试验数据 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S25001 | S25002 | S25003 |
| 项目 |  |  |  | 110kV断路器耐压试验 | 220kV断路器耐压试验 | 330kV断路器耐压试验 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9421.00 | 12575.45 | 14468.39 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2461.24 | 3076.50 | 3691.83 |
|  | 材料费（元） |  |  | 169.13 | 263.80 | 358.49 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6790.63 | 9235.15 | 10418.07 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.711 | 0.888 | 1.066 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 8.173 | 10.217 | 12.260 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 169.13 | 263.80 | 358.49 |
| 机械 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.900 | 1.200 | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | - | 1.200 |
|  | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 5477.15 | 0.900 | 1.200 | - |
|  | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 1250.00 | - | - | 1.500 |
|  | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 4820.27 | - | - | 1.200 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 921.36 | 1409.46 | 1036.19 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 76.500 | 102.000 | 144.000 |

#### 表303 GIS交流耐压试验

| 适用范围:110kV~330kVGIS交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、仪器仪表检查及设备外观检查;2、GIS耐压试验;3、记录、整理试验数据 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S26001 | S26002 | S26003 |
| 项目 |  |  |  | 110kVGIS交流耐压试验 | 220kVGIS交流耐压试验 | 330kVGIS交流耐压试验 |
| 单位 |  |  |  | 间隔 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 9693.31 | 14603.74 | 20486.68 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2584.21 | 3937.84 | 5316.11 |
|  | 材料费（元） |  |  | 720.13 | 1368.67 | 2496.20 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6388.97 | 9297.23 | 12674.37 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.746 | 1.137 | 1.535 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 8.582 | 13.077 | 17.654 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 720.13 | 1368.67 | 2496.20 |
| 机械 | 载重汽车 12t | 台班 | 813.64 | - | 0.686 | 0.823 |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | - | 0.686 | 0.823 |
|  | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 8022.15 | 0.490 | 0.686 | 0.823 |
|  | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 296.09 | - | 0.686 | - |
|  | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 446.91 | - | - | 0.823 |
|  | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 3123.70 | 0.490 | 0.686 | - |
|  | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 4820.27 | - | - | 0.823 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 927.50 | - | - |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 41.650 | 70.315 | 84.358 |

#### 表304 GIS局部放电带电检测

| 适用范围:110kV~330kVGIS局部放电带电检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、仪器仪表检查及设备外观检查;2、GIS的局部放电带电检测;3、记录、整理试验数据 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S27001 | S27002 | S27003 |
| 项目 |  |  |  | 110kVGIS局部放电带电检测 | 220kVGIS局部放电带电检测 | 330kVGIS局部放电带电检测 |
| 单位 |  |  |  | 间隔 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 3934.91 | 6482.85 | 7644.81 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 984.31 | 1230.59 | 1476.60 |
|  | 材料费（元） |  |  | 121.97 | 243.95 | 365.92 |
|  | 机械费（元） |  |  | 2828.63 | 5008.31 | 5802.29 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.284 | 0.355 | 0.426 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.269 | 4.087 | 4.904 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 121.97 | 243.95 | 365.92 |
| 机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 674.45 | 0.576 | - | - |
|  | 载重汽车 8t | 台班 | 727.64 | - | 0.960 | - |
|  | 载重汽车 10t | 台班 | 778.06 | - | - | 0.960 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 0.576 | - | - |
|  | 汽车式起重机 12t | 台班 | 1297.24 | - | 0.960 | - |
|  | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1435.46 | - | - | 0.960 |
|  | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 777.48 | 0.576 | 0.960 | 1.152 |
|  | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2414.63 | 0.576 | 0.960 | 1.152 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 46.080 | 93.600 | 110.400 |

#### 表305 电力电缆交流耐压试验

| 适用范围:110kV~330kV电力电缆交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:1、设备检查及试验;2、充油电力电缆的压力报警系统调试 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S28001 | S28002 | S28003 |
| 项目 |  |  |  | 35kV电力电缆交流耐压试验 | 110kV电力电缆交流耐压试验 | 220kV电力电缆交流耐压试验 |
| 单位 |  |  |  | 回 |  |  |
| 基价 |  |  |  | 14990.78 | 27180.02 | 42125.00 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1229.11 | 2079.72 | 3769.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 653.75 | 3967.27 | 4820.90 |
|  | 机械费（元） |  |  | 13107.92 | 21133.03 | 33534.92 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.346 | 0.579 | 1.056 |
|  | 技工 | 工日 | 272.00 | 3.979 | 6.663 | 12.142 |
|  | 普工 | 工日 | 184.00 | 0.168 | 0.399 | 0.613 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 653.75 | 3967.27 | 4820.90 |
| 机械 | 载重汽车 50t | 台班 | 1566.29 | - | - | 2.840 |
|  | 平板拖车组 20t | 台班 | 1269.19 | 1.725 | - | - |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1044.26 | 1.715 | - | - |
|  | 汽车式起重机 20t | 台班 | 1526.31 | 1.284 | - | - |
|  | 汽车式起重机 40t | 台班 | 1865.71 | - | 1.343 | - |
|  | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 24030.61 | - | 0.672 | 1.082 |
|  | 交流耐压试验装置 电缆试验用 35kV | 台班 | 2265.51 | 2.695 | - | - |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 1062.33 | 2478.81 | 3085.54 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 | 299.373 | 258.541 | 413.538 |
|  | 汽油 | kg | 9.9 |  | 12.526 | 13.439 |

#### 表306 绝缘油试验

| 工作内容:①准备取样工器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S30001 | S30002 | S30003 | S30004 | S30005 | S30006 |
| 项目 |  |  |  | 三相电力变压器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 800kVA以下 | 3200kVA以下 | 63000kVA以下 | 180000kVA以下 | 240000kVA以下 | 360000kVA以下 |
| 单位 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 6834.08 | 7594.81 | 11575.33 | 12860.93 | 29722.59 | 32696.12 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 4547.29 | 5052.47 | 7700.98 | 8556.57 | 19775.39 | 21752.89 |
|  | 材料费（元） |  |  | 481.22 | 534.90 | 815.21 | 905.51 | 2093.02 | 2302.53 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1805.57 | 2007.44 | 3059.14 | 3398.85 | 7854.18 | 8640.70 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 13.574 | 15.082 | 22.988 | 25.542 | 59.031 | 64.934 |
| 材料 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 300.00 | 0.247 | 0.275 | 0.419 | 0.465 | 1.075 | 1.183 |
|  | 无絮棉布 | kg | 4.20 | 21.020 | 23.356 | 35.598 | 39.554 | 91.413 | 100.555 |
|  | 专用吸油纸 | 张 | 3.18 | 60.588 | 67.320 | 102.607 | 114.008 | 263.485 | 289.834 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 126.17 | 140.23 | 213.71 | 237.34 | 548.70 | 603.63 |
| 机械 | 微控全自动界面张力仪量程5~95mN/m | 台班 | 665.28 | 0.618 | 0.687 | 1.047 | 1.163 | 2.689 | 2.958 |
|  | 介损与体积电阻率试验仪 | 台班 | 373.67 | 0.742 | 0.824 | 1.256 | 1.396 | 3.226 | 3.549 |
|  | 气相色谱仪 | 台班 | 519.70 | 1.236 | 1.374 | 2.094 | 2.327 | 5.377 | 5.915 |
|  | 水特性测试仪 | 台班 | 758.00 | 0.309 | 0.344 | 0.524 | 0.582 | 1.344 | 1.479 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 240.59 | 267.67 | 407.82 | 452.99 | 1046.60 | 1151.54 |

#### 表307 接地测试

| 工作内容:①仪器仪表检查及设备外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S31001 | S31002 | S31003 | S31004 |
| 项目 |  |  |  | 变电站(接地电阻测试) |  |  |  |
|  |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 站 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 13699.98 | 30157.75 | 46253.27 | 54721.42 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1147.04 | 3298.08 | 4761.36 | 6411.57 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2008.55 | 5061.06 | 10026.55 | 11230.28 |
|  | 机械费（元） |  |  | 10544.39 | 21798.61 | 31465.36 | 37079.57 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 3.424 | 9.845 | 14.213 | 19.139 |
| 材料 | 丙酮 95% | kg | 4.02 | - | 0.929 | - | - |
|  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-8mm2 | kg | 5.36 | 349.294 | 891.804 | 1810.397 | 2031.602 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 136.33 | 277.26 | 322.82 | 340.89 |
| 机械 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 2069.83 | 0.817 | 1.689 | 2.438 | 2.873 |
|  | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 10107.73 | 0.817 | 1.689 | 2.438 | 2.873 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 595.32 | 1230.71 | 1776.47 | 2093.44 |
| 机械二类费用消耗量 | 汽油 | kg | 9.9 | 28.595 | 59.115 | 85.330 | 100.555 |

#### 表308 计量表校验

关口电能表误差校验

| 工作内容:①调试前准备工作 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S32001 |
| 项目 |  |  |  | 关口电能表误差校验 |
| 单位 |  |  |  | 块 |
| 基价 |  |  |  | 2941.21 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 923.26 |
|  | 材料费（元） |  |  | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 2017.95 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 2.756 |
| 机械 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 627.56 | 3.011 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 128.37 |

数字化关口电能表误差校验

| 工作内容:①调试前准备工作 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S32002 |
| 项目 |  |  |  | 数字化关口电能表误差校验 |
| 单位 |  |  |  | 块 |
| 基价 |  |  |  | 4685.60 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1267.31 |
|  | 材料费（元） |  |  | - |
|  | 机械费（元） |  |  | 3418.29 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 3.783 |
| 机械 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 836.49 | 3.936 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 125.87 |

#### 表309 气体试验

| 工作内容:气体综合试验包括气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | S33001 | S33002 |
| 项目 |  |  |  | SF6气体综合试验 |  |
|  |  |  |  | 带断路器 | 不带断路器 |
| 单位 |  |  |  | 间隔 |  |
| 基价 |  |  |  | 13958.63 | 6979.41 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 6130.50 | 3065.25 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1159.79 | 579.89 |
|  | 机械费（元） |  |  | 6668.34 | 3334.27 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 18.300 | 9.150 |
| 材料 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.85 | 118.800 | 59.400 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 227.21 | 113.60 |
| 机械 | SF6微水分析仪 | 台班 | 190.09 | 4.752 | 2.376 |
|  | 定量检漏仪 | 台班 | 346.81 | 4.847 | 2.424 |
|  | SF6纯度分析仪 | 台班 | 197.92 | 3.861 | 1.931 |
|  | SF6组分测试仪 | 台班 | 381.01 | 7.247 | 3.623 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 558.70 | 279.37 |

#### 表310 互感器误差测试

| 适用范围:电流互感器、电压互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验(试验室进行)、磁饱和裕度试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  | S34001 | S34002 | S34003 | S34004 |
| 项目 |  |  |  | 35kV | 110kV | 220kV | 330kV |
| 单位 |  |  |  | 组 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 1861.06 | 3032.32 | 7595.74 | 8653.05 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 243.21 | 437.51 | 780.55 | 919.91 |
|  | 材料费（元） |  |  | 64.67 | 129.35 | 222.47 | 296.56 |
|  | 机械费（元） |  |  | 1553.18 | 2465.46 | 6592.72 | 7436.58 |
| 分类 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 高级技工 | 工日 | 335.00 | 0.726 | 1.306 | 2.330 | 2.746 |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 64.67 | 129.35 | 222.47 | 296.56 |
| 机械 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 4939.19 | 0.113 | 0.151 | 0.411 | 0.497 |
|  | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2073.69 | 0.167 | 0.278 | 0.510 | 0.510 |
|  | 其他机械使用费 | 元 | 1.00 | 648.75 | 1143.16 | 3505.13 | 3924.22 |
| 机械二类费用消耗量 | 柴油 | kg | 8.27 |  |  | 62.137 | 70.994 |

# 附  录  A

（规范性）

海拔高程系数

海拔高程系数见表A.1。

### 表A.1  海拔高程系数

| 海拔 (m) | 2000～2500 | 2500～3000 | 3000～3200 | 3200～3400 | 3400～3600 | 3600～ 3800 | 3800～4000 | 4000～ 4200 | 4200～ 4400 | 4400～4600 | 4600～4800 | 4800～ 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 1.09 | 1.14 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 1.39 | 1.49 | 1.58 | 1.65 | 1.72 | 1.79 |
| 机械 | 1.12 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.43 |
| 注1：调整系数应以光伏电站平均海拔高度为准，一个建设项目只采用一个调整系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注2：机械是指风动机械（包括电动空气压缩机）和燃油机械，不包括电动机械。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附  录  B

（规范性）

装置性材料损耗率

装置性材料损耗率见表B.1。

### 表B.1  装置性材料损耗率

| 序号 | 材料名称 | 损耗率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型钢 | 5 |
| 2 | 管材及管件 | 3 |
| 3 | 电力电缆 | 1.0 |
| 4 | 控制电缆 | 1.5 |
| 5 | 绝缘导线 | 1.8 |
| 6 | 硬母线（铜铝、钢质的带型、管型及槽性母线） | 2.3 |
| 7 | 裸软导线（铜、铝、钢及钢芯铝绞线） | 1.3 |
| 8 | 设备线夹、T型线夹、螺栓、护线条及紧固件 | 1.0 |
| 9 | 金具 | 1.5 |
| 10 | 绝缘子 | 2.0 |
| 11 | 塑料制品（塑料槽板、塑料管、塑料板等） | 5.0 |
| 12 | 接地母线、接地极、接地模块、离子接地极 | 1.0 |
| 13 | 降阻剂 | 5.0 |
| 14 | 混凝土杆（包括底盘、拉盘、卡盘、夹盘） | 0.5 |
| 注1：裸软导线的损耗率中包括了因弧垂及因杆位高低差而增加的长度。但变电站中的母线、引下线、跳线、设备 连接线等因弯曲而增加的长度，均不以弧垂看待，应计入基本长度中。 |  |  |
| 注2：电力电缆及控制电缆的损耗率中未包括预留和备用段长度、敷设时因各种弯曲而增加的长度及为连接电气设备而预留的长度，均应包含在基本长度中。 |  |  |

# 附  录  C

（规范性）

材料运输重量

材料运输质量见表C.1。

### 表C.1  材料运输重量

| 材料名称 |  | 单位 | 运输重量 kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土制品 | 人工浇制 | m3 | 2600 | 包括钢筋 |
|  | 离心浇制 | m3 | 2860 | 包括钢筋 |
| 线材 | 导线 | kg | W×1.15 | 有线盘 |
|  | 避雷线 | kg | W×1.10 | 有线盘 |
|  | 避雷线、拉线 | kg | W×1.04 | 无线盘 |
| 光缆 |  | kg | W×1.20 | 有线盘 |
| 电缆 |  | kg | W + G | G为盘重 |
| 金具、绝缘子 |  | kg | W×1.07 |  |
| 螺栓、垫圈、脚钉 |  | kg | W×1.01 |  |
| 注1：未列入的其他材料均按净重计算。 |  |  |  |  |
| 注2：W为理论重量。 |  |  |  |  |

# 附  录  D

（规范性）

防火包重量

防火包重量见表D.1。

### 表D.1  防火包重量

| 型号 | 长度 mm | 宽度 mm | 厚度 mm | 重量 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEFB-1500 | 400 | 280 | 40 | 1500 |
| SEFB-720 | 320 | 180 | 35 | 720 |
| SEFB-400 | 250 | 150 | 25 | 400 |
| SEFB-250 | 200 | 150 | 20 | 250 |

# 附  录  E

（规范性）

土壤分类

土壤分类见表E.1。

### 表E.1  土壤分类

| 土质级别 | 土质名称 | 自然湿容重（kg/m3） | 开挖方法 | 强度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 砂、砂壤土、腐植土、泥炭 | 600-1500 | 用尖锹开挖 | 0.5～0.6 |
| Ⅱ | 轻壤土和黄土类土 | 1750-1850 | 用锹开挖并少数用镐开挖 | 0.6～0.8 |
|  | 潮湿而松散的黄土，软的盐渍土和碱土 | 1600 |  |  |
|  | 平均15mm以内的松散而软的砾石 | 1600 |  |  |
|  | 含有草根的密实腐植土 | 1700 |  |  |
|  | 含有直径在30mm以内根类的泥炭和腐植土 | 1400 |  |  |
|  | 掺有卵石、碎石和石屑的砂和腐植土 | 1100 |  |  |
|  | 含有卵石或碎石杂质的胶结成块的填土 | 1650 |  |  |
|  | 含有卵石、碎石和建筑料杂质的砂壤土 | 1750 |  |  |
| Ⅲ | 肥黏土、其中包括炭纪，侏罗纪的黏土和冰黏土 | 1800 | 用尖锹并同时用镐开挖30% | 0.8～1 |
|  | 重壤土，粗砾石粒径为15-40mm的碎石和卵石 | 17500 |  |  |
|  | 干黄土和掺有碎石和卵石的自然含水量黄土 | 1790 |  |  |
|  | 含有直径大于30mm根类的腐植土或泥炭 | 1400 |  |  |
|  | 掺有卵石、碎石和建筑碎料的壤土 | 1900 |  |  |
| Ⅳ | 含碎石重黏土，其中包括侏罗纪和石炭纪的硬黏土 | 1950 | 用尖锹同时用镐和橇棍开挖30% | 1.0～1.5 |
|  | 含有碎石，卵石建筑碎料和重达25kg的顽石，总体积10%以内杂质的肥黏土和重壤土 | 1950 |  |  |
|  | 冰碛黏土，含有重量在50kg以内的巨砾，其含量为总体积的10%以内） | 2000 |  |  |
|  | 泥板岩 | 2000 |  |  |

# 附  录  F

（规范性）

放坡系数

放坡系数见表F.1。

### 表F.1  放坡系数

| 土壤级别 | 人工开挖 | 机械开挖 |  | 放坡起点深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在槽坑沟底挖土 | 在槽坑沟边上挖土 | m |
| Ⅰ、Ⅱ类土 | 1：0.5 | 1：0.33 | 1：0.75 | 1.00 |
| Ⅲ类土 | 1：0.33 | 1：0.25 | 1：0.67 | 1.50 |
| Ⅳ类土 | 1：0.25 | 1：0.10 | 1：0.33 | 2.00 |

# 附  录  G

（规范性）

岩石（普氏）分类

| 光伏岩石分类 | 岩石类别别 | 岩石名称 | 实体岩石自然湿度时的平均容重（kg/m3） | 极限抗压强度（MPa） | 开挖方法 | 强度系数（F） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松石 | Ⅴ | 含有重量在50千克以内的巨砾（占体积10%以上）的冰碛石 | 2100 | ≤20 | 部分用开凿工具，部分用爆破 | 1.5～2.0 |
|  |  | 矽藻岩和白垩岩 | 1800 |  |  |  |
|  |  | 胶结力弱的砾岩 | 1900 |  |  |  |
|  |  | 各种不坚实的片岩 | 2600 |  |  |  |
|  |  | 石膏 | 2200 |  |  |  |
|  | Ⅵ | 凝灰岩和浮岩 | 1100 | 20～40 | 用风镐和爆破开挖 | 2～4 |
|  |  | 松软多孔和裂隙严重的石灰岩及介质石灰岩 | 1200 |  |  |  |
|  |  | 中等硬变的片岩 | 2700 |  |  |  |
|  |  | 中等硬变泥灰岩 | 2300 |  |  |  |
| 次坚石 | Ⅶ | 水成岩卵石经石灰质胶结而成的砾岩 | 2200 | 40～60 | 用破碎锤或爆破法开挖 | 4～6 |
|  |  | 风化的节理多的黏土质砂岩 | 2200 |  |  |  |
|  |  | 坚硬的泥质页岩 | 2800 |  |  |  |
|  |  | 坚实的泥灰岩 | 2500 |  |  |  |
|  | Ⅷ | 角砾状花岗岩 | 2300 | 60～80 | 用破碎锤或爆破法开挖 | 6～8 |
|  |  | 泥灰质石灰岩 | 2300 |  |  |  |
|  |  | 黏土质砂岩 | 2200 |  |  |  |
|  |  | 云母页岩及砂质页岩 | 2300 |  |  |  |
|  |  | 硬石膏 | 2900 |  |  |  |
| 普坚石 | Ⅸ | 软的风化较甚的花岗岩、片麻岩 | 2500 | 800～1000 | 用爆破法开挖 | 8～10 |
|  |  | 滑石质的蛇纹岩 | 2400 |  |  |  |
|  |  | 密实的石灰岩 | 2500 |  |  |  |
|  |  | 水成岩卵石经硅质胶结砾岩 | 2500 |  |  |  |
|  |  | 砂岩、砂质石灰岩的页岩 | 2500 |  |  |  |
|  | Ⅹ | 白云岩、坚实的石灰岩 | 2700 | 1000～1200 | 用爆破法开挖 | 10～12 |
|  |  | 大理石 | 2700 |  |  |  |
|  |  | 石灰质胶结的，质密的砂岩 | 2600 |  |  |  |
|  |  | 坚硬的砂质页岩 | 2600 |  |  |  |

岩石（普式）分类见表G.1。

### 表G.1  岩石（普氏）分类

# 附  录  H

（规范性）

土石方松实系数

土石方松实系数见表H.1。

### 表H.1  土石方松实系数

| 项 目 | 自 然 方 | 松 方 | 实 方 | 码 方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土 方 | 1 | 1.33 | 0.85 |  |
| 石 方 | 1 | 1.53 | 1.31 |  |
| 砂 | 1 | 1.07 | 0.94 |  |
| 混 合 料 | 1 | 1.19 | 0.88 |  |
| 块 石 | 1 | 1.75 | 1.43 | 1.67 |
| 注1：松实系数是指土石料体积的比例关系。 |  |  |  |  |
| 注2：块石实方是指堆石体方，松方是指块石堆方。 |  |  |  |  |

# 附  录  I

（资料性）

混凝土配合比参考

I.1  使用本配合比的水泥、砂、石和水等材料，其质量必须符合现行国家有关标准的规定。混凝土施工技术必须遵守现行有关施工及验收规范的规定。

I.2  水泥混凝土强度均以28 d龄期的抗压强度标准值确定。

I.3  混凝土配合比材料用量参考表中采用的水泥强度等级均为42.5，如改用强度等级32.5、52.5时，按表I.1系数换算。

### 表I.1  水泥强度等级换算系数参考表

| 原强度等级 代换强度等级 | 42.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 砂 | 石 | 外加剂 |
| 32.5 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 1.27 |
| 52.5 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 0.84 |

I.4  对骨料类型按人工骨料和天然骨料分别编制混凝土配合比材料用量参考表。人工骨料系碎石、中砂混凝土， 天然骨料系卵石、粗砂混凝土。

I.5  有抗冻抗渗要求时，按表I.2、表I.3综合选用混凝土强度等级。

### 表I.2  抗渗混凝土配合比最大水胶比

| 抗渗标号 | 最大水胶比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C20以下 | C20～C30 | C30 以上 |
| ≤W6 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| W6～W12 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
| >W12 | 0.55 | 0.50 | 0.45 |

### 表I.3  抗冻混凝土的最大水胶比

| 抗冻级别 | F250 以上 | F200 | F150 | F100 | F50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水胶比 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |

I.5  结构混凝土配合比材料用量参考表中预算量包含场内运输及操作损耗在内。 不包括搅拌后（熟料）的运输和浇筑损耗，搅拌后的运输和浇筑损耗已包含在相应拌制运输定额内。

### 表I.4  结构混凝土配合比材料用量参考表（人工料）

| 混凝土 强度等级 | 水胶比 | 级配 | 材料用量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥 (kg) | 中砂 |  | 碎石 |  | 水 (m3) | 外加剂 (kg) |
|  |  |  |  | (kg) | (m3) | (kg) | (m3) |  |  |
| C15 | 0.60 | 1 | 266 | 930 | 0.61 | 1189 | 0.78 | 0.160 | 1.51 |
| C15 | 0.60 | 2 | 241 | 809 | 0.53 | 1384 | 0.9 | 0.145 | 1.37 |
| C15 | 0.60 | 3 | 206 | 730 | 0.48 | 1558 | 1.02 | 0.123 | 1.17 |
| C20 | 0.55 | 1 | 290 | 898 | 0.59 | 1196 | 0.78 | 0.160 | 1.65 |
| C20 | 0.55 | 2 | 261 | 780 | 0.51 | 1393 | 0.91 | 0.144 | 1.49 |
| C20 | 0.55 | 3 | 224 | 701 | 0.46 | 1569 | 1.03 | 0.123 | 1.27 |
| C25 | 0.50 | 1 | 317 | 866 | 0.57 | 1203 | 0.79 | 0.159 | 1.81 |
| C25 | 0.50 | 2 | 287 | 771 | 0.51 | 1377 | 0.9 | 0.144 | 1.64 |
| C25 | 0.50 | 3 | 244 | 674 | 0.44 | 1578 | 1.03 | 0.122 | 1.39 |
| C30 | 0.45 | 1 | 352 | 852 | 0.56 | 1182 | 0.77 | 0.159 | 2.01 |
| C30 | 0.45 | 2 | 319 | 739 | 0.49 | 1377 | 0.9 | 0.144 | 1.82 |
| C30 | 0.45 | 3 | 271 | 665 | 0.44 | 1559 | 1.02 | 0.122 | 1.54 |
| C35 | 0.40 | 1 | 396 | 813 | 0.53 | 1177 | 0.77 | 0.159 | 2.26 |
| C35 | 0.40 | 2 | 359 | 725 | 0.48 | 1352 | 0.88 | 0.144 | 2.05 |
| C35 | 0.40 | 3 | 305 | 633 | 0.42 | 1557 | 1.02 | 0.122 | 1.74 |
| C40 | 0.35 | 1 | 447 | 735 | 0.48 | 1207 | 0.79 | 0.156 | 2.55 |
| C40 | 0.35 | 2 | 407 | 687 | 0.45 | 1342 | 0.88 | 0.142 | 2.32 |
| C40 | 0.35 | 3 | 349 | 620 | 0.41 | 1526 | 1 | 0.122 | 1.99 |
| C45 | 0.32 | 1 | 482 | 647 | 0.43 | 1263 | 0.83 | 0.154 | 2.75 |
| C45 | 0.32 | 2 | 442 | 636 | 0.42 | 1359 | 0.89 | 0.141 | 2.52 |
| C45 | 0.32 | 3 | 378 | 591 | 0.39 | 1527 | 1 | 0.121 | 2.15 |
| C50 | 0.30 | 1 | 514 | 636 | 0.42 | 1241 | 0.81 | 0.154 | 2.93 |
| C50 | 0.30 | 2 | 471 | 627 | 0.41 | 1340 | 0.88 | 0.141 | 2.69 |
| C50 | 0.30 | 3 | 404 | 584 | 0.38 | 1509 | 0.99 | 0.121 | 2.30 |

### 表I.5  结构混凝土配合比材料用量参考表（天然料）

| 混凝土 强度等级 | 水胶比 | 级配 | 材料用量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥 (kg) | 粗砂 |  | 卵石 |  | 水 (m3) | 外加剂 (kg) |
|  |  |  |  | (kg) | (m3) | (kg) | (m3) |  |  |
| C15 | 0.60 | 1 | 242 | 911 | 0.59 | 1272 | 0.77 | 0.144 | 1.37 |
| C15 | 0.60 | 2 | 219 | 793 | 0.51 | 1481 | 0.90 | 0.131 | 1.25 |
| C15 | 0.60 | 3 | 187 | 715 | 0.46 | 1667 | 1.01 | 0.111 | 1.06 |
| C20 | 0.55 | 1 | 264 | 880 | 0.57 | 1280 | 0.78 | 0.144 | 1.50 |
| C20 | 0.55 | 2 | 238 | 764 | 0.49 | 1491 | 0.90 | 0.130 | 1.36 |
| C20 | 0.55 | 3 | 204 | 687 | 0.44 | 1679 | 1.02 | 0.111 | 1.16 |
| C25 | 0.50 | 1 | 288 | 849 | 0.55 | 1287 | 0.78 | 0.143 | 1.65 |
| C25 | 0.50 | 2 | 261 | 756 | 0.49 | 1473 | 0.89 | 0.130 | 1.49 |
| C25 | 0.50 | 3 | 222 | 661 | 0.43 | 1688 | 1.02 | 0.110 | 1.26 |
| C30 | 0.45 | 1 | 320 | 835 | 0.54 | 1265 | 0.77 | 0.143 | 1.83 |
| C30 | 0.45 | 2 | 290 | 724 | 0.47 | 1473 | 0.89 | 0.130 | 1.66 |
| C30 | 0.45 | 3 | 247 | 652 | 0.42 | 1668 | 1.01 | 0.110 | 1.40 |
| C35 | 0.40 | 1 | 360 | 797 | 0.51 | 1259 | 0.76 | 0.143 | 2.06 |
| C35 | 0.40 | 2 | 327 | 711 | 0.46 | 1447 | 0.88 | 0.130 | 1.87 |
| C35 | 0.40 | 3 | 278 | 620 | 0.4 | 1666 | 1.01 | 0.110 | 1.58 |
| C40 | 0.35 | 1 | 407 | 720 | 0.46 | 1291 | 0.78 | 0.140 | 2.32 |
| C40 | 0.35 | 2 | 370 | 673 | 0.43 | 1436 | 0.87 | 0.128 | 2.11 |
| C40 | 0.35 | 3 | 318 | 608 | 0.39 | 1633 | 0.99 | 0.110 | 1.81 |
| C45 | 0.32 | 1 | 439 | 634 | 0.41 | 1351 | 0.82 | 0.139 | 2.50 |
| C45 | 0.32 | 2 | 402 | 623 | 0.4 | 1454 | 0.88 | 0.127 | 2.29 |
| C45 | 0.32 | 3 | 344 | 579 | 0.37 | 1634 | 0.99 | 0.109 | 1.96 |
| C50 | 0.30 | 1 | 468 | 623 | 0.4 | 1328 | 0.80 | 0.139 | 2.67 |
| C50 | 0.30 | 2 | 429 | 614 | 0.4 | 1434 | 0.87 | 0.127 | 2.45 |
| C50 | 0.30 | 3 | 368 | 572 | 0.37 | 1615 | 0.98 | 0.109 | 2.09 |

# 附  录  J

（资料性）

砌筑砂浆配合比参考

J.1  使用本配合比的水泥、砂和水等材料，其质量必须符合现行国家有关标准的规定。砌筑砂浆施工技术必须遵守现行有关施工及验收规范的规定。

J.2  对骨料类型按人工骨料和天然骨料分别编制砌筑砂浆配合比材料用量参考表。

J.3  砌筑砂浆配合比材料用量以凝固、固化的密实体积计算，包括砂浆配合比材料用量、搅拌砂浆原材料损耗量、砂浆搅拌损耗量、砂浆由搅拌地至地面操作点水平运输损耗量。

### 表J.1  砌筑砂浆配合比（人工料）

| 砂浆 强度等级 | 水胶比 | 材料用量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 (kg) | 中砂 |  | 水 (m3) | 外加剂 (kg) |
|  |  |  | (kg) | (m3) |  |  |
| M7.5 | 1.00 | 286 | 1572 | 1.03 | 0.286 | 1.44 |
| M10 | 0.90 | 318 | 1545 | 1.02 | 0.286 | 1.60 |
| M15 | 0.70 | 408 | 1471 | 0.97 | 0.286 | 2.05 |
| M20 | 0.52 | 549 | 1354 | 0.89 | 0.286 | 2.75 |
| M25 | 0.48 | 595 | 1315 | 0.87 | 0.286 | 2.98 |
| M30 | 0.44 | 650 | 1270 | 0.84 | 0.286 | 3.26 |
| M35 | 0.40 | 715 | 1216 | 0.80 | 0.286 | 3.58 |
| M40 | 0.36 | 795 | 1150 | 0.76 | 0.286 | 3.97 |
| M45 | 0.32 | 893 | 1069 | 0.70 | 0.286 | 4.47 |
| M50 | 0.29 | 986 | 991 | 0.65 | 0.286 | 4.94 |

### 表J.2  砌筑砂浆配合比（天然料）

| 砂浆 强度等级 | 水胶比 | 材料用量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 (kg) | 粗砂 |  | 水 (m3) | 外加剂 (kg) |
|  |  |  | (kg) | (m3) |  |  |
| M7.5 | 1.00 | 260 | 1541 | 0.99 | 0.260 | 1.31 |
| M10 | 0.90 | 289 | 1514 | 0.98 | 0.260 | 1.46 |
| M15 | 0.70 | 371 | 1442 | 0.93 | 0.260 | 1.87 |
| M20 | 0.52 | 500 | 1327 | 0.86 | 0.260 | 2.50 |
| M25 | 0.48 | 541 | 1289 | 0.83 | 0.260 | 2.71 |
| M30 | 0.44 | 592 | 1245 | 0.80 | 0.260 | 2.97 |
| M35 | 0.40 | 651 | 1192 | 0.77 | 0.260 | 3.26 |
| M40 | 0.36 | 723 | 1127 | 0.73 | 0.260 | 3.61 |
| M45 | 0.32 | 813 | 1048 | 0.68 | 0.260 | 4.07 |
| M50 | 0.29 | 897 | 971 | 0.63 | 0.260 | 4.50 |